МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра    «Психология образования и организационная психология»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по изучению курса «Проектирование в психолого-педагогической деятельности»

по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование

по профилю Педагог-психолог

для очной, очно-заочной и заочной формы обучения 2024-2025 года набор

Составители: директор Уч. центра практической психологии "СЕНТИО" Иченко Н.А., директор МБУО Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи «СоДействие» г. Азова Е.П. Янковская

Ростов-на-Дону

2024

Цель освоения дисциплины - сформировать у обучающихся компетенции по планированию, реализации и управлению проектами, дать представление о жизненном цикле и способах индивидуальной и групповой реализации проектов в учебной, творческой и профессиональной деятельности.

Универсальные компетенции и индикаторы их достижении:

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.

УК.3.2. Способен выполнять свою роль в командной работе.

Основные понятия дисциплины:

Проект – оригинальная практико-ориентированная работа интегративного, междисциплинарного и творческого содержания. В ней обучающийся (педагог) решает конкретные учебные, культурные, социальные задачи исследовательского и прикладного характера, наполняя работу открывающимсяему новым образовательным (для педагога – педагогическим) содержанием ипрактическим смыслом.

Проектирование – деятельность (управление) по созданию проектов. Исходя из этого определения, можно сказать, что проектирование характеризуется двумя моментами: идеальным характером действия и его нацеленностью на появление (образование) чего-либо в будущем.

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общегорезультата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продуктедеятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта)и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.

Исследовательская деятельность — деятельность, связаннаяс решением обучающимися творческой, исследовательской задачи с заранеенеизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированную исходяиз принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследованияи практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализи обобщение, научный комментарий, собственные выводы.

Проектно-исследовательская деятельность– деятельностьпо проектированию собственного исследования, предполагающая выделениецелей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. Является организационнойрамкой исследования.

Основные этапы проектной деятельности:

Инициализация. Анализ бизнес-идеи, разработка проектного задания и стратегическое планирование проекта; выполняются высшим руководством или организатором. Широкие полномочия по управлению проектом предоставляются организатором руководителю проекта. Определяются цели, ограничения и приоритеты проекта.

Планирование. Выявление участников проекта. Выбор членов проектной группы. Определение объема проекта. Определение этапов и контрольных точек проекта. Выявление всех возможных рисков, связанных с реализацией проекта, и разработка способов их предотвращения. Расчет количества ресурсов, необходимых для выполнения проекта.

Реализация. Создание конечного продукта проекта. Отслеживание продвижения проекта. Решение возникающих проблем. Информирование участников о ходе проекта. Управление вносимыми в план изменениями. Результаты: промежуточные отчеты о состоянии разработки, конечный продукт проекта.

Завершение. Оценка достижения цели проекта и полученных результатов. Оценка приобретенного опыта.

Распределение баллов по дисциплине:

| Вид учебных работ по дисциплине | Количество баллов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 блок | 2 блок |
| Текущий контроль (50 баллов) |  |  |
| Составление портфолио проекта | 25 | - |
| Презентация и защита проекта | - | 25 |
| Собеседование по вопросам к зачету | - | 50 |
| Промежуточная аттестацияне предусмотрена |  |  |
| Сумма баллов по дисциплине: 100 баллов |  |  |

Портфолио проекта представляет представляет собой комплект материалов, включающих в себя результат анализа проблемного поля, обоснование актуальности проекта, цель и задачи проекта, план-график и ресурсный план проекта, отчёт о реализации проекта.

Вопросы для подготовки портфолио:

- В чем заключается основная проблема, на решение которой направлен проект?

- Каковы ключевые точки проблемного поля проекта?

- В чем заключается цель и ожидаемый результат проекта?

- Каковы критерии оценки достижения цели проекта?

- Каковы способы измерения степени достижения ожидаемого результата проекта?

- Каков состав и функциональная нагрузка проектной группы?

- Какие ресурсы необходимы для достижения цели проекта?

- Какие ресурсы имеются в наличии у проектной группы?

- Каким образом проектная группа планирует получить недостающие ресурсы для достижения цели проекты?

- Каков ожидаемый срок реализации проекта?

- Каковы задачи проекта?

- Каков план-график поэтапного решения задач проекта?

- Каков ресурсный план проекта?

- Каковы результаты реализации проекта?

- В какой степени достигнут ожидаемый результат проекта?

- Достигнута ли цель проекта?

- Каковы итоги рефлексивного анализа проекта?

Критерии оценивания:

25 баллов – соблюдены все требования к портфолио проекта;

20-24 балла – допущено одно или два незначительных нарушения требований к портфолио проекта (задачи не соответствуют целям проекта, нарушена логика выполнения проекта, не учтены особенности реализации проекта при ресурсном планировании и т.п.);

14-19 баллов – допущено три и более незначительных нарушения или одно значительное (отсутствие одной из структурных частей портфолио проекта, несоответствие отдельных частей проекта его цели и т.п.) нарушение требований к портфолио проекта;

8-13 баллов – допущено множество незначительных или два значительных нарушения требований к портфолио проекта;

1-7 баллов – допущено три и более значительных нарушения требований к портфолио проекта;

0 баллов – портфолио не предоставлено или содержит необоснованные заимствования (плагиат).

Презентация и защита проекта представляет собой выступление с изложением сути и основных результатов выполненного проекта, сопровождающееся иллюстративным материалом и документами, в т.ч. фото- и видеоматериалами, подтверждающими реализацию проекта.

Задание для подготовки к презентации и защите проекта:

Подготовить краткий (длительностью 5-7 минут) отчёт о проекте, включающий в себя следующие элементы:

- обоснование актуальности и анализ проблемного поля проекта

- описание цели, задач, целевой аудитории проекта

- ресурсный план и план-график проекта

- основные механизмы реализации проекта

- основные результаты реализации проекта

- итоги рефлексивного анализа реализации проекта

- заключение о степени достижения цели проекта.

Критерии оценивания:

25 баллов – обучающийся свободно ориентируется в теме проекта, успешно взаимодействует с аудиторией, отвечает на дополнительные вопросы;

20-24 балла – обучающийся свободно ориентируется в теме проекта, успешно взаимодействует с аудиторией, затрудняется в ответе на дополнительные вопросы;

14-19 баллов – обучающийся свободно ориентируется в теме проекта, иллюстративный материал содержит незначительные ошибки;

8-13 баллов – обучающийся затрудняется в описании целей, задач и результатов проекта, иллюстративный материал содержит грубые ошибки;

1-7 баллов – обучающийся не ориентируется в теме проекта, зачитывает ответ по письменному источнику, иллюстративный материал отсутствует.

0 баллов – защита проекта не проведена.

Вопросы к зачёту:

- Области применения и преимущества проектной деятельности.

- Основные концепции проектной деятельности.

- Основные роли участников проектной деятельности.

- Управление структурой проекта.

- Виды ресурсов. Ресурсный план и бюджет проекта.

- Понятие и основные принципы фандрайзинга.

- Принципы целеполагания проекта.

- Критерии оценки целей проекта. SMART- и SWOT-анализ целей.

- Временное планирование проекта.

- Виды задач. Соотношение задач и целей проекта.

- Принцип построения иерархической структуры работ.

- Разработка плана-графика проекта, построение сетевой диаграммы и диаграммы Ганта.

- Управление рисками и создание планов реагирования проекта.

- Последовательность шагов процедуры планирования проекта.

- Внутрикомандная коммуникация. Принципы командного взаимодействия.

- Контрактное и административное завершение проекта.

- Обсуждение результатов ирефлексивный анализ проекта.

- Критерии качества реализации проекта.

- Факторыизменения базового плана проекта. Кризисное реагирование.

- Измерение и контроль исполнения проекта.

- Измерение прогресса и анализ результатов проекта.

- Цели и принципы создания автоматизированной информационной системыуправления проектом.

- Профессиональная ответственность. Этический кодекс и нормативно-правовое регулирование проектной деятельности.

- Инструменты и методы завершения проекта.

Рекомендуемая литература:

| Основнаялитература |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Авторы, составители | Заглавие | Издательство, год | Количество |
| Л1.1 | Тухбатуллина, Л.М. | Организация проектной деятельности: учебное пособие | Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018 | ЭБС |
| Л1.2 | Мандель, Б.Р. | Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся в системе СПО | Москва¦Берлин: Директ- Медиа, 2018 | ЭБС |
| Л1.3 | Коваленко, С.П. | Управлениепроектами: практическоепособие | Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013 | ЭБС |
| Дополнительнаялитература |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители | Заглавие | Издательство, год | Количество |
| Л2.1 | Аньшин, В.М., Алешин, А.В. | Управление проектами: фундаментальный курс; учебник | Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013 | ЭБС |
| Л2.2 | Михалкина, Е.В., Никитаева, А.Ю. | Организация проектной деятельности: учебное пособие | Ростов на Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016 | ЭБС |
| Л2.3 | НьютонРичард | Управление проектами от А до Я | Москва: ООО "АльпинаПаблишер", 2016 | ЭБС |
| Л2.4 | Селюк, А.В., Денисова, С.С. | Управление проектной командой: учебное пособие | Тюмень: Тюменскийгосударственныйуниверситет, 2013 | ЭБС |
| Методическиеразработки |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители | Заглавие | Издательство, год | Количество |
| Л3.1 | Царьков, А.С. | Управление проектами: от идеи к документу: В таблицах, рисунках, графиках, кейсах: учеб. пособие | Н. Новгород: Университетскаякнига, 2005 | 1 |
| Л3.2 | Васильев, Д.К., Заложнев, А.Ю. | Типовые решения в управлении проектами: монография | Москва: ИПУ РАН, 2003 | ЭБС |
| Л3.3 | Синенко, С.А., Холодков, И.Б. | Методические рекомендации по выполнению практических работ по курсу Управление проектами: учебно-методическое пособие | Саратов: Вузовскоеобразование, 2013 | ЭБС |
| Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |
| Э1 | Аньшин В.М. Управление проектами // Открытое образование [Электронный ресурс]. - М.: НИУ ВШЭ, 2021. |  |  |  |
| Э2 | Редько С.Г. Основы проектной деятельности // Открытое образование. - СПб: СПбПУ, 2021. |  |  |  |