Проектная деятельность педагога-психолога

Проектную деятельность психолога, педагога-психолога можно рассмотреть как совокупность действий, заключающихся в достижении сознательно поставленной цели по изучению и разрешению психолого-педагогических ситуаций, направленных на развитие субъектов образовательного процесса.

Компонентами проектной деятельности как вида профессиональной деятельности являются ее цель, субъект, объект, предмет и продукт.

Цель проектной деятельности педагога-психолога можно определить как создание психолого-педагогического продукта, обладающего субъективной и объективной новизной, решающего психологические проблемы и задачи.

Объектом проектной деятельности педагога-психолога выступает сфера действительности, некоторая область жизни — образовательная среда, участники образовательного процесса, по отношению к которым будут выполнены преобразующие действия.

Под предметом проектной деятельности педагога-психолога понимается замысел проекта, его идея. Предмет анализируемой деятельности может быть специфичен: с одной стороны, он индивидуален, выражает персональную позицию психолога, его видение проектной ситуации, с другой — профессиональная деятельность может быть ограничена установками, социальными ожиданиями, этическими принципами, что, в свою очередь, влияет на замысел проектной деятельности.

Субъектом проектной деятельности является человек или группа людей, целью которых выступает проект как некоторое описание будущего объекта. В случае одного проектировщика следует рассматривать такие важные для его деятельности характеристики, как наличие опыта проектирования, возможности получения и переработки необходимой информации, умение спланировать и реализовать проектировочные действия. Таким образом, субъектом проектной деятельности является не любой ее участник, а тот, который умеет распознавать проектировочные ситуации, в состоянии реализовать разные варианты действий в таких ситуациях или преобразовать их в ходе решения проектных задач.

Если же субъектом проектной деятельности является группа проектировщиков (педагоги, психологи, социальные педагоги, администрация, родители), то наряду с такими важными характеристиками, как опыт проектирования, соответствующие способности, знания, умения и навыки, творческий потенциал, особое значение приобретают следующие характеристики: совместимость личностных качеств проектировщиков в группе, взаимоотношения и взаимодействие в ходе совместной деятельности, уровень организации и координации исполнителями своих устремлений и решений.

Продуктом проектной деятельности педагога-психолога может быть решение конкретной психологической проблемы (психологические процессы, образовательная среда, отношения между участниками образовательного процесса и др.).

Применение проектной деятельности расширяет кругозор педагога-психолога, совершенствует его профессиональные умения, повышает профессиональную компетентность. Для эффективной реализации этой деятельности важны условия, в которых она будет развертываться. Выделяют внешние и внутренние условия. В первом случае имеются в виду такие обстоятельства, которые педагог-психолог не может изменить и к влиянию которых ему приходится приспосабливаться: условия образовательной среды, взаимоотношения в коллективе, нормы, законы, этические принципы.

К внутренним условиям относятся характеристики, которые зависят от самих педагогов-психологов:

- опыт профессиональной деятельности;

- познавательные и творческие способности;

- особенности поведения и межличностных взаимоотношений, связанные с теми или иными чертами характера;

- объем знаний, умений и навыков, необходимых для решения разных видов задач, специфических для проектирования;

- понимание смысла проектной деятельности, характера и содержания ее мотивации.

Для выявления и осознания целей, состава и содержания проекта, организации планирования и контроля за его выполнением необходимо определить и построить структурную модель, под которой понимается совокупность взаимосвязанных элементов и процессов проекта, представленных с различной степенью детализации.

Существует несколько подходов к структурированию проектной деятельности, в том числе в сфере образования. Так, например, Т.Г. Новикова (2006) выделяет в жизненном цикле инновационного проекта четыре этапа: определение концепции проекта, его разработку (установление основных идей, активных и пассивных участников, их мотивации), реализацию и завершение.

В методических рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в образовательном процессе в условиях модернизации образования (см. письмо Минобразования РФ от 27.06.2003 г. № 28-51-513/16), подготовленных на основе научно-исследовательских материалов ВНИКа под руководством ученых-психологов Н.Ю. Синягиной и С.Г. Косарецкого, рассматривается процесс проектирования с позиции прохождения пяти этапов: мотивационного, концептуального, проектного, практического, рефлексивно-диагностического. На наш взгляд, наиболее разработана, апробирована в технологическом образовании структура творческого проекта, предложенная Н.В. Матяш и В.Д. Симоненко (1999), она может быть использована и в проектной деятельности педагога-психолога (рис. 3). Рассмотрим этапы выполнения психологического проекта.

1. Исследовательский этап

Психолог предлагает участникам проектную деятельность, раскрывает требования к ней. Целесообразно на данном этапе использовать метод мозгового штурма с целью коллективного поиска проблем. Организуются группа «генераторов», которая предлагает различные идеи, и группа «экспертов», которая проводит их экспертизу. Создается банк творческих проектов.

На данном этапе проводится мини-исследование проблемы (темы), над которой будут работать проектировщики, анализируется ее состояние. Психолог использует метод информационной поддержки (предлагает литературу по данной теме).

Выбирается тема проекта. Проводится анализ предстоящей деятельности, разрабатывается «звездочка обдумывания» — схематичное изображение предстоящей работы.

Психолог должен познакомить участников проекта с алгоритмом его выполнения. Разрабатываются исходные задания. Проводятся экономическое и экологическое обоснования проекта, намечаются временные рамки его осуществления (возможные границы, масштабы), проговариваются возможные трудности, неудачи и вероятные (запасные) пути корректировки.

2. Технологический этап

На основе анализа научной литературы, практического исследования выбранной проблемы составляется целевая программа, в которой будут определены направления, формы и методы работы, разработаны основные обязанности каждого участника проекта.

Разработка программы включает структуризацию исходной цели, построение «дерева целей». В результате обрисовывается комплекс функционально выраженных подцелей проектной деятельности с оценками относительной важности каждой из них и количественно выраженными целевыми нормативами, формируются варианты таких комплексов, при этом цели оформляются в виде функционально или объективно выраженных потребностей, которые удовлетворяются в случае достижения основной цели.

На данном этапе важными являются осознание реальности проекта, понимание потенциальных трудностей при его реализации, выбор средств достижения результата, соотнесение собственных знаний, умений и возможностей с выдвинутой проблемой, осмысление важности соблюдения этических принципов в ходе проектной деятельности.

Количество времени, отводимого на реализацию психологического проекта, можно обозначить лишь приблизительно: сроки и продолжительность работы намечаются и впоследствии подлежат уточнению. Это зависит от тех целей и задач, которые поставлены в проекте, особенностей образовательной организации, активности его участников и других факторов.

В разработке и реализации проекта, кроме психолога, могут участвовать другие субъекты образовательной среды: педагоги, представители администрации, родители, обучающиеся. Проектная деятельность может быть направлена на содержание образовательного процесса, процессы саморазвития и самоактуализации психолога, психические свойства, процессы и состояния подростков.

В ходе реализации проекта психолог ведет необходимую документацию, которая отражает особенности прохождения различных его этапов. Анализ документов поможет увидеть позитивные и проблемные стороны проектной деятельности, скорректировать дальнейшую работу.

Количественная и качественная оценка психологического проекта может быть затруднена: сложно оценить при работе с людьми, какой из факторов оказал существенное воздействие на субъект.

3. Заключительный этап:

- презентация проекта;

- обсуждение положительных и проблемных моментов, возникших при его разработке и реализации;

- дальнейшие перспективы использования проекта в работе психолога.

При защите психологического проекта необходимо учитывать тот факт, что его продукт невозможно визуализировать, а о качестве полученного результата можно судить только по итогам диагностического исследования.

Для оценки проекта можно создать экспертную группу и предложить проанализировать его по следующим критериям: научная основа, отражение заданной темы, соответствие этическим принципам, внутренняя непротиворечивость, эффективность.

На рис. 4 отражены основные направления проектной деятельности педагога-психолога.

В теоретико-методологических работах отмечается, что содержание образования — это отражение процесса прогрессивных изменений свойств и качеств личности, необходимым условием которого является особым образом организованная деятельность (Вакуленко Н.С. и др., 2019). Тем самым подчеркивается единство содержательной и процессуальной сторон образования: каждая единица содержания рассматривается и конструируется с точки зрения способов ее передачи.

Проектирование содержания образования охватывает и характер учебной деятельности, методы и формы обучения, предполагает наличие глубоких знаний, методологическую, методическую грамотность педагога-психолога. Алгоритм проектной деятельности предполагает всестороннее исследование проектируемых ситуаций, комплексное видение проблем. Это актуализирует направленный поиск решений, стимулирует саморазвитие педагога-психолога.

Проектирование социальных контактов в деятельности педагога-психолога касается различных систем образовательной действительности, где в тесном взаимодействии находятся такие подсистемы, как администрация, педсовет, консилиум, коллектив педагогов, классы, группы (Вакуленко Н.С. и др., 2019, с. 24).

В основе проектирования психолого-педагогического процесса лежит одна общая идея — развитие активности и самостоятельности обучающегося, постановка его в позицию активного субъекта собственной деятельности и формирование у него способности к самоуправлению и самореализации. Психолог совместно с педагогом должен не только решать задачи обучения и воспитания, но и проектировать ситуации, в которых эти задачи были бы внутренне приняты обучающимся (Вакуленко Н.С. и др., 2019).

Анализируя роль проектной деятельности в образовательном процессе и возможности ее использования в работе психолога, нельзя не отметить тот факт, что процессы проектирования не могут не отразиться на профессиональных и личностных характеристиках субъекта.

Важной характеристикой деятельности педагога-психолога является его профессиональная компетентность. Динамизм современных общественных преобразований, реформирование содержания образования предъявляют высокие требования к профессиональной подготовке специалиста, заставляют проявлять гибкость и нестандартность мышления, адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни. Проектная деятельность может стать универсальным средством формирования профессиональной компетентности педагога-психолога.

Пример проекта

Проект «Калейдоскоп эмоций»

Актуальность

Вместе с возрастающим уровнем развития познавательной сферы у детей наблюдается снижение уровня развития эмоциональной сферы. Всё большее количество детей испытывают трудности в общении со сверстниками. Дети часто не могут правильно оценить эмоциональное состояние своего сверстника, а также испытывают трудности в выражении своего эмоционального состояния. Осознание своих эмоций и контроль над ними снижены. Между детьми возникают частые конфликты, которые они не умеют разрешать. К сожалению, приходится отметить, что дети становятся менее отзывчивыми к чувствам других людей. Недостаточное развитие эмоциональной сферы способствует возникновению феномена «засушенное сердце (отсутствие чувства), о котором писал Л.С. Выготский. Дошкольным учреждениям необходимо уделять большое внимание этой проблеме. Именно в дошкольном возрасте ребёнок живёт в «мире эмоций», его эмоциональная сфера пластична и легко поддаётся коррекции.

Новизна работы по социально-эмоциональному развитию заключается во взаимодействие всех участников образовательного процесса, ориентированных на социально – эмоциональное благополучие ребенка.

Цели и задачи проекта

Цель: содействие укреплению психологического здоровья детей посредством развития эмоционально-волевой сферы в игровой деятельности; разработка и апробация системы работы по коррекции и развитию эмоционально сферы детей 5-6 лет.

Задачи:

- Создать условия для распознавания и принятия детьми своих эмоций.

- Обучить детей демонстрации эмоциональных состояний с помощью различных выразительных средств.

- Создать предпосылки для формирования саморегуляции эмоциональных состояний.

- Развить у детей способность к сопереживанию.

- Учить установлению связи между событием и эмоцией.

- Осуществить психопрофилактическую, просветительскую и консультативную работу с родителями воспитанников и педагогами.

- Изучить эффективность использования данной системы в работе с детьми, путем сравнения результатов диагностики до и после занятий в группе.

- Провести теоретический анализ литературы по эмоционально-личностному развитию детей дошкольного возраста.

- Пополнить предметно-развивающую среду пособиями необходимыми для развития эмоциональной сферы.

Методы и формы работы

- Эксперимент;

- Беседа;

- Арт-терапия;

- Гешталь-терапия;

- Сказкотерапия;

- Игровая терапия;

- Релаксация.

Ожидаемые результаты

- повышение уровня эмоционального развития детей;

- заинтересованность родителей как участников образовательного процесса;

- эффективное и рациональное взаимодействие всех участников образовательного процесса;

- пополнение предметно-развивающей среды дидактическими игра по эмоциональному развитию.

Принципы реализации проекта

- позитивности (создание поддерживающей, доброжелательной атмосферы помощи, сотрудничества);

- безусловного принятия ребенка педагогом для формирования у него чувства безопасности;

- индивидуального подхода (максимальный учет психологического своеобразия и индивидуального опыта каждого ребенка);

- развития и саморазвития личности (активизация творческих возможностей, способностей к самопознанию и самосовершенствованию);

- поощрения достижений ребенка в обретении творческой самостоятельности;

- обеспечения в процессе игровой деятельности условий, актуализирующих переживания ребенком чувства достижения собственного достоинства и самоуважения.

2. Паспорт проекта

| Авторы проекта | Педагог-психолог: Королёва Марина Владимировна; |
| --- | --- |
| Полное наименование проекта | Педагогический проект «Калейдоскоп эмоций» |
| Цель проекта | Содействие укреплению психологического здоровья детей посредством развития эмоционально-волевой сферы в игровой деятельности; разработка и апробация системы работы по коррекции и развитию эмоционально сферы детей 5-6 лет. |
| Сроки | Долгосрочный (ноябрь 2023 года-май 2024 года) |
| Участники | Дети в возрасте 5-6 лет; родители; педагоги ДОУ |
| Тип проекта | Информационно-практико-ориентированный |
| По территории реализации | Внутренний, так как проект реализуется внутри дошкольного учреждения |
| Этапы реализации проекта | - Подготовительный; - Диагностический; - Практический; - Аналитико-рефлексивный. |
| Форма презентации | Создание альбома «Калейдоскоп эмоций» |

3. Содержание мероприятий

| Этапы реализации проекта | Мероприятия | Цель мероприятия | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | Изучение литературы по теме: «Эмоциональное развитие детей старшего дошкольного возраста» Подборка диагностических методик. Разработка плана мероприятий для работы со всеми участниками образовательного процесса. Подготовка бланков, протоколов для диагностики. Создание картотеки игр на развитие эмоциональной сферы детей 5-6 лет. | Повышение психологической компетентности в работе с детьми через самообразование. | ноябрь |
| Диагностический | Диагностика эмоционального развития. Методика Семаго Н.Я. «Эмоциональные лица». | Оценка возможности адекватного опознания эмоционального состояния, точности и качества этого опознавания. | декабрь |
| Практический | Работа с детьми |  |  |
|  | Психологическая игра «Наши чувства» | Ввести детей в тему. Заинтересовать, подготовить к разговору о себе и о своих чувствах, проверить знания детей о различных эмоциональных состояниях. Познакомить с некоторыми базовыми эмоциями: радость, грусть, гнев, страх. | декабрь |
|  | Чтение и обсуждение сказки «Про чувства». Рисунок на тему: «Какое чувство запомнилось». | Продолжить знакомство с базовыми эмоциями. | декабрь |
|  | Психологическая игра «Когда я злюсь». | Обогащение опыта детей в распознавании эмоций. Отреагирование общей агрессии, установление позитивного тактильного контакта. Снятие напряжения. | декабрь |
|  | Кукольный спектакль «Как ёжика все полюбили?» Обсуждение спектакля. Рисование ёжика. | Познакомить детей с проявлением злости и с чувствами, которые испытывает ребёнок транслирующий злость. | январь |
|  | Игровой эксперимент «Волшебные стаканчики» Изготовление ромашки: «Как победить злость?» | Расширить представление о базовых эмоциях; развивать внимание к соответствующим переживаниям, творческие способности. Учить детей адекватно выражать негативные эмоции, развивать умение снимать эмоциональное напряжение, расширить у детей поведенческий репертуар в сложных ситуациях. | январь |
|  | Чтение терапевтической сказки «Чудо кактус». Лепка кактуса. | Гармонизация эмоционального состояния, сенсорная стимуляция. Проработка психологических проблем у агрессивных детей. За счёт работы с пластилином, сложного для ребёнка процесса разминания блоков происходит переход внутреннего напряжения в материал. Получившийся кактус является контейнером эмоций ребёнка. Колючки служат символом агрессивных реакций ребёнка на окружающий мир, а момент прикрепления к этим колючкам цветов несёт в себе коррекционное действие. | январь |
|  | Психологическая игра «Мне страшно» | Обогащение опыта детей в распознавании эмоций. Выражение эмоций и преодоление страха. | февраль |
|  | Психологическая игра «Испугай страшилу». | Отреагирование отрицательных эмоций, снятие напряжения. | февраль |
|  | Изготовление коллажа на тему «Калейдоскоп эмоций» | Гармонизация эмоциональной сферы, развитие воображения и творчества. | февраль |
|  | Игры на развитие эмоциональной сферы: «Волшебная игротека» | Гармонизация эмоциональной сферы. Снятие напряжения. Отреагирование эмоций. | февраль |
|  | Дидактическая игра «Театр настроения» | Развитие эмоциональной сферы. Закрепление и проверка полученных детьми в ходе занятий знаний о различных эмоциональных состояниях, умений узнавать и называть эмоциональные состояния людей по их невербальным проявлениям, а так же развитие творческих способностей и эмоциональной выразительности. | март |
|  | Прослушивание разнохарактерный музыки (радостной, грустной, злой, страшной) | Формировать умение определять настроение музыки, описывать её словами. | март |
|  | Творческое мероприятие «Настроение в рисунках» | Снятие психоэмоционального напряжения; отреагирование актуальных эмоций; развитие воображения | март |
|  | Рассматривание картинок с изображением детей с разными эмоциональными состояниями. | Развитие эмоционального мира ребенка. Формировать умение различать основные эмоциональные состояния человека. | март |
|  | Дидактическая игра «Эмоции» | Развитие эмоционального мира ребенка. Продолжить формировать умение различать основные эмоциональные состояния человека и соотносить их с графическими изображениями. | апрель |
|  | Психологическая игра «Путешествие в космос» (эмоция «удивление») | Знакомство с эмоцией «удивление»; развитие умения находить аналогичные переживания в своём опыте; развитие умения выражать эмоцию «удивление»; повторить знания детей о космосе, знакомство с космонавтом Алексеем Леоновым. | апрель |
|  | Психологическая игра (часть 2) «Путешествие в космос» (эмоция «удивление»). | Продолжить знакомство с эмоцией «удивление»; развитие коммуникативных навыков; развитие воображения; снятие психоэмоционального напряжения. | апрель |
|  | Рисуем эмоции | Формировать умение графически изображать эмоции. Развитие воображения. | май |
|  | Дидактическая игра «Путешествие в мир эмоций» | Развитие эмоциональной сферы; повторение эмоций. Закрепить умение различать основные эмоциональные состояния и соотносить их с графическими изображениями. | май |
|  | Развлечение для детей «Путешествие в страну эмоций» | Развитие эмоциональной сферы. | май |
|  | Работа с родителями |  |  |
|  | Консультация для родителей: «Эмоциональное развитие ребёнка дошкольного возраста» | Расширение представлений родителей об эмоциональном мире ребёнка дошкольного возраста. Познакомить родителей с целями и задачами проекта «Калейдоскоп эмоций». | Ноябрь |
|  | Анкетирование родителей «Игровое общение с ребёнком» | Узнать, как родители относятся к игре как средству общения с ребенком; проанализировать опыт родителей по использованию игр в семейном воспитании. | Декабрь |
|  | Буклет для родителей «Сохранить эмоциональное благополучие ребёнка: как?» | Психологическое просвещение родителей в вопросах сохранения эмоционального благополучия ребёнка. | Январь |
|  | Вырезки из журналов на тему наши чувства. | Привлечение родителей в подготовке к созданию коллажа «Калейдоскоп эмоций» | Февраль |
|  | Консультации на сайте ДОУ | Расширение представлений родителей об эмоциональном мире ребёнка дошкольного возраста. | Ноябрь-март |
|  | Работа с педагогами |  |  |
|  | Буклет для педагогов «Эмоциональное благополучие ребёнка в детском саду» | Психологическое просвещение педагогов в вопросах сохранения эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. | Январь |
|  | Консультация для педагогов: «Игры на развитие эмоциональной сферы». | Психологическое просвещение педагогов по развитию эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. | Декабрь |
| Аналитико-рефлексивный | Повторная диагностика эмоционального развития. Методика Семаго Н.Я. «Эмоциональные лица». | Оценка возможности адекватного опознания эмоционального состояния, точности и качества этого опознавания. | май |
|  | Подготовка аналитической справки по результатам проекта. | Анализ результатов реализации проекта. | май |

4. Литература

- Вохмятина Т. Программа по сказкотерапии и игротерапии для детей 4-7 лет.

- Давайте познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет/ ав. Сост. И.А. Пазухина.-СПб., 2010г.

- Крылова Т.А., Сумарокова А.Г. Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. Прграмма эмоционально-волевого развития детей 4-5 лет. –СПб., 2011 г.

- Мардер Л. Цветной мир. – М., 2007г.

- Сучкова Н.О. Арт-терапия в работе с детьми из неблагополучных семей.- СПб., 2008

- Журнал «Дошкольная педагогика». – декабрь, 2012 г.

- Уханова А.В.  Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у ребёнка. – СПб., 2011г.