МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Автомобильные дороги»

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 
ПО ПРЕДМЕТУ

«Спецкурс по инновационным технологиям строительства»

Ростов-на-Дону

ДГТУ

2024

УДК 625.855.32

Составители: Матуа В.П.

Лекционный курс по предмету «Спецкурс по инновационным технологиям строительства». – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2024. – 30 с.

Предназначено для обучающихся по направлению подготовки «Строительство», уровни подготовки «бакалавриат» и «специалитет», очная и очно-заочная форма обучения.

УДК 625.855.32

Печатается по решению редакционно-издательского совета 
Донского государственного технического университета

Ответственный за выпуск зав. кафедрой «Автомобильные дороги»

канд. техн. наук, доцент Д.А. Николенко

_____________________________________________________

В печать 12.12.20__ г.

Формат 60×84/16.   Объем  2.7 усл. п. л.

Тираж 50 экз.   Заказ № 1641

_____________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный технический университет, 2024

Содержание

| ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- |
| Регенерация дорожной одежды методом холодного ресайклинга с применением ресайклера wr 2500 и cмесительной установки wm 400 | 4 |
| - Область применения | 4 |
| - Организация и технология производства работ | 5 |
| Приложение 1 | 20 |
| Приложение 2 | 28 |
| Список литературы | 31 |

Регенерация дорожной одежды методом холодного ресайклинга с применением ресайклера wr 2500 и cмесительной установки wm 400

- Область применения

1.1. Технологическая карта разработана на основе методов научной организации труда и предназначена для использования при разработке проектов производства работ и организации труда при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог.

1.2. Карта составлена на регенерацию дорожной одежды, укрепляемой цементно-водной суспензией, методом холодного ресайклинга при реконструкции дороги с шириной проезжей части 7 м. Реконструируемая дорога характеризуется следующими дефектами: ямочностью, выбоинами, колейностью и другими дефектами асфальтобетонного покрытия и основания. Общая толщина регенерируемого слоя дорожной одежды 20 см, включая выравнивающий слой (или слой усиления) толщиной 6 см (рис. 1).

В качестве ведущего механизма принят комплект машин фирмы «Wirtgen», состоящий из ресайклера WR 2500 и мобильной смесительной установки, с рабочей скоростью регенерирования 5 м/мин, сменной длиной захватки 600 м или 4000 м2 основания.

Состав отряда вспомогательных механизмов включает: катки BW 161 АС, VP 200 и BW 216, автогрейдер ДЗ-122, универсальную машину КО 806-06 для подвозки воды и увлажнения поверхности, автоцементовоз ТЦ-12, гудронатор ДС-39Б, автосамосвал КамАЗ-55111.

1.3. Ресайклер WR 2500 в комплекте со смесительной установкой WM 400 предназначен для дробления, измельчения материалов конструктивных слоев существующей дорожной одежды, приготовления и равномерного введения в смесь цементоводной суспензии, перемешивания всех компонентов укрепленных смесей.

Ресайклер также позволяет обрабатывать смеси органическими вяжущими (битум, вспененный битум или битумная эмульсия) или комплексными вяжущими, состоящими из минерального и органического компонентов.

Рис. 1. Конструкция дорожной одежды

2. Организация и технология производства работ

2.1. До начала работы ресайклера WR 2500  и смесительной установки    WM 400 должны быть выполнены следующие работы:

- в лабораторных условиях подобраны оптимальные составы укрепленных смесей на основе материалов конструкции всех слоев существующей дорожной одежды и конкретного минерального вяжущего, определены физико-механические свойства укрепленных смесей, которые должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23558-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия». При работе с органическими вяжущими следует руководствоваться ГОСТ 30491-97 «Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства»;

- очищена поверхность основания (покрытия) существующей дороги;

- устроен выравнивающий слой (или слой усиления), толщина которого определяется проектом;

- закреплена колышками правая кромка основания для определения контура движения ресайклера.

2.2. Поверхность существующего покрытия очищается от пыли и грязи универсальной машиной типа КО 806-06, оснащенной механической щеткой. Очистка поверхности может проводится как в сухом, так и в увлажненном состоянии.

2.3. Для устройства выравнивающего слоя или слоя усиления применяется щебень фракции 5-40 мм. Для дорог IV-V технических категорий разрешается применение слабопрочных известняков-ракушечников. Фракция щебня 5-40 мм рекомендуется для создания условий наиболее благоприятных для работы ресайклера WR 2500.

2.4.Распределение и профилирование выравнивающего слоя толщиной 6 см производится автогрейдером ДЗ-122 за 6 проходов по ширине дороги при рабочем ходе в одном направлении.

Спрофилированный слой щебня подкатывается самоходным вибрационным катком ВW 216 за 4 прохода по одному следу. Масса катка ВW 216 составляет   16 т, с включенным вибратором – 35 т. Щебень уплотняется в следующем режиме: первый и последний проходы без включения вибратора, второй и третий – с включенным вибратором.

2.5. В связи с отсутствием у ресайклера WR 2500 автоматизированной следящей системы за курсом движения и высотными отметками, направление его движения при первой проходке закрепляется колышками, расположенными по правому краю дороги по ходу движения машины. Колышки устанавливаются  на прямолинейном участке дороги через 10 м, на кривых – через 4-5 метров. В разбивочных работах принимает участие инженер-геодезист.

При следующих проходах ресайклера ориентиром является правая кромка регенерированной полосы.

2.6. Для обеспечения беспрерывной работы комплекта машин мобильная смесительная установка WМ 400 должна регулярно обеспечиваться подвозкой цемента и воды. Общая емкость двух бункеров цемента смесительной установки составляет 25 т, емкость бака воды – 8,5 т.

В данной технологической карте доставка цемента предусмотрена автоцементовозом ТЦ-12 с цистерной емкостью 16 м3 и скоростью передвижения 40 км/час. Подвозка воды осуществляется универсальной машиной КО 806-06 с объемом бака для воды 8 м3. Синхронизируя скорости рабочего хода ресайклера и автоцементовоза с универсальной машиной КО 806-06, разгрузка цемента и воды в бункеры смесительной установки может производится во время работы комплекта.

2.7. Комплект машин: ресайклер WR 2500 и мобильная смесительная установка WМ 400 могут использоваться для стабилизации грунтов (повышение их несущей способности), измельчения твердых материалов (грунт, каменные материалы, асфальтобетон), холодного ресайклинга существующей дорожной одежды, когда после фрезерования используются все 100% материалов, а также при новом строительстве, используя метод смешения на дороге.

Смесительная установка WМ 400 представляет собой цельнометаллическую передвижную конструкцию, на которой размещены бункеры для хранения цемента, емкость – для воды, система шнеков и труб с дозирующими устройствами для подачи цемента и воды в смеситель непрерывного действия для приготовления цементоводной суспензии,  непосредственно смеситель, насос и шланг для подачи суспензии в распределительную систему ресайклера WR 2500. Производительность смесителя по цементоводной суспензии – до 500 л/мин.

Смесительная установка WМ 400 оснащена двигателем внутреннего сгорания с генератором для обеспечения электроэнергией электродвигателей шнеков, смесителя, насосов и дозаторов. WМ 400 не имеет автономного двигателя для передвижения по трассе, но снабжена рулевым управлением для ориентации во время работы. WМ 400 приводится в движение ресайклером WR 2500 за счет жесткой сцепки, объединяющей машины в единый агрегат.

Качественное перемешивание водоцементной суспензии, подачи оптимального количества в регенерируемый слой, дозирование цемента и воды в зависимости от естественной влажности материалов и заданной плотности, контроль за расходом материалов и т.д. обеспечивает бортовая система ЭВМ установки     WМ 400.

2.8. Ресайклер WR 2500 расположен на шасси сварной конструкции, составной частью которого является водяной бак для вспенивания битума. Колеса закреплены на направляющих круглого сечения. Машина, при помощи гидравлического привода, может подниматься и опускаться на этих направляющих в рабочее и транспортное положения. Каждое колесо ресайклера приводится во вращение своим гидродвигателем, что обеспечивает машине легкое управление и маневренность. Ресайклер имеет четыре передачи для рабочего и транспортного режимов движения. Как правило, рабочая скорость ресайклера варьируется в пределах 2-12 м/мин, что зависит от вида и прочности регенерируемых материалов.

Основным рабочим органом ресайклера является фрезерный барабан диаметром 860 мм. К поверхности барабана приварены держатели для резцов с круглым стержнем. Конструкция резцедержателей позволяет, используя слесарный инструмент, заменять вышедшие из строя резцы на месте работы. Ресайклер обеспечен четырьмя комплектами резцов, предназначенных для разных типов      перерабатываемого материала. С учетом высоты установленных резцов диаметр фрезерного барабана достигает 1480 мм, что определяет максимальную высоту фрезеруемого слоя – 500 мм. Специальные краевые сегменты с резцами позволяют получать чистые стенки отфрезерованной полосы.

Фрезерный барабан заключен в герметичную рабочую камеру с изменяемым объемом, что повышает качество измельчения материалов и практически ликвидирует выброс пыли в окружающую среду.

Рабочая камера имеет шумоизоляцию, которая значительно снижает уровень создаваемого ею шума. Ширина фрезерного барабана, а следовательно, и регенерируемой полосы 2438 мм. За фрезерным барабаном расположен регулируемый по высоте зачистной отвал, который улучшает качество перемешивания создает ровную поверхность сфрезерованного материала за ресайклером.

Ресайклер имеет две автономные системы подачи и распределения на всю ширину фрезеруемой полосы цементоводной суспензии, подаваемой из WМ 400 и органического вяжущего в жидком состоянии – из битумовоза. При работе с органическими вяжущими битумопроводы обогреваются для поддержания рабочей температуры битума (180-200оС). Для распределения цементоводной суспензии на соответствующей гребенке расположено восемь форсунок, для органического вяжущего – 16. Оператор ресайклера WR 2500 имеет возможность с пульта управления при необходимости перекрыть одну или группу форсунок.

Для обеспечения долгосрочной и бесперебойной работы ресайклера          WR 2500 следует иметь ввиду:

- при прочности каменных материалов более «800» (по дробимости) резцы фрезерного барабана изнашиваются значительно интенсивнее;

- при работе ресайклера в городских условиях и на дорогах I и II технических категорий толщина регенерируемого асфальтобетонного слоя не должна превышать 12-13 см. Если толщина слоя асфальтобетона превышает указанные величины, то предварительно избыток слоя по высоте должен быть срезан дорожными фрезерами;

- оптимальная высота регенерируемого слоя 25-30 см;

- водоцементное отношение в пределах 0,5 – 1,0;

- максимальное количество вводимого цемента не более 6% от массы регенерируемого слоя. Для достижения марок укрепленных смесей более «М60» необходимо вводить цемента более 6%, что достигается двумя проходами ресайклера по одному следу.

При проходе ресайклера двух или более полос по ширине основания, смежные полосы перекрываются на 10-30 см с одновременным отключением одной форсунки для прекращения подачи суспензии при втором и третьем повторных проходах (рис.2). Ресайклер регенерирует дорожную одежду в одном направлении и рабочая скорость для настоящей техкарты составляет 5 м/мин. Скорость обратного (холостого) хода составляет 18-25 м/мин.

Ресайклер WR 2500 и смесительная установка WМ 400 обслуживают два звена состоящих из машиниста VI разряда, помощника машиниста V разряда и двух дорожных рабочих III разряда.

2.9. После начала работы ресайклера за ним с интервалом 4-5 м по регенерируемой полосе (между колес ресайклера) с такой же скоростью движется вибрационный каток ВW 161 АС (масса катка – 9,5 т, при включенном вибраторе – 27,2 т) для прикатки разрыхленной смеси и предотвращения интенсивного

Рис. 2. Схема работы ресайклера WR 2500

влагоиспарения, особенно при повышенной температуре воздуха. Одновременно каток подготавливает сфрезерованный слой под профилирование автогрейдером ДЗ-122. Эта технологическая операция осуществляется за два прохода катка по одному следу.

Длина участка, регенерируемого основания, исходя из сроков начала схватывания цемента, обычно составляет 120-150 м (для данной техкарты принято  120 м). При ширине основания 7 м ресайклер совершает три проходки. Длина сменной захватки может составлять 500-800 м (нами принята захватка длиной  600 м).

2.10. По завершению регенерации на одном участке ресайклер передвигается на следующий. Прикатанная поверхность основания профилируется автогрейдером ДЗ-122, оснащенного автоматической системой слежения за вертикальными отметками. Профилирование основания завершается после 8 проходов автогрейдера при рабочем ходе в одном направлении.

2.11. Уплотнение основания осуществляется звеном катков, состоящим из трех механизмов: каток ВW 161 АС, пневмокаток VP 200 (масса 8,5 т без балласта, с балластом – 18 т), вибрационный каток BW 216. Схема движения катков приведена на рис. 3. В первую очередь основание уплотняют катки ВW 161 АС и VP 200. Каток ВW 161 АС начинает уплотнение от правого края дороги. За ним, левее, с перекрытием следа катка ВW 161 АС на 1/3 и выдерживая интервал 5 м, движется каток VP 200. Уплотнив полосу длиной 120 м (длина захватки), катки задним ходом возвращаются к началу полосы (два прохода по одному следу) и, переместившись к оси основания, продолжают его уплотнение. При этом каток ВW 161 АС на 1/3 перекрывает предыдущий след катка VP 200. В это время каток ВW 216 продолжает уплотнение основания, ориентируясь на его правый край.

Рис. 3. Схема уплотнения основания катками

После уплотнения полосы, проходящей через ось основания, катки начинают работу с левого края по прежней схеме.

Каждый каток совершает 6 проходов по одному следу. При этом каток    ВW 161 АС работает по схеме: первый проход без вибратора, 2-6 проходы с включенным вибратором; каток ВW 216: первые и последние два прохода без вибратора, третий и четвертый проходы с включенным вибратором.

2.12. Для предотвращения образования волосяных трещин на поверхности регенерируемого слоя, необходимо готовое основание дополнительно увлажнить водой из расчета 0,6-0,8 л/м2, а затем прикатать катком VP 200 за два прохода по одному следу.

2.13. По завершению уплотнения регенерированного слоя основания по его поверхности производится розлив битумной эмульсии автогудронатором ДС-36Б из расчета 0,6-0,9 л/м2 , после чего на подготовленное основание устраивается асфальтобетонное покрытие. Толщина слоя асфальтобетона определяется проектом.

Если по техническим причинам укладка асфальтобетона невозможна, то нанесенная битумная эмульсия является средством ухода за укрепленными смесями. При этом организуется технологический перерыв продолжительностью 7-10 суток. За этот промежуток времени основание должно набрать прочность при сжатии не менее 70% от проектной марки, после чего можно укладывать асфальтобетонное покрытие.

2.14. Технологическая последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов приведены в табл. 1. Состав отряда – в табл. 2.

Технологический план потока по регенерации дорожной одежды методом холодного ресайклинга приведены на рис. 4.

Технология операционного контроля качества работ в табл. 3.

Таблица 1

Технологическая последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов

| № процессов | № захваток | Источник обоснования норм выработки (ЕНиРы и расчеты) | Описание рабочих процессов в порядке их технологической последовательности с расчетом объемов работ | Единицы измерения | Количество работ |  | Производительность в смену | Потребность машиносмен |  | Затраты труда и заработная плата на захватку длиной 600 м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норма времени, чел.-ч. |  | Заработная плата, руб.-коп. |  |
|  |  |  |  |  | на захватку l=600 м | на 1 км |  | на захватку l=600 м | на 1 км | На единицу измерения | На полный объем работ | На единицу измерения | На полный объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ### I | Расчет | Очистка существующего покрытия от пыли и грязи универсальной машиной КО-806-06 7·600=4200 м2 | м2 | 4200 | 7000 | 26600 | 0,16 | 0,26 | 0,0003 | 1,26 | 0-00,6 | 25-20 |
| 2 | ### I | Расчет | Подвозка щебня фракцией 5-40 мм автосамосвалами КаМАЗ-5511 на расстояние 15 км в количестве 7·600·0,06·1,3·1,03=340 м3 | м3 | 340 | 570 | 36,8 | 9,24 | 15,49 | 0,22 | 74,8 | 4-08 | 1387-20 |
| 3 | ### I | Расчет | Распределение и профилирование слоя щебня толщиной 6 см автогрейдером ДЗ-122 за 6 проходов по ширине дороги при рабочем ходе в одном направлении 7·600=4200 м2 | м2 | 4200 | 7000 | 7270 | 0,58 | 0,96 | 0,0011 | 4,62 | 0-02,4 | 100-80 |

##### Продолжение табл. 1

| 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ### II | Расчет | Подкатка распределенного слоя щебня самоходным вибрационным катком BW 216 за 4 прохода по одному следу 7·600=4200 м2 | м2 | 4200 | 7000 | 5330 | 0,79 | 1,31 | 0,0015 | 6,3 | 0-03,2 | 134-40 |
| 5 | ### II | Расчет | Подвозка цемента М400 цементовозом ТЦ-12 в количестве 5% от массы регенерируемого слоя толщиной 20 см для смесительной установки WМ 400 7·600·0,2·2,3·1,03·0,05=100 т | т | 100 | 167 | 33,6 | 2,98 | 4,97 | 0,24 | 24,0 | 5-15 | 515-00 |
| 6 | ### II | Расчет | Подвозка воды универсальной машиной КО-806-06 на расстояние 10 км в количестве 0,7·100=70 м3 , исходя из водоцементного отношения 0,7 для смесительной установки WМ 400 | м3 | 70 | 117 | 35,2 | 1,99 | 3,32 | 0,23 | 16,1 | 4-27 | 298-90 |
| 7 | ### II | Расчет | Ресайклинг существующей дорожной одежды с выравнивающим слоем на общую толщину 20см с одновременным измельчением, подачей водоцементной суспензии через смесительную установку WМ 400 и перемешиванием материала с перекрытием предыдущего слоя на 10 см: (2,4·3-0,1·2) ·600=4200 м2 | м2 | 4200 | 7000 | 4600 | 0,91 | 1,52 | 0,01 | 42,0 | 0-19,4 | 814-80 |

##### Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ### II | Расчет | Подкатка разрыхленного сфрезерованного укрепленного материала между колесами ресайклера катком BW 161АС за два прохода по 1 следу 1,3·3·600=2340 м2 | м2 | 2340 | 3900 | 17400 | 0,13 | 0,22 | 0,00046 | 1,08 | 0-01 | 23-40 |
| 9 | ### II | Расчет | Профилирование поверхности прикатанного слоя дорожной одежды автогрейдером ДЗ-122 за 8 проходов по всей ширине дороги при рабочем ходе в одном направлении 7 ·600=4200 м2 | м2 | 4200 | 7000 | 7270 | 0,58 | 0,96 | 0,0011 | 4,62 | 0-02,4 | 100-80 |
| 10 | ### II | Расчет | Уплотнение сфрезерованного слоя катком при последовательном движении друг за другом за 6 проходов в т.ч.: комбинированный каток BW 161АС (последние 5 проходов с включенным вибратором), пневмокаток VP 200 и вибрационный каток BW 216 (3 и 4 проходы с включенным вибратором) | м2 м2 м2 | 4200 4200 4200 | 7000 7000 7000 | 2500 3630 3630 | 1,68 1,16 1,16 | 2,8 1,93 1,93 | 0,0032 0,0022 0,0022 | 13,44 9,24 9,24 | 0-06,2 0-04,7 0-04,7 | 260-40 197-40 197-40 |

##### Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ### II | Расчет | Распределение воды универсальной машиной КО-806-06 по поверхности готового основания из расчета расхода воды 0,8 л/ м2 0,8·4200/1000=3,4 м3 | м3 | 3,4 | 5,67 | 35,2 | 0,1 | 0,16 | 0,23 | 0,78 | 4-27 | 14-52 |
| 12 | ### II | Расчет | Уплотнение увлажненного основания катком VP 200 для предотвращения образования волосяных трещин за 2 прохода по одному следу | м2 | 4200 | 7000 | 11100 | 0,38 | 0,63 | 0,00072 | 3,02 | 0-01,5 | 63-00 |
| 13 | ### II | Расчет | Подвозка (Lср=10 км) и розлив битумной эмульсии или другого пленкообразующего материала автогудронатором ДС-39Б из расчета 0,7л/м2 0,7·4200·1·1,03/1000=3,03 т | т | 3,0 | 5,0 | 10 | 0,3 | 0,5 | 0,48 | 1,44 | 9-14 | 27-42 |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 22,14 | 36,96 |  | 211,94 |  | 4160-64 |

Таблица 2

Состав отряда

| Машины | Профессия и разряд рабочего | Потребность машиносмен |  | Потребность в машинах | Коэффициент загрузки | Количество рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На захватку | На 1000 м |  |  |  |
| Универсальная машина КО-806-06 | Машинист IV разряда | 2,25 | 3,74 | 3 | 0,75 | 3 |
| Автосамосвал КамАЗ -55111 | Машинист IV разряда | 9,24 | 15,49 | 10 | 0,92 | 10 |
| Автогрейдер ДЗ-122 | Машинист VI разряда | 1,16 | 1,92 | 2 | 0,58 | 2 |
| Самоходный вибрационный каток BW 216 | Машинист VI разряда | 1,95 | 3,24 | 2 | 0,98 | 2 |
| Цементовоз ТВ-12 | Машинист VI разряда | 2,98 | 4,97 | 3 | 0,99 | 3 |
| Ресайклер WR 2500 и смесительная установка WМ-400 | Машинист VI разряда Пом машиниста V разряда Дорожный рабочий III разряда | 0,91 | 1,52 | 1 | 0,91 | 2 2 4 |
| Самоходный вибрационный каток ВW 161 АС | Машинист IV разряда Рабочий III разряд | 1,81 | 3,02 | 2 | 0,90 | 2 |
| Самоходный пневмокаток VP 200 | Машинист VI разряда | 1,54 | 2,56 | 2 | 0,77 | 2 |
| Автогудронатор ДС-39Б | Машинист V разряда Пом машиниста IV разряда | 0,3 | 0,5 | 1 | 0,3 | 1 1 |
|  | ИТОГО: | 22,14 | 36,96 | 26 |  | 34 |

# Таблица 3

## Технология операционного контроля качества работ по регенерации дорожных одежд методом холодного ресайклинга

| Основные операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Метод и средства контроля | Режим и объем контроля | Лицо, осуществляющее контроль | Предельные отклонения от норм контролируемых параметров | Где регистрируются результаты контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Регенерация дорожной одежды | Соблюдение технологических режимов регенерации 1.Расход вяжущего 2.Расход воды 3.Плотность укрепленной смеси 4.Влажность смеси 5.Ширина основания, толщина регенерируемого слоя (в разрыхленном и уплотненном состоянии) | ### Визуальный Бортовая система ЭВМ смесительной установки WM 400 ### Инструментальный Рулетка измерительная, линейка металлическая | Постоянно Не реже, чем через 100 м | Мастер, оператор WM 400 Мастер | ±3%от заданной массы на м3 смеси Отклонение по ширине ±5 см, по высоте ±15 мм | Общий журнал работ Общий журнал работ |
| Уплотнение укрепленного основания | Плотность укрепленного основания (покрытия) | ### Лабораторный 1.Метод «лунок» 2. Прибор БПД-КМ ### Визуальный | Не менее одного раза в смену -«- | Мастер Лаборант -«- | Коэффициент уплотнения 0,98 Отсутствие следа или образования волн перед вальцом при прохождении контрольного участка катком массой 10-13 т | Общий журнал работ -«- |

Окончание табл. 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделка поверхности основания (покрытия) | Высотные отметки по оси основания (покрытия) Поперечные уклоны Ровность | ### Инструментальный ##### Нивелир, рейка 1.Нивелир, рейка 2.Трехметровая рейка, уклономер Трехметровая рейка с клиновым промерником | Не реже, чем каждые 100 м -«- -«- -«- Просвет над рейкой на расстоянии 0,75-1 м от каждой кромки проезжей части в 5 контрольных точках, расположенных друг от друга на расстоянии 0,5 м. | Геодезист Геодезист Мастер Мастер | Не более ±50 мм от проектных значений До ±0,010 от проектных значений ##### Не более ±10(5) мм | Журнал геодезических работ -«- Общий журнал работ Общий журнал работ |
| Качество укрепленных смесей | Прочность при сжатии и при растяжении Морозостойкость | ### Лабораторный ##### Изготовление образцов из укрепленных смесей на дороге ### -«- | Не реже одного раза в смену При подборе составов и не менее одного раза на 10 км | Лаборант Инженер-лаборант | Не менее проектной марки Снижение прочности образцов не более 25% | Журнал контроля укрепленных смесей -«- |

# Приложение 1

## РАСЧЕТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МАШИН

# Расчет 1

Бульдозер

Эксплуатационная производительность при резании и перемещении грунта

П = 3600 kвV/tц, м3/час,

где 	kв – коэффициент использования бульдозера по времени, kв = 0,8 … 0,9;

V – объем грунта перед отвалом в плотном теле, м3;

# V = Вb2kп2kp;

здесь В – длина отвала, м;

b – высота отвала, м;

kп – коэффициент, учитывающий потери грунта и зависящий от дальности перемещения, kп = 1 … 1,1;

kр – коэффициент разрыхления грунта, kр = 1,1 … 1,35;

tц – время цикла, с;

tц = tк + tтр + tхх + 20;

здесь tк – время копания и набора призмы грунта, с, tк = lк/Vк;

lк – длина пути резания, lк = 6 … 10 м;

Vк – скорость движения при резании грунта, Vк = 0,4 … 0,5 м/с;

tтр – время транспортирования, с tтр = lтр/Vтр;

lтр – длина пути транспортирования, м;

Vтр – скорость транспортирования, Vтр = 0,7 … 0,83 м/с;

tхх – время холостого хода, с, tхх = lтр/Vхх;

Vхх – скорость при обратном ходе, для колесных машин не менее 2,8 м/с, для машин с полужесткой и балансирной подвеской гусениц – не более 1,9 м/с, а с эластичной и балансирно-звеньевой подвеской – не более 4 м/с.

# Расчет 2

Рыхлитель

Эксплуатационная производительность при резании и перемещении грунта

П = 3600 kвV/tц, м3/час,

где 	kв – коэффициент использования рыхлителя по времени, kв = 0,85 … 0,9;

V – объем разрыхленного грунта, м3

# V = ВhэфL,

здесь В – ширина полосы разрыхления, м

В = kп [b + 2hэфctg ν + z (n – 1)],

kп – коэффициент перекрытия, kп = 0,75;

b – ширина наконечника, м;

ν – угол скола, ν = 150 … 160;

z – шаг зубьев;

n – число зубьев;

kэф – эффективная глубина рыхления, м,  kэф = (0,6 … 0,8) h;

h – глубина рыхления, м;

L – длина пути рыхления, м;

tц – продолжительность цикла, с;

tц = tр + 20;

здесь tр – время рыхления, с, tр = lр/Vр;

lр – длина рыхления, м;

Vр – средняя скорость рыхления, м/с.

# Расчет 3

Автогрейдер

Эксплуатационная производительность при профилировании участка

П = 3600 LBkв/t, м3/час,

где 	L – длина участка м;

В – длина отвала, м;

kв – коэффициент использования автогрейдера по времени, kв = 0,8 … 0,9;

t – время, необходимое для профилирования участка дороги длиной L, c;

t = 2L(n1V1+n2V2+...+niVi)+2ntпов,

здесь n1, n2 … ni  – число проходов, выполняемых соответственно при зарезании, перемещении и отделке;

V1, V2 … Vi  – скорости соответственно при зарезании, перемещении и отделке, м/с; зарезание грунта производят на скорости 0,83 … 1,1 м/с, перемещение 0,83 … 1,67 м/с, отделка 0,83 … 1,1 м/с;

tпов   –       время вспомогательных операций, необходимых для поворота автогрейдера или его отвала на 900 на концах рабочего участка, tпов = 60 … 150 с.

# Расчет 4

Скрепер

Эксплуатационная производительность ,м3/ч

П = 3600 V kн kв/( kр tц ),

где 	V-геометрическая емкость ковша, м3;

kн – коэффициент наполнения ковша, kн = 0,9 … 1,1;

kв – коэффициент использования скрепера по времени, kв = 0,8…0,9;

kр– коэффициент  разрыхления грунта, kр = 1,1…1,35;

tц– время цикла, с;

tц=tнаб+tтр+tраз+tхх+30,

здесь tнаб– время копания и набора грунта, tнаб=lнаб/Vнаб, lнаб– путь набора,

# lнаб = 20 … 30 м;

Vнаб – скорость набора, Vнаб = 0,5 … 0,7 м/с;

tтр – время транспортирования, с, tтр = lтр/ Vтр;

Vтр -  скорость транспортирования составляет 0,8 скорости порожнего скрепера;

tраз – время разгрузки, с, tраз = lраз/ Vраз;

lраз – путь разгрузки, м;

Vраз – скорость разгрузки, Vраз = 0,83 … 1,1 м/с;

tхх – время холостого хода, с, tхх = lтр/ Vхх;

Vхх – скорость порожнего скрепера, м/с.

# Расчет 5

Экскаватор

Эксплуатационная производительность, м3/ч

П = 3600 q kн kв/kр tц,

где	q – вместимость ковша, м3;

kн – коэффициент наполнения ковша, kн = 0,75 … 1,4;

kв – коэффициент использования машины по времени, kв = 0,9 … 0,95;

kр – коэффициент разрыхления, kр = 1,1 … 1,5;

tц – время цикла, с tц = tкоп. + 2 tпов. + tвыгр. + 20,

здесь tкоп. = 6 … 10 с;

tпов. = /360 n,

n – обороты платформы, об/с;

tвыгр. = 2 … 5 с;

  – угол поворота, град.

# Расчет 6

Катки

Производительность машин (в м3/смену) непрерывного действия – трамбующей машины, катков, виброкатков и виброплит

Псм =(В−b)⋅V⋅1000⋅h⋅Тmkв,

где 	В – ширина полосы уплотнения (катка или сцепа), м;

b – ширина перекрытия смежных полос уплотнения, м;

V – средняя рабочая скорость движения, км/ч;

H – толщина слоя эффективного уплотнения, м;

Т – продолжительность смены, ч;

kв – коэффициент использования времени смены, kв = 0,85 … 0,95;

m – необходимое число проходов по одному следу.

Производительность трамбующей плиты (в м3/смену)

Псм =60⋅n(а−b)2⋅h⋅Тmkв,

где	n – число ударов плиты в минуту;

а – размер опорной поверхности плиты, м.

а

а

# Расчет 7

Автомобиль-самосвал

Производительность автосамосвалов, т/см

Р = ТКq/(2l/v + t),

где	Т = 8 ч – продолжительность рабочей смены;

К = 0,85 – коэффициент внутрисменной загрузки;

q – грузоподъемность машины, т;

v = 20 км/ч – средняя скорость движения;

t = 0,2 ч – время простоя под погрузкой и разгрузкой;

l – дальность возки, км.

# Расчет 8

Поливо-моечная машина

Производительность поливо-моечной машины, л/см

Р = ТКQ/(2l/v + t1 + t2),

где	Т = 8 ч – продолжительность смены;

К = 0,85 – коэффициент внутрисменного использования;

Q = 6000 л – емкость цистерны;

l – дальность возки, км;

v = 20 км/ч – средняя скорость ;

t1 = 0,16 ч – время, затрачиваемое на заполнение цистерны водой из водоема насосом со скоростью 1800 л/мин (или 0,10 ч) с учетом времени, затрачиваемого на присоединение и отсоединение шланга (0,06 ч);

t2 – время, затрачиваемое на слив (или розлив) воды, ч.

# Расчет 9

Асфальтоукладчик

Производительность асфальтоукладчика, т/ч

Пэ = 60Вvρhkв,

где	В – ширина укладываемого слоя, м;

v – рабочая скорость машины, м/мин;

ρ – плотность укладываемой асфальтобетонной смеси, т/м3;

h – толщина укладываемого слоя, м;

kв – коэффициент использования машины по времени, kв = 0,6 … 0,9.

# Расчет 10

Автогудронатор

Производительность автогудронатора, л/ч

Пэ = 3600Vцkв/Тц,

где 	Vц – полезный объем цистерны, л;

kв – коэффициент использования машины по времени;

Тц – продолжительность рабочего цикла, с

Тц = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6,

где	t1 – время наполнения цистерны вяжущим материалом,

t1 = 600 … 900 с;

t2 – время транспортирования вяжущего материала к месту распределения,с,

t2 = L/v1

L -  расстояние от битумохранилища до объекта, м;

v1 – транспортная скорость груженого автогудронатора, м/с,

v1 = 11,11 м/с (40 км/ч);

t3 – продолжительность розлива битума, с,

t3 = Vц/(vрqB),

vр – рабочая скорость автогудронатора, м/с,

vр = 0,83 … 6,83 м/с;

q – норма розлива вяжущего, л/м2;

В – ширина розлива, м, В = 4,0 м;

t4 – время, необходимое для переезда машины от объекта к битумохранилищу, с,

t4 = L/v2,

v2 – скорость движения порожнего автогудронатора, м/с,

v2 = 16,67 … 23,61 м/с;

t5 – время на маневрирование автогудронатора на объекте и базе, с,

t5 = 240 … 360 с;

t6 – время на подготовку автогудронатора к работе, с,

t6 = 300 … 360 с.

# Расчет 11

Распределитель каменных материалов

Непрерывного действия, производительность, м3/ч

Пэ = Вvhkв,

где	В – ширина обрабатываемой полосы, м;

v – рабочая скорость машины, м/ч;

h – толщина слоя распределяемого материала, м;

kв – коэффициент использования машины по времени.

Циклического действия, производительность, м3/ч

Пэ = 60Vkв/Тц,

где 	V – объем бункера, м3;

Тц – продолжительность рабочего цикла, мин,

Тц = t1 + t2 + t3 ,

где	t1 – продолжительность распределения  материала, мин,

t1 = V/(Вhv);

t2 – продолжительность погрузки, мин;

t3 – вспомогательное время на подготовку машины к работе, мин.

# Приложение 2

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СМЕННОЙ ЗАХВАТКИ

ЧАСТНОГО ПОТОКА

###### Способ 1

Определение длины захватки по директивному сроку строительства участка дороги

lзах = LтрТ,    (м/смену)

где  Lтр – длина строящегося участка дороги, м;

Т – директивный срок строительства для производства линейных работ,

в сменах.

# Способ 2

### Определение длины захватки по среднесменному объему грунта

lзах = QсмВсрНср,    (м/смену),

где Qсм – средний сменный объем грунта по осредненному поперечнику

земляного полотна на участке линейных работ, м;

Нср – средняя рабочая отметка осредненного поперечника земляного

полотна на участке линейных работ, м;

Вср – средняя линия трапеции осредненного поперечника земляного

полотна, м (рис. 1).

Qсм = VT⋅Kв , (м3/смену)

где V – общий объем земляных работ на линейном участке, м3

Кв – 0,80-0,90 – коэффициент внутрисменного использования рабочего  времени для различных землеройных машин.

Рис. 1. Осредненный поперечник земляного полотна для участка линейных работ

Примечание. Осредненный поперечник земляного полотна для участка линейных работ (рис. 1) предполагает возведение земляного полотна с присыпными обочинами. При этом насыпь отсыпают несколько шире (на «mx» с каждой стороны), чем предусмотрено проектной отметкой и ниже на величину «х»

х=h−(io−ik)⋅a1−m⋅ik

где 	m – показатель заложения откосов;

h – толщина дорожной одежды, м;

а – проектная ширина обочины, м;

io – величина уклона обочины;

ik – величина уклона корыта (верхней части земляного полотна).

###### Способ 3

Определение длины захватки по производительности ведущей землеройной машины

lзах = n⋅ПВсрНср, (м/смену)

где П – производительность ведущей машины по ЕНиР или расчету, м3;

n – количество ведущих машин (возможно 2 и более машин).

Длина захватки, определенная по одному их этих способов, должна быть в пределах от 100 до 250 м для землеройных машин.

При планировочных работах длина захватки обычно находится в пределах от 400 до 800 м.

Способ 4

Для участков сосредоточенных работ определяют сменный темп

qсм = VcTc, (м/смену)

где Vc – полный объем сосредоточенных работ на участке, м3;

Тс – директивный срок строительства, выделенный для производства

сосредоточенных работ, в сменах.

После определения lзах и qсм производят расчет рабочей технологической карты.

Список литературы

- Говердовская Л.Г. инновационные технологии в дорожной отрасли. Учебное пособие – Самара. ФГБОУ ВПО «Самарский государственный строительный университет», 2014. – 164 с.

- Илиополов С.К., Матуа В.П. Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожной одежды. М. Росавтодор – 2006. – 408 с.