Лекция №1

Тема: Составление проекта планово-высотного обоснования объекта строительства

При строительстве сложных и крупных объектов, а также зданий выше девяти этажей подрядчиком (генподрядчиком или субподрядчиком, в зависимости от того, кто выполняет строительно-монтажные работы) или по его поручению специализированными проектными, проектно-конструкторскими и научно-исследовательскими организациями, а также проектно-технологическими трестами (институтами) "Оргтехстрой" ("Оргстрой") разрабатывается проект производства геодезических работ (ППГР).

ППГР определяет содержание, объем, методы, точность, сроки и стоимость геодезических работ, обеспечивающих строительство при минимальных трудовых и материальных затратах.

Содержание ППГР согласовывается с технической и экономической сторонами ПОС и ППР. При пересмотре проектно-сметной документации на производство строительно-монтажных работ все изменения вносятся в ППГР. Разработка производится за счет накладных расходов в строительстве.

ППГР разрабатывается на основе последних достижений науки и техники в области геодезического обеспечения строительно-монтажных работ и передовых методов геодезических работ.

Основными нормативными документами при разработке ППГР являются государственные стандарты, строительные нормы и правила, действующие инструкции, проекты и указания к проектированию, производству и обеспечению геометрической точности в строительстве.

ППГР согласовывается с геодезической службой строительно-монтажной организации, утверждается руководителями организации-исполнителя и заказчика проекта, подписывается главным инженером генподрядной строительно-монтажной организации и передается в производство за два месяца до начала работ.

ППГР следует разрабатывать на несколько периодов строительства (реконструкции) объекта: подготовительный; возведения объекта; наблюдения за перемещениями и деформациями зданий и сооружений, если это предусмотрено в проектной документации.

В ППГР дополнительно к требованиям по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ должны приводиться:

на подготовительный период строительства: схема расположения и закрепления знаков внешней разбивочной сети здания (сооружения), потребность в материальных и людских ресурсах, график выполнения геодезических работ;

на возведение объекта: точность и метод создания внутренней разбивочной сети здания (сооружения), схема расположения и закрепления знаков сети, типы центров знаков; точность и методы выполнения детальных разбивочных работ, контрольных измерений, исполнительных съемок; потребность в материальных и людских ресурсах, график выполнения геодезических работ;

на период наблюдения за перемещениями и деформациями зданий и сооружений: точность, методы, средства и порядок производства наблюдений за перемещениями и деформациями объектов строительства, схема геодезической сети, точность и методы ее построения, типы центров знаков, график выполнения работ.

В смете на производство геодезических работ приводятся обоснования расценок, норм времени, трудовых затрат и сводная таблица стоимости работ.

В заключении излагается порядок передачи материалов ППГР в производство, приводятся рекомендации по поверкам и юстировкам геодезических приборов и инструментов, прилагается альбом рекомендуемых образцов исполнительных схем и указывается наименование организации, осуществляющей авторский надзор за внедрением ППГР в производство.

При построении внешней разбивочной сети здания (сооружения) должна предусматриваться необходимая и достаточная точность для производства детальных разбивочных работ.

Если точность выполненной ранее разбивочной сети строительной площадки не удовлетворяет требованиям внешней разбивочной сети здания (сооружения), то проектируется самостоятельная сеть. При этом за начало координат принимаются один из пунктов разбивочной сети строительной площадки и одно дирекционное направление.

В тех случаях, когда точность построения внешней разбивочной сети здания (сооружения) не регламентирована допусками СНиП 3.01.03-84, выполняют индивидуальный расчет исходя из требований точности построения минимального межосевого размера данного сооружения. Конструкции знаков внешней разбивочной сети здания (сооружения) проектируют с учетом климатических условий строительства, используя типы тех знаков, которые нашли в данной зоне широкое применение.

Помимо краткости изложения и полноты содержания, ППГР должен быть наглядно оформлен, иметь штамп с указанием реквизитов организации, разработавшей ППГР, и штампы согласований с организациями заказчиков.

Геодезическая разбивочная основа для строительства состоит из разбивочной сети строительной площадки и внешней разбивочной сети здания (сооружения).

Для строительства промышленных комплексов разбивочную сеть создают в виде строительной сетки.

Для строительства уникальных сооружений, требующих высокой точности производства разбивочных работ, строятся специальные линейно-угловые сети, микротриангуляция, микротрилатерация в виде систем прямоугольников, центральных или радиально-кольцевых сетей.

Для строительства жилых и гражданских зданий (сооружений) разбивочная сеть строительной площадки создается в виде сетей красных или других линий регулирования застройки, для строительства подземных инженерных сетей - в виде сетей теодолитных ходов Чертеж разбивочной сети строительной площадки составляется в масштабе генерального плана. К нему прилагаются:

данные о точности построения разбивочной сети с учетом существующих пунктов геодезической сети и требований строительных норм и правил, государственных стандартов;

описание типов центров геодезических пунктов и методики их заложения.

Системы координат для строительных площадок устанавливаются в период проектирования объектов и показываются на проектных чертежах. Привязки элементов зданий, сооружений, необходимые данные для производства разбивочных работ на проектных чертежах даются относительно осей в установленной для данной строительной площадки системе координат.

Высотные разбивочные сети создаются ходами нивелирования II, III, IV классов, а также ходами геометрического или тригонометрического нивелирования.

Геодезические сети сгущения создаются на стадии производства топографо-геодезических работ при инженерных изысканиях и разбивочных работах при выносе зданий и сооружений в натуру.

На стадии изысканий геодезические сети сгущения проектируются так, чтобы они по точности могли удовлетворять требованиям съемки строительной площадки в крупных масштабах и переносу разбивочных осей зданий и сооружений в натуру.

Плотность пунктов государственной геодезической сети и геодезических сетей сгущения должна быть не менее: на застроенных территориях - 4 пункта на 1 км2; на незастроенных - 1 пункт на 1 км2; на вновь осваиваемых территориях и в труднодоступных районах плотность пунктов может быть меньше в 1,5 раза.

Геодезические сети сгущения 1 и 2 разрядов строятся любым из методов: триангуляции, трилатерации и полигонометрии.

При выполнении линейных измерений в полигонометрии 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов следует руководствоваться требованиями Инструкции СН 212-73.

Методом полигонометрии сгущают государственную геодезическую сеть до плотности, обеспечивающей проложение съемочных ходов.

При построении разбивочной сети методом полигонометрии должны соблюдаться требования СН 212-73 (табл.1).

Таблица 1

| Показатели | Полигонометрия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4-го класса | 1-го разряда | 2-го разряда |
| Предельная длина хода, км: |  |  |  |
| отдельного | 10 | 5 | 3 |
| между исходной и узловой точками | 7 | 3 | 2 |
| Между узловыми точками | 5 | 2 | 1,5 |
| Предельный периметр полигона, км | 30 | 15 | 9 |
| Длина сторон хода, км | 0,25-0,8 | 0,12-0,6 | 0,08-0,3 |
| Число сторон в ходе, не более | 15 | 15 | 15 |
| Относительная погрешность хода, не более | 1:25000 | 1:10000 | 1:5000 |
| Средняя квадратическая погрешность измерения угла (по невязкам в ходах и полигонах), не более | 3" | 5" | 10" |

Проект полигонометрической сети составляется с учетом допустимой длины теодолитных ходов, прокладываемых для топографической съемки.

Вновь закладываемые пункты полигонометрии привязываются промерами расстояний не менее чем до трех точек местных предметов или контуров с составлением абриса.

Допустимые значения угловых невязок в ходах и полигонах полигонометрии подсчитываются по формулам для 4-го класса и 1-го и 2-го разрядов соответственно: ;  и , где n - число углов в ходе или полигона (включая примычные углы).

Высоты пунктов полигонометрии определяют из геометрического или тригонометрического нивелирования. В качестве сгущения высотной основы на территориях городов, поселков и промышленных площадок регламентируется развитие сетей нивелирования II, III и IV классов.

При построении высотной основы следует руководствоваться требованиями СН 212-73 (табл.2 и 3).

Таблица 2

| Показатели | Классы нивелирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II | III |  | IV |  |  |
| Периметр полигона или линии нивелирования, км | 500-600 |  | 150-200 |  | 50 |  |
| Средняя квадратическая погрешность на 1 км хода, мм: |  |  |  |  |  |  |
| случайная | 2 |  | 4 |  | 10 |  |
| систематическая | 0,4 |  | 0,8 |  | 2 |  |
| Нормальная длина визирного луча, м | 65-75 |  | 75-100 |  | 100-150 |  |
| Неравенство расстояний, м: |  |  |  |  |  |  |
| на станции | 1 |  | 2 |  | 5 |  |
| в ходе | 2 |  | 5 |  | 10 |  |
| Высота визирного луча над поверхностью земли, м | 0,5 |  | 0,3 |  | 0,2 |  |
| Допустимые расхождения в превышениях, мм: |  |  |  |  |  |  |
| хода до 15 станций на 1 км |  |  |  |  |  |  |
| хода свыше 15 станций |  |  |  |  |  |  |
| Допустимые расхождения в превышениях на станции, мм: |  |  |  |  |  |  |
| по прецизионным рейкам | 0,7 |  | 1,5 |  | - |  |
| по шашечным рейкам | - |  | 3 |  | 5 |  |
| Допустимые невязки превышений в полигонах, мм: | - |  |  |  |  |  |
| до 15 станций на 1 км хода |  |  | - |  | - |  |
| свыше 15 станций |  |  | - |  | - |  |
| Увеличение трубы нивелира | 40-44* |  | 30-35* |  | 25-30* |  |
| Цена деления цилиндрического уровня | 12" |  | 15" |  | 25" |  |
| Допустимые погрешности метрового интервала рейки, мм | ±0,3 |  | ±0,5 |  | ±1 |  |

Обозначения: L - длина хода, км; n - число станций.

Таблица 3

| Показатели | Класс нивелирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | II | III | IV |
| Длина ходов, км, между узловыми точками | 15-20 | 10-15 | - |
| Расстояние между знаками на территориях, км: |  |  |  |
| застроенных | 2 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
| незастроенных | 3 | 0,5-2 | 0,5-2 |

Нивелирные сети сгущения создаются в виде отдельных ходов, систем ходов (полигонов) или в виде самостоятельных сетей и привязываются не менее чем к двум исходным государственным нивелирным знакам (маркам, реперам) высшего класса.

Высотная разбивочная основа на территории строительства должна быть закреплена постоянными знаками с таким расчетом, чтобы отметки передавались на объекты строительства от двух реперов не более чем с трех станций нивелирного хода.

Нивелирные знаки закладываются в стены капитальных зданий и сооружений, построенных не менее чем за два года до закладки знака. Марки закладываются на высоте 1,5-1,7 м, а реперы на высоте 0,3-0,6 м над поверхностью земли (тротуара, отмостки и т.д.). Грунтовые реперы закладываются только при отсутствии капитальных зданий и сооружений.

Лекция №2

Тема: Правила составления разбивочных чертежей. Оформление схем привязки.

Разбивочные сети строительной площадки должны обеспечивать высокую точность разбивочных построений, поэтому чтобы исключить ошибки исходных данных, уравнивать такие сети рекомендуется как свободные с одним твердым пунктом и одним твердым направлением.

Ошибки координат в свободных геодезических сетях возрастают пропорционально удалению от твердого пункта, поэтому значительные по размеру сети в целях лучшего согласования с местной системой координат следует привязывать к нескольким твердым пунктам и направлениям.

Для ослабления деформации сети строительной площадки из-за ошибок исходных данных и редукционных поправок рекомендуется проводить трансформирование сети по способу Ришави [1]. При величине масштабного коэффициента, отличающегося от 1 больше, чем на 105, следует выполнить только разворот и параллельное смещение сети без растяжения.

При ширине зоны прямоугольных координат объекта строительства, не превышающей 40 км, поправки за переход на плоскость проекции Гаусса в измеренные расстояния не вводят. В противном случае на объекте выбирают осевой меридиан зоны и вводят поправки S в расстояния в соответствии с формулой

,                                                            (1)

где yср - ордината средней точки линии (от осевого меридиана);

S - длина линии;

R - средний радиус кривизны Земли.

При перепаде высот более 32 м измеренные расстояния следует редуцировать на поверхность относимости, совпадающую со средним уровнем строительной площадки. Поправку в линию H за редуцирование на средний уровень определяют по формуле

H = HS / R,                                                                (2)

где HS - высота средней точки линии над средним уровнем.

При создании разбивочной сети строительной площадки возникает необходимость в перевычислении координат из местной системы в систему строительной площадки. Для решения этой задачи необходимо иметь не менее двух удаленных друг от друга точек с координатами в двух указанных системах. Перевычисление рекомендуется осуществлять по формулам аналитической геометрии.

Строительство крупных промышленных предприятий продолжается обычно несколько лет. Идет непрерывный процесс уточнения, дополнения, изменения проектной документации, генплана, разбивочных чертежей и т.д. В этих условиях необходимо иметь систематически обновляемый комплект исполнительной технической документации, позволяющий снабжать геодезическими данными исполнителей строительных работ. Для этой цели ведется оперативный геодезический план строительной площадки (ОГП).

Группа ОГП может входить в состав геодезической службы организации - заказчика, управления строительством или генеральной строительно-монтажной организации.

Генеральный план строительства отражает строящийся объект (объекты) в статике, тогда как ОГП доказывает динамику, текущие изменения на строительной площадке.

Все материалы, необходимые для ведения ОГП, поступают от геодезической службы всех строительных организаций, ведущих работы на данной площадке.

В состав документов ОГП входит основная, детальная и вспомогательная документация.

Основная графическая документация ОГП включает:

обзорную карту района строительства в масштабе 1:10000-1:50000;

сводный план строительства основных объектов и внешних инженерных сетей и масштабе 1:2000-1:10000;

план строительной площадки в масштабе 1:500-1:2000;

план строящегося жилого поселка, микрорайона, квартала в масштабе 1:500-1:2000;

план строительства подсобных зданий и сооружений в масштабе 1:500-1:2000;

планы крупных карьеров строительных материалов с жилыми поселками при них в масштабе 1:1000-1:2000.

Масштабы планов выбираются в зависимости от плотности застройки, характера сооружений и требований к детализации отражения подробностей. Наименования объектов на планах по возможности даются в виде экспликаций, представляющих собой таблицы с перечнем всех показанных на плане объектов. Номера объектов проставляются в кружках на их изображении.

Обзорная карта района строительства составляется для крупных объектов, которые с внешними коммуникациями охватывают территорию не менее 10 км2.

На сводном плане строительства показывают основные строительные объекты, существующие и входящие в строй инженерные сети, вспомогательные сооружения с их основными коммуникациями. На него наносятся пункты геодезической и разбивочной сети, рельеф и ситуация местности, внешние линейные сооружения и т.п. Вся графическая документация оформляется в общепринятых условных знаках, а в случае применения нестандартных обозначений даются пояснительные подписи.

На крупномасштабном плане строительной площадки показываются координатная и строительная сетки, пункты геодезической сети, координаты основных и характерных точек зданий и сооружений, инженерные сети и сооружения, рельеф.

Существующие предметы ситуации и рельеф, подлежащие уточнению или изменению, выносятся на план в карандаше.

Детальная (пообъектная) графическая документация включает схемы наземных и подземных инженерных сетей и сооружений, воздушных линий и коммуникаций; геодезической плановой и высотной основы, закрепления знаков разбивочных осей зданий и сооружений, рабочих реперов, а также материалы по вертикальной планировке и картограммы земляных работ.

Детальная графическая документация должна дополнять основную и не дублировать ее. Все документы могут составляться в произвольном масштабе, но должны содержать точные цифровые данные (координаты, высоты, размеры и т.д.).

При необходимости основная и детальная документация ОГП размножается с составленных для этой цели калек.

Вспомогательная пояснительная документация ОГП включает:

каталоги координат и высот пунктов геодезической основы, в том числе строительных сеток, осей и характерных точек зданий и сооружений;

ведомости углов поворота, прямых и кривых по трассам дорог и других сооружений линейного типа;

ведомость учета разбивок и исполнительных съемок зданий и сооружений;

абрисы геодезических пунктов, в том числе колодцев подземных сетей по их видам (водопровод, канализация, газ и т.д.);

разрезы и профили характерных мест строительных площадок;

материалы вычислений, пояснительные записки и акты по разбивкам сооружений и исполнительным съемкам.

Детальная разбивка осей оформляется актом разбивки и исполнительной схемой (рис.1).

Рис.1. Исполнительная схема детальной разбивки осей

Лекция №3

Тема: Производство разбивочных работ на строительной площадке

Внешняя разбивочная сеть здания (сооружения) создается в виде сети плановых (осевых) и высотных знаков, закрепляющих разбивочные оси (главные, основные) и нивелирные пункты на местности.

При сложной конфигурации зданий, при значительных размерах, а также, когда здания или сооружения одной группы тесно связаны между собой технологическими процессами, разбиваются главные оси. При строительстве небольших зданий и сооружений разбиваются основные оси.

Разбивку главных и основных осей здания и сооружения следует выполнять на основании генерального плана строительной площадки, на котором должны быть указаны привязки осей зданий и сооружений к пунктам плановой и высотной разбивочных сетей, (красным линиям, пунктах строительной сетки и др.).

Главные или основные оси разбиваются на местности от пунктов плановой разбивочной сети строительной площадки. Пример разбивки и закрепления осей показан в прил.4.

Разбивку осей начинают с выноса двух крайних точек, определяющих положение наиболее длинной продольной оси. Вынос осуществляется способом прямоугольных или полярных координат, линейных или угловых засечек.

Поперечные оси разбиваются с ранее вынесенных точек оси путем построения прямых углов. Точки пересечения вынесенных поперечных осей с продольной осью определяются линейными измерениями.

Для контроля перенесения в натуру разбивочных осей прокладывают полигонометрический или теодолитный ход, или выполняют контрольные промеры до сторон и пунктов основы, а также измерением диагоналей и сторон прямоугольника, образованного осями.

При возведении современных промышленных сооружений, когда возникает необходимость увязки высокой точности технологических линий и целых комплексов зданий, следует развивать специальные разбивочные сети, пункты которых совмещаются с точками закрепления главных и основных осей.

Метод определения координат точек сети (микротриангуляция, микротрелатерация, полигонометрия, засечки, параллактический) зависит от требуемой точности разбивочных работ, размеров строительной площадки, условий работы на ней и формы сооружения.

После уравнивания результатов выполненных геодезических измерений и вычисления координат точек закрепления осей их сравнивают с проектными значениями и находят величины линейных редукций. В случае недопустимых значений редукций изменяют положения центров осевых знаков на местности. После редуцирования производятся угловые и линейные контрольные измерения.

Линейные измерения следует производить подвесными мерными приборами, светодальномерами, компарированными рулетками и другими приборами соответствующей точности.

Угловые измерения выполняют теодолитами 2Т2, 2Т5 и другими.

Главные и основные оси зданий могут быть закреплены знаками в виде забетонированных рельс, штырей, труб, вбитых в землю деревянных кольев с гвоздями, специальных марок на капитальных зданиях (см. прил.5).

Число постоянных знаков, закрепляющих главные и основные оси зданий и сооружений, должно определяться в ППГР.

Осевые знаки следует закреплять от контура здания на расстоянии не менее 15 м от здания в местах, свободных от размещения временных и постоянных подземных и надземных сооружений, складирования строительных материалов и т.д.

Место закрепления знака должно быть удобным для установки на знаке геодезических приборов и ведения наблюдения с них.

Точность производства разбивочных работ по выносу главных и основных осей, тип знаков закрепления осей, методика производства разбивочных работ обосновываются и разрабатываются в проекте производства геодезических работ (ППГР) или в отдельном разделе в проекте производства работ (ППР).

Точность разбивки назначается по СНиП 3.01.03-84 (табл.2), обосновывается в ППГР и согласовывается с проектной организацией или непосредственно ею рассчитывается и задается.

По окончании разбивочных работ по выносу в натуру главных и основных осей здания должны составляться акт разбивки осей и исполнительный разбивочный чертеж (схема).

Детальная разбивка осей

Для устройства фундаментов зданий и сооружений необходимо произвести детальную разбивку осей с закреплением их на обносках и выносках.

Обноску делают сплошную, разреженную или створную.

Сплошная обноска окаймляет все сооружение. Ее применяют при устройстве монолитных фундаментов с большим объемом опалубочных работ, при сложной конфигурации опалубки, при значительном числе устанавливаемых анкерных болтов, закладных деталей, арматурных выпусков.

Разреженную или створную обноску устанавливают по основным и межсекционным осям, температурным швам на расстоянии 18-24 м одна от другой. Такие обноски применяют при устройстве сборных и свайных фундаментов, а также при возведении столбчатых монолитных фундаментов, расположенных на расстоянии 12 м и более один от другого.

Обноску устанавливают в 2-3 м от верхней бровки котлована. При котлованах глубиной 3 м и более обноску часто располагают в котловане вдоль его нижней бровки.

Детальную разбивку промежуточных осей производят двумя способами.

Первые способ - разбивка промежуточных осей по обноске. Способ в основном применяется при сплошной обноске, стороны которой устанавливают прямолинейно и параллельно соответствующим продольным и поперечным осям сооружения, а верх обрезной доски располагают на одной отметке. При сплошной обноске легко производить линейные измерения.

На построенную обноску с точек закрепления осей выносят при помощи теодолита главные, или основные оси. От вынесенных на обноску осей производят линейные измерения. Промежуточные оси на обноске по мере производства линейных измерений фиксируют карандашом и краской.

Второй способ - разбивка промежуточных осей по дну котлована с производством линейных измерений по деревянным кольям с последующим выносом осей на разреженную или створную обноску. Способ не требует соблюдения условий прямолинейности сторон обноски и параллельности ее разбивочным осям.

При этом способе линейные измерения, в основном, производят по главной продольной оси здания, положение которой определяют от вынесенных на дно котлована основных осей. По створу главной продольной оси на расстоянии длины мерного прибора и в местах прохождения промежуточных осей, которые будут выноситься на обноски, забивают деревянные колья. По кольям производят линейные измерения. Промежуточные оси на кольях фиксируют карандашом.

При закрепленных главных осях здания линейные измерения производят от центральной точки пересечения главных осей, которую предварительно определяют с точек закрепления главных осей.

Над точками пересечения главной оси с промежуточными, полученными в результате линейных измерений, центрируют теодолит, наводят на крайнюю, наиболее удаленную точку закрепления главной оси и откладывают угол 90° при двух положениях вертикального круга с закреплением проекции визирного луча на разреженной или створной обноске по обе стороны котлована. За окончательное положение промежуточной оси берут среднее из двух проекций.

Вынесенные на обноску оси подписывают и закрепляют гвоздем или окраской на обноске, а также штырем под обноской.

Оси, которые будут использоваться при переносе плановой сети здания, сооружения с исходного горизонта на монтажный при возведении надземной части, закрепляют выносками - постоянными и временными знаками.

Высотное обеспечение детальных разбивок

На строительной площадке для каждого здания закрепляют не менее двух строительных (рабочих) реперов, а для многосекционных зданий - не менее одного строительного репера на две секции. Рабочие реперы целесообразно совмещать со знаками внешней разбивочной сети здания, сооружения.

Рабочие реперы закладывают на глубину 1-1,2 м в виде забетонированных штырей, труб и деревянных столбов, а также стенных марок различных конструкций. Широко используют под рабочие реперы пробные сваи, а также откраску в виде горизонтальной черты на колоннах и стенах зданий.

Рабочий репер должен находиться на удобном для пользования им месте и давать возможность с одной стоянки нивелировать наибольшую площадь строительного объекта.

При котлованах глубиной более 22,5 м рабочие реперы необходимо дополнительно закладывать и в котлованах. Высотную отметку на реперы передают по въезду в котлован или с помощью компарированной рулетки, подвешенной на кронштейне, и двух нивелиров.

Передачу высотных отметок на рабочие реперы производят замкнутым ходом, опирающимся на два репера высотной основы.

Тип рабочих реперов, места их установки указываются в геодезическом разделе ППР или в ППГР.

Лекция №4

Тема: Предрасчет точности вынесения в натуру проектных размеров

Если сооружение состоит из нескольких однотипных секций с промежуточными колоннами, погрешность разбивки длины стороны опорного контура рассчитывается для каждой секции в отдельности по формулам (18) и (19). Тогда средняя квадратическая погрешность общей длины сооружения mL будет равна

;   ,

где v - число секций.

Положения пунктов опорного контура вдоль продольной и поперечной осей сооружения определяются погрешностями

;   .

Общее положение пункта опорного контура в плане будет

.                                                        (20)

Точность элементов разбивки при выносе пунктов опорного контура с пунктов разбивочной сети строительной площадки определяется в зависимости от способа разбивки по следующим формулам.

а) Полярный способ (рис.3а)

m  mp/d                                                                (21)

md ' mp,

где m и md - средние квадратические погрешности выноса в натуру соответственно угла  и линии d;

и  - коэффициенты, зависящие от коэффициента соотношения точностей измерения углов и линий k, т.е. k = md/(md).

Рис.3. Способы разбивки точек сети

a - полярный; б - прямоугольных координат; в - прямой угловой засечки

Значения  и ' берутся в зависимости от величины k из табл.10.

Таблица 10

| k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,58 | 0,44 | 0,33 | 0,27 | 0,23 | 0,2 |
| ' | 0,58 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 |

б) Способ прямоугольных координат (рис.3б)

m  1mp/d1 = '1mp/d2;                                                   (22)

;   ,

где ; ;

; ,

где .

Значения коэффициентов 1, '1, 2 и '2 приведены в табл.11.

Таблица 11

|  | k1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Коэффициенты 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,12 | 0,17 | 0,3 | 0,45 | 0,53 | 0,56 | 0,57 |
| 2 | 0,07 | 0,1 | 0,18 | 0,24 | 0,27 | 0,28 | 0 29 |
| 3 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,19 |
| Коэффициенты '1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,69 | 0,68 | 0,6 | 0,45 | 0,27 | 0,19 | 0,14 |
| 2 | 0,43 | 0,42 | 0,35 | 0,24 | 0,14 | 0,09 | 0,07 |
| 3 | 0,3 | 0,29 | 0,24 | 0,16 | 0,09 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициенты 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,12 | 0,17 | 0,30 | 0,45 | 0,53 | 0,56 | 0,57 |
| 2 | 0,15 | 0,21 | 0,35 | 0,49 | 0,55 | 0,57 | 0,57 |
| 3 | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,49 | 0,55 | 0,57 | 0,57 |
| Коэффициенты '2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,69 | 0,68 | 0,60 | 0,45 | 0,27 | 0,19 | 0,14 |
| 2 | 0,86 | 0,83 | 0,71 | 0,49 | 0,27 | 0,19 | 0,14 |
| 3 | 0,91 | 0,88 | 0,73 | 0,49 | 0,28 | 0,19 | 0,14 |

в) Прямая угловая засечка (рис.3в)

;                                                 (23)

.

3.102. После выноса пунктов опорного контура в натуру правильность геометрической формы построенного контура проверяется по формулам:

;                                                   (24)

,                                                          (25)

где m и mD - средние квадратические погрешности соответственно углов поворота контура и диагонали опорного контура.

Примеры

Расчет m и md при полярном способе разбивки. Если mp = 5 мм, d = 30 м и k = 2, то

m = 0,33·5·206265"/30000 = 11,3";

md = 0,67·5 = 3,4 мм.

Расчет m,  и  при разбивке способом прямоугольных координат. Если mp = 5 мм,      d1 = 15 м, d2 = 10 м и k = 2, то

m = 0,26·5·206265/15000 = 0,17·5·206265/10000 = 17,9";

мм;

мм.

Расчет  и  при разбивке прямой угловой засечкой. Если  = 70°, 1 = 40°, 2 = 70°,       d = 50 м, то

;

.

Процесс возведения всех конструкций здания или сооружения сопровождается контрольными геодезическими измерениями.

Геодезический контроль включает определение действительного планового, высотного и относительно вертикали положений конструкций как на стадии временного закрепления конструкций (операционный контроль), так и после окончательного их закрепления (приемочный контроль).

Геодезической основой контрольных измерений при установке конструкций в проектное положение являются знаки разбивочной сети здания (сооружения), разбивочные оси и линии, им параллельные, установочные риски на боковых гранях конструкций, реперы, марки и маяки.

Плановым геодезическим контролем проверяется фактическое положение продольных и поперечных осей или граней конструкций относительно разбивочных осей или линий, им параллельных.

Высотным геодезическим контролем проверяется положение опорных плоскостей конструкций здания или сооружения по высоте.

Геодезическим контролем за вертикальностью проверяется положение монтируемых конструкций относительно вертикальной или наклонной плоскости.

Геодезический контроль, выполняемый в процессе строительства, оформляется геодезической документацией, в которую входят исполнительные геодезические схемы, чертежи, профили, разрезы и т.д.; журналы геодезического контроля, акты геодезической проверки, полевые журналы.

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) производят:

при освоении новых технологий монтажа конструкций или серий зданий (сооружений);

при введении статистических методов определения уровня качества работы участка (потока), бригады, звена;

по требованию арбитражных органов, а также администрации управления строительством или вышестоящих органов. Во всех остальных случаях контроль точности выполнения строительно-монтажных работ должен входить в технологический процесс производства.

Не реже одного раза в месяц правильность, своевременность и достоверность контроля должны быть освидетельствованы ответственным исполнителем геодезических работ с письменным подтверждением его производства, которое должно фиксироваться в журналах, актах, служебных докладных записках или иных формах, утвержденных в данной строительной организации.

Конечным результатом контроля точности должна быть информация о качестве строительно-монтажных работ, после анализа, которой могут быть разработаны мероприятия для оценки и регулирования правильности работы и точности технологических процессов.

К началу работ по контролю точности должен быть уточнен перечень контролируемых параметров, применяемый метод контроля, план контроля, график и порядок его проведения, измерительные приборы, инструменты, схемы измерений. Эти вопросы, как правило, отражаются в ППГР.

Геодезический контроль точности должен вестись, как правило, на основе стандартов предприятий, карт, ведомостей контроля и других технологических документов, устанавливающих методы и схемы измерений, правила сбора, хранения, обработки и использования информации о результатах контроля.

Контроль точности следует выполнять преимущественно выборочный. Сплошной контроль выполняют при ограниченных объемах измерений, при внедрении новых технологий контроля и при решении нестандартных инженерных задач.

Правила назначения контроля точности геометрических размеров конкретных видов измерений должны соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 21616-79.

При контроле точности геодезических построений: осей, отметок и т.п. ориентиров выборку образуют, как правило, из результатов измерений, количество которых n = 5-10; контроль точности изготовления поставляемых на монтаж изделий осуществляют выборками малого объема n  40 единиц контроля. При контроле точности монтажа предпочтение следует отдавать представительной выборке n  240.

Средняя квадратическая погрешность измерений m и допустимое отклонение контролируемого параметра  находятся в следующей зависимости

m  0,2.

При этом цена наименьшего деления шкалы или отсчетного устройства средств измерений должна быть не более 0,1 от допуска контролируемого параметра.

Исходной документацией для выполнения контроля точности строительно-монтажных работ являются схемы размещения знаков закрепления осей или их створов, планы разбивочных ориентиров на монтажных горизонтах, а также чертежи конструктивных элементов с привязкой их к координатным осям.

Если оси элементов сборных конструкций расположены таким образом, что их привязка от внешних координационных осей (плоскостей) элементов отлична от нуля, то контролю подлежат наружные грани, торцы, плоскости этих элементов.

Следует контролировать точность только тех элементов, узлов и конструкций, от положения которых зависят их несущие и ограждающие способности, а также точность монтажа (укладки) на последующих этапах работы.

Действительное положение элементов узлов и конструкций в плане, по высоте, их вертикальность, соосность, горизонтальность, уклон, совмещение плоскостей, размеры швов, зазоров или уступов, положение закладных элементов, отверстий, ниш или штраб должны определяться на всех этапах геодезистами строительных организаций или соответствующими специалистами.

При контроле сопоставляются измеренные размеры с размерами и отметками, указанными на чертежах, и величинами допусков, установленных в строительных нормах и правилах или проектах.

Геодезический контроль положения конструкций зданий и сооружений в плане осуществляют, как правило, непосредственными измерениями расстояний между осями, установочными или монтажными рисками, а также гранями (плоскостями) монтируемых деталей, применяя эталонированные мерные приборы или специальные шаблоны.

Контроль точности производства земляных работ при благоустройстве, вертикальной планировке, устройстве корыт под полотно дорог, траншей, котлованов, насыпей и т.п. следует осуществлять как в плане, так и по высоте.

Объемы контроля в плане принимают не менее 10% от числа точек, выносимых при разбивке возводимого сооружения (вершин квадратов картограммы, габаритов котлованов, углов поворота траншей и т.п.).

Если возникает необходимость контроля земляных оснований под фундаменты, зачищаемых вручную, то применяют сплошной контроль.

Контроль точности высотного положения земляных работ производят геометрическим (рис.20) или тригонометрическим нивелированием.

Лекция №5

Тема: Составление проекта геодезических работ по возведению конструкций сложной геометрической формы

Особенности разбивки оболочек

На расчет и разбивку оболочек влияют следующие факторы: форма основания, перекрываемого оболочкой, отношение высоты подъема f оболочки (рис.2) к размерам опорного основания a и b, отношение сторон прямоугольного основания, конструктивное решение железобетонной скорлупы и опорного контура.

Рис.2. Виды оболочек

а - круговая; б - цилиндрическая

По форме перекрываемого основания применяются оболочки: круглые, прямоугольные, квадратные, треугольные и многоугольные.

Пологими называют оболочки, имеющие небольшой подъем над опорным планом, в которых стрела подъема f равна не более одной шестой наибольшего размера основания a или b. При круглом основании f  a/b, где a - диаметр опорного края оболочки. К подъемистым оболочкам относятся такие системы, в которых высота подъема больше одной шестой размера оболочки.

В современном строительстве наибольшее применение получили оболочки из сборных элементов.

Точности разбивки длин сторон опорного контура и измерения углов и линий при выносе его в натуру должны быть обусловлены подъемностью оболочек и допустимыми отклонениями в плане и по высоте монтажа сборных элементов оболочки.

Разбивка длины стороны опорного контура соответственно вдоль направляющих и образующих дуг оболочек должна выполняться со средней квадратической погрешностью

,

где a и b - допустимые отклонения установки одного сборного элемента в плане соответственно вдоль направляющих и образующих дуг оболочки; n и n' - число сборных элементов вдоль направляющих и образующих дуг оболочки; a и b - отношение длины направляющей Sa и образующей Sb дуг к длине стороны опорного контура (a=Sa/a, b=Sb/b).

Точность разбивки длины стороны опорного контура рассчитывается в зависимости от формы направляющих и образующих поверхностей оболочек. Значения коэффициентов a и b берутся исходя из формы образующих и направляющих дуг по табл.5, которые составлены в зависимости от соотношения высоты подъема оболочек к длине их опорного контура f/a = 1/N, где N изменяется от 2 до 10.

Таблица 5

| Формы образующих и направляющих поверхностей оболочек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дуга параболы |  | Дуга окружности |  | Гипотенуза прямого треугольника |  |
| N | a(b) | N | a(b) | N | a(b) |
| 2 | 1,48 | 2 | 1,57 | 1 | 1,41 |
| 3 | 1,25 | 3 | 1,28 | 2 | 1,12 |
| 4 | 1,15 | 4 | 1,16 | 3 | 1,05 |
| 5 | 1,10 | 5 | 1,11 | 4 | 1,03 |
| 6 | 1,07 | 6 | 1,08 | 5 | 1,02 |
| 7 | 1,05 | 7 | 1,06 | 6 | 1,01 |
| 8 | 1,04 | 8 | 1,04 | 10 | 1,01 |
| 9 | 1,03 | 9 | 1,04 |  |  |
| 10 | 1,03 | 10 | 1,03 |  |  |

Для упрощения вычисления ma и mb следует пользоваться значениями

и ,

приведенными в табл.9. Формулы (17) примут вид

ma = /a; mb = /b.

Таблица 6

| n1n' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 1 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| 5 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| 20 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
| 15 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 9,6 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| 20 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,3 |
| 25 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 |
| 30 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,6 |

Пример. Сборная оболочка с круговыми направляющими и образующими имеет длины сторон опорного контура a = b = 60 м и высоты подъема fa = 15 м и fb = 8 м. Пусть                         a = b = ha = hb = 10 мм. Для соотношений fa/a = 15/60 и fa/b = 8/60 находим, что a = 1,16 и b = 1,05. Если оболочка собирается из плит размером 33 м, то число сборных элементов по сторонам оболочки будет

n - Sa/l - a a/l -1,16·60/3-23,2  23,

n' = Sb/l = b b/l = 1,05·60/3 = 21,

где l - длина стороны плиты.

Тогда средние квадратические погрешности разбивки сторон опорного контура будут

ma = /a = 5,7/1,16 = 4,9 мм,

mb = /b = 5,5/1,05 = 5,2 мм.

Для плит размеров 6х6 м при тех же остальных исходных данных имеем:

ma = 3,4 мм; mb = 3,6 мм.

Коэффициент  влияет на точность разбивки сторон опорного контура, в основном, при больших значениях f/a. При пологих формах направляющих и образующих дуг оболочек, т.е. когда f/a  1/6, коэффициент  можно не учитывать и принять

ma = mb = .                                                             (19)

Контроль точности монтажа оболочек

7.76. Геодезический контроль оболочек начинают с проверки установки колонн в вертикальное положение, контроль выполняют с помощью одного или двух теодолитов, устанавливаемых в продольной и поперечной плоскостях осей колонн, или методом бокового нивелирования, при котором специальные небольшие реечки прикладывают горизонтально к граням колонн при помощи облегченных шестов. При высоте колонн до 10 м вертикальность проверяют одним теодолитом, установленным под углом 45° к сетке осей.

7.77. Высотное положение колонн опорного контура оболочек контролируют геометрическим нивелированием с использованием подвешенной стальной рулетки.

7.78. Величины соосности ригелей опорного контура контролируют методом бокового нивелирования.

7.79. Для контроля монтажа сборных элементов оболочек создается внутренняя разбивочная сеть (рис.23).

Рис.23. Метод контрольно-монтажных измерений в процессе установки плит в проектное положение

7.80. Плановое положение сборных элементов оболочки в пространстве определяют методом бокового нивелирования. Для этого на стороне плановой опорной сети с помощью специальных скоб закрепляют измерительную ленту. Одну из скоб снабжают динамометрическим устройством, позволяющим натягивать ленту с определенным натяжением 49, 98 и 147 Н (5, 10, 15 кгс). Установив теодолит в точке плановой сети IV (рис.23), наводят вертикальную нить сетки нитей трубы на контрольную точку предварительно установленной плиты, после чего опускают трубу теодолита вниз и делают отсчет вертикальной нитью на измерительной ленте. Эту операцию выполняют при двух положениях вертикального круга теодолита. Погрешность установки плиты оболочки в проектное положение будет равна разности измеренных и проектных координат. Измерения выполняют двумя теодолитами, одновременно установленными в точках II и IV (рис.23).

В случае недопустимых отклонений положение плиты корректируют, после чего производят повторный контроль положения плиты.

7.81. Контроль установки сборных элементов по высоте осуществляется с помощью подвесной рулетки-отвеса и нивелира (рис.24). Контрольные точки одноименных симметрично монтируемых плит должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Разница в отметках не должна превышать ±5 мм.

Геодезические работы при устройстве монолитных фундаментов

5.20. При устройстве монолитных фундаментов арматуру и опалубку в плане устанавливают в соответствии с их привязкой к осям. По осям, закрепленным на обноске, натягивают струны, подвешивают отвесы, от которых линейным отмером находят плановое положение арматуры и опалубки.

Оси, по которым воздвигают отдельные столбчатые фундаменты, предварительно разбивают, если они не закреплены на разреженной створной обноске. Разбивку производят со знаков закрепления осей теодолитом и рулеткой. Местоположение разбитых осей фиксируют штырями непосредственно на верхней бровке котлована фундамента. По штырям натягивают струну, на которую подвешивают отвесы.

Нивелированием проверяют установку арматуры по высоте, а также выносят на опалубку и закрепляют с внутренней ее стороны гвоздем или откраской отметку верха бетонирования (рис.10).

Рис.10. Высотная разбивка опалубки монолитных фундаментов

1 - peйки; 2 - нивелир; 3 - обноска; 4 - проволоки, фиксирующие оси; 5 - короб опалубки

При наличии в фундаменте анкерных блоков, арматурных выпусков и закладных деталей их установку производят по микрообноске. Для создания микрообноски на установленную и закрепленную обноску фундамента выносят продольные и поперечные разбивочные оси и закрепляют их гвоздями и откраской. По закрепленным осям на опалубке натягивают проволоку, от которой непосредственно и определяют местоположение элементов фундамента в плане. Для установки анкерных болтов рекомендуется применять шаблоны.

Установка анкерных болтов и закладных деталей по высоте производится с использованием нивелира.

Для соблюдения горизонтальности поверхности бетонирования при устройстве монолитных плит к арматуре приваривают штыри-маяки, верхние торцы которых устанавливают на отметку бетонирования. При наличии арматурных выпусков на них также выносится проектная отметка бетонирования (рис.11).

Рис.11. Подготовка фундамента для монтажа стальных колонн

а - до проектной отметки; б - с последующей подливкой бетона;

1 - швеллеры; 2 - проектная плоскость; 3 - анкерные болты; 4 - якорь анкерного болта;

5 - подливка бетона, выполняемая после установки колонны

Перед бетонированием производят исполнительную планово-высотную съемку установленной опалубки, а также элементов фундамента (анкерных болтов, арматурных выпусков, закладных деталей).

При бетонировании следят за планово-высотным положением опалубки и элементов фундамента.

При устройстве фундаментов стаканного типа опалубку стакана устанавливают так, чтобы после бетонирования дно стакана не доходило до проектной отметки на 2-3 см. После снятия опалубки на стенки стакана фундамента выносят нивелиром проектную отметку бетонирования и производят подливку цементным раствором до данной отметки.

Внутренняя разбивочная сеть здания (сооружения) создается в виде сети осевых и высотных знаков на здании (сооружении) и служит для производства детальных разбивочных работ на монтажных горизонтах, а также для исполнительных съемок.

Вид, схема, способ закрепления знаков внутренней разбивочной сети здания (сооружения) указываются в ППГР или геодезической части ППР.

Точность построения внутренней разбивочной сети здания (сооружения) следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84 (табл.2).

При строительстве сравнительно простых по геометрической форме промышленных и гражданских зданий (сооружений) такие сети строят в виде четырехугольников, рядов из ромбов, центральных систем. Измерения в них выполняются методом трилатерации или линейно-угловым.

При строительстве уникальных зданий и сложных сооружений развивают специальные высокоточные радиально-кольцевые и линейные сети (рис.13). Методика построения таких сетей обосновывается в ППГР.

Рис.13. Схемы внутренних разбивочных сетей зданий и сооружений

а - радиально-кольцевые; б - кольцевые; в - линейные

В линейных и кольцевых сетях взаимное поперечное положение смежных пунктов определяют с высокой точностью. С увеличением числа треугольников точность определения пунктов понижается. Для повышения точности взаимного поперечного положения удаленных пунктов дополнительно измеряют углы, создавая линейно-угловые сети.

Построение плановой внутренней разбивочной сети здания (сооружения) начинается с перенесения разбивочных осей на исходный горизонт. Исходным горизонтом считается плоскость, проходящая через опорные площадки последних по высоте несущих конструкций подземной части перекрытия подвала, бетонная подготовка или блоки фундамента. Выбор точек плановой разбивочной сети здания, сооружения, принимаемых в качестве исходных для передачи на монтажные горизонты, определяется возможностью вертикального проектирования.

Число опорных точек, передаваемых на монтажные горизонты, должно быть не менее трех.

Лекция №6

Тема: Исполнительные съёмки возведённых строительных конструкций и сооружений

Исполнительные геодезические съемки выполняются организациями, осуществляющими строительно-монтажные работы. При возведении особо сложных объектов съемки могут выполняться с привлечением специализированных организаций.

Места, точки, параметры, методы, порядок проведения и объем съемок устанавливают в соответствии с проектной документацией или проектом производства работ.

Объем исполнительных чертежей устанавливается в соответствии с требованиями СНиП III-3-81 и "Перечня основных документов, предъявляемых государственными комиссиями по приемке объектов строительства".

Права, обязанности и ответственность между организациями при исполнении работ устанавливаются на основании "Положения о взаимоотношениях организаций генеральных подрядчиков с субподрядными организациями".

Исполнительной съемке при возведении зданий и сооружений подлежат: зазоры между элементами, длины опирания монтируемых элементов на ранее уложенные, несоосность стыкуемых элементов, несовпадения поверхностей элементов и невертикальности отвесно монтируемых элементов или их отклонения от проектных наклонов.

В качестве исходной геодезической основы для исполнительной съемки принимаются знаки геодезической разбивочной основы для строительства, знаки закрепления осей, монтажные риски на конструкциях. До начала съемки проверяют неизменность знаков исходной основы.

Зазоры (расстояния) между элементами, длины площадок опирания монтируемых элементов, несоосности элементов или несовпадения поверхностей, невертикальности, а также правильность положения закладных деталей следует проверять непосредственным измерением расстояний между осями или гранями.

Для составления исполнительных схем используют рабочие чертежи проектов. В составе проектов должны выпускаться дополнительные листы (планы этажей, коммуникаций, профили и т.п.), на которые наносятся данные исполнительной съемки.

По результатам исполнительных съемок при необходимости может выполняться оценка точности. В качестве характеристик точности применяют среднее арифметическое  и квадратическое отклонение S малой или объединенной выборки, а при ограниченном количестве измеренных отклонений - их размах R.

;                                                               (41)

;                                                         (42)

R = max - min,                                                           (43)

где max, min - измеренные отклонения;

n - число измеренных отклонений.

При распределении действительных отклонений, близких к нормальным, и определении характеристик точности S допускается их сравнение с допуском  по следующему условию:

  2tS,                                                              (44)

где t - коэффициент, принимаемый в зависимости от значения приемочного уровня дефектности q. При q = 0,25% t = 3 и при q = 0,65% t = 2,7. Во всех остальных случаях измеренные отклонения сравнивают с допусками и допускаемыми отклонениями, предусмотренными в строительных нормах и правилах.

При объеме выборки равном 5-10 размах должен сравниваться с учетом выражения

R  AS,                                                               (45)

где A - коэффициент, выбираемый по табл.15.

Таблица 15

| Объем мгновенной выборки | A | Объем мгновенной выборки | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4,89 | 8 | 5,26 |
| 6 | 5,04 | 9 | 5,34 |
| 7 | 5,16 | 10 | 5,43 |

Исполнительная съемка элементов конструкций осуществляется в объемах и в сроки, необходимые для качественного и своевременного осуществления последующих работ, предусмотренных проектом.

Исполнительные съемки элементов конструкций должны выполняться с точностью, вычисляемой по формуле (40).

При исполнительной съемке земляных сооружений подлежат съемке в плане: бровки котлованов, траншей, границы планировочных оформляющих плоскостей. Верхняя и нижняя бровки снимаются при глубине выемок или высоте насыпей свыше 3 м. В остальных случаях допускается снимать только нижнюю бровку.

Съемке по высоте подлежат контуры котлованов, перепады (изменения) отметок оснований под фундаменты, трубы и т.п.

Пример графического оформления результатов съемки котлована приведен на рис.26.

Рис.26. Места исполнительной съемки котлована и примеры записи результатов.

Размеры (кроме отметок) приведены в миллиметрах; -18, -26 - отклонение отметки дна котлована от проектной; 17, 20 - отклонения верхней и нижней бровок от проектного положения

Отклонения размеров земляного сооружения от проектных сравнивают с допускаемыми величинами, приведенными в СНиП III-8-76.

При исполнительной съемке оснований для фундаментов:

на первом этапе определяются размеры (габариты) оснований и привязки к осям, отметки оснований до их зачистки или подливки;

на втором этапе определяют те же геометрические параметры после доведения их до проектных значений. Так, например, для технологического оборудования фундаменты устраиваются с отметкой на 50-60 мм ниже проектной отметки опорной поверхности оборудования, поэтому исполнительную съемку первого этапа производят до подливки, а второго - после подливки основания бетоном (раствором).

Примеры графического оформления результатов съемок сборных фундаментов приведены на рис.27 и 28.

Рис.27. Исполнительная схема планово-высотного положения стаканов фундаментов

под железобетонные колонны.

Проектные размеры приведены в миллиметрах; (+) завышенные,

(-) заниженные от проектной отметки дна стакана

Рис.28. Исполнительная схема положения блоков подвальной части здания.

Стрелками показаны смещения блоков с осей; цифрами со знаком (+) или (-) обозначены отклонения от проектной отметки в миллиметрах

При устройстве свайных фундаментов и однорядном расположении свай съемке подлежат все сваи с измерением их отклонений относительно их продольной оси, а крайние - относительно продольных и поперечных осей.

При двух- и трехрядном расположении свай съемке подлежат крайние сваи с измерением их отклонений относительно продольных осей, а сваи, расположенные в начале и конце рядов, - относительно продольных и поперечных осей.

При сплошном свайном поле съемке подлежат крайние сваи относительно осей контура массива поля, а располагаемые по углам - относительно продольных и поперечных свай.

Съемке относительно продольных и поперечных осей подлежат круглые сваи диаметром более 0,5 м, буронабивные сваи и сваи-оболочки, погружаемые через кондукторы при строительстве мостов.

Отклонения свай от их проектного положения определяют с точностью до сантиметров. Измеренные отклонения сравнивают с требованиями к точности забивки (погружения) свай, регламентированной нормативными документами.

Пример графического оформления результатов съемок свайного поля приведен на рис.29.

Рис.29. Исполнительная схема свайного поля.

Стрелками показаны смещения центров свай от проектного положения, цифра обозначает их величину в миллиметрах, а цифра со знаком (-) - отклонение оголовка сваи от проектной отметки

При исполнительной съемке опускных колодцев и кессонов съемку в плане выполняют в два этапа: на первом этапе измеряют габариты (длину, ширину, радиус закругления, диагонали) поперечных сечений, а при дополнительных требованиях проекта и толщину стен.

При съемке на втором этапе измеряют отклонения осей колодцев и кессонов от закрепленных в натуре разбивочных осей. Смещения от вертикали осей колодцев определяют погоризонтально, в сечениях с интервалом, кратным 0,1 глубины погружения, но не более чем через 1 м, а также на конечной глубине.

Съемку по высоте выполняют геометрическим нивелированием от реперов, расположенных вне зон возможных осадок и перемещений грунта.

Места съемки по высоте указывают в проектной документации.

Смещения и отметки определяют с точностью до сантиметров, или в процентах от размеров и габаритов колодцев и кессонов.

При исполнительной съемке опалубки и поддерживающих лесов снимают и на схемах показывают отклонения:

в расстояниях между опорами изгибаемых элементов, связями вертикальных поддерживающих конструкций на 1 м длины и на весь пролет с интервалом через 1 м;

расстояний от вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечений на 1 м и на всю высоту конструкций с интервалом не реже, чем через 1 м;

осей опалубки фундаментов, стен, колонн, балок, прогонов, арок;

в положении стоек домкратных рам и осей домкратов от вертикали;

осей перемещаемой или переставляемой опалубки относительно осей сооружения;

внутренних размеров опалубок балок, колонн, стен от проектных размеров.

На схемах показывают разность отметок плоскостей верхних кружал или поверхности рабочего пола скользящей опалубки, конусность скользящей опалубки, а в особо оговоренных в проекте случаях - местные неровности опалубки на двухметровых интервалах. Замеры в последнем случае производят от плоскости двухметровой рейки с одновременным запиранием плоскостности в определяемом направлении, прикладывая двухметровую рейку к проверяемой плоскости в такой последовательности: 0 - 2-й метр, 1-й - 3-й метр; 2-й - 4-й и т.д.

При исполнительной съемке монолитных железобетонных конструкций снимают и на схемах показывают отклонения плоскостей и линий их пересечения от вертикали или от проектного наклона конструкций фундаментов, стен, колонн, горизонтальных плоскостей. Съемку выполняют на всю высоту или плоскость участка. Интервал между точками съемки ограничивают одним метром, если иные требования не предусмотрены проектом.

В монолитных жилых зданиях, возводимых методом скользящей опалубки, снимают и на схемах показывают: в плане - места пересечения стен, по высоте - отметки проемов штраб, отверстий и полов.

Отклонения габаритов и отметок от проектных значений сравнивают с величинами допусков, регламентированных СНиП III-15-76.

При исполнительной съемке сборных элементов снимают и на схемах показывают отклонения относительно разбивочных осей, проектных отметок осей фундаментных блоков и стаканов, а также осей или граней сборных элементов.

В случаях, специально оговоренных в проектах, определяют величины площадок опирания и зазоры между элементами конструкций.

В объемно-блочных зданиях исполнительную съемку следует производить: в плане - продольных граней блоков (при линейном опирании), углов (при опирании блоков по углам); по высоте - опорных площадок несущих стен.

В производственных и промышленных зданиях и сооружениях дополнительной съемке дополнительно подлежит в плане - расстояние от колонн до оси балки, смещение оси пути от оси балки; по высоте определяют отклонения балок и головок рельсов от проектных.

В крупнопанельных зданиях исполнительная съемка производится в плане - панелей несущих и ограждающих стен, лифтовых, санитарно-технических и других объемных элементов, панелей (плит) перекрытий. По высоте следует определять горизонтальность плит (панелей) перекрытий в пределах между температурными швами и перепад отметок смежных в плане элементов, образующих опорную площадку. Пример записи результатов съемки приведен на рис.30.

Рис.30. Исполнительная схема планово-высотного положения конструкций цокольного этажа

а - направление и величина смещения панели от проектного положения

(над чертой - верх панели, под чертой - низ);

б - точки нивелирования перекрытия над подвалом и их отклонение (в миллиметрах)

В каркасных зданиях производится исполнительная съемка в плане - колонн, ригелей, балок, распорных плит, диафрагм жесткости. По высоте следует определять горизонтальность опорных плоскостей (оголовков) колонн в пределах между температурными швами, навесных панелей наружных стен (примеры записи результатов съемки см. на рис.29 и 30).

Отклонения, смещения и разности отметок, зафиксированные в процессе съемки, сравнивают с величинами, регламентированными СНиП III-16-80

Места съемки элементов конструкций зданий приведены на рис.31.

Рис.31. Места съемки элементов конструкций зданий

Исполнительная съемка лифтов выполняется в два этапа.

На первом этапе снимается строительная часть шахты по всей высоте. При съемке измеряют отклонения:

стен шахт от вертикальной плоскости, по ширине и длине (глубине) шахты;

разности диагоналей в плане в сечениях каждого яруса;

отверстий в стенах шахты в полах машинного и блочного помещений, а также закладных деталей (кромок лестничных площадок и маршей, примыкающих к металлокаркасной плоскости) по всей высоте шахты;

нижней рамы и поясов металлокаркасной шахты от горизонтальной плоскости, стояков - от вертикали;

осей проемов дверей шахты относительно общей вертикальной оси;

опорных поверхностей тумб для установки буферов от горизонтальной плоскости;

вертикальных осей, оставляемых в тумбах колодцев для анкерных буферных подставок (из плоскости направляющих).

На втором этапе съемки измеряют отклонения:

направляющих кабины и противовеса от вертикали;

размеров между головками направляющих кабины (противовеса);

вертикальной оси буфера (из плоскости направляющих) и от отвесной линии и т.п.

Измеренные отклонения сравнивают с допускаемыми по ГОСТ 22845-77.

Пример графического оформления съемки и записи результатов измерений приведен на рис.32.

Рис.32. Исполнительная схема строительной части шахты лифта

A, A1, A2, Б, Б1 и В - размеры, определяемые монтажным (установочным) чертежом.

Размер В равен расстоянию между направляющими кабины минус 50 мм; A2, Г3 и Г4 - размеры для лифта с проходной кабиной; Е1 и Е2 - размеры для лифта

с раздвижными дверями шахты

При исполнительной съемке каменных конструкций снимают и на схемах показывают отклонения:

по размерам (толщинам) конструкций, опорным поверхностям, ширинам простенков, проемов, вертикальных осей оконных и других проемов, штраб;

от осей углов кладки в нижнем сечении, от вертикали в пределах каждого этажа и на все здание при его высоте более двух этажей;

рядов кладки от горизонтали не реже, чем через 1 м длины.

В кирпичных зданиях исполнительная съемка производится в плане - мест пересечения капитальных стен; по высоте - площадок опирания перекрытий на стены (пример записи результатов исполнительной съемки см. на рис.28).

Отклонения габаритов и отметок от проектных значений надлежит сравнивать с величинами допусков, регламентированных главой СНиП III-17-78.

Исполнительную съемку металлических конструкций (кроме металлических каркасов и кожухов печей и труб) выполняют преимущественно в два этапа.

На первом этапе снимают и на схемах показывают отклонения в отметках и смещение опорных мест фундаментов, закладных деталей, анкерных болтов, а в необходимых случаях, специально оговоренных в проектах, - габаритов конструкций после укрупнительной сборки.

В некоторых видах производственных зданий и сооружений колонны и иные опоры, фермы, ригели, пролетные строения, подкрановые балки, стальные настилы, башни и башенные сооружения, трубы, бункера, кожухи различных устройств, копры, тяги, пояса, траверсы и т.п. снимаются дважды (до и после проведения производственных или приемочных испытаний).

Исполнительная съемка второго этапа проводится после окончания всех испытаний вне зависимости от их числа.

Места съемки, форма отражения результатов съемки, точность измерений устанавливаются проектной документацией.

Отклонения отметок, габаритов, привязок к осям и другие геометрические назначения сравнивают с допускаемыми СНиП III-18-75, если иные требования не приведены в проектной документации.

При исполнительной съемке деревянных конструкций снимают и на схемах показывают отклонения в размерах несущих конструкций: по длине, высоте, в расстояниях между осями; отклонения в смещениях вертикали, центров опорных узлов от центров опорных площадок, в глубине врубок, размерах поперечных смещений.

Отклонения отметок и габаритов сравнивают с требованиями, регламентированными СНиП III-19-76, при этом величины допускаемых отклонений могут быть назначены в миллиметрах, процентах или в относительной мере длины (высоты) конструкций.

Исполнительную съемку полов выполняют в два этапа.

На первом этапе определяют и фиксируют отметки элементов пола: оснований, подстилающих слоев, стяжек, сборных элементов (в том числе плит перекрытий) и др.

На втором этапе фиксируют отметки поверхности полов вне зависимости от материала, из которого они сделаны. На этом этапе проверяется ровность поверхности каждого элемента пола во всех направлениях с частотой съемки не реже, чем через 1 м, если иная не предусмотрена проектной документацией.

Критерием правильности выполненных работ являются величины просвета между двухметровой рейкой и плоскостью полов. Допустимые величины просветов, зафиксированные при исполнительной съемке, сравниваются с требованиями СНиП III-В.14-72.

Исполнительную съемку фундаментов, возводимых под монтаж оборудования и трубопроводов, выполняют в два этапа. На первом этапе выполняют высотную съемку до подливки раствора, приварки (укладки) прокладок фундаментов. По результатам съемки первого этапа определяют высоту подливки.

Высотную исполнительную съемку фундаментов, закладных деталей, прокладок и анкерных болтов, установленных под монтаж технологического оборудования, выполняют с точностью до миллиметров, если иные требования не регламентированы проектной документацией.

Высотную съемку выполняют геометрическим нивелированием от реперов, размещенных вне зон возможных осадок грунтов, контуров опорных строительных конструкций устанавливаемого на нем оборудования.

Исполнительная съемка в плане фундаментов, возводимых под монтаж оборудования и трубопроводов, выполняется от осей или линий им параллельных. Эти ориентиры наносят на закладные металлические изделия слесарными чертилками или кернами.

Лекция №7

Тема: Составление проекта геодезических работ по определению деформаций возводимого сооружения

Геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями (осадками, сдвигами, кренами) оснований фундаментов зданий и сооружений* производятся по специальной программе, составленной на основе технического задания.

В техническом задании должны быть указаны: наименование и местоположение объекта (по административному делению), этапы (периоды) строительства, эксплуатации; данные о назначении здания, сооружения с краткой характеристикой конструктивных особенностей и основных параметров, глубина заложения и тип фундаментов, инженерно-геологические и гидрогеологические условия оснований фундаментов, цели и задачи наблюдений, сведения о ранее выполненных работах по измерению деформаций, периодичность наблюдений, требуемая точность измерения деформаций и перемещений.

К техническому заданию прикладываются: план размещения на строительной площадке зданий, сооружений и инженерных сетей, планы фундаментов первого этажа с указанием предполагаемых мест закладки деформационных марок, разрезы зданий или сооружений (продольный, поперечный) с осевыми размерами и высотными отметками.

Рабочая программа проведения наблюдений составляется на основе технического задания организацией, выполняющей измерительные работы по согласованию с организацией, выдавшей техническое задание. В рабочей программе, кроме данных, приведенных в техническом задании, приводятся части зданий и сооружений, за которыми будут проводиться наблюдения; расчетные величины деформаций, этапы выполнения строительных работ, для эксплуатируемых зданий - наличие трещин и места закладки маяков, сведения о наличии пунктов геодезической сети, а также знаков, установленных для строительных целей, данные о системе координат и высотных отметок, сведения о ранее выполненных работах по измерению деформаций и связь их с последующими работами, описание мест закладки геодезических знаков, обоснование выбора типа знаков, предварительная схема сети, расчет точности измерений деформаций, методы измерений и применяемые приборы, порядок обработки результатов измерений.

Наблюдения за перемещениями и деформациями зданий и сооружений проводятся в целях:

определения абсолютных и относительных величин деформаций и сравнения их с расчетными;

выявления причин возникновения и степени опасности деформаций для нормальной эксплуатации зданий и сооружений, принятия своевременных мер по борьбе с возникающими деформациями или устранения их последствий;

получения необходимых характеристик устойчивости оснований и фундаментов;

уточнения расчетных данных физико-механических характеристик грунтов;

уточнения методов расчета и установления предельно допустимых величин деформаций для различных грунтов оснований и типов зданий и сооружений.

Геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями зданий и сооружений следует проводить в течение всего периода строительства и в период эксплуатации до достижения условной стабилизации деформаций, устанавливаемой проектной или эксплуатирующей организацией и включаемой в техническое задание.

Наблюдения за деформациями и перемещениями зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации, следует проводить в случае появления трещин, раскрытия швов, а также резкого изменения условий работы зданий и сооружений.

Подготовка к наблюдениям за перемещениями и деформациями зданий и сооружений и наблюдения состоят из следующих этапов:

разработка программы измерений;

выбор конструкции, места расположения и установка опорных геодезических знаков высотной и плановой сети;

осуществление высотной и плановой привязки установленных геодезических знаков;

установка деформационных марок на зданиях и сооружениях;

инструментальные измерения величин вертикальных и горизонтальных перемещений и кренов;

обработка и анализ результатов измерений.

Перед началом измерений вертикальных перемещений фундаментов необходимо установить реперы (исходные геодезические знаки высотной основы) и деформационные марки (контрольные геодезические знаки, размещенные на зданиях и сооружениях, для которых определяются вертикальные перемещения).

Реперы числом не менее трех должны размещаться:

в стороне от проездов, подземных коммуникаций, складских и других территорий;

вне зоны распространения давления от здания или сооружения;

вне пределов влияния осадочных явлений, оползневых склонов, нестабилизированных насыпей, торфяных болот, подземных выработок, карстовых образований и других неблагоприятных инженерно-геологических и гидрогеологических условий;

на расстоянии от здания (сооружения) не менее тройной толщины слоя просадочного грунта;

на расстоянии, исключающем влияние вибрации от транспортных средств, машин, механизмов;

в местах, где в течение всего периода наблюдений возможен беспрепятственный и удобный подход к реперам для установки геодезических приборов.

Конкретное расположение и конструкцию реперов должна определять организация, выполняющая измерения, по согласованию с проектной, строительной или эксплуатирующей организациями, а также с соответствующими службами, имеющими в данном районе подземное хозяйство (кабельные, водопроводные, канализационные и другие инженерные сети).

При установке реперов в особых грунтовых условиях следует:

в насыпных, не однородных по составу грунтах, процесс уплотнения которых не закончен, применять реперы, заанкеренные или забитые в коренные грунты на глубину не менее 1,5 м ниже насыпной толщи, защищенные колодцами и предохраненные от смерзания с окружающим грунтом;

в просадочных грунтах заделывать нижний конец репера на глубину не менее 1 м в песчаные или не менее 2 м в глинистые подстилающие грунты, а также не менее 5 м при толщине слоя просадочного грунта более 10 м;

в заторфованных грунтах применять забивные сваи, погруженные до плотных, малодеформируемых грунтов;

в вечномерзлых грунтах применять забивные реперы при пластинчато-мерзлых грунтах без крупнообломочных включений; реперы, погружаемые в пробуренные, заполняемые грунтовым раствором, скважины, при твердомерзлых грунтах, а также пластинчато-мерзлых, содержащих крупнообломочные включения. Реперы устанавливаются не менее чем на 2 м ниже глубины чаши оттаивания под зданием (сооружением) или не менее тройной толщины слоя сезонного оттаивания, если реперы устанавливаются за пределами чаши оттаивания;

в набухающих грунтах заделывать нижний конец репера на глубину не менее 1 м ниже подошвы залегания набухающих грунтов. При значительной толщине набухающего слоя грунта башмак репера должен располагаться на глубине, где природное давление превышает давление набухания.

После установки репера на него должна быть передана высотная отметка от ближайших пунктов геодезической сети. При значительном (более 2 км) удалении пунктов геодезической сети от устанавливаемых реперов допускается принимать условную систему высот.

На каждом репере должны быть обозначены наименование организации, установившей его, и порядковый номер знака.

Установленные реперы необходимо сдать на сохранение строительной или эксплуатирующей организации по актам. В процессе измерения вертикальных деформаций следует контролировать устойчивость исходных реперов для каждого цикла наблюдений.

Деформационные марки для определения вертикальных перемещений устанавливают в нижней части несущих конструкций по всему периметру здания (сооружения), внутри его (в том числе на углах), на стыках строительных блоков, по обе стороны осадочного или температурного шва, в местах привыкания продольных и поперечных стен, на поперечных стенах в местах пересечения их с продольной осью, на несущих колоннах, вокруг зон с большими динамическими нагрузками, на участках с неблагоприятными геологическими условиями.

Конкретное расположение деформационных марок на зданиях и сооружениях, а также конструкции марок должна определять организация, выполняющая измерения, по согласованию с проектной, строительной или эксплуатирующей организациями, учитывая конструктивные особенности (форму, размеры, жесткость) фундамента здания или сооружения, статические и динамические нагрузки на отдельные их части, ожидаемую величину осадки и ее неравномерность, инженерно-геологические и гидрогеологические условия строительной площадки, особенности эксплуатации здания или сооружения, обеспечение наиболее благоприятных условий производства работ по измерению перемещений.

Перед началом измерений горизонтальных перемещений и кренов фундамента или здания (сооружения) в целом необходимо установить:

опорные знаки в виде неподвижных в горизонтальной плоскости столбов, снабженных центрировочными устройствами в верхней части знаков для установки геодезического прибора; в качестве опорных знаков допускается использовать обратные отвесы и реперы;

деформационные марки, размещаемые непосредственно на наружных и внутренних частях зданий или сооружений;

ориентирные знаки в виде неподвижных в горизонтальной плоскости столбов; в качестве ориентирных знаков допускается использовать пункты триангуляции или удобные для визирования точки зданий и сооружений.

В процессе измерений горизонтальных перемещений и кренов следует контролировать устойчивость пунктов опорной сети для каждого цикла наблюдений.

Метод измерений вертикальных и горизонтальных перемещений и определения крена фундамента следует устанавливать программой измерения, исходя из конструктивных особенностей фундамента, инженерно-геологической и гидрогеологической характеристик грунтов основания, возможности применения и экономической целесообразности метода в данных условиях.

Предварительное определение точности измерения вертикальных и горизонтальных перемещений надлежит выполнять в зависимости от ожидаемой величины перемещения, установленной проектной документацией в соответствии с табл.16.

Таблица 16

| Расчетная величина вертикальных или горизонтальных перемещений, предусмотренная проектом, мм | Допускаемая погрешность измерения перемещений, мм для периода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строительного |  | эксплуатационного |  |
|  | Грунты |  |  |  |
|  | песчаные | глинистые | песчаные | глинистые |
| До 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Св. 50 до 100 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| " 100 " 250 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| " 250 " 500 | 10 | 5 | 2 | 5 |
| " 500 | 15 | 10 | 5 | 10 |

На основании определенной по табл.16 допускаемой погрешности устанавливается класс точности измерения вертикальных и горизонтальных перемещений фундаментов зданий и сооружений согласно табл.17.

Таблица 17

| Класс точности измерений | Допускаемая погрешность измерения перемещений, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | горизонтальных | вертикальных |
| I | 2 | 1 |
| II | 5 | 2 |
| III | 10 | 5 |
| IV | 15 | 10 |

При отсутствии данных по расчетным величинам деформаций оснований фундаментов класс точности измерения вертикальных и горизонтальных перемещений допускается устанавливать:

для зданий и сооружений уникальных, длительное время (более 50 лет) находящихся в эксплуатации, а также возводимых на скальных грунтах, - I;

для зданий и сооружений, возводимых на песчаных, глинистых и других сжимаемых грунтах, - II;

для зданий и сооружений, возводимых на насыпных, просадочных, заторфованных и других сильно сжимаемых грунтах, - III;

для земляных работ - IV.

Вертикальные перемещения зданий и сооружений следует измерять одним из следующих методов или их комбинированием: геометрическим, тригонометрическим, гидростатическим нивелированием или фотограмметрическим.

Методы измерения вертикальных перемещений должны приниматься в зависимости от классов точности измерения. Измерения I-IV классов производятся методами геометрического и гидростатического нивелирования, II-IV классов - тригонометрического нивелирования и фотограмметрии.

Геометрическое нивелирование следует применять в качестве основного метода измерения вертикальных перемещений. Основные технические характеристики и допуски для геометрического нивелирования должны приниматься в соответствии с табл.18.

Таблица 18

| Условия геометрического нивелирования | Основные технические характеристики и допуски для геометрического нивелирования классов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Применяемые нивелиры | Н-05 и равноточные ему |  | Н-3 и равноточные ему |  |
| Применяемые рейки | РН-05 (односторонние штриховые с инварной полосой и двумя шкалами) |  | РН-3 (двусторонние шашечные) |  |
| Число станций незамкнутого хода, не более | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Визирный луч: |  |  |  |  |
| длина, м, не более | 25 | 40 | 50 | 100 |
| высота над препятствием, м, не более | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
| Неравенство плеч (расстояний от нивелира до реек) на станции, м, не более | 0,2 | 0,4 | 1 | 3 |
| Накопление неравенств плеч в замкнутом ходе, м, не более | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Допускаемая невязка в замкнутом ходе при числе станций n, мм |  |  |  |  |

Способ проведения работ следует принимать для нивелирования классов:

I - двойным горизонтом, способ совмещения, в прямом и обратном направлении или замкнутый ход;

II и III - одним горизонтом, способ совмещения, способ наведения, замкнутый ход;

IV - одним горизонтом, способ наведения.

Крен здания или сооружения следует измерять методами проецирования, координирования, измерения углов или направлений, фотограмметрии, механическими способами с применением кренометров, прямых и обратных отвесов, а также их комбинированием.

Предельные погрешности измерения крена в зависимости от высоты H наблюдаемого здания (сооружения) не должны превышать величин, мм, для:

| гражданских зданий и сооружений | 0,0001H, |
| --- | --- |
| промышленных зданий и сооружений, дымовых труб, доменных печей, башен и др. | 0,0005H, |
| фундаменты под машины и агрегаты | 0,00001H. |

По результатам измерений перемещений и деформаций зданий и сооружений следует составлять технический отчет, который помимо материалов, перечисленных выше, должен включать:

краткое описание цели измерения деформаций на данном объекте;

характеристики геологического строения основания и физико-механических свойств грунтов;

конструктивные особенности здания (сооружения) и его фундамента;

схемы расположения, размеры и описание конструкций установленных реперов, опорных и ориентирных знаков, деформационных марок, устройств для измерения величин развития трещин;

примененную методику измерений;

перечень факторов, способствующих возникновению деформаций;

выводы о результатах измерений.

Лекция №8

Тема: Метрологическое обеспечение геодезических работ

## Общие характеристики геодезических средств измерений

Геодезические средства измерений подразделяются на угломерные приборы; приборы для измерения превышений; приборы для измерения длин линий; комбинированные приборы и прочие приборы и вспомогательное оборудование. Специфика их применения изложена в классификации ГОСТ 23543-88  «Приборы геодезические. Общие технические требования».  В основу классификации положено: функциональное назначение, область применения, физическая природа носителей информации, конструкция, устойчивость при эксплуатации и транспортировании.

По точности измерений геодезические средства измерений подразделяются на высокоточные, точные и технические.

По метрологическим свойствам средства измерений объединены по каждому виду в типоразмерные ряды приборов. Основным признаком  внутри вида принята инструментальная погрешность измерения углов, длин, превышений, а для тахеометров и кипрегелей также характеристики наибольшей информативной емкости.

Современные геодезические средства измерений, являющиеся сложными оптико-механическими или оптико-электронными приборами, эксплуатируются, как правило, в полевых условиях, что предопределяет специфические требования к конструктивным, эргономическим и эксплуатационным характеристикам, обеспечивающим возможность метрологических поверок и юстировок.

Стандартизацией геодезических средств измерений охвачены практически все виды приборов, технических приспособлений и инструмента к ним. А это дает возможность установить необходимую для каждой отрасли знаний и производства номенклатуру средств измерений.

### Геодезические средства измерений

В инженерно-геодезических работах применяются в основном средства измерений, предназначенные для измерения угловых и линейных величин с различной степенью точности и представленные  теодолитами, нивелирами, кипрегелями, тахеометрами, светодальномерами, лентами, рулетками и другими вспомогательными приборами и приспособлениями. А это требует соответствующего подхода при решении задачи их метрологического обеспечения.

С учетом особенностей конструкций и специфики эксплуатации средств измерений исследованиями ЦНИИГАиК установлена необходимость метрологической  поверки их  -  один раз в год, а для светодальномеров  -  2 раза в год. При этом исполнители работ в соответствии с требованиями НТД должны выполнять перед началом измерений рабочую поверку работоспособности их и юстировки (при необходимости).

Угломерные средства измерений. В практике инженерно-геодезических работ широкое распространение получили теодолиты отечественного производства типа Т2, Т5, Т30, их серии  2Т, 3Т и 4Т и их модификации, а также аналогичные приборы зарубежных фирм (табл. 1).

Таблица 1

Метрологические  характеристики теодолитов

| Наименование характеристики | Тип теодолита |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Т2 | Т5 | Т30 |
| Средняя квадратическая погрешность измерения углов, с : горизонтального вертикального Коэффициент нитяного дальномера, % Цена деления окулярного микрометра, с | 2 3 - 10.05 | 5 8 1000.2 - | 30 45 1000.2 - |

Средства измерения превышений. Геометрическое нивелирование выполняют приборами отечественного  производства   -   Н05,  Н3,  Н10   и  их  модификациями 2Н, 3Н, а также аналогичными приборами иностранных фирм (табл. 2, 3).

Таблица 2

Метрологические характеристики нивелиров

| Наименование характеристики | Тип нивелира |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Н05 | Н3 | Н10 |
| Средняя квадратическая погрешность измерения превышения, не более, мм: на 1 км двойного хода, на станции при расстоянии от нивелира до реек, м - 30 50 100 Коэффициент нитяного дальномера, % Диапазон работы компенсатора, мин. Систематическая погрешность работы компенсатора на 1 минуту наклона оси нивелира, сек. Средняя квадратическая погрешность измерения горизонтального угла (для нивелиров с лимбом), мин. | 0.5 0.15 0.20 - 1000.2 8 0.05 - | 3 - - 2 1000.2 15 0.3 16 | 10 - - 5 1000.2 20 0.5 - |

Таблица 3

Метрологические характеристики нивелирных реек

| Наименование характеристики | Тип рейки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РН-05 | РН-3 | РН-10 |
| Длина рейки, мм Отклонение от номинального значения длины наименьшего интервала, мм Разность между средней длиной метра пары реек комплекта, мм Стрела прогиба рейки на всю ее длину, мм | 3000 0.05 0.15 3 | 3000 4000 0.20 0.8 6 | 4000 0.50 1.5 10 |

Средства измерения длин линий. Для измерения длин линий используют светодальномеры  и тахеометры   СТ5 («Блеск»), СТ-10,  ТА-3М,  ТА-5  -  отечественного производства, приборы иностранных фирм. Кроме этого - инварные проволоки, землемерные ленты и рулетки  длиной 10, 20,  30, 50 и 100 м; а также дальномерные оптические насадки к теодолитам.

Метрологические характеристики

- Светодальномеров и дальномерных устройств тахеометров - погрешность измерений в пределах фазового цикла, постоянная  поправка прибора, значение масштабной частоты, средняя квадратическая погрешность измерений;

- Инварных проволок, лент, рулеток  -  общая длина прибора  (инструмента), деление шкал (м,  дцм,  см,  мм).

Электронные тахеометры. Универсальные приборы, объединяющие в себе возможности электронных теодолитов и дальномеров, снабженные устройством хранения и обработки данных, имеющие встроенное программное обеспечение для решения различных прикладных задач (табл. 4).

Таблица 4

Тахеометры электронные

|  | Sokkia (Япония) |  |  | УОМЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## SET310 | SET510 | SET610 | 3Та5 |
| Точность измерения угла |  |  |  |  |
| - горизонтального | 3 | 5 | 6 | 5 |
| - вертикального |  |  |  | 7 |
| Диапазон измерения расстояний на одну призму, м | 2000 |  | 1600 | 1000 |
| Точность измерения расстояний на одну призму, мм | (3+2ppmD) |  |  | (5+3ppmD) |
| Диапазон работы компенсатора | 3 |  |  |  |
| Чувствительность уровней |  |  |  |  |
| - круглого (на 2мм) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - цилиндрического (на 2 мм) | 30 | 40 | 60 | 30 |

# Особенности метрологического обслуживания геодезических приборов

Метрологическое обслуживание геодезических приборов содержит комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение метрологической исправности геодезических приборов на различных этапах их жизненного цикла (разработка, выпуск опытных образцов, серийное производство, эксплуатация, ремонт, хранение). Метрологическая исправность - состояние геодезического прибора, при котором все нормируемые метрологические характеристики соответствуют установленным метрологическим значениям.

Геодезические приборы нуждаются во всех видах технического и метрологического обслуживания, которые применимы по отношению к измерительной технике общего назначения (испытания, поверка, аттестация, ремонт, юстировка, настройка, профилактика, хранение).

Особенности геодезических приборов заключаются в следующем:

- геодезические приборы предназначены  для измерений на местности в широком спектре внешних воздействующих факторов;

- в полевых условиях силами исполнителя возможно проведение юстировок, связанных с восстановлением заложенных в конструкции прибора геометрических, механических и иных условий;

- технология производства геодезических работ, регламентируемая действующими нормативно-техническими документами (НТД), предусматривает выполнение контроля измерений  не только по сходимости повторных измерений, но и по соблюдению (с установленными допусками) заданных математических условий;

- характерной особенностью геодезических приборов является наличие встроенных элементов (уровни, шкалы, индикаторы, микрометры, компенсаторы и т.п.) текущего контроля функционального состояния и правильности проведения технологических операций.

Указанные особенности геодезических приборов предопределяют широкие возможности их метрологического обслуживания,  которое ведется через систему испытаний, аттестаций, поверок, исследований. Главным этапом в этой системе является поверка.

Под поверкой геодезических приборов понимают совокупность экспериментальных операций, связанных с выявлением и оценкой метрологической исправности прибора. В отличие от испытаний при поверке контролируется не весь комплекс нормируемых параметров и характеристик прибора, а лишь те, которые имеют отношение к оценке его метрологической исправности, только метрологические характеристики. При этом поверку можно осуществлять различными методами: сравнением с эталоном при проведении прямых и косвенных измерений физических величин (измерение теодолитом многогранной призмы); сличением поверяемого прибора с образцовым средством с помощью компаратора (сличение образцовой рулетки и рабочей мерной ленты); прямые измерения образцовым средством величины, воспроизведенной поверяемой мерой (поверка рейки с помощью образцовой штриховой меры).

Кроме того, наряду с указанными методами поверки, существуют непосредственно связанные с эксплуатацией геодезических приборов. Их использование для оценки метрологической исправности приборов не требует каких-либо дополнительных затрат и осуществимо практически в любых условиях. Возможность проведения эксплуатационной поверки по технологическим критериям обеспечивается тем, что большинство геодезических приборов имеют элементы контроля. Технология геодезических работ организуется таким образом, что в процессе измерений предусматриваются промежуточные элементы контроля измерений, которые можно использовать для оценки  метрологической исправности прибора. К таким элементам технологического контроля можно отнести: изменение нуль-пункта уровня, колебание коллимационной погрешности и места нуля в приеме, незамыкание горизонта на станции; сходимость результатов в приемах и полуприемах внутри программы наблюдений; расхождение результатов измерений в прямом и обратном ходах и т.п. Перечисленные элементы контроля дают информацию не только о точности измерений, но и позволяют косвенно судить о стабильности работы прибора. Технологические возможности геодезических измерений дают возможность сделать оценку основной погрешности средств измерений, не прибегая к образцовым средствам измерений. Это достигается с помощью самокалибровки или методом совокупных измерений.

Метод самокалибровки наиболее часто используется для  угломерных и высотомерных приборов (невязки замкнутых фигур (полигонов), сумма превышений по замкнутому нивелирному ходу сравнивается с теоретической суммой, равной нулю).

Метод совокупных измерений применим к угломерным и дальномерным устройствам (когда несколько определяемых величин связаны измерениями во всевозможных комбинациях).

С точки зрения периодичности метрологического обслуживания геодезических приборов можно выделить несколько  уровней  поверки в эксплуатации:

- периодическая поверка проводится через определенные межповерочные интервалы, установленные с расчетом обеспечения пригодности к применению геодезических приборов на период между поверками. Периодической поверке подлежат геодезические приборы, находящиеся в эксплуатации или на хранении; результаты поверки прилагаются к материалам полевых работ и сдаются отделу технического контроля;

- внеочередная поверка проводится после длительной транспортировки в тяжелых условиях или после несвойственных эксплуатации нагрузок и повреждений прибора. Программа может приравниваться по содержанию и объему к периодической  поверке;

- первичная поверка  проводится при выпуске средств измерений из производства или ремонта, а также средств измерений, поступающих  по импорту; проводится обычно в объеме периодической поверки.

Таким образом, геодезические приборы поверяются , по крайней мере, один раз в год в полном объеме контроля метрологических параметров. Периодичность поверки геодезических приборов устанавливается действующими инструкциями по проведению топографо-геодезических работ.

В зависимости от типа и вида прибора, а также от задач поверки, содержание поверочных работ для конкретных технологических процессов указывается в НТД.

Порядок проведения метрологической аттестации нестандартизованных  средств измерений и специализированных технических средств в инженерно - геодезических работах, содержащих в своем составе средства измерений, определяется ГОСТ 8.326-89 «Метрологическая аттестация средств измерений» и  «Указаниями о порядке осуществления метрологического обеспечения  разработки, изготовления и эксплуатации нестандартизованных средств инженерно-геодезических работ, являющихся средствами измерений или содержащими их в своем составе», утвержденных и введенных в действие  с марта 1990 г. Приказом НПО «Стройизыскания» от 12 марта 1990 г.  № 28.

Лекция №9

Тема: Составление сметы на геодезическое обеспечение строительно-монтажных работ

1. Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания (далее по тексту "Справочник") разработан для определения базовой стоимости инженерно-геодезических изысканий при формировании цен в договорах (контрактах).

2. Настоящий Справочник предназначен для применения предприятиями (организациями) независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм:

- исполнителями изыскательских работ для строительства, имеющими лицензию на их проведение;

- заказчиками изыскательских работ;

- органами, контролирующими выполнение изыскательских работ.

3. Справочник содержит:

- укрупненные базовые цены (далее "Цены") на выполнение комплексных инженерно-геодезических изысканий;

- единичные базовые цены (далее "Цены") на выполнение отдельных видов инженерно-геодезических работ;

- единичные базовые цены (далее "Цены") на выполнение вспомогательных работ.

4. Цены рассчитаны в уровне сметно-нормативной базы на 01.01.2001 по условиям оплаты труда инженерно-технических работников и рабочих, стоимости материалов и услуг, а также размеров амортизационных отчислений по основным фондам, в соответствии с "Методическими рекомендациями по составу и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной и изыскательской продукции (работ, услуг) для строительства и формирования финансовых результатов", утвержденных Госстроем России письмом от 06.04.1994 г. № БЕ-19-10/9 с учетом изменений и дополнений, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.1995 г. № 661.

5. Цены рассчитаны в соответствии с составом и современной технологией производства полевых и камеральных инженерно-геодезических работ, с учетом требований ГОСТов и действующих нормативных документов (утвержденных или согласованных Госстроем России по состоянию на 01.01.2001 г.), и являются оптимальными для определения стоимости этих работ. Ценами учтены накладные расходы, плановые накопления, отчисления на социальные нужды, затраты на уплату налогов и сборов, включая местные налоги (кроме НДС).

Цены на полевые работы предусмотрены для их выполнения в экспедиционных условиях с выплатой работникам командировочных или полевого довольствия.

Цены по камеральной обработке материалов изысканий предусмотрены для выполнения их в условиях стационара без выплаты работникам командировочных или полевого довольствия.

6. Цены даны в рублях и на отдельные виды работ приведены в виде дроби: над чертой - цена полевых работ, под чертой - цена камеральных работ. В остальных случаях цены предусмотрены отдельно для полевых и камеральных работ.

Цены являются оптимальными для одинаковых работ. Первичная обработка материалов изысканий, выполняемая в экспедиционных условиях, учтена в ценах на полевые работы.

В ценах также учтены расходы на:

а) получение технического задания на производство изысканий;

б) изучение и обобщение исходных данных, необходимых для производства изысканий;

в) подготовку договорной документации;

г) подготовку, поверку приборов, инструментов, оборудования и метрологическое обеспечение единства и точности средств измерений;

д) текущий ремонт оборудования и инструмента;

е) погрузку и разгрузку оборудования и инструмента при передвижении на участке;

ж) внутренний контроль и приемку изыскательских материалов;

з) выпуск отчетных материалов изысканий в 4-х экземплярах, в том числе 2 экземпляра для заказчика и 1 экземпляр для органа, выдавшего разрешение на изыскания или осуществившего их регистрацию;

и) сдачу отчетных материалов заказчику, а также в установленном порядке органам, выдавшим разрешение на изыскания или осуществившим их регистрацию;

к) передачу постоянных геодезических знаков на наблюдение за их сохранностью и оформление акта.

7. В ценах не учтены и определяются дополнительно по соответствующим таблицам (нормативам) настоящего Справочника расходы по:

а) оформлению по поручению заказчика разрешений (регистрации) на производство изысканий силами организации, выполняющей изыскания;

б) внутреннему и внешнему транспорту;

в) организации и ликвидации работ на объекте;

г) рубке просек и визирок;

д) таксации зеленых насаждений;

е) сбору сведений по инвентаризации строений и сооружений;

ж) содержанию изыскательских баз и радиостанций при изысканиях в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных, тундровых);

з) монтажу, демонтажу и содержанию специального изыскательского оборудования;

и) курированию (методическому руководству) работ, передаваемых для выполнения субподрядными организациями;

к) подготовке и выдаче заказчику промежуточных материалов инженерно-геодезических изысканий;

л) вспомогательным работам.

8. Цены рассчитаны для условий производства изысканий в средней полосе европейской части Российской Федерации (по уровню заработной платы), благоприятного периода года и нормального режима проведения изыскательских работ.

При определении сметной стоимости изысканий, выполняемых в других районах Российской Федерации, в условиях специального режима, а также в неблагоприятный период года, к ценам применяются соответствующие коэффициенты:

а) при выполнении изысканий в горных и высокогорных районах к ценам применяются коэффициенты, приведенные в таблице 1.

б) при выполнении изысканий в пустынных и безводных районах к ценам на эти изыскания применяются коэффициенты, приведенные в приложении 1;

Таблица 1

| § | Наименование района | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
|  | Горный и высокогорный с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря, м: |  |
| 1 | от 1500 до 1700 | 1,1 |
| 2 | св. 1700 " 2000 | 1,15 |
| 3 | " 2000 " 3000 | 1,2 |
| 4 | св. 3000 | 1,25 |

в) при выполнении изысканий:

- на территориях со специальным режимом к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,25;

- в районах с радиоактивностью более 1 мЗв/год или 0,1 бэр/год - коэффициент от 1,25 до 1,5 в зависимости от уровня радиоактивности, оцениваемого в соответствии с Нормами радиационной безопасности НРБ-99 (ГН 2.6.1.758-99);

- в ночное время (с 22 часов до 6 часов) к стоимости полевых работ применяется коэффициент 1,35;

- в ночное время, на территориях со специальным режимом, расположенных в районах с радиоактивностью более 1 мЗв/год или 0,1 бэр/год, соответствующие коэффициенты перемножаются.

Примечание - К территориям со специальным режимом относятся районы и участки, где по обстановке или установленному режиму неизбежны перерывы или затруднения, связанные с потерями рабочего времени при изысканиях: пограничные районы, полигоны, аэродромы, площадки, на которых производятся взрывные работы, участки с сильной запыленностью воздуха, действующие стройплощадки, котлованы, карьеры; экологически вредные территории и предприятия, территории взрывоопасных, вредных и горячих цехов, территории предприятий оборонной, химической, нефтехимической, металлургической, угольной и горнодобывающей промышленности, нефте- и газоперекачивающих станций магистральных трубопроводов, режимных предприятий, действующих электрических станций и подстанций, открытые распределительные устройства электрических станций, полосы шириной до 200 м вдоль действующих линий электропередачи напряжением 500 кВ и выше, магистральные улицы (проспекты) городов, а также улицы и бульвары крупных городов и мегаполисов, территории железнодорожных станций, портов, затонов и др.

г) при выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года в соответствующих районах (согласно приложению 2) к их стоимости применяются коэффициенты, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

| § | Продолжительность неблагоприятного периода, мес | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4-5,5 | 1,2 |
| 2 | 6-7,5 | 1,3 |
| 3 | 8-9,5 | 1,4 |

е) при выполнении изысканий организациями, производящими выплаты, связанные с предоставлением льгот лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (согласно приложению 5), а также в других районах, установленных действующим законодательством, к итогу сметной стоимости изысканий применяются соответствующие коэффициенты:

1,5 - при выполнении изысканий в районах Крайнего Севера;

1,25 - то же в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;

1,15 - то же в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока (Амурская область, Приморский и Хабаровский края), в Архангельской и Читинской областях, Республиках Бурятия, Карелия, Коми (за исключением районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера).

Примечание - При одновременном применения коэффициентов, указанных в подпунктах "д" и "е" пункта 8, общий повышающий коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий определяется путем суммирования единицы с дробными частями соответствующих коэффициентов таблицы 3 и подпункта "е".

9. Расходы по внутреннему транспорту, связанные с перевозкой изыскателей, оборудования и материалов от места базирования изыскательской организации (экспедиции, партии, отряда) до участка изысканий и обратно, а также непосредственно на участке работ, определяются по таблице 4 в процентах от сметной стоимости полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ.

10. Расходы по внешнему транспорту, связанные с проездом работников и перевозкой изыскательского оборудования и грузов от постоянного местонахождения организации, выполняющей изыскания, до базы изыскательской экспедиции, партии или отряда (или до участка изысканий) и обратно, определяются по таблице 5 в процентах от сметной стоимости полевых изыскательских работ, а также выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ.

11. При выполнении изысканий в особо сложных природных условиях или на труднодоступных участках (на полярных островах, в зоне ледников, в высокогорных, пустынных, таежных, тундровых районах и т.п.) на проведение специальных мероприятий (привлечение альпинистов-инструкторов, проводников, организацию спасательной службы и др.) могут предусматриваться дополнительные расходы, которые определяются по фактическим затратам в ценах текущего периода.

12. Определяются отдельным сметным расчетом, составленным в ценах текущего периода на основе трудозатрат организации, выполняющей изыскания, и фактических затрат организаций, предоставляющих услуги (по прейскурантам, тарифам, счетам и др.), и оплачиваются заказчиком дополнительно следующие расходы:

- на сбор (получение, приобретение) аэрокосмических, картографических и других материалов изысканий прошлых лет;

- связанные с проведением необходимых согласований при производстве отдельных видов полевых работ;

- на компенсацию затрат эксплуатирующих организаций при согласовании с ними плана подземных коммуникаций;

- на аренду баз и радиостанций при изысканиях в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных, тундровых);

- на аренду специального изыскательского оборудования и специальных транспортных средств;

- на приобретение лесорубочного билета;

- по возмещению материального ущерба, связанного с вырубкой леса при проведении изысканий;

- связанные с возмещением землепользователям материального ущерба, причиненного в связи с потравами при проведении изысканий на их земельных участках;

- на оплату услуг сторонних организаций, необходимых для производства инженерных изысканий.

13. Расходы по организации и ликвидации работ на объекте определяются в размере 6% от сметной стоимости полевых работ, а также выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ (с учетом коэффициентов, приведенных в подпунктах 8 "а", "б", "в", "г" Общих указаний), включая расходы по внутреннему транспорту, определяемые по таблице 4 (за исключением расходов, предусмотренных примечанием 1 таблицы 4), а также расходы по содержанию баз и радиостанций, монтажу, демонтажу и содержанию изыскательского оборудования, определяемые по ценам таблиц 82 и 83.

Примечания: 1. К размерам расходов по организации и ликвидации работ, определяемым по пункту 13, применяются следующие коэффициенты:

2,5 - для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. или при изысканиях (независимо от их стоимости), выполняемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных и тундровых):

2,0 - для изысканий со сметной стоимостью свыше 30 до 75 тыс. руб.;

1,5 - то же, свыше 75 до 150 тыс. руб.

2. При выполнении полевых изысканий на объекте непрерывно свыше одного года к размерам расходов по организации и ликвидации работ должны применяться коэффициенты, приведенные в таблице 6.

Таблица 6

| § | Продолжительность полевых изысканий, мес | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | св. 12 до 16 | 0,8 |
| 2 | " 16 " 20 | 0,7 |
| 3 | " 20 " 24 | 0,6 |
| 4 | свыше 24 | 0,5 |

14. При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных к ценам на эти работы применяется коэффициент 0,85.

При выполнении камеральной обработки материалов изысканий в экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или командировочных к ценам на эти работы применяется коэффициент 1,15.

15. К стоимости изыскательских работ применяются повышающие коэффициенты при необходимости:

а) выдачи заказчику промежуточных материалов изысканий (если это предусмотрено техническим заданием или программой работ) к стоимости этих изысканий (за исключением расходов, определенных по пунктам 9-13) применяется коэффициент 1,1;

б) выполнения камеральных работ с использованием материалов ограниченного пользования к ценам на эти работы применяется коэффициент 1,1;

в) выполнения полевых работ с искусственным освещением отсчетных устройств к их стоимости применяется коэффициент 1,15;

г) составления плана подземных и надземных сооружений в цвете (красках) к стоимости соответствующих камеральных работ применяется коэффициент 1,1;

д) выполнения камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий к стоимости соответствующих работ применяется коэффициент 1,2;

е) выполнения картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях к их стоимости применяется коэффициент 1,75.

Примечание - Одновременное применение коэффициентов, предусмотренных подпунктами "д" и "е", не допускается.

16. Расходы по курированию (методическому руководству) инженерными изысканиями (или отдельными видами изыскательских работ) при выполнении их силами субподрядных организаций определяется организацией, передающей работы на субподряд, дополнительно в размере до 5% от стоимости этих работ (за исключением расходов, определяемых по пунктам 8 "в" и "г"; 9-13 Общих указаний, а также без учета стоимости выполнения вспомогательных работ, приведенных в главе 10, таблицы 81-84, производства аэрофотосъемки и услуг сторонних организаций).

17. При применении к ценам (стоимости) нескольких установленных Справочником коэффициентов, последние перемножаются (за исключением коэффициентов подпунктов "д" и "е" пункта 8 Общих указаний).

18. В смете, прилагаемой к договору, предусматриваются дополнительные расходы на работы и услуги, перечисленные в пункте 12 Общих указаний, а также непредвиденные расходы в размере не менее 10% от сметной стоимости изыскательских работ.

19. При необходимости срочного выполнения изыскательских работ к сметной стоимости изысканий применяется повышающий коэффициент, величина которого устанавливается в договоре по соглашению сторон.

20. Цены настоящего Справочника приведены к уровню затрат по состоянию на 01.01.01 г. Приведение базовой стоимости инженерно-геодезических изысканий к уровню цен текущего периода осуществляется применением к этой стоимости инфляционного индекса, определяемого в установленном порядке.

21. К расходам, определяемым по фактическим затратам в ценах текущего периода, инфляционный индекс не применяется. Расходы, определяемые в ценах текущего периода, включаются или:

- в отдельную смету;

- в общую смету отдельным разделом и помещаются после строки "итог сметной стоимости", рассчитанной по ценам настоящего Справочника и приведенной к уровню цен текущего периода.

Лекция №10

Тема: Мероприятия по технике безопасности на строительной площадке

При выполнении геодезических работ на строительном объекте следует руководствоваться правилами техники безопасности, изложенными в СНиП III-4-80 и ведомственных инструкциях, разработанных и утвержденных в установленном порядке. В ППГР должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасных условий труда на геодезических работах.

При введении на строительстве новых приемов труда или нового оборудования геодезические работы следует производить в соответствии с инструкциями, разработанными специально для этих случаев и утвержденными в установленном порядке.

К производству геодезических работ допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж и обучение правилам техники безопасности на геодезических и строительных работах, а также инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте, проведение которых должно оформляться согласно требованиям СНиП III-4-80.

При работе на краю проезжей часта дороги с интенсивным движением транспорта и на строительной площадке с большим количеством работающих механизмов назначается наблюдатель - рабочий, в обязанности которого входит обеспечение безопасности работающих от движущегося транспорта и механизмов.

Рабочие места геодезистов, расположенные вблизи перепадов по высоте на 1,3 м и более, должны быть ограждены защитными или сигнальными ограждениями в соответствии с требованиями СНиП III-4-80.

К работам на высоте допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование в порядке, определенном Минздравом СССР.

Нельзя производить геодезические работы вблизи нависших стенок, на краю незакрепленных откосов, под стрелой экскаватора, даже если он не работает, а также находиться вблизи экскаватора во время его работы.

В зимнее время при обогреве грунта или бетона электротоком линейные измерения следует вести, не допуская касания ленты или рулетки арматуры, находящейся под напряжением. Не следует производить геодезические работы в местах, где проходят неизолированные токоведущие линии. В случае необходимости проведения таких работ электролинию следует отключить. При подсвечивании геодезических приборов и приспособлений необходимо пользоваться только шахтерскими или карманными электрическими фонарями различного типа.

Перемещение геодезистов с приборами должно осуществляться по лестничным маршам, имеющим ограждения. Лестницы должны быть в исправном состоянии и надежно закреплены. Нельзя ходить по опалубке, если она не укреплена окончательно и не имеет распоров. Следует избегать передвижения с приборами по лестницам, ступеньки которых не очищены от грязи, снега и льда. Запрещается перемещаться по вертикали, пользуясь тросом, канатом, а также по краю монтажного горизонта, перемычкам, перегородкам, капитальным стенам.

Переходы с приборами от колонны к колонне, с ригеля на ригель допускаются только по удобным подмостям или переносным мостикам. При работе в опасных местах исполнитель должен привязывать себя к прочно закрепленным конструкциям предохранительным поясом.

При работе геодезиста на монтажном горизонте все проемы и отверстия должны быть закрыты.

При передаче точек разбивочной сети на этажи здания, сооружения методом вертикального проектирования отверстия в перекрытиях должны быть ограждены таким образом, чтобы исключить возможность попадания в них строительного мусора и других предметов.

При монтаже различных конструкций геодезические приборы должны быть установлены на расстоянии полуторной высоты от элемента монтируемой конструкции. Выполняя работы на строительной площадке, геодезист должен находиться за пределами опасной зоны.

При исполнительной съемке водопроводных, канализационных и других колодцев, при замерах рулеткой или установке рейки внутри колодцев нужно убедиться, что в них отсутствуют вредные газы.

Запрещается выполнять геодезические работы (прекращение работ):

при сильном порывистом ветре силой в 6 и более баллов;

при сильном снегопаде, дожде, тумане, слабой освещенности и других условиях, ограничивающих видимость;

без предохранительных касок и поясов на монтажном горизонте, в зоне монтажа и действия башенного крана;

на проезжей части шоссейных, железных дорог;

на строительной площадке при гололедице.

При выполнении работ на строительной площадке с использованием пучка лазера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

категорически запрещается во включенном состоянии вскрывать лазерные приборы и блок питания, так как при этом "выход" прибора находится под напряжением 1500-2500 В;

отключение разъемов должно производиться не ранее чем через 1,5 мин после выключения блока питания;

соединительные кабели прибора не должны иметь повреждений;

пучок лазера не должен попадать непосредственно в глаз;

не ставить зеркал или блестящих металлических предметов на пути прохождения лазерного пучка;

пучок лазера должен проходить по возможности выше головы или ниже пояса работающих;

все рабочие на строительной площадке должны быть хорошо осведомлены о вредном воздействии пучков на сетчатку глаза;

место, где ведутся работы, должно быть ограждено и установлен предупредительный сигнал, сигнальная лампа или предупредительный плакат;

корпус лазерного прибора и блока питания необходимо заземлять;

пучок лазера не должен выходить за пределы строительной площадки.

Выполнение мероприятий по технике безопасности входит в обязанности руководителей строительных организаций. Руководитель строительной организации обязан организовать ежегодную проверку знаний геодезистов правил техники безопасности.

Каждый несчастный случай, связанный с производством и сопровождающийся утратой трудоспособности на срок не менее одного дня, руководитель работ обязан не позднее 24 ч расследовать, выяснить причины несчастного случая и составить акт в четырех экземплярах.