Введение

Проект производства геодезических работ, как правило, разрабатывает генеральная подрядная организация или специализированная проектная организация, а также проектно – технологический трест.

ППГР – основной документ, определяющий содержание, объём, методы, точность, сроки и стоимость геодезических работ при возведении здания. Основанием для разработки ППГР служит техническое задание, утверждённое заказчиком. Оно содержит:

- наименование и местоположение объекта, его характеристики и назначение;

- виды геодезических работ, подлежащих включению в ППГР, и особые требования к их точности;

- перечень представляемых в составе ППГР материалов (графики, расчёты и др.);

исходные данные (координаты и высоты, привязочные элементы).

Содержание ППГР согласовывается с проектом организации строительства (ПОС) и ППР. В качестве исходных материалов используют материалы инженерно – геодезических изысканий, проектные и строительные генеральные планы, рабочие чертежи в виде планов, разрезов, профилей коммуникаций, технические решения по организации строительства, в том числе календарные и сетевые графики работ.

ППГР разрабатывают на несколько периодов строительства объекта: подготовительный, возведение объекта, наблюдение за деформациями. ППГР обычно состоит из пояснительной записки и комплекта графических документов. В пояснительной записке приводят:

- исходные данные и основные положения проекта;

- обоснование точности геодезических работ на всех этапах;

- методику и точность построения геодезической основы строительной площадки;

- методику геодезических работ при возведении подземной и надземной частей сооружения, монтаже конструкций и технологического оборудования;

- технологию производства исполнительных съёмок и составление исполнительной документации;

- методику геодезических наблюдений за деформациями сооружения и положением оборудования в период эксплуатации.

Несмотря на то, что точность построения внешней и внутренней разбивочных сетей установлена, из – за многообразия строительных решений, конструктивных особенностей возводимых объектов предрасчёт и обоснование точности создания этих сетей являются наиболее важными задачами при разработке ППГР, так как именно создание сетей необходимой точности обеспечивает соблюдение пространственных геометрических параметров зданий и сооружений.

Разработанную методику геодезических работ иллюстрируют чертежами и рисунками, в частности:

- схемами плановых и высотных сетей, чертежами геодезических знаков и центров

- схемами зон видимости с учётом их возможных изменений

- схемами производства разбивочных и контрольно – измерительных работ.

В этой части ППГР приводят сводные графики потребности в кадрах, заявочные ведомости на приборы, материалы и оборудование, сетевые графики производства работ.

В смете на производство геодезических работ дают обоснование расценок, норм времени, трудовых затрат и сводную таблицу стоимости работ.

Состав ППГР может изменяться в зависимости от вида сооружения и этапа строительства. Структурно ППГР соответствует последовательности строительных работ и процессов на строительной площадке: вынос и закрепление осей, разбивка котлована, геодезическое обеспечение возведения “нулевого цикла”, передача осей на монтажные горизонты, разбивочные работы на монтажных горизонтах и т.д.

ППГР согласовывают с геодезической службой строительно–монтажной организации и утверждают руководители организации – исполнителя и заказчик проекта.

- Организация геодезических работ на строительной площадке

1.1. Техническое задание на проектирование

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Главный инженер строительно-монтажной организации | Главный инженер организации - заказчика проекта |
| ______________ (подпись) "____"______________19 г. | ______________ (подпись) "____"______________19 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта производства геодезических работ

__________________________________________________________________________

(наименование организации, подразделения-исполнителя)

1. Заказчик проекта ______________________________________________________________

(наименование организации, подразделения)

2. Полное наименование объекта___________________________________________________

3. Местоположение объекта_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(по административному делению)

4. Общая характеристика проектируемого объема строительства, цель и назначение геодезических работ на строительной площадке_________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. Виды геодезических работ, включенных в ППГР___________________________________

_______________________________________________________________________________

6. Специфические виды отдельных работ и особые требования к их точности _____________

_______________________________________________________________________________

7. Перечень геодезических материалов, которые должны быть представлены в результате составления ППГР__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

8. Очередность работ, сроки выдачи промежуточных материалов и выпуска ППГР по всем выполненным работам_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

9. Графическое приложение - генеральный план объекта строительства, сводный генеральный план подземных сетей и стройгенплан организации СМР на объекте строительства.

Задание составил:________________________________________________________________

(должность фамилия, имя и отчество представителя организации, заказчика работ)

Задание получил:________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество представителя организации - исполнителя работ)

1.2. Физико-географическое описание района работ

Географическое положение: Санкт-Петербург является самым северным из городов мира с населением свыше миллиона человек. Координаты центра — 59.95, 30.31666759°57′ с. ш. 30°19′ в. д.﻿ / ﻿59.95° с. ш. 30.316667° в. д. Санкт-Петербург протянулся в административных границах с северо-запада на юго-восток на 90 км. Город расположен на северо-западе Российской Федерации, в пределах Приневской низменности, на прилегающем к устью реки Невы побережье Невской губы Финского залива и на многочисленных островах Невской дельты. Высота города над уровнем моря: для центральных районов — 1-5 м, периферийных районов (север) — 5-30 м, периферийных районов (юг и юго-запад) — 5-22 м. Самое высокое место в черте города — Дудергофские высоты в районе Красного Села с максимальной высотой 176 м.

Гидрография: Общая протяжённость всех водотоков на территории Санкт-Петербурга достигает 282 км, а их водная поверхность составляет около 7 % всей площади города. За время существования Санкт-Петербурга гидрологическая сеть города претерпела существенные изменения. Строительство города в низком болотистом месте потребовало сооружения каналов и прудов для осушения. Вынутая при этом земля использовалась для повышения поверхности. В конце XIX века дельта Невы состояла из 48 рек и каналов, образующих 101 остров. С течением времени по мере строительства города многие водоёмы теряли своё первоначальное значение, загрязнялись и засыпались. В XX веке в результате засыпки каналов, проток и рукавов число островов сократилось до 42-х.

Основная водная магистраль города — река Нева, которая впадает в Невскую губу Финского залива, относящегося к Балтийскому морю. Наиболее значительны рукава дельты: Большая и Малая Нева, Большая, Средняя и Малая Невки, Фонтанка, Мойка, Екатерингофка, Крестовка, Карповка, Ждановка, Смоленка, Пряжка, Кронверкский пролив; каналы — Морской канал, Обводный канал, канал Грибоедова, Крюков канал. Основные притоки Невы в черте города: слева — Ижора, Славянка, Мурзинка, справа — Охта, Чёрная речка. Крупнейшие острова в дельте Невы: Васильевский, Петроградский, Крестовский, Декабристов; крупнейший остров в Финском заливе — Котлин[11]. Через водные объекты города перекинуто около 800 мостов (не считая мостов на территориях промышленных предприятий), в том числе 218 пешеходных. Собственно городских мостов 342, остальные в пригородах (Кронштадт — 5, Пушкин — 54, Петергоф — 51, Павловск — 16, Ломоносов — 7); из них 22 моста — разводные. Самый длинный мост — Большой Обуховский (вантовый) мост через Неву (полная длина мостового перехода — 2824 м), самый широкий мост — Синий мост на реке Мойке (99,5 м).

### Климат: Климат Петербурга умеренный, переходный от умеренно-континентального к умеренно-морскому. Такой тип климата объясняется географическим положением и атмосферной циркуляцией, характерной для Ленинградской области. Это обуславливается сравнительно небольшим количеством поступающего на земную поверхность и в атмосферу солнечного тепла.

Суммарный приток солнечной радиации здесь в 1,5 раза меньше, чем на юге Украины, и вдвое меньше, чем в Средней Азии. За год в Санкт-Петербурге бывает в среднем 62 солнечных дня. Поэтому на протяжении бо́льшей части года преобладают дни с облачной, пасмурной погодой, рассеянным освещением. Продолжительность дня в Санкт-Петербурге меняется от 5 часов 51 минуты 22 декабря до 18 часов 50 минут 22 июня. В городе наблюдаются так называемые Белые ночи, наступающие 25—26 мая, когда солнце опускается за горизонт не более чем на 9°, и вечерние сумерки практически сливаются с утренними. Заканчиваются белые ночи 16—17 июля. В общей сложности продолжительность белых ночей более 50 дней. Годовая амплитуда сумм прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность при ясном небе от 25 МДж/м² в декабре до 686 МДж/м² в июне. Облачность уменьшает в среднем за год приход суммарной солнечной радиации на 21 %, а прямой солнечной радиации на 60 %. Среднегодовая суммарная радиация 3156 МДж/м².

### Растительность: Зелёные насаждения Санкт-Петербурга и пригородов вместе с водной поверхностью занимают около 40 % городской территории (по данным 2002 года). К 2000 году на 1 жителя города приходилось около 65 м² насаждений. Общая площадь зелёных насаждений превышает 31 тысячу га, в их числе 68 парков, 166 садов, 730 скверов, 232 бульвара, 750 озеленённых улиц. Парки города расположены в различных ландшафтных условиях: на нижней и верхней террасах побережья Финского залива (парки Стрельны, Петергофа и Ломоносова), моренной равнине (парки города Пушкина), камовых холмах (Шуваловский парк, Осиновая Роща). Основу ряда парков составляют естественные леса, до сих пор сохранившие свой породный состав (Сосновка, Удельный парк). Многие парки, созданные в послевоенные годы, разбиты на территории, где древесная растительность фактически отсутствовала (Московский парк Победы, Приморский парк Победы). На окраинах города сохранились лесные массивы, оставшиеся от подзоны южной тайги: Юнтоловская лесная дача, лесные островки вдоль рек Большой Охты, Ржевки, Жерновки, Таллинского шоссе, между рекой Невой и железной дорогой на Москву.

### 1.3.Топографо-геодезическая изученность района размещения здания

Топографо-геодезическая изученность района размещения здания характеризуется наличием крупномасштабного плана М 1:500. На данном топографическом материале  необходимо выполнить проектирование планово-высотного обоснования для выполнения работ по разбивке здания, выноса в натуру и контролю строительно-монтажных работ, привязку главных осей здания к жестким контурам местности. Генеральный план строительства приведён в приложении 1.

Местоположение объекта: г.Санкт-Петербург, Крестовский остров, западная часть, на месте старого стадиона им.Кирова. Сооружение имеет форму эллипса, ограниченного 6-ю основными осями эллипсоидальной формы: А-А, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, G-G. Внутренние  оси лучевого типа, исходящие из 8 точек внутри основных осей: 1-70. Высота сооружения составляет 56,6м, высота этажа от 4,28 до 10,66м. Схема осей сооружения приведена в приложении 2.

Строительство здания запроектировано на месте уничтоженного стадиона им.Кирова. Вокруг сооружения расположен парк. Границы строительного участка не выходят на территорию парка, строительство ограничено территорией старого стадиона. Разбивку основных осей будет производить от пунктов полигонометрии.

Рельеф местности характеризуется руководящим уклоном, с учетом этого следует выполнить вертикальную планировку строительной площадки. Водосбор и водоотведение организовать с учетом руководящего уклона. Уровень грунтовых вод выше глубины подвалов, следовательно необходимо обеспечить водоизоляцию. Состояние и свойства грунтов допускают максимальную строительную нагрузку. Это очень важно при устройстве фундамента здания. Преимущественно преобладают глинистые грунты.

Вблизи участка строительства нет мест, намечаемых к разработке полезных ископаемых, нет зон обрушения и оползневых участков.

Расположение пунктов разбивочной сети следует выбирать так, чтобы обеспечить удобство пользования ими при производстве работ и одновременно обеспечить их долговременную сохранность, как можно на более продолжительный срок. Вокруг объекта существует достаточное количество пунктов городской полигонометрии, но для создания разбивочной основы следует использовать 4 исходных пункта, прогнать замкнутый полигонометрический ход, и пересчитать координаты пунктов. В итоге пользоваться следует только координатами полученными из результатов данных измерений.

В качестве центра пункта, будет служить отверстие, в горизонтальной пластине, диаметром 16.5 мм, приваренной  к трубе горизонтально. Это обеспечивает центрировку прибора с точностью не ниже 0,3 мм, с помощью станового винта. При этом, строгое расположение отверстия по центру трубы при изготовлении не предусматривалось. В связи с этим, наблюдение на трубу без визирной цели, центрированной относительно отверстия, будет ошибочно.

Для создания планового и высотного обоснования использовать пункты полигонометрии ПП3156, ПП3144, ПП17490 и ПП15099, расположенные на территории прилегающего парка.

Применять следующие или аналогичной точности геодезические приборы. Их характеристики приведены в таблице №4. Все приборы должны быть поверены и иметь достаточные для производства работ точностные характеристики

Таблица №4

| № п/п | Название прибора | Характеристики |  |  |  | Вид выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СКО изм. гор. угла | СКО расстоя-ния | СКО превы-шения | Увеличение трубы |  |
| 1 | Теодолит 3Т2КП | 2” | - | - | 30x | Измерение гор.углов |
| 2 | Тахеометр SET-510 | 5” | 3 мм +2 мм Д(км) | - | 30х | Измерение сторон |
| 3 | Нивелир Ni 007 | - | - | 0.5 мм | 31.5х | Высотное обоснование |
| 4 | Нивелирная рейка РИ-2000 | - | - | 0.5 мм | - | Высотное обоснование |
| 5 | Нивелирная рейка РИ-2000 | - | - | 0.5 мм | - | Высотное обоснование |

2.1.Создание планово-высотного обоснования

На начальной стадии для определения положения площадки предстоящего строительства необходимо проложить ход  планового обоснования  от пунктов городской полигонометрии ПП3156 и ПП3144 к ПП17490 и ПП15099.

Проложить ход соответствующей точности полигонометрии первого разряда с использованием электронного тахеометра Sokkia SRX1. Результаты полевых наблюдений уравнять в комплексной программе Credo DAT 3.0 с точностью полигонометрии первого разряда, в результате чего получить координаты точек планового обоснования - Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, Т7 (см. табл.3), от которых в дальнейшем будет производиться вынос осей проектируемого сооружения. Характеристики теодолитных ходов, а также ведомость с измеренными углами и линиями приведены в прил.1.

Одновременно с плановым обоснованием создать  высотное, по тем же самым пунктам полигонометрии. При этом проложить замкнутый нивелирный ход IV класса от пункта полигонометрии ПП1011 , имеющий отметку Н=44.000 м. Нивелирный ход уравнять в программе Credo DAT 3.0, где получены отметки точек съемочного обоснования (см.табл.3). Характеристики нивелирного хода и ведомость нивелирных ходов представлены в прил.2.

Каждая точка планово-высотного обоснования закрепляется на местности дюбелем и обеспечивается карточкой привязки  (см.прил.3). Схема планово-высотного обоснования представлена на рис.2.

Предрасчет точности ходов полигонометрии первого разряда выполнить в программе Credo DAT 3.0 методом математического моделирования ошибок геодезических измерений. Оценка точности положения каждого пункта хода представлена  в приложении 4.

Наибольшую ошибку из 6 запроектированных пунктов дает пункт 3.

Каталог координат и высот пунктов полигонометрии

Таблица 3

| № п/п | Х, м | У, м | Н,м |
| --- | --- | --- | --- |
| ПП15099 | 36917,150 | 33990,450 | 2,820 |
| ПП17490 | 36920,790 | 33908,220 | 2,740 |
| ПП3144 | 36831,320 | 33988,920 | 2,770 |
| ПП3156 | 36832,140 | 33938,170 | 2,820 |
| Т1 | 36814,010 | 33898,830 | 3,069 |
| Т2 | 36762,681 | 33877,171 | 2,300 |
| Т3 | 36769,971 | 33820,310 | 2,719 |
| Т4 | 36835,050 | 33771,911 | 2,698 |
| Т5 | 36879,441 | 33778,091 | 2,407 |
| Т6 | 36915,271 | 33803,671 | 2,596 |
| Т7 | 36929,130 | 33842,669 | 2,458 |

В таблице 4 приведены требования, которым должен соответствовать проложенный ход.

Таблица 4

| №п/п | Наименование регламентируемого параметра | Регламентируемый параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | предельные длины отдельных полигонометрических ходов при измерении линий электронным тахеометром в зависимости от n –числа сторон в ходе | 5км |
| 2 | длина сторон хода: -наибольшая -наименьшая -оптимальная | 0,80км 0,12км 0,30км |
| 3 | число сторон в ходе | не более 15 |
| 4 | относительная ошибка хода | ≤1/10000 |
| 5 | средняя квадратическая ошибка измерения угла (по невязкам в ходах и полигонах) | ≤5” |
| 6 | количество приемов при измерении длин линий электронным тахеометром | 2 |
| 7 | ошибка центрирования прибора над центром пункта | ≤2мм |

Рис.2. Схема планово-высотного обоснования

- Основные геодезические работы

В связи с тем, что плановая и высотная опорные сети создаются в камеральных условиях (по топографическому плану М 1:500) возникает необходимость определения:

Точность определения координат пунктов съемочного обоснования зависит от точности масштаба. Точность определения координат с карты 0.05м.

- СКО планового положения точки:

mX=my=m=0,05м, тогда mт =0,05=0,07 м

- СКО длины линии:

м

- СКО направления:

Исходным направлением является направление ПП17490-ПП15099

(l = 82,311 м). Тогда СКО направления составит:

- Геодезическое обеспечение при возведении подземной части здания

3.1. Вынос и закрепление на местности основных осей здания

Для выноса осей сооружения предварительно необходимо вынести 9 точек: 0, Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, Х8, от которых будет вестись разбивка осей (см. прил.2 схема осей). Координаты этих точек приведены в табл.

Таблица

| Название точки | Х, м | У, м |
| --- | --- | --- |
| О | 33843,781 | 36852,951 |
| Х1 | 33828,958 | 36866,988 |
| Х2 | 33858,458 | 36866,988 |
| Х3 | 33858,458 | 36838,914 |
| Х4 | 33828,958 | 36838,914 |
| Х5 | 33826,208 | 36876,701 |
| Х6 | 33861,208 | 36876,701 |
| Х7 | 33861,208 | 36829,201 |
| Х8 | 33826,208 | 36829,201 |

Вынос осей здания осуществить от точек съемочного обоснования полярным способом. Для выноса точки О необходимо установить тахеометр в точку Т1 и сориентировать его на Т2. Затем отложить угол α1=102º21′38′′ и расстояние S1= 67.559 м и закрепить точку. Затем таким же образом вынести Х3 и Х7: отложить от линии Т1-Т2 углы α2=98º47′24′′ и α3=89º06′32′′, расстояния S2= 47.534 м и S3= 40.573 м.Далее следует вынести точки Х1, Х2, Х4, Х5, Х6 и Х8. После закрепления точек проверить расстояния между ними для контроля. После закрепления точек Х1, Х2, Х3, Х4 и Х5, Х6, Х7, установить на каждой из них тахеометр и проверить взаимную перпендикулярность осей. Отклонение то прямого угла допускается не более 60”. При больших отклонениях необходимо несколько переместить ближайшую точку. Следует иметь в виду, что взаимная перпендикулярность главных осей является одним из основных требований, предъявляемых к их разбивке, ибо перекос этих осей приведёт в дальнейшем к перекосу всех остальных осей сооружения. Контролем геометрии будет проверка длины диагоналей в прямоугольниках: Х1, Х2, Х3, Х4 и Х5, Х6, Х7, Х8. Точка О- центр этих прямоугольников и должна лежать на пересечении всех четырех диагоналей. Она также принадлежит осям 18 и 53, чтобы вынести эти оси, следует установить тахеометр в точку О, сориентировать его на точку

Оси  сооружения должны быть разбиты одна относительно другой с ошибкой порядка ±1-2 мм. Для обеспечения такой точности по периметру сооружения устроить  деревянную обноску, параллельную осям сооружения, которая создаёт благоприятные условия для линейных измерений и закрепления разбитых осей.

Для закрепления, а также для удобства использования в процессе строительства оси вынести на обноску. Обноска представляет собой доску, закреплённую горизонтально на столбах на высоте 400 – 600 мм от земли. Оси на деревянной обноске фиксируются гвоздем, на металлической - специальным передвижным хомутом с прорезью. При котлованах глубиной 3м и более обноску часто располагают в котловане вдоль его нижней бровки.

Помимо обноски, вынесенные в натуру оси закрепить постоянными и временными знаками. Каждую вынесенную ось здания 1-70 закрепить на местности дважды вне зоны строительных работ. Для этого использовать дюбели и металлические штыри. Закрепив, составить дл каждой точки карточку привязки.

Схема разбивки и закрепления основных осей здания приведена в приложении 4.

3.2. Оценка точности разбивочных работ

Ошибки,  зависящие от способа построения  в натуре проектных линий и углов, называют ошибками разбивочных работ.

Ошибки выноса проектных углов и линий по способу полярной засечки рассчитать по следующей формуле:

(1)

где S- длина линии,

- точность прибора,

- относительная ошибка измерения.

Точность разбивки основных осей сооружения при помощи способа полярных координат для самой длиной проектной линии составит составит:

При =1′′, = , S = 67.559 м, ρ” = 206265

На точность разбивочных работ так же влияют ошибки исходных данных , т.е. ошибки в положении опорных пунктов, с которых производится разбивка. По этому общая ошибка выноса точек будет рассчитываться по следующей формуле:

Вывод: при условии использования электронного тахеометра необходимое условие точности разбивки основных осей сооружения выполняется.

3.3. Геодезические работы при разработке котлована

После выноса основных осей здания разработать котлован для заложения фундамента и подземной части здания, при этом на местности обозначить границы верха и низа котлована. Для этого использовать координаты точек верхней и нижней бровки котлована, приведенные в табл. . Определив размеры котлована, закрепить его контура на местности, при этом предусмотреть сохранность знаков в процессе разработки котлована, то есть закрепить створы границы котлована.

Так же определить въезд в котлован землеройной машины и другой техники и направление стока поверхностных вод, меры борьбы с ее накоплением.

Для получения разбивочных данных, измерить координаты точек котлована в заранее нарисованной схеме в AutoCad, при этом следует привязать схему к точке с начальными координатами.  Данные таблицы с координатами точек ввести в память прибора, формируя  специальный рабочий файл (см табл.6.)

Способом полярной засечки вынести точки границы котлована, рабочий должен закрепить точки. Допустимое отклонение ± 3 мм согласно СНиП 3.01.03.-84.  Найденные точки углов контура котлована К1-К8 закрепить арматурными штырями длиной не менее 500 мм.

Для этого электронным тахеометром Sokkia SRX1  методом прямоугольных координат сформировать контур котлована. Требуется установить прибор в точку Т1 (х=33843,781м, у=36852,951м), сориентировать его на Т2 и отложив угол α1=102º21′38′′и расстояние 26.294м закрепить точку 1. Остальные точки верхней и нижней границ котлована вынести аналогичным способом.

После выноса точек, закрепляющих контур котлована, произвести контрольные промеры. Все размеры  приведены на схеме разбивки котлована (см. прил.5)

Таблица 6

Каталог координат для вынесения верхней границы котлована в натуру

| № точки | X , м | Y , м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 33858,03 | 36994,57 |
| 2 | 33858,06 | 37027,14 |
| 3 | 33858,04 | 36994,57 |
| 4 | 33874,00 | 36991,64 |
| 5 | 33883,84 | 37021,76 |
| 6 | 33950,41 | 36976,25 |
| 7 | 33988,73 | 36992,90 |
| 8 | 33994,53 | 36984,14 |
| 9 | 33976,39 | 36959,87 |
| 10 | 33982,21 | 36948,07 |
| 11 | 33973,66 | 36944,76 |
| 12 | 33989,28 | 36887,16 |
| 13 | 33995,65 | 36817,83 |
| 14 | 33989,56 | 36818,77 |
| 15 | 33973,47 | 36760,73 |
| 16 | 33980,72 | 36757,83 |
| 17 | 33883,84 | 37021,76 |
| 18 | 33975,86 | 36746,01 |
| 19 | 33994,81 | 36721,08 |
| 20 | 33989,28 | 36712,12 |
| 21 | 33940,94 | 36736,17 |
| 22 | 33940,00 | 36735,41 |
| 23 | 33858,06 | 37027,14 |
| 24 | 33858,04 | 36994,57 |
| 25 | 33950,41 | 36976,25 |
| 26 | 33988,73 | 36992,90 |
| 27 | 33994,53 | 36984,14 |
| 28 | 33976,39 | 36959,87 |
| 29 | 33858,03 | 36994,57 |
| 30 | 33864,16 | 36989,21 |

Каталог координат для вынесения нижней границы котлована в натуру

| № точки | X , м | Y , м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 33858,03 | 36994,57 |
| 2 | 33858,06 | 37027,14 |
| 3 | 33858,04 | 36994,57 |
| 4 | 33874,00 | 36991,64 |
| 5 | 33883,84 | 37021,76 |
| 6 | 33950,41 | 36976,25 |
| 7 | 33988,73 | 36992,90 |
| 8 | 33994,53 | 36984,14 |
| 9 | 33976,39 | 36959,87 |
| 10 | 33982,21 | 36948,07 |
| 11 | 33973,66 | 36944,76 |
| 12 | 33989,28 | 36887,16 |
| 13 | 33995,65 | 36817,83 |
| 14 | 33989,56 | 36818,77 |
| 15 | 33973,47 | 36760,73 |
| 16 | 33980,72 | 36757,83 |
| 17 | 33883,84 | 37021,76 |
| 18 | 33975,86 | 36746,01 |
| 19 | 33994,81 | 36721,08 |
| 20 | 33989,28 | 36712,12 |
| 21 | 33940,94 | 36736,17 |
| 22 | 33940,00 | 36735,41 |
| 23 | 33858,06 | 37027,14 |
| 24 | 33858,04 | 36994,57 |

Когда котлован вырыт, на его дно следует передать отметку методом тригонометрического нивелирования от строительного ближайшего полигонометрического пункта 2 (Н=41,497 м) и провести нивелирование дна по сетке 1010 м (см.рис.3).

Отметка дна котлована Нд.к. находить по формуле:

Нд.к. =ГИ – h’ – А’,		                (2)

где ГИ – горизонт инструмента,

h’ – превышение,

А’ – отсчет по рейке, расположенной на дне котлована.

Горизонт инструмента вычислить по формуле:

ГИ= НRp№1+А,			                 	(3)

где А – отсчет по рейке, установленной на строительном репере Rp№1.

Превышение h' вычислить по формуле:

h',     			                          (4)

где d – горизонтальное проложение  до рейки, расположенной на дне     котлована см. рис. 4,

υ – угол наклона визирной оси.

Горизонтальное проложение находить по формуле:

,					(5)

где D – наклонное расстояние, вычисленное по нитяному дальномеру .

Рис. 3. Передача отметки на дно котлована

Когда котлован готов, необходимо приступить к исполнительной съемке его. От продольной и поперечной осей промерить расстояния до бровки и выполнить исполнительную нивелировку дна по сетке 10×10м. На основании этих данных следует составить исполнительный чертеж котлована ( см. прил. 6 ).

После исполнительной съёмки котлована и установления соответствия котлована проекту на дно котлована перенести оси.

Основные оси на дно котлована передавать электронным тахеометром методом прямоугольных координат: для этого установить прибор таким образом, чтобы обеспечить видимость точек, закрепляющих как минимум две оси, а также видимость дна котлована. В режиме выноса в натуру с ориентировать прибор относительно базовой линии (ось В) и определить величину параллельного переноса ∆ относительно оси В. Далее спроецировать смещенную линию на дно котлована дважды с одной и другой его стороны см. рис. 4 (точность переноса осей 5 мм согласно СНиП 3.01.03.-84) и от нее по величине смещения определить положение передаваемой оси, которую закрепляют арматурными штырями длиной не менее 500 мм. Оси подписывают краской.

Взаимное расположение осей необходимо проконтролировать линейными промерами. Размеры между выносимыми осями см. прил.6.

Рис. 4. Передача основных осей на дно котлована

Подсчет объемов земляных работ при разработке грунта сводится к определению объемов фигур, ограниченных отдельными плоскостями без учета неровностей топографического рельефа.

Объем земляных работ рассчитать по следующей формуле:

,				(6)

где S1 – площадь дна котлована;

S2 – площадь верхнего сечения котлована;

hср – глубина котлована (см. рис.5).

Рис.5. Подсчёт объёмов земляных работ

В данном случае объём земляных работ относительно котлована вырытого под здание на ул.Комарова.

Объем грунтов рассчитать с учетом коэффициента разрыхления таблица 7. Результаты вычисления объемов земляных работ представлены ниже.

Таблица 7

| Вид грунта | Объемный вес, г/см³ | Коэффициент разрыхления |
| --- | --- | --- |
| Рыхлый растительный грунт | 1,2 | 1,2-1,3 |
| Пески, уплотненный растительный грунт | 1,5-1,6 | 1,08-1,25 |
| Супеси, легкие суглинки | 1,6 | 1,16-1,25 |
| Тяжелые суглинки | 1,75 | 1,18-1,3 |
| Чистая жирная глина | 1,8 | 1,3-1,4 |
| Мягкие известняки, меловые породы | 2,2 | 1,3-1,4 |
| Твердые песчаники и известняки | 2,5 | 1,4-1,5 |

S1 =1556,29м2

S2=1626,97м2

=м3

С учётом коэффициента разрыхления для суглинков к=1,2:

V=5729,868 м3

3.4. Геодезические работы при возведении фундаментной плиты

При возведении фундамента из монолитного железобетона на дно котлована уложить слой щебёнки или бетонной смеси и на этой подготовке устроить опалубку, представляющую собой как бы форму будущего фундамента.

Электронным тахеометром методом прямоугольных координат сформировать контур фундаментной плиты: установить прибор таким образом, чтобы обеспечить видимость точек, закрепляющих как минимум две оси, а также видимость дна котлована. Далее сориентировать прибор относительно базовой линии (ось В), измерить координаты точек закрепляющих ось 2 (см.прил.7). Вынести проектные координаты контура фундаментной плиты, которые приведены в табл.8. После установки опалубки проконтролировать ее плановое положение относительно строительных осей линейными промерами. Допустимые отклонения опалубки от проекта составляют ±5-10 мм.

Таблица 8

Каталог координат для вынесения фундаментной плиты в натуру

| № точки | X строит.сист (м) | Y строит.сист. (м) |
| --- | --- | --- |
| Ф1 | 312,300 | 298,885 |
| Ф2 | 312,649 | 298,601 |
| Ф3 | 313,088 | 298,500 |
| Ф4 | 325,400 | 298,500 |
| Ф5 | 326,092 | 298,813 |
| Ф6 | 326,400 | 299,500 |
| Ф7 | 326,400 | 348,256 |
| Ф8 | 326,345 | 348,581 |
| Ф9 | 326,188 | 348,871 |
| Ф10 | 312,900 | 365,914 |
| Ф11 | 312,598 | 366,145 |
| Ф12 | 312,111 | 366,300 |
| Ф13 | 299,800 | 366,300 |
| Ф14 | 299,092 | 366,007 |
| Ф15 | 298,800 | 365,300 |
| Ф16 | 298,800 | 316,544 |
| Ф17 | 298,854 | 316,219 |
| Ф18 | 299,011 | 315,929 |
| Координаты центра окружности |  |  |
| 1 | 325,400 | 299,500 |
| 2 | 325,400 | 348,256 |
| 3 | 312,112 | 365,300 |
| 4 | 299,800 | 365,300 |
| 5 | 299,800 | 316,544 |
| 6 | 313,088 | 299,500 |

После формирования контура фундаментной плиты вынести оси под монтаж выпусков арматуры. Детальную разбивку осей сооружения выполнять по следующей схеме:

1. Установить электронный тахеометр в точку В-2 сориентироваться на точку В-10 по створу отложить проектные расстояние до пересечения оси В с разбиваемыми осями, затем повернуть электронный тахеометр на 90° и линейными промерами по створу определить плановое положение остальных осей.

2. Установить прибор в точку В-10 сориентироваться на точку В-2, повернуть электронный тахеометр на 90° и линейными промерами по створу определить плановое положение остальных осей.

3. Установить прибор в точку пересечения осей Ж-10 сориентироваться на точку Ж-2 и линейным промером по створу определить плановое положение точек пересечения разбиваемых осей с осью Ж.

Проектные расстояния для детальной разбивки осей сооружения представлены в приложении 7. Все оси закрепить гвоздями, по краю опалубки и дюбелями на фундаментной плите. Краской подписать наименование осей. Выполнить контрольные промеры между закрепленными осями согласно приложению 7. Допустимое расхождение, согласно СНиП 3.01.03.-84, составляет 10 мм.

  - Исполнительная съёмка фундаментной плиты

После выполнения строительно-монтажных работ по возведению фундаментной плиты необходимо выполнить ее исполнительную съемку. Рекомендуется выполнять данные работы не ранее чем через 24 часа после завершения бетонирования тела фундаментной плиты.

Исполнительной съемке подлежат габариты фундаментной плиты с их привязкой к строительным осям, арматурные выпуска, закладные, отдельные детали фундамента. От продольных и поперечных осей непосредственными промерами рулеткой измерить расстояние до граней фундаментной плиты, выступов, проемов,  с точностью 5 мм, а также линейными промерами проверить габаритные размеры плиты.

Исполнительную съемку выпусков арматуры следует выполнить электронным тахеометром. Прибор необходимо установить в удобном месте, в пределах участка работ, в точках пересечения основных осей 2В, 2Ж, 10В, 10Ж, привести в рабочее положение и сориентировать в строительной системе координат: измерить координаты точек ( гвозди в торце опалубки) закрепляющих ось В, далее измерять координаты  точек закрепляющих ось 2. Проверить положение выпусков арматуры, они должны находиться в теле колонны на расстоянии не менее 2 см от защитного слоя.

Электронным тахеометром, методом нивелирования по квадратам 5×5 определить отметки фундаментной плиты в районах размещения закладных частей, отдельных выступов, отметки основания и  верха опорных площадок фундамента, а также по периметру фундамента. Отклонение фактических высот от проектных должно быть не более 10 мм.

Результаты съёмки занести в специальные исполнительные чертежи планового и высотного положения фундамента и его конструктивных частей ( см. прил. 8 )

4. Инженерно-геодезическое обеспечение при возведении наземной части зданий

4.1 Создание ПВО на монтажном горизонте

От системы строительных осей на исходном горизонте следует сформировать внутреннее геодезическое обоснование здания (см. прил. 9): необходимо сориентировать прибор в системе координат здания и измерить координаты дюбелей закрепляющих ось В и  ось 2  и в режиме выноса в натуру, методом последовательных приближений, по проектным координатам вынести точки S1,S2,S3.

Названная система закрепленных точек формирует внутреннюю систему координат здания. В этой условной системе за начало координат принята точка пересечения осей 2 и В (x=300м,y=300м). Проектные координаты точек внутреннего геодезического обоснования  здания приведены в табл.9, а их расположение в прил.9.

Координаты внутреннего геодезического обоснования здания

Таблица 9

| Номера точек | Условные координаты, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| S1 | 302000 | 323200 |
| S2 | 342499 | 323199 |
| S3 | 342500 | 302000 |

Точки внутренней разбивочной основы закрепить дюбелями на фундаментной плите и подписать краской.

Необходимо выбрать дополнительные ориентиры, расположенные вне строительной площадки (внешняя разбивочная основа) на значительном расстоянии, по направлению которых от точек внутреннего геодезического обоснования S1, S2, S3, расположенных на исходном горизонте (фундаментной плите), измерить  электронным тахеометром горизонтальные углы при одном круге.

Геодезическое обоснование здания создать методом обратной многократной засечки с помощью тахеометра (внешнее обоснование здания).

Обратной многократной засечкой называется определение положения пункта путем измерения горизонтальных углов и направлений с определяемой точки, на точки с известными координатами.

При этом учитывать, что при определении координат точки стояния при помощи обратной многократной засечки можно использовать:

- от 2 до 10 - известных пунктов при выполнении линейно-угловых измерений;

- от 3 до 10 – при выполнении только угловых измерений.

Опорные точки для обратной засечки создаются следующим образом.

Прибор установить в любом удобном месте, таким образом, чтобы  было видно как можно больше точек с известными координатами, закрепляющими основные оси здания. Произвести измерения на эти точки и определить  координаты станции тахеометра в системе координат зданиях. Далее выбирать точки (О1-О5) на вокруг стоящих  сооружениях, закрепить их дюбелями  и подписать краской. Для определения координат, выбранных точек, на них необходимо произвести измерения в безотражательном режиме. Если точки лежат за пределами этого режима, то на них предварительно необходимо установить отражательную пленку. Если в процессе работы, некоторые точки становятся невидны, то создают новые. Координаты точек внешнего обоснования здания см. в таблице №10.

Таблица 10

При выполнении обратной засечки ориентирование прибора осуществлять совместно с определением координат точки стояния. План расположения пунктов ориентирования см. в приложении 10.

4.2. Передача отметок и осей на монтажный горизонт

Проектную отметку передавать на монтажный горизонт с исходного горизонта методом геометрического нивелирования. При этом использовать компарированную  стальную рулетку (см. рис. 6).

Рис. 6. Схема передачи проектной отметки

Проектную отметку текущего монтажного горизонта рассчитать по следующей формуле:

Hмг = Hисх + a +(c-b) – d		(7)

Проектную отметку текущего монтажного горизонта закрепить либо на перекрытии (на закладной или на забитом дюбеле), либо на вертикально ориентированном элементе (колонне, диафрагме), риской или вбитым дюбелем.

Опалубку для перекрытия установить предварительно приближенно к проектному положению. Окончательно в проектное горизонтальное положение опалубку приводить домкратами, при этом контроль осуществить геометрическим нивелированием с использованием нивелира 3Н3КЛ.

При установке опалубки в проектное положение нивелир установить на перекрытии в удобном месте, затем взять отсчет по рейке, установленной на точке с известной отметкой и вычислить горизонт инструмента. Вычислить проектный отсчет. Рейку установить возле каждого домкрата, который опускают или поднимают на необходимую величину. Рейка может устанавливаться как под балку, так и на опалубку, толщины, которых известны, начиная с любого угла перекрытия. Вертикальный разрез здания с проектными отметками монтажных горизонтов см. в приложении 11.

Передачу осей на монтажные горизонты осуществить при помощи электронного тахеометра (см. рис. 7) по следующей схеме:

1. Установить электронный тахеометр в створе передаваемой оси и сориентировать прибор относительно этой оси;

2. Не изменяя ориентировки прибора, навестись  на монтажный горизонт, где уже установлена металлическая линейка, взять отсчет по линейке. Данную операцию необходимо повторить 2 раза при КП и КЛ прибора;

3. Найти среднее из двух отсчетов по линейке, зафиксировать точку на монтажном горизонте дюбелем и подписать краской;

Рис. 7. Передача осей на монтажный горизонт

4.3. Разбивочные работы на монтажном горизонте

Разбивочные работы на текущем монтажном горизонте начинать с выноса проектного положения контура перекрытия. Для обеспечения устойчивости прибор устанавливать не на опалубку, а на Т-образном пересечении диафрагмы жесткости или стен лифтовой шахты.

От пунктов внешнего геодезического обоснования О1-О5 методом  обратной геодезической засечки определить координаты станции тахеометра в системе координат здания.  Далее методом прямоугольных координат вынести характерные точки плиты перекрытия.

В памяти прибора создать файл с проектными координатами точек изломов контура плиты перекрытия и методом последовательных приближений вынести их на опалубку. Все точки закрепить гвоздями и пометить краской.  В последствии между этими гвоздями натянуть леску, по которой выставить борт опалубки.

Координаты всех точек перегиба контуров плит перекрытия приведены в таблице 8 (так как габаритные размеры фундаментной плиты и монтажного горизонта совпадают).

По окончании возведения плиты перекрытия от закрепленных точек S1, S2, S3, переданных на текущий монтажный горизонт выполнить разбивку строительных элементов. Разбивку  колонн выполнить при помощи электронного тахеометра и струны. В памяти прибора создать файл с проектными координатами всех строительных осей.  Все габаритные размеры здания и его конструктивных и несущих частей представлены на схеме расположения монолитных конструкций в прил.13.

В режиме выноса  в натуру тахеометром определить положение точек 1-17 , координаты точек представлены в таблице 11.

Натянуть струну между дюбелями, закрепляющими дополнительную ось, вынесенную тахеометром по координатам, (см. приложение 12), и по направлению струны, створно-линейным способом, по проектным размерам найти положение колонн и диафрагм, с учетом ширины опалубки (10 мм), которое закрепить рисками. Если длина створа превышает 15-20 м, разбивку вдоль него выполнить по частям. От дополнительных осей разбивку  колонн выполнить рулеткой. Для каждой колонны вынести четыре риски – две для продольной оси и две для поперечной.

Для установки опалубки в проектное положение, монтажники совмещают риски, вынесенные по струне и рулеткой, с теми, что имеются на опалубке. Совмещение выполнить по рискам, относящимся как к продольным, так и к поперечным осям.

На чертеже символами, читающимися в данном масштабе, отмечают точки, которые выносят координатным способом (координаты всех точек на плите перекрытия приведены в табл. 11). Рядом с точкой обязательно выставляют ее номер. В случае применения створного способа между двух уже вынесенных точек показывают промерами все расстояния.

Таблица 11

Координаты закоординированных точек строительных конструкции на монтажном горизонте

| № точки | X строит.сист (м) | Y строит.сист. (м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 324,640 | 300,260 |
| 2 | 324,640 | 348,340 |
| 3 | 318,560 | 308,360 |
| 4 | 308,360 | 305,840 |
| 5 | 307,060 | 316,040 |
| 6 | 300,550 | 316,040 |
| 7 | 299,440 | 364,550 |
| 8 | 307,760 | 356,439 |
| 9 | 317,540 | 356,439 |
| 10 | 318,150 | 348,440 |
| 11 | 313,060 | 364.540 |
| 12 | 316,760 | 316,040 |
| 13 | 316,760 | 348,760 |
| 14 | 308,440 | 348,760 |
| 15 | 308,440 | 316,040 |
| 16 | 299,440 | 316,460 |
| 17 | 312,140 | 300,260 |

4.4. Исполнительная съемка монтажного горизонта в плане

После завершения строительно-монтажных работ на каждом этапе монтажных работ необходимо выполнять геодезическую исполнительную схему, которая будет документально фиксировать положение смонтированных конструкций относительно разбивочных осей (см. рис 8).Это позволит учитывать накопление погрешностей и проводить корректировку положения конструкций при монтаже вышележащих этажей.

Предельные отклонения строительных элементов приведены в табл.12.

Рис. 8. Схема отклонений строительных элементов от проектного положения

Таблица 12

| Параметр | Предель-ные отклоне-ния | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| 1. Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для: фундаментов стен и колонн, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия 2. Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка 3. Длина или пролет элементов строительных конструкций | 20 мм 15 мм 20 мм 20 мм | Измерительный, каждый конструктивный элемент, журнал работ Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50 — 100 м, журнал работ Измерительный, каждый элемент, журнал работ |

Работу выполнять электронным тахеометром. Установить прибор в любое удобное место и определять координаты станции по точкам внешнего обоснования обратной многократной засечкой. Измерять координаты трех точек колонн, точки выбирают вверху и внизу ребра, нижние характеризуют плановое положение, разность верхних и нижних – крен. Составляющие крена по оси ОХ  и ОY  находить по следующим формулам.

qx=(хв1-хн1)(hв1-hн1)/Hп,

qy=(yв1-yн1)(hв1-hн1)/Hп,     					 (8)

где хв1, хн1 - абсциссы верхней и нижней точек строительного элемента,

yв1,yн1- ординаты верхней и нижней точек строительного элемента,

Hп – проектная высота строительного элемента,

hв, hн- высоты измеренных точек.

По разности фактических и проектных координат вычислить плановое смещение всех строительных элементов (см. приложение 14).

При исполнительной съемке диафрагмы измерения выполнить  по четырем ребрам, точки выбрать также вверху и внизу ребра. Если длина диафрагмы значительная, то координируют несколько дополнительных точек по верху и по низу вдоль нее.

Если съемка  строительных элементов затруднена от точек внешнего обоснования (нет видимости на необходимое количество точек), в удобном для работы месте создать дополнительные точки с известными координатами и выполнить съемку относительно них, либо измерить крены строительных элементов в относительной системе координат, а плановое смещение определить с помощью рулетки от разбивочных контрольных рисок (см. рис. 9).

Рис. 9. Схема измерения планового смещения от разбивочных рисок

Для этого выполнить промеры по двум любым взаимно перпендикулярным  сторонам строительного элемента и  вычислить его плановое смещение по формуле:

d =a/2 – c, 				   (9)

где а - габаритные размеры строительного элемента,

c - измеренное расстояние от грани строительного элемента до разбивочной риски.

4.5.Исполнительная съёмка монтажного горизонта по высоте

Высотную    съёмку   монтажного  горизонта   выполнить   прибором 3Н3КЛ геометрическим нивелированием, устанавливая рейку около каждого несущего элемента на пол и на потолок см. рис. 10.

Рис. 10. Схема нивелирования монтажного горизонта

Вычислить уклонение от проектного положения см. рис. 11 и результаты  занести в «Журнал нивелирования монтажного горизонта». При этом в числитель занести уклонение по потолку, в знаменатель- уклонение по полу.

Рис. 11. Схема распределения знаков уклонений фактических отметок от проектной

На чертежах в программе AutoCAD показывать отдельно плановое и высотное смещения. Величину смещения отобразить в миллиметрах относительно центра несущих строительных конструкций (колонн). Стрелки показывать, в какую именно сторону идет отклонение конструкции от проектного положения. Смещение показывать по верху конструкции и по ее низу (см.прил.14).

3Д модель здания представлена в прил.15.

5. Геодезические работы по определению деформаций здания

5.1 Деформации зданий

Вследствие конструктивных особенностей и влияния природных факторов сооружения в целом и их отдельные элементы испытывают различные виды деформации.

С целью улучшения проектирования, строительства и эксплуатации сооружения необходимо организовывать натурные наблюдения за осадками, другими деформациями.

В табл.13 приведена выдержка из СНиП III-2-75 допустимых деформаций зданий.

Таблица 13

| № п.п | Сооружения и элементы конструкций | Относи-тельная разнос-ть осадок (пере-кос) S/l | Крен i | Средняя S или (в скобках) максима-льная Smax осадка, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здания и сооружения, в конструкциях которых не возникают усилия от неравномерных осадок | 0,006 | - | (15) |
| 2. | Производственные и гражданские одно- и многоэтажные здания с полным каркасом (здесь l – расстояние между осями фундаментов): Железобетонные рамы без заполнения; То же, с заполнением; Стальные рамы без заполнения; То же, с заполнением. | 0,002 0,001 0,004 0,002 | - - - - | (8) (8) (12) (12) |
| 3. | Многоэтажные бескаркасные здания с несущими стенами (здесь l – полудлина здания): Из крупных панелей; Из крупных блоков или кирпичной кладки без армирования; То же, с армированием, в том числе с устройством железобетонных поясов. | 0,0016 0,002 0,0024 | 0,005 0,005 0,005 | 10 10 10 |

Согласно СНиП П-15-74 “Основания зданий и сооружений”. Нормы проектирования, допускаемые ошибки определения осадок должны составлять не более:

1 мм - для зданий и сооружений, возводимых на скальных или полускальных грунтах;

2мм - для зданий и сооружений, возводимых на песчаных, глинистых и других снимаемых грунтах;

5мм - для зданий и сооружений, возводимых на насыпных, посадочных, заторфованных и других сильно сминаемых грунтах.

Деформация оснований и зданий характеризуется:

а) абсолютной осадкой оснований фундамента Si;

б) средней осадкой основания или здания Sср;

в)относительной неравномерностью осадок ΔS/l двух фундаментов, т.е. разностью их вертикальных перемещений, отнесенных к расстоянию между ними;

г) креном фундамента или здания в целом i, т.е. отношением разности осадок крайних точек фундамента к ширине (или длине);

д) относительным прогибом (выгибом) f/L, т.е. отношением стрелы прогиба (выгиба) к длине однозначно изгибаемого участка здания;

е) кривизной изгибаемого участка или здания в целом К;

ж) относительным углом закручивания χ;

з) горизонтальным перемещением u.

Деформации возникают и наиболее активно развиваются в период строительства и продолжают в разной степени в период эксплуатации. В соответствии с этим необходимо сформировать программу работ по наблюдениям за деформациями здания в период его строительства.

5.2. Исходная нивелирная основа

Высотная геодезическая сеть - один из важнейших элементов геодезического обеспечения, имеющая следующее основное предназначение.

1. Обеспечение высотной геодезической опорой строительства здания.

2. Создание точной геодезической высотной сети для систематического наблюдения за осадками и деформациями фундаментов здания.

Для целей наблюдений за осадками нивелирная сеть создается в виде высотных   полигонов двух типов:

- высотные полигоны как система  реперов;

- высотные полигоны как система осадочных  марок.

Опорная нивелирная сеть по реперам характерна своей локальностью. Поскольку исследования осадок и деформаций основывается на относительных смещениях, которые устанавливаются относительно к предыдущим наблюдениям, то нет необходимости ее строгой привязки к Балтийской системе высот.

Схема нивелирной сети (см.прил.16) для наблюдений осадок фундаментов здания должна быть жесткой с системой внутренних узловых точек и неизменной между циклами измерений.

Измерения деформаций и осадок фундаментов должны производиться не менее, чем от трех  исходных  реперов, заложенных в стенах зданий, осадку фундаментов которых можно считать закончившейся или грунтовых реперов. Совокупность рядом расположенных исходных реперов называется кустом реперов. Перед началом работ необходимо произвести нивелирование реперов для определения самого устойчивого. Нивелирование должно производиться I классом. С учетом полученных данных производить наблюдение за осадками здания. Для наблюдения за осадками на данной территории было заложено три пункта полигонометрии с вычисленными отметками,  дополнительно необходимо установить еще один грунтовый репер

Исходной нивелирной основой для нивелирования осадочных марок служат грунтовые реперы (см. рис. 12)

Проект расположения реперов должен быть увязан и согласован с генеральным планом района строительства. После установки исходных реперов на один из них передается отметка от ближайшей точки геодезической высотной сети.

Рис.12. Грунтовый репер.

Наблюдения за осадкой зданий и сооружений следует вести по специально закрепленным точкам, называемым, осадочными марками.

5.3. Проект размещения осадочных марок

Для наблюдений за осадками применяются деформационные знаки. Деформационные знаки располагают непосредственно на исследуемом сооружении. Для этих знаков требуется наличие видимостей, удобство подходов, долговечность, возможность установки соответствующего измерительного оборудования. Такие деформационные знаки получили название осадочные марки  (см. рис. 13).

Осадочные марки - это геодезические знаки, установленные на фундаментах, колоннах, стенах, перекрытиях и т.п., меняющих свое высотное положение вследствие осадки фундамента здания .

Осадочные марки делятся на:

- стенные - устанавливаемые на вертикальных гранях конструкций;

- плитные - на горизонтальных плоскостях;

-«марки-конструкции» - это детали сооружения, используемые в качестве марок.

Осадочные марки должны обеспечивать длительную их сохранность и возможность идентичной установки рейки во всех циклах наблюдений.

Наиболее распространенной в эксплуатации является металлическая трубка, посаженная на бетон. Трубка закладывается таким образом, чтобы один ее конец выступал из стены на 30 мм. и находился к стене под углом 100 градусов. Это условие необходимо для удобства установки рейки.

Размещение деформационных знаков является одной из основных частей всей работы по измерениям вертикальных деформаций отдельных точек сооружения. От правильного размещения и числа знаков во многом зависит качество, полнота и однозначность выявления смещения. Осадочные марки устанавливают в подвале примерно на одном уровне (30–40см от уровня пола), располагают их на всех несущих элементах – колоннах, диафрагмах по периметру здания как вне, так и внутри него. По периметру здания осадочные марки располагают через 10-15 м. Каждой марке присваивают номер. Проект размещения осадочных марок смотри в приложении 16.

Рис. 13. Осадочная марка

5.4. Геометрическое нивелирование при наблюдении осадок

Геометрическим нивелированием II  класса, определять отметки осадочных марок, установленных на исследуемом здании, для этого использовать  нивелир 3Н3КЛ в комплекте с инварными рейками. Нивелирование выполнять методом совмещений, при одном горизонте прибора, в прямом и обратном направлениях по костылям, башмакам или кольям. При средней длине визирного луча порядка 25-30 м (на I привязочных ходах), 2-25 м (по осадочным маркам) и сравнительно небольших длинах  секций, что позволяет сократить время наблюдений на станции, повысить надежность, качество и оперативность контроля измерений, разрешается производить нивелирование в одном направлении либо двумя ходами, либо двумя горизонтами.

Высота визирного луча над поверхностью земли или пола должна быть не менее 0,5 м, неравенство плеч не более 1 м а накопление этих неравенств в секции 2 м.

При нивелировании осадочных марок и привязочных ходов, порядок наблюдений на станции следующий:

Нечетная станция

1.Отсчет по основной шкале задней рейки.
	2. Отсчет по основной шкале передней рейки.

3. Отсчет по дополнительной шкале передней рейки.

4. Отсчет по дополнительной шкале задней рейки.

Четная станция

1.Отсчет по основной шкале передней рейки.
               2. Отсчет по основной шкале задней рейки.

3. Отсчет по дополнительной шкале задней рейки.

4. Отсчет по дополнительной шкале передней рейки.

Нивелирование производить в благоприятное время суток. Во время производства работ нивелир необходимо  предохранять от прямого попадания солнечных лучей.

Не разрешается выполнять наблюдения при колебаниях изображений, затрудняющих точное наведение биссектора на штрих рейки и «плавающих» изображениях,

- сильном и порывистом ветре,

- сильных и скачкообразных колебаниях температуры воздуха и аномально быстрых односторонних ее изменениях.

Расстояние от нивелира до реек измеряют тонким стальным тросом или рулеткой, использовать для этой цели дальномер нивелира запрещается.

На каждой станции подсчитываются значения превышения по наблюдениям основных и дополнительных шкал реек. Расхождения допускаются не более 0,7 мм (14 делений отсчетного барабана). При больших расхождениях измерения на станции повторяют, изменяя высоту инструмента на 3 см и более. Нивелирование деформационных марок производят короткими лучами 2-25 м при соблюдении равенства расстояний от инструмента до реек двойным горизонтом по одной из следующих программ:

I программа                              II программа

Первый горизонт инструмента	ЗоПоПдЗд                          ЗоЗдПоПд

Второй горизонт инструмента	ПоЗоЗдПд                         ПоПдЗоЗд

где Зо - отсчет по основной шкале задней рейки,

Зд - отсчет по дополнительной шкале задней рейки,

По - отсчет по основной шкале передней рейки,

Пд - отсчет по дополнительной шкале передней рейки.

При нивелировании в помещениях и при установке нивелира на жестком основании применяется II программа с использованием одной рейки.

Для получения равноценных материалов и исключения влияния сезонного колебания отметок исходных реперов и марок, а также для упрощения последующего анализа материалов при годовых циклах необходимо производить измерения в одни и те же сроки или с незначительными отклонениями по времени от установленной даты наблюдений (до месяца).

Циклы необходимо наблюдений проводить через равные промежутки времени (по окончании возведения двух новых этажей) и в кратчайшие сроки.

Отметки деформационных точек в цикле измерений определяют относительно исходного опорного репера.

Полученные результаты обрабатывают в комплексе CREDO по программе нивелирования: оценивают фактическую точность и сравнивают ее с заданной, вычисляют и уравнивают отметки, а по разности их в циклах находят осадки.

По результатам измерения превышений, вычисляют отметки марок, относительные и абсолютные осадки, а также скорость и ускорения осадок:

Si(j)=Hi(j+1)-Hi(j),

S0(j)=Si(j)+S0(j-1)=Hi(j+1)-Hi(0),			(10)

Vs=Si/ΔT,

as= Vs/ ΔT,

где Н – отметка марки,

Si – осадка между смежными циклами наблюдений (относительная),

S0 – абсолютная осадка (накопленная),

Vs – скорость протекания процесса,

аs – ускорение,

ΔТ – период времени между наблюдениями.

При обработке материалов по определению осадок здания, также вычисляют уклоны i фундамента и перекосы.

i1-2=(∑S1-∑S2)/l1-2 ,	 				(11)

где l1-2 – расстояние между марками 1,2.

Для наглядного представления о ходе осадок составляют профили осадок по продольным и поперечным осям, план кривых равных суммарных осадок, совмещенные графики осадок марок основания.

Обработка и анализ результатов наблюдений за осадками здания должны включать анализ устойчивости исходных реперов.

Результаты наблюдений каждого цикла отражают в краткой пояснительной записке, которая содержит: схему ходов и краткое описание технологии измерений, результаты уравнивания и оценки точности, ведомости отметок и осадок марок, графический материал и краткий анализ полученных результатов.

5.5. Контроль нивелирования

Расхождение значений измеренных превышений между двумя горизонтами нивелира не должно быть более 6 делений отсчетного барабана (0,3 мм), а превышений, полученных по основной и дополнительной шкалам - 4 деления (0,2 мм).

Допустимая невязка нивелирного полигона, или хода, в т.ч. привязочного определяется по следующим формулам в зависимости от числа станций «n»:

км, или ,                      (12)

где L – длина хода в км

По окончании нивелирования составляются схемы ходов, на которые выписываются измеренные значения превышений и данные по оценке точности измерений (см. приложение 15). В связи с высокими требованиями к точности нивелирования при наблюдении осадок последнее выполняют под условием получения наивысшей точности, что обусловливается как соблюдением технологии работ, так и умением, добросовестностью и аккуратностью исполнителя, который в конечном итоге определяет достоверность результатов измерений и имеет право по своей производственной интуиции дополнительно браковать результаты измерений, несмотря на допустимость их невязок. Следует отметить, что геодезические измерения зачастую производятся в затрудненных условиях, где имеют место различные возмущающие воздействия. К ним относятся: высоко- и низкочастотная вибрация, рефракция и турбулентность воздуха, резкий перепад температур, высокая влажность и запыленность воздуха, значительная насыщенность оборудованием, малая степень освещенности.

5.6. Наблюдение за кренами здания

Для данного здания, крен рекомендуется определять электронным тахеометром, который позволяет выполнять измерения в безотражательном режиме. Частные крены определить по разности горизонтальных проложений см. рис.14.

Измерения произвести с четырех пунктов, на каждом из которых измерть горизонтальное проложение до точек в верхней части здания и в нижней. При этом частные крены отдельных блоков здания, имеющих различную плановую конфигурацию определяют независимо друг от друга.

Частные крены вычислить по формулам:

qx = D1-D2

qy= D3-D4,				(13)

где D1=Sвcos,

D2=Sнcos,

D1,D2 – горизонтальное проложение до верхней и нижней контролируемых точек.

Sв,Sн – измеряемое наклонное расстояние до верхней и нижней точек.

- угол наклона.

Предельный крен здания не должен превышать 0.005Нзд, в пересчете на высоту данного здания Qдоп=0.005∙42.000м=0.210 м. Предельные ошибки измерений при наблюдениях за кренами здания не должны превышать mпред=0,0001Нзд=0,0001∙42.000=0,004 м, т.е. 4  мм.

Рис. 14. Схема определения кренов методом горизонтальных проложений

6. Метрологическое обеспечение средств измерений

Для выполнения геодезических работ на строительной площадке рекомендуются следующие приборы: тахеометр Sokkia SRX1,  нивелир 3Н3КЛ. Весь парк приборов, применяемый для производства геодезических работ, подлежит в установленном порядке аттестации в региональном отделении Государственного комитета стандартов Российской Федерации (Госстандарт РФ). Оценка метрологических характеристик используемых приборов осуществляется путем их исследований и поверок.

Непосредственно на строительной площадке выполнять поверки геодезических приборов, вследствие которых выявить пригодность прибора к работе.

6.1. Поверки тахеометра Sokkia SRX1

1. Поверка внешнего состояния и комплектности

Проводится  визуальным осмотром. Прибор и футляр не должны иметь механических повреждений, следов коррозии, препятствующих или затрудняющих работу с ними, тахеометр должен иметь чистые поля зрения зрительной трубы, комплектность прибора должна соответствовать описи в паспорте на данный прибор.

2. Поверка круглого уровня

Условие. Ось круглого уровня должна быть параллельна  вертикальной оси вращения прибора. Выводят пузырек круглого уровня в нуль пункт. Поворачивают тахеометр на 180. Если пузырек остался в пределах малой окружности, то условие выполнено. В противном случае необходима юстировка: поворачивая юстировочные винты, возвращают пузырек в нуль пункт на половину дуги отклонения, далее подъемными винтами окончательно загоняют пузырек в нуль пункт.  Поверка считается  выполненной, когда пузырек уровня находится в пределах малой окружности  при любом положении зрительной трубы.

3. Поверка компенсатора

Для поверки компенсатора нужно определить его место нуля. В юстировках выбирают пункт Compensator. На экран выводятся текущие значения составляющих ошибки места нуля компенсатора sk и sz: sk составляющая в направлении горизонтальной оси,  sz составляющая в направлении визирной оси. Выбирают пункт New Calculation. Дожидаются запроса повернуть инструмент в горизонтальном направлении к 0. На экран выводится автоматически вычисленное место нуля. Поверку повторяют несколько раз и если результаты стабильны сохраняют новые значения.

4. Поверка места нуля и коллимационной ошибки

Точно горизонтируют прибор по электронному уровню. Визируют на выбранную цель с расстояния примерно 100 м. Точка визирования должна быть близка к горизонту (в диапазоне v = 90  9). В юстировках выбирают пункт Standart (коррекция прибора). Текущие значения c и i выводятся на экран. Выбирают пункт New Calculation. Наводятся на точку при двух кругах. Поверку повторяют несколько раз и если результаты стабильны сохраняют новые значения. Если значения c или i превышают допустимые значения 240, появляется сообщение об ошибке, при этом значения не сохраняются, а на экране появляется меню для нового вычисления. Если, несмотря на точное визирование и повторные измерения, ошибки превышают допустимые значения прибор нужно отнести в сервисный центр. Место нуля компенсатора программа определяет автоматически во время вычисления ошибки место нуля и  коллимационной ошибки.

5. Поверка направления лазерного луча

Наводят зрительную трубу прибора на хорошо видимую матовую поверхность расположенную на расстоянии 25–50 м при круге «право». Включают лазерный луч с помощью включения функции лазерного указателя. Направляют прибор в центр цели и проверяют положение лазерного пятна относительно сетки нитей прибора. Если лазерное пятно лежит вне пределов центрального креста сетки нитей, то направление луча должно быть отъюстировано до его совпадения с крестом. Исправления выполняют юстировочными  винтами расположенными сверху и спереди на корпусе зрительной трубы.

6. Поверка несовпадения энергетической и визирной осей прибора

На расстоянии 80–100 м от прибора устанавливают отражатель, наводят на него центр сетки нитей и берут отсчеты по вертикальному и горизонтальному кругам. Затем включают функцию наведения по уровню отраженного сигнала и повторяют измерения. Если расхождения между полученными углами значительные то юстировку выполняют в сервисном центре.

7. Поверка постоянной поправки светодальномера

Точка относимости дальномерного блока должна лежать на основной оси прибора. На ровном месте, на расстоянии 100 м друг от друга выбирают две точки А и В (см. рис. 15).  Устанавливают прибор в точке А, а призменный отражатель в точке В. Десять раз точно измеряют горизонтальное проложение между этими точками и вычисляют среднее. Далее устанавливают прибор в точке С, а призменные отражатели в точках А и В. Десять раз точно измеряют горизонтальные проложения СА и СВ и вычисляют среднее значения каждого расстояния. Постоянную поправку светодальномера К находят по следующей формуле:

К = АВ – (СА + СВ)			(14)

Выше описанные действия повторяют два или три раза. Если значение К хотя бы один раз попало в диапазон  3 мм, юстировка не нужна. В противном случае необходимо обратиться в сервисный центр.

Рис. 15. Схема расположения точек

8. Поверка циклической ошибки

На местности намечают базис таким образом, чтобы его длина равнялась длине фазового цикла. При помощи компарированной ленты базис разбивают через 1м. Тахеометром последовательно измеряют расстояния до каждой разбитой точки. Вычисляют разности между расстояниями измеренными тахеометром и рулеткой, по которым строят график циклической ошибки. В дальнейшем при выполнении измерений вводят поправки за циклическую ошибку, снимая их значения с этого графика.

9. Контрольные измерения

На полевом компараторе измеряют базисы длиной 100 м, 200 м, 500 м, 1000 м, 2000 м, 3000 м и 5000 м и сравнивают полученную ошибку с вычисленной по формуле:

m = a+b*S*10-6,        			(15)

где a и b выбирают из паспорта прибора.

6.2. Поверки нивелира 3Н3КЛ

1. Поверка внешнего состояния и комплектности.

Поверяют визуально чистоту оптики зрительной трубы, правильность и четкость изображения сетки нитей, концов пузырька уровня и делений на ампуле (обе половинки пузырька уровня должны быть симметричны относительно их разделительной линии, а последняя должна быть тонкой и четкой). Далее поверяют плавность вращения окуляра и головки трубки, перемещающей фокусирующую линзу, возможность точной фокусировки зрительной трубы. Поверяют одновременность и точность фокусировки нитей сетки и изображений концов пузырька уровня при вращении окуляра, а также легкость вращения отсчетного барабана, отсутствие заеданий и мертвого хода.

При осмотре поверяют также исправность зеркала, освещающего уровень, лупы для рассматривания делений отсчетного барабана, элевационного винта трубы нивелира, крепление винтов, исправность штатива.

Дефекты, которые не может устранить наблюдатель, должны быть устранены в мастерской.

2. Поверка работоспособности и взаимодействия подвижных узлов.   Подъемные винты нивелира должны вращаться при плотно завинченном становом винте легко и плавно. Если вращение их затруднено или, наоборот, слишком легко, то регулируют ход винтов. Для этого, не снимая инструмента со штатива, вывинчивают по очереди подъемные винты настолько, чтобы были полностью видны круглые отверстия на их стержнях и чтобы с этими отверстиями совпали углубления, имеющиеся во внутренней втулке каждого подъемного винта. С помощью шпильки, вставляемой в эти углубления, поворачивают втулку, тем самым, ослабляя или делая более тугим ход данного подъемного винта. Регулировку осуществляют постепенно путем нескольких исправлений и проб хода каждого винта.

Если вращение инструмента вокруг его вертикальной оси происходит слишком туго, то надо произвести чистку оси и переменить смазку. Для этого отвертывают оба винта вкладыша и снимают последний, затем часовой отверткой вывинчивают стопорный винт на боковой поверхности гильзы возвратной пружины, большой отверткой, размер лезвия которой должен соответствовать размеру шлица, отвертывают винт, закрывающий гильзу, и вынимают пружину. После этого осторожно снимают верхнюю часть инструмента, все время, поворачивая трубу в обе стороны и постепенно поднимая ее.

Ось и втулку протирают чистой, стираной материей, слегка смоченной очищенным бензином, затем такой же, но сухой материей вытирают их насухо и тщательно удаляют с оси и втулки, оставшиеся волокна ткани. Ось смазывают маслом из масленки, имеющейся при инструменте, проведя стеклянной палочкой масленки 3—4 полоски вдоль оси. Затем надевают на ось верхнюю часть инструмента, следя за тем, чтобы упор пружины попал в углубление на водильце зажимного винта, завинчивают винт, закрывающий гильзу с вложенной возвратной пружиной, и стопорный винт, следя, чтобы последний попал в углубление на винте, закрывающем гильзу. Наконец, ставят на место вкладыш и привертывают оба его винта. Чистку и смазку оси инструмента надо производить в закрытом помещении, наблюдая за тем, чтобы на ось и внутрь инструмента не попадали пыль и грязь.

4. Поверка круглого уровня.

Ось уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира. Подъемными винтами приводят пузырек уровня на середину, и поворачивают верхнюю часть нивелира на 180°. Если пузырек вышел за пределы второго большого круглого деления, то исправительными винтами круглого уровня выводят его на половину дуги отклонения. На вторую половину – подъемными винтами. Поверку повторяют.

5. Поверка и исправление установки сетки нитей.

При правильно установленной сетке вертикальная нить ее должна строго совпадать с отвесом. Эту поверку производят следующим образом.

В хорошо защищенном от ветра месте подвешивают около стены на тонком шнуре тяжелый отвес. Чтобы шнур был резче виден, на стене за ним прикрепляют лист белой бумаги. В 20 — 25 м от отвеса устанавливают нивелир и тщательно приводят его ось в отвесное положение. Затем, глядя в трубу нивелира, совмещают один конец вертикальной нити сетки с отвесом. Если вся нить при этом не совмещается с ним и противоположный конец ее отходит от отвеса более чем на 0,5 мм, то исправляют установку сетки нитей. Делают это следующим образом.

Отвинчивают три винта, которыми окулярная часть прикреплена к корпусу зрительной трубы, и снимают эту часть с трубы. Тогда видна несущая сетку пластинка в виде сектора, также привинченная тремя винтами. Отверткой отпускают верхний и нижний винты на целый оборот, а средний (правый) — приблизительно на четверть оборота. Затем пальцами чуть-чуть поворачивают пластинку, надевают окулярную часть на трубу и, не привинчивая ее винтами, поверяют положение вертикальной нити. Если нить не изменила своего первоначального положения, то, снова сняв окулярную часть, отпускают еще немного средний винт пластинки. Таким путем постепенно добиваются того, что пластинка, а вместе с ней и сетка нитей начинает поворачиваться.

Далее, поворачивая понемногу пластинку и поверяя положение нити при надетой окулярной части, добиваются того, чтобы вся вертикальная нить строго совместилась с отвесом. После этого, сняв окулярную часть, завинчивают сперва средний, а затем крайние винты пластинки, надевают окулярную часть и, убедившись, что правильное положение нитей не нарушилось, привинчивают эту часть к корпусу трубы тремя винтами. После исправления положения сетки обязательно определяют и в случае надобности исправляют угол i нивелира способом, указанным ниже.

6. Поверка главного условия.

Выполняют следующим образом.

На расстоянии 50 м забивают в землю два прочных кола с вбитыми в их торцы коваными гвоздями с полусферическими головками. Нивелир устанавливают около рейки, стоящей на колу № 1, так чтобы окулярный конец трубы при горизонтальном положении нивелира отстоял от рейки на 2—3 см, когда труба направлена на рейку, стоящую на колу № 2. По рейке, стоящей на колу № 1, отсчитывают высоту нивелира. Затем, убрав эту рейку, делают отсчеты по основной шкале рейки, стоящей на колу № 2.

Для определения высоты инструмента пользуются приспособлениями, предложенными Б. П. Барановым. Эти приспособления представляют собой крышку для объектива, в середине которой имеется круглое отверстие диаметром 2—3 мм, и пластинку-движок для рейки. Крышку делают из картона или дерева и окрашивают в черный цвет, пластинку-движок — из тонкого прозрачного целлулоида с резким горизонтальным штрихом, нанесенным черной тушью. Пластинку-движок вставляют в паз на рейке, в котором помещают инварную полоску. Верхняя узкая часть пластинки-движка отгибается в наружную сторону и служит ручкой, при помощи которой пластинку-движок можно перемещать вдоль инварной полоски. Целесообразно изготовить отдельную пластинку-движок для каждой рейки.

При определении высоты инструмента наблюдатель смотрит на рейку через отверстие в крышке, надетой на объектив, а его помощник устанавливает пластинку-движок по указаниям наблюдателя так, чтобы горизонтальный штрих был виден точно в середине отверстия крышки. Затем, отняв глаз от трубы, наблюдатель делает отсчет по рейке, пользуясь этим штрихом. Таким способом высоту инструмента определяют с ошибкой порядка ± 1 мм.

Выполнив нивелирование инструментом, стоящим у кола № 1, переносят нивелир к колу № 2 и повторяют всю операцию. Такие две операции составляют один прием. Всего делают три приема. Затем, не снимая инструмента, выполняют все вычисления и в случае надобности исправляют сетку нитей.

Значение угла i вычисляют отдельно для каждого приема по формуле

(16)

где V1 и V2 — высота инструмента при его установках у кольев № 1 и 2,

u1 и u2 — отсчеты по рейке, сделанные при установках инструмента      кольев № 1 и 2,

d—расстояние между кольями № 1 и 2, р" = 206 265.

Величины V и d выражают в миллиметрах. При нивелировании отсчеты u1 и и2 по рейкам выполняют по средней нити без использования биссектора отсчетного барабана, который предварительно устанавливают на отсчет «50». Расхождения между полученными значениями i не должны превышать 4". За окончательное значение i принимают среднее из всех полученных его значений.

Если угол i оказывается больше 20", выполняют юстировку.

Исправительными винтами сетки нитей устанавливают трубу на отсчет u2 +di"sinl".

Далее одним приемом делают контрольное определение угла i и, если оказывается, что он стал менее 20", окончательно определяют его значение как было описано выше. В противном случае снова исправляют угол i" и делают контрольное определение.

6.3. Поверки и исследования инварных нивелирных реек

1. Поверка внешнего вида, технического состояния и ее комплектности.

Производили путем внешнего осмотра, при этом устанавливали:

- соответствие шкал и подписей делений типу рейки;

- наполненность шашечных делений и цифр;

- качество шашечных делений (границы делений должны быть четкими и прямолинейными). Проверки подлежат не менее 5 шашечных делений, выбираемых произвольно на каждом метре основной и дополнительной шкал;

- перпендикулярность границ шашечных делений к осевой линии шкалы рейки проверяют при помощи линейки и угольника;

- равномерность и частоту лакокрасочных покрытий свободных полей, рабочих поверхностей и фурнитуры;

- отсутствие дефектов, ухудшающих вид рейки и затрудняющих снятие отсчетов (на рабочих поверхностях шкал рейки не должно быть пятен, царапин, трещин, наплывов, бугров, пузырей, отслаиваний).

- Плоскость лицевой поверхности рейки (не должно быть скручивания одного конца шкаловой поверхности относительно другого).

2. Поверка правильности нанесения дециметровых делений шкал реек.

Поверяют следующие части основной и дополнительной шкал рейки: 2-10, 10-30, 30-50, 50-60 полудециметров основной шкалы и 60-70, 70-90, 90-110, 110-118  полудециметров дополнительной шкалы. Измерения каждой части производят дважды: сначала совмещают нуль шкалы нормальной линейки с начальным штрихом исследуемой части рейки, а затем (перед вторым измерением) смещают немного нормальную линейку. В процессе измерения один наблюдатель все время находится у начального штриха исследуемой части рейки, следя за неподвижностью нормальной линейки, второй же наблюдатель, постепенно перемещаясь, производит отсчеты на дециметровых штрихах.

Перед началом поверки каждой части рейки измеряют температуру нормальной линейки.

3.Поверка перпендикулярности плоскости пятки рейки к оси рейки и совпадения плоскости пятки с нулем основной шкалы.

Первую часть поверки выполняют следующим образом.

Забив в 20-30 м от нивелира три костыля, устанавливают последовательно на каждый из них рейку сначала центром пятки (а1), затем ее передним (а2), задним (а3), левым (а4) и правым (а5) краями, делая каждый раз по три отсчета по основной шкале рейки. Эти действия составляют один прием. Для каждой рейки делают по два приема.

Если средние значения разностей а1-а2, а1-а3, а1-а4, а1-а5, меньше 0,1 мм, то рейкой можно пользоваться без подпятника.

4. Определение разности высот нулей основных шкал реек.

Разности высот нулей основных шкал реек определяют следующим способом.

В 20-30 м от нивелира забивают три костыля, на которые поочередно ставят обе рейки, делая при этом три отсчета по основной шкале. Эти действия составляют один прием. Всего делают три приема.

Разность высот начальных штрихов основной и дополнительной шкал данной рейки  определяют таким же образом. При определении  разности высот нулей шкал подвесной рейки последнюю подвешивают на забитые в стенку штифты.

5. Контрольные определение длины интервалов шкал рейки.

Контрольное определение производят при помощи нормальной линейки или контрольного метра в помещении с достаточно постоянной температурой. Рейку укладывают горизонтально без прогибов, нормальную линейку вынимают из футляра за 2 часа до начала исследования. Каждый интервал на обеих шкалах рейки (10-30, 30-50, 70-90, 90-110) измеряют прямым и обратным ходами, в каждом ходе по два раза. Перед началом измерения  каждого интервала отсчитывают температуру линейки. При переходе ко второму измерению каждого интервала линейку немного сдвигают. Разности отсчетов по правому и левому концам линейки на каждом интервале не должны различаться больше чем на 0.1 мм. Отсчеты надо делать всегда по внутреннему концу штрихов шкал реек. В обратном ходе наблюдатели меняются местами.

6. Поверка правильности установки круглого уровня на рейке.

Эту поверку выполняют либо при помощи отвеса, либо по вертикальной нити нивелира. Первый способ может применяться только в безветренную погоду, второй – и при ветре.

Поверку при помощи отвеса выполняют так: прикрепив к рейке отвес, добиваются того, чтобы острие его находилось точно над острием штифта, прикрепленного к рейке. Если при этом положении рейки центр пузырька уровня не совпадает с серединой ампулы, то исправительными винтами уровня перемещают его пузырек в середину ампулы.

Поверку вторым способом выполняют так.

Ставят рейку на костыль, забитый в 50 – 60 м от нивелира, и по команде наблюдателя, смотрящего в трубу нивелира, устанавливают ее так, чтобы ребро рейки совпало с вертикальной нитью.  Исправительными винтами круглого уровня приводят пузырек на середину ампулы и поворачивают рейку на костыле на 90, после чего повторяют операцию. Затем снова поворачивают рейку в первое и второе положение, проверяя и, если нужно, исправляя установку круглого уровня.

7. Охрана труда при выполнении работ

Для предупреждения несчастных случаев все работы должны выполняться с соблюдением специальных правил и инструкций по технике безопасности. С целью ознакомления с этими правилами проводятся инструктажи по технике безопасности.

При выполнении геодезических работ на строительной площадке необходимо соблюдать общие правила техники безопасности строительства. На строительной площадке устанавливают знаки безопасности и надписи около опасных зон, где действуют или могут возникнуть опасные производственные факторы, например «Зона работы крана», «Открытые проемы» и т. д. К таким зонам относятся: пространство вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок; места передвижения машин, хранения вредных веществ; территория, над которой перемещают грузы грузоподъемными кранами, где работает оборудование с вращающимися рабочими органами, и ведутся сварочные работы. Строящиеся здания и сооружения ограждают заборами или козырьками.

При сварочных и других работах, при которых возможно возгорание, соблюдают правила пожарной безопасности. Около мест, где ведутся такие работы, устанавливают средства для тушения пожара и вывешивают инструкции по их применению. Строительную площадку и подходы к ней в темное время суток равномерно освещают. Колодцы, шурфы и другие выемки в грунте, а также проемы в перекрытиях зданий и сооружений закрывать щитами или огораживают.

Рабочие, находящиеся на высоте, должны пользоваться предохранительными (монтажными) поясами, которые крепят к надежным конструкциям. При выполнении работ с применением лазерного луча в местах возможного прохода людей устанавливают экраны, исключающие распространение луча за пределы мест производства работ.

При выполнении геодезических работ, сопутствующих строительным, выполняют все правила техники безопасности, установленные для данного вида строительных работ, а также специфические. До начала полевых геодезических работ в городских условиях, устанавливают схемы размещения скрытых объектов: подземных коммуникаций и сооружений.

Высоту подвески проводов линий электропередачи, электро-подстанций определяют, не касаясь проводов рейками, рулетками, вешками, аналитическим путем. Рейки, вешки и другие предметы, применяемые для измерений, не разрешается подносить ближе, чем на 2 м к электропроводам, в том числе контактным на железных дорогах и трамвайных линиях. При закладке временных кольев, штырей и других знаков их верхнюю часть забивают вровень с поверхностью земли.

При геодезических измерениях, выполняемых в процессе земляных, каменных, бетонных и монтажных работ, соблюдают правила безопасности, предписываемые для данных строительных работ. На работы в пределах охранных зон кабелей, находящихся под напряжением, или действующего газопровода, необходимо разрешение соответствующего электро- или газового хозяйства.

При нивелирных работах вблизи стен не разрешается переходить по стенным перекрытиям. При необходимости делать разметку на внешних плоскостях стен выполняют работу с предохранительными поясами. При бетонных работах во время электронагрева бетона нельзя касаться рулеткой арматуры. Нельзя выполнять разбивочные и выверочные работы в зоне монтажа при скорости ветра 15 м/с и более, гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, прекращать все работы, в том числе и геодезические на высоте в открытых местах. Запрещается размечать оси и другие ориентиры на элементах конструкций во время их подъема, перемещения или в подвешенном состоянии. Нельзя оставлять геодезические приборы и принадлежности без присмотра на монтажном горизонте во время перерыва в работе. Геодезические приборы переносят только в упаковочных ящиках, а штативы — в сложенном виде.

При работе в городе необходимо знать правила дорожного движения; при работе на проезжих частях необходимо надевать демаскирующую (оранжевую) одежду и выставлять оградительные щиты. Проведение работ на улицах и площадях с интенсивным движением согласовывают с ГИБДД. По проезжей части дороги разрешается ходить только у кромки тротуара навстречу идущему транспорту — в таком направлении и вести измерения в хода. Запрещается оставлять геодезические приборы без надзора на проезжих частях улиц и дорог.

Во время тумана, метели, грозы работать на дорогах не разрешается. Переходы, промеры по дорогам вести по бровкам, а не по полотну. При измерении стальной лентой или рулеткой через рельсы электрифицированных железных дорог полотно держат навесу. Нельзя пролезать под вагонами, перетаскивать под ними геодезические приборы и инвентарь, проходить между буферами вагонов, если расстояние между ними менее 5 м.

Список информационных ресурсов

1. ГОСТ 21778-81 (СТ СЭВ 2045-79) «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения».

2. ГОСТ 21780-83 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности».

3. ГОСТ 24846-81 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений».

4. ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений».

5. ГОСТ 26607-85 (СТ СЭВ 4416-83) «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски».

6. СНиП 3.01.03.-84 «Геодезические работы в строительстве».

7.СНиП 3.05.05-84 «Технологические оборудование и технологические трубопроводы».

8.  СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

9. СНиП 111-3-81 «Приемка в эксплуатацию законченных объектов».

10. СНиП 111-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

11. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

12. ВСН 57-88 (р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий».

13. ПР 50.2.002-94 «ГСИ. Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм».

14. ПТБ-88. «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах».

15. РСН 52-85 «Инженерные изыскания для строительства. Система республиканских нормативных документов».

16. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».

Приложения