https://dorians.ru/blog/proektno-izyskatelskie-raboty/ - кратко и по делу

https://avidreaders.ru/read-book/organizaciya-upravlenie-i-planirovanie-v-stroitelstve.html

СОДЕРЖАНИЕ:

Лекция №1. Организация проектно-изыскательских и строительных    работ.	3

Лекция №2. Виды проектов, стадии проектирования,

состав.	5

Лекция №3. Календарное  планирование.	8

Лекция №4. Определение продолжительности

отдельных видов работ.	10

Лекция №5. Разработка строительных генеральных

планов	12

Лекция №6. Подготовка строительного производства.	24

Лекция №7. Планы строительного производства.	26

Лекция №8. Понятие о материально-технической

базе (МТБ).	28

Лекция №1.

План лекции:

1.

2.

Организация проектно-изыскательских работ.

Литература:	СНиП 11-01-95	“Инструкция  о  порядке разработки, согласования,

утверждения  и  составе  проектной документации

на     строительство     предприятий ,     зданий     и

сооружений”;

- заменен на СНиП 11-01-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»

СП  11-101-95	“Порядок  разработки,  согласования,  утверждения

и состав обоснований инвестиций в строительство

предприятий, зданий и сооружений”

заменен на СП 11-101-2003  Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений

Организация строительного производства представляет собой совокупность научных методов, позволяющих выбирать рациональные решения при разработке проектной документации материально-техническом обеспечении, планировании и управлении строительными и монтажными работами.

Основные из этих методов: поточная организация строительства, сетевое моделирование СМР, методы научного управления строительным производством(теория управления проектами).

Основной целью курса ОСП является обучение методам организации работ, обеспечивающим оптимальные сроки строительства ,высокое качество и рентабельность производственной деятельности, минимальные затраты труда и материальных ресурсов.

Строительство крупнейшая и высокоразвитая отрасль народного хозяйства страны, которой принадлежит ведущая роль в осуществлении государственных программ развития производительных сил и роста благосостояния народа.14% валового продукта станы производится строителями. В строительстве занято около 11 млн. человек.

Объектом строительства считается отдельное здание или сооружение, на  возведение  или реконструкцию которого имеется СМЕТА.

Проектирование - первый и весьма ответственный этап в осуществлении строительства. Ему принадлежит главная роль в повышении эффективности капитальных вложений. С развитием науки и техники происходит усложнение проектных решений и соответственно повышается значение проектного дела. От качества проектов зависят технико-экономические показатели строительства и эксплуатационные показатели будущего предприятия, здания или сооружения.

Важным элементом предпроектного этапа строительства и первой стадии проектирования являются инженерные, экономические и технические изыскания, в результате которых определяется экономическая целесообразность строительства.

К проектным организациям, выполняющим работы для капитального строительства, относятся проектные, изыскательские и комплексные проектно-изыскательские и научно-исследовательские организации (институты, тресты, управления, КБ, мастерские).

Участники строительства:	- Заказчик (инвестор);

- Проектная организация;

- (Генер. проектировщик)

- Подрядная организация.

(- Ген.продрядчик.

- Суб.подрядные организации.)

- Поставщики;

- Транспортные организации;

Проектирование производится за счет средств инвестора, который заключает договоры на выполнение проектных работ с проектной организацией (генеральным проектировщиком).

Все участники строительства должны иметь лицензии на право производственной деятельности.

Задачи проектирования:

- сокращение сроков возведения через сокращение сроков проектирования;

- улучшение качества возводимых объектов через улучшение проектирования;

- сокращение стоимости и трудоёмкости возведения объектов.

Принципы проектирования:

- Экономичность - процесс проектирования должен быть эффективным и экономичным и возводимые здания должны быть эффективны и экономичны.

- Индустриализация – прогрессивные технологии, автоматизация, механизация, использование сборных изделий заводской готовности, ведение работ поточными методами.

- Вариантность проектирования – выбор оптимального решения.

- Комплексность – привлечение специалистов различных направлений и принятию решений на каждом этапе проектирования.

- Последовательность проектирования от общего к частному, а в ряде случаев с проработкой частных вопросов.

- Разумные сочетания типового решения и индивидуальных.

- Применение единой нормативной базы.

- Учёт конкретных условий строительства.

Способы строительства:

-  хозяйственный, когда работы выполняются силами и средствами действующих и строящих НЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ  предприятий или организаций.

- подрядный, когда работы ведутся постоянно действующими СТРОИТЕЛЬНЫМИ  организациями по договору подряда с Заказчиком.

-     смешанный , когда часть работ выполняют по договору подрядные организации, а часть работ  ведут собственными силами.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОТ ПРОЕКТА ДО 'КЛЮЧА')

Контрактные связи участников проектирования

и строительства

От проекта до «ключа»

От идеи до проекта                                                Поставщики строительных

материалов, изделий и конструкций

Субподрядные           Генеральный                 Заказчик                  Генеральный       Субподрядные

пректно-изыс-            проектиров-               (инвестор-                  подрядчик            специализиро-

кательские                  щик.                             застройщик).             (генконтрак-        ванные стр.-

организации.                                                                                  тор).                     монтажные

организации.

Поставщики              Поставщики строительных ма-

технологичес-            шин, оборудования, инструмен-

кого оборудо-            тов и спецодежды.

вания.

Специальный автотранспорт.

Рис.1

Заказчиком может быть любое юридическое или физическое лицо. Заказчик заключает договор (контракт) с генпроектировщиком и генподрядчиком, или с комплексной проектно-строительной фирмой. В контракте отмечается состав работ, их полная стоимость, порядок оплаты, сроки выполнения контракта и другие условия.

Генпроектировщик обязуется разработать полный комплект технической документации. Но при разработке проектов сложных зданий и сооружений он выполняет только ведущую часть проекта: в промышленном проектировании – технологическую, в гражданском – архитектурно-строительную. Для проектирования других частей технической документации (инженерные изыскания, противопожарная автоматика, связь, автодороги и др.) генпроектировщик заключает субподрядные договоры с соответствующими проектными и изыскательскими  организациями и производит оплату их работы из общей стоимости проекта.

Генподрядчик обязуется представить готовый объект, но сам выполняет, как правило, только общестроительные работы – подготовку основания, устройство фундаментов, стен, кровли, перегородок, штукатурку, заполнение оконных и дверных проёмов, полы. Такие работы называются общестроительными, потому что выполняются при возведении любых зданий и образуют как бы строительную " рубашку ". Для начинки зданий инженерным и технологическим оборудованием генподрядчик приглашает на правах субподряда специализированные строительно-монтажные организации. Генподрядчик оплачивает их работу из общей стоимости строительства.

Представленную выше схему контрактных связей можно назвать классической. Вместе с тем на рынке подрядных работ могут быть и другие варианты деловых отношений при выполнении проектных и строительных работ, а также поставке и монтаже оборудования (рис.1) За рубежом отсутствует понятие «строительно-монтажные работы». Под строительной продукцией понимаются, как правило только строительные работы. Поставку, монтаж и наладку оборудования производит или его изготовитель, или фирма-поставщик. Расчеты с поставщиками производятся за смонтированное и налаженное оборудование, что способствует  сокращению продолжительности инвестиционного цикла.

Добавим, что в договорной практике за рубежом присутствует и такой элемент, как защита авторского права. Например, в США, Японии, Германии этому вопросу уделяется особое внимание. Отношения участников контракта конфиденциальны и они соблюдают принцип сохранения коммерческой тайны. Так, заказчик не вправе тиражировать документацию, разработанную проектной фирмой. Все новые технические решения подрядчика также являются его собственностью. За нарушение принципа охраны интеллектуальной собственности предусмотрена правовая и имущественная ответственность.

Традиционные функции, выполняемые заказчиком,

генпроектировщиком и генподрядчиком

Генпроектировщик       договор       Заказчик (инвестор)      договор           Генподрядчик.

| Обоснование инвестиций в Строительство объекта | Финансирование проектных и строительных работ | Обеспечение стройки материально - техническими ресурсами |
| --- | --- | --- |
| Составление задания на проектирование и подготовка исходной информации | Составление задания на проектирование и сбор исходных данных | Выполнение общестроительных работ |
| Координация работы субподрядных проектно-изыскательских организаций | Согласование и утверждение проектов | Координация работы субподрядных строительно-монтажных организаций |
| Разработка проекта (части проекта) | Технический надзор за строительством | Испытание инженерных систем |
| Защита проекта в согласовывающих и утверждающих инстанциях | Приёмка завершённых объектов | Сдача заказчику завершённых объектов |
| Авторский надзор за ходом строительства или авторское руководство |  |  |
| Участие в приёмке возведённых объектов |  |  |

Организация подрядных торгов

За рубежом и в последнее время у нас  заключению строительного контракта часто предшествуют торги (тендеры), где происходит выбор одного из нескольких подрядчиков, изъявивших желание  участвовать в торге на получение строительного заказа. Каждый подрядчик перед началом торга получает обобщенные предложения заказчика, в которых указаны его исходные предложения по стоимости контракта, предельной  продолжительности строительства, а также о технических и организационных требованиях при выполнении работ.

Каждая фирма, принимающая участие в торге, предлагает свой вариант стоимости и сроков строительства. Эти предложения, оформленные по единому стандарту, разработанному тендерным комитетом, держатся заказчиком в секрете до официального открытия торга. В назначенный день и час в присутствии представителей всех участников конверты вскрываются и победитель торга выявляется по наиболее приемлемым для заказчика стоимости и срокам строительства. Но выбор в большей степени предопределяет и такой фактор, как репутация фирмы по результатам выполнения предыдущих заказов. Вот почему  в практике торгов фирма с хорошей репутацией побеждает своих конкурентов, предлагающих даже более выгодные условия. Если торг окончился безрезультатно, заказчик проводит новые переговоры с теми же или другими фирмами, в ходе которых и будет согласована цена и сроки. Принципиальная схема организации торгов (тендеров) показана на рис.

Основное производство – непосредственное выполнение строительно-монтажных работ при возведении здания. Затраты на такие работы называются прямыми.

Вспомогательное производство – обустройство площадки, возведение временных зданий и сооружений, прокладка временных коммуникаций для нужд строительства и др.

Управление – выполнение различных функций управления внутри фирмы + координация внешних связей с заказчиками, поставщиками строительных материалов и машин, банками и др.

## Определение  стоимости строительства:

- Калькуляция стоимости на единицу объема работ (на 1м3 , 1м2, заполнение одного оконного проема и т.д.) Так составляются единичные расценки, обобщенные в сборниках ГЭСН,ФЕР,ТЕР.

- Локальные сметы на общестроительные, сантехнические или электротехнические работы внутри здания.

- Объектная смета на возведение всего здания по наружному контуру (сумма локальных смет).

- Сводная смета, включающая все затраты на строительство объекта (объектная смета + стоимость всех наружных коммуникаций, благоустройства и т.д.).

Планируемая стоимость всех видов затрат на производство товара образует его плановую себестоимость, которая включает:

- стоимость материальных ресурсов  (материалы, машины, энергия, инструмент, спецодежда и др.);

- фонд оплаты труда;

- амортизационные отчисления (для возмещения стоимости основных фондов);

- отчисления на социальные нужды;

- прочие расходы

Контрактная цена = планируемые затраты + фиксированная прибыль (7 – 15%). Прибыль увеличивается, если фактические затраты по окончании строительства оказались меньше планируемых, и наоборот.

- Материально-технические ресурсы.

Потребность в каждом виде строительных материалов= Объём работ (м2, м3 ...) • расход данного материала на единицу объёма работ (кг, м2, м3 ...)

Потребность в строительных машинах и механизмах  определяется: а) по виду машин – путём подбора соответствующих машин с учётом характера выполняемых работ и условий строительства; б) по продолжительности использования -в соответствии с календарным планом строительства.

- Трудовые ресурсы. Численность и специализация рабочих и инженерно-технических  работников на стройке определяется по календарному плану с учетом вида и интенсивности выполняемых работ.

Организационно-техническая подготовка к строительству

Подготовка генподрядчика

(строительной фирмы)

Подготовка заказчика

- Обеспечение стройки проектной документацией (строительный проект «С»)

- Открытие в банке счёта для финансирования строительства

- Заключение договора с генподрядчиком (возможен поиск ГП через торги-тендер)

- Подготовка площадки (снос и перенос строений, перекладка сетей с пятна застройки, решение проблем с частными домовладениями и др.)

- Получение технических условий (ТУ) на обеспечение строительной площадки водой, электроэнергией и т. п. от городских сетей и передача ТУ генподрядчику

Подготовка в управляющей  системе фирмы

Подготовка в управлемой системе (основном и вспомогательном производстве) *)

- Получение и тщательный анализ строительного проекта “С„

- Заключение договоров с заказчиком, а также с субподрядчиками и передача им соответствующих частей “С„.

- Разработка проекта производства работ на основе проекта организации строительства

- Регистрация объекта в Госстройнадзоре.

- Заказ строительных материалов изделий и конструкций (через управления комплектации)

- Комплектация рабочих бригад, оснащение их инструментом и спецодеждой

- Получение в Госстройнадзоре разрешения на выполнение строительных работ, а также в отделе горисполкома ордера на  раскопки

- Расчистка территории строительной площадки

- Срезка грунта и планировка с учётом отвода поверхностных вод

- Создание опорной геодезической сети (устройство реперов и разбивка главных осей здания)

- Подготовка временных дорог и площадок для складирования

- Прокладка для нужд строительства временных сетей водо- и электроснабжения

- Возведение на площадке временных зданий и сооружений

*) Подготовительные работы на площадке ведутся в соответствии с проектами организации строительства и производства работ

Организационно-технологическое проектирование

Принципиальная              структура проекта

Технологическая         часть

Архитектурно-строительная часть – АС

Проект организации строительства – ПОС

Экономическая часть

- Календарный план строительства – КП

- Строительный гене-

ральный план – СГП

3.   Пояснительная

записка

Технологическая часть проекта определяет порядок выполнения соответствующей функции, ради которой и возводится объект, например, производства продукции, обучения, лечения, отдыха и др.

Архитектурно-строительная часть проекта (АС) показывает “ что строить ”, организационно-технологическая (ПОС) - “ как строить ”, т. е. порядок и способы выполнения всего комплекса строительных работ от подготовки площадки до сдачи объекта в эксплуатацию.

КП – организация строительства во времени с отражением технологической последовательности работ, сроков их выполнения и необходимых для этого трудовых, материальных и технических ресурсов;

СГП – организация строительства в пространстве, на строительной площадке

- Календарный план строительства (КП) включает:

  - График строительства объекта (в линейной или сетевой форме);

  - График изменения численности рабочих бригад;

  - График использования строительных машин;

  - График поставки и расхода строительных материалов.

- Строительный генеральный план (СГП) отражает:

  - Основные и вспомогательные объекты строительства;

  - Трассы постоянных дорог и инженерных сетей;

  - Пути движения основных строительных машин с указанием монтажных зон;

  - Склады строительных материалов и конструкций;

  - Временные административные, бытовые и производственные здания и пути подхода и подъезда к ним;

  - Трассы временных внутриплощадочных дорог;

  - Временные сети водоснабжения с указанием гидрантов и электроснабжения с указанием временных ТП, распределительных шкафов и прожекторных мачт.

- Пояснительная записка содержит:

  - Обоснование методов производства строительных и монтажных работ;

  - Методы контроля за качеством строительства;

  - Условия сохранения окружающей природной среды;

  - Расчёты потребности:

- В строительных машинах и механизмах;

- В транспортных средствах и складском хозяйстве;

- В рабочих и ИТР;

- В воде, электроэнергии и т. д.;

- Во временных зданиях и сооружениях.

*) Проектировщики согласовывают СГП в отделе районного архитектора, а также с заказчиком, строителями, санэпидстанцией, пожарным надзором, службой безопасности движения и эксплуатационными службами (водо-, энерго-, газоснабжения).

Исходные материалы для разработки ПОС:

- Генплан застройки с горизонталями, дорогами и действующими инженерными коммуникациями;

- Объёмно - конструктивные решения проектируемого здания;

- Сметная документация с перечислением всех строительных работ и необходимых для этого финансовых, трудовых и материальных ресурсов;

4)    Источники снабжения объекта строительными материалами, машинами и др.;

5)   Нормы на разработку организационно-технологической документации.

Строительные организации, получив от заказчика строительный проект, в развитие его организационно-технологической части – ПОС, разрабатывают проект производства работ (ППР). В нём детализируется технология и способы эффективного и безопасного выполнения строительных работ. На отдельные виды работ (монтажные, каменные, штукатурные и др.) составляются технологические карты.

Совмещение проектных и строительных работ

Практика показывает, что существует определенный объем незаконченного строительного проекта, получив который, строители уже могут начинать работы на площадке, а именно: вертикальную планировку, уплотнение грунта,  вытрамбовывание площадки, прокладку инженерных сетей, отрывку котлованов, забивку свай и др.

Для каждого конкретного объекта устанавливается свой набор информации, необходимой и достаточной для начала выполнения строительных работ. Таким образом, окончательная разработка всего проекта может быть совмещена (естественно, с определенным опережением) со строительным производством.

Главная цель такого совмещения – сокращение всего проектно-строительного цикла.

# Условия совмещения

- Главное ответственное лицо – проектно - строительная фирма (ПСФ) с высокой деловой репутацией.

- Проектно-строительный контракт заключается на фактическую стоимость проектных и строительных работ + гарантированная прибыль.

- Основной метод планирования и управления – метод критического пути, дающий наилучшую возможность контроля во времени.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ЦИКЛА

Проектирование   Строительство

45-50%                   50-55%

1. Теоретическая

Т

2. Фактическая

2.1.В условиях организационно-экономической

разобщенности проектных и строительных

фирм.										Т1

Организационный

перерыв

2.2. В условиях объединения проектных

и строительных фирм.

Сокращение

цикла

Т=Т1-Т2

Т2

## Результаты совмещения

| ## Участники ## Итог | Заказчик | ПСФ |
| --- | --- | --- |
| Преимущества | Меньше забот и получение объекта «под ключ» Сокращение пути от идеи до «ключа» | Полная самостоятельность Сокращение всего цикла |
| Недостатки | Неточность сметы и необходимость иметь резерв | Возможность переделок Большая ответственность и риск |

Институт американских архитекторов признал преимущества метода совмещения с точки зрения архитектуры.

Во-первых, более стабильным становится экономическое положение архитектора, что открывает новые возможности для его творческого роста.

Во-вторых, возникают более тесные рабочие взаимосвязи между архитектором, заказчиком и строителями.

И, наконец, сокращается общее время работы архитектора над проектом, начиная от получения задания на проектирование до сдачи готового объекта.

Правилами о подрядных договорах в строительстве установлены следующие виды договоров:

- Генеральный подрядный договор – заключается генеральным подрядчиком на весь объем строительства, если его сроки выходят за пределы одного года.

- Годовой подрядный договор.

Договор между заказчиком и подрядчиком заключается  при наличии следующих документов, представляемых заказчиком:

1.Титульный список строительства.

2.Утвержденная проектно-сметная документация.

3.Справка о включении данного объекта в план подрядчика.

4.Лимит(план) финансирования строительства на планируемый год.

5.Подтверждение об обеспечении заказчиком объекта оборудованием и материалами.

Титульные списки составленные заказчиком определяют:

1.Место строительства.

2.Время его начала и окончания.

3.Объем капитальных вложений на планируемый год.

4.Размер  и сроки ввода в действие мощностей и основных фондов.

Лекция №2.

Виды проектов, стадии проектирования, состав.

Важнейшим этапом в строительстве обеспечивающем экономическую эффективность капитальных вложений и экономическую целесообразность строительства  является подготовка строительного производства.

Подготовка строительного производства  включает  большой комплекс организационных мероприятий  и работ предшествующих началу основных работ.

Они делятся  на:

- На организационные подготовительные мероприятия и работы выполняемые до начала  строительных работ на стройплощадке.

- Внешнеплощадочные подготовительные работы.

- Внутриплощадочные подготовительные работы.

Содержание 1-го этапа: - заключение договоров на проектирование и строительство.

-  Изыскательские работы.

-  разработка проектно- сметной документации.

-  решение  вопросов использования для нужд строительства существующих транспортных и  инженерных коммуникаций .

-   оформление и отвод в натуре территории под строительство  и выполнение работ, связанных с перемещением лиц и организаций с застраиваемой территории.

- разработка ПОС ,ППР и структуры  снабжения и управления  строительством.

Содержание 2-го этапа:

-   Создание внешних подъездных путей и устройств к стройплощадке(ж/д, автодорог, морских причалов, линий связи, электр-, водо-, газо-, теплоснабжения, канализации)

-   Строительство жилых и общественных зданий для размещения и обслуживания рабочих и ИТР.

Содержание 3-го этапа:

-   Создание геодезической основы для строительства.

-    Освоение стройплощадки.

-    Инженерная подготовка стройплощадки.

-    Создание общеплощадочного складского хозяйства.

-   Установка временных зданий и механизированных  установок.

Виды проектов:

-   типовые ;

- индивидуальные (останкинская башня, коттедж);

- повторно применяемые .

По сложности проекты разрабатываются:

- в две стадии:	1. проект (проектная документация);

- 2. рабочая документация.

- в одну стадию - для типовых, повторно применяемых, несложных:

1. рабочий проект.

Разработка проекта должна начинаться после заключения договора на проектные работы. До изготовления проектно-сметной документации проектная организация тщательно изучает исходные данные, условия строительства и эксплуатации будущего объекта. Результаты изысканий используются при разработке проекта.

Проектно-сметная документация (ПСД) – комплект текстовых и графических материалов, содержащих решения, необходимых для нормальной эксплуатации и строительства объекта.

В процессе проектирования ведётся согласование проектных решений, а по окончании - утверждение проекта. Рабочая документация проекта не утверждается, а выдаётся за подписью ГИПа (главного инженера проекта).

До начала проектирования проектной организации выдается задание на проектирование ,составленное  заказчиком проекта при участии генеральной проектной организации. В нем указываются исходные днные,необходимые для начала проектных работ.Это:

- район или пункт строительства.

- Характеристика продукции и мощность производства.

- Источники снабжения будущего предприятия сырьем, водой, электроэнергией.

- Условия по сбору и очистке сточных вод.

- Специализация и кооперирование будущего предприятия.

- Предполагаемое расширение предприятия.

- Район потребления готовой продукции.

- Подлежащие разработке варианты  проекта.

- Сроки и очередность ввода мощностей.

- Ориентировочные размеры капитальных вложений.

- Наименование генподрядной строительной организации.

- Стадийность проектирования.

Если строительство намечается в черте  населенного пункта ,то заказчик  проекта должен  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Мэрии г.Улан-Удэ  и передать проектной организации  архитектурно-планировочное задание со строительным паспортом участка, где указывают этажность и  оформление зданий, красные линии и отметки  планировки, технические условия на подключение к городским инженерным сетям и сооружениям, сведения о существующих  подземных сооружениях.

Инженерные  изыскания.

Они проводятся с целью сбора  исходных  данных  для  проектирования  объекта,  их  проведение  организует   проектная  организация  (проектировщик), которая  или  сама  их  проводит,  или  привлекает  специализированные  изыскательские  организации.

От инженерных  изысканий  во  многом  зависит  качество  и  стоимость  объекта.

Инженерные изыскания подразделяются на:

- экономические;

- технические.

Экономические инженерные изыскания - обоснование  целесообразности  строительства  объекта,  данные  по  ресурсам  энергетическим,  сырьевым,  людским.

Технические инженерные изыскания  -  топографические,  геодезические  (плановая и высотная привязки),  гидрогеологические,  гидропонические,  климатологические  и  др.

Инженерные  изыскания  проводятся  в  три  этапа:

- Подготовительный – составляются  программы  инженерных  изысканий,  формирование изыскательских  бригад,  подготовка  оборудования  и   т.д.

- Полевой  -  работа  на  местности.

- Камеральная  обработка.

Организационно-технологическая документация (ОТД).

Организационно-технологическая документация (ОТД) - проект  организации  строительства  (ПОС);  проект  производства  работ  (ППР);  проект  организации  работ   (ПОР).

Общее между ОТД и ПСД:

- ПСД  после  разработки  практически  не  подвергается  изменению;

- ОТД – в  большей  мере  подвержена  изменению  (могут  быть  изменены  сроки,  комплект  механизмов).

ПОС- разрабатывает  проектная  организация,  является  составной  частью  проекта  или  рабочего  проекта.  Разрабатывается,  как  правило,  на  комплекс,  но  может  разрабатываться  и  на  отдельно  строящийся  объект.   Содержит   принципиальные,  стратегические  решения  по  технологии  и  организации  возведения  объекта.

Задача: распределение  капитальных  вложений  по  периодам  строительства.

Состав: календарный  план,  стройгенплан,  организационно-технологические  схемы,  ведомость  объёмов  работ,  графики поставки  основных  материалов, конструкций,  график  работы  основных  строительных  машин,  пояснительная  записка.

ПОС должен предусматривать : применение прогрессивных форм и методов организации,планирования и управления,обеспечивающих  соблюдение нормаивных сроков; применение технологии,обеспечивающей  высокое качество возводимых  объектов;комплектную поставку  материалов,изделий иматериалов;совмещение работ  во времени и поточные  методы их производства; комплексную механизацию  работ и  двухсменную работу  машин;

Исходными данными для разработки ПОС являются:

-  задание на проектирование и технологические решения принятые в др.разделах проекта, в том числе:

-   генеральный план застройки участка,отведенного под строительство,с указанием на нем  проектируемых,существующих,сохраняемых  и  подлежащих сносу  зданий и сооружений; схематические  планы и размеры зданий и сооружений  с характеристикой их конструций; проект вертикальной планировки площадки  строительства.

-   данные  изысканий с результатами исследований условий строительства;

-   документы  о согласовании с местными  организациями вопросов обеспечения стройки полуфабрикатами и конструкциями, возможности использования местных источников энергии, воды, транспорта, кадров и т.д.

-  основные  руководящие и нормативные  материалы и документы:  CНиП 12- 03 -2001 «Организация строительного производства», СН, ГОСТы, ГЭСН, ФЕРы, ТЕРы.

ПОС объектов средней сложности должен включать следующие документы:

1.Календарный план строительства

2.Стройгенплан

3.Организационно-технологические схемы возведения объектов и описание методов производства сложных видов работ;

4.Ведомости объемов строительно-монтажных и специальных работ,включая монтаж технологического оборудования по  объектам  и срокам строительства;

5.График потребности в строительных изделиях материалах,и полуфабрикатах по объектам и срокам;

6.График потребности в основных машинах по строительству в целом;

7.График  потребности в рабочих кадрах;

8.Пояснительную записку, содержащую  характеристику условий строительства, описание методов производства сложных видов работ(работы в зимнее время),а также   расчеты потребности в машинах, транспорте, эл.энергии, воде,  паре, кислороде, сжатом воздухе, инвентарных зданиях и временных сооружениях производственного и санитарно-бытового  назначения, рекомендации по структуре управления и основные ТЭП проекта.

ППР – разрабатывает  организация-подрядчик. Уточняются и конкретизируются  решения,  заложенные  в  ПОСе.  Разрабатывается  на  стадии  рабочих  чертежей.  Утверждает  главный инженер (технич.  директор).  Строительство  объекта  без  ППР  категорически  ЗАПРЕЩЕНО!

Состав:

- календарный  план;

- стройгенплан;

- технологические  карты;

- графики  движения  рабочих;

- графики  поставки  материалов,  конструкций;

- графики  работы  основных  машин,  механизмов;

- схема  геодезической  привязки  объекта;

- решения  по  безопасности,  требования  специальной  проработки;

- решение  о  прокладке  инженерных  коммуникаций;

- пояснительная  записка;

- и  другое.

Состав  ППР  уточняется  в  зависимости  от  вида  строительства.  ППР  разрабатывается  на  отдельно  стоящий объект  или  на  сложный  вид  работ.

Исходными данными для разработки ППР служат:

-  рабочие чертежи.

-  ПОС.

-  задание на разработку ППР.

-  сведения  о поставках  ресурсов.

-  ведения о рабочих кадрах по профессиям.

-  различные нормативные материалы.

Качество решений принимаемых в ППР определяется  на основе  технико-экономических показателей, к которым относятся:

1.СебестоимостьСМР.

2.Стоимость отвлекаемых на строительство данного объекта основных производственных фондов и оборотных средств.

3.Продолжительность  строительства.

4.Трудоемкость строительства.

5.Удельный  вес ручного труда.

6.Уровень механизации труда.

7.Выработка рабочих.

ПОР – разрабатывает  подрядная  организация.  В  нём  увязывается  во  времени  (в течение года) работа СМО (строительно-монтажной  организации) по  возведению  ряда  объектов.

Состав:

- графики  работы  бригад  и  механизмов  на  различных  объектах,  их  переход.

- графики  поставки  материалов  и  конструкций  на  эти  объекты.

В  общем  случае  ПОР  характеризует  производственно-хозяйственную  деятельность  организации  по  возведению  ряда  объектов.

ППР  более  объектный,  конкретизирует  ПОС.

ПОР – производственная  деятельность  организации  по  возведению  ряда  объектов         (в  отличие  от  ППР  и  ПОС).

Лекция №3.

Календарное  планирование.

- Общие сведения.

Календарные  планы  можно  разбить  на  две  группы:

- календарные  планы  в  составе  ПОС,  ППР,  технологических  карт  и  карт  трудовых  процессов.  Увязывает  СМР  во  времени  и  пространстве.  Выполняется  на  комплексе,  объекте,  захватке  или  рабочем  месте.

- календарные  планы,  характеризующие  производственно-хозяйственную  деятельность  в  составе  ПОР,  а  так  же  КП,  отражающие  перспективную,  текущую  или  оперативную

Календарные  планы  характеризуются  степенью  детализации:

- Текущие  1-2  года

- Перспективные 5-10 лет

- Оперативные – недельно-суточные  графики  на  неделю,  месяц, квартал

- Задачи календарного планирования.

Условные  обозначения:        Т-  время;       R- ресурсы;      V- объём  работ.

1  задача:  известно V и R ,  требуется  разработать  рациональную  организацию работ ,  время  на  их  выполнение – Т.

2  задача: известно V , T . требуется  разработать  рациональную  организацию  работ  и  ресурсы  (людские).

3  задача:   известно V, R, T,  требуется  разработать  рациональную  организацию работ  и  определить  возможность  их  выполнения  имеющимися  ресурсами  в  заданные  сроки.

3.  Коллективные  планы  в  составе  ПОС.

Исходные  данные:

-   проект  или  рабочий  проект

-   проекты-аналоги

-   срок  строительства (нормативный,  директивный,  плановый)

- укрупнённые  показатели  по  расходу  ресурсов  (материальных,  энергетических  и  др., в  том  числе  сметных).

СНиП  01.01.85*  “ Организация  СП ”  предусматривает  такую  форму  календарного  плана.

| Номер Строки | Наименование отдельных зданий, сооружений, видов работ. | Сметная стоимость |  | Распределение капиталовложений и объёмов работ по периодам строительства (месяц, квартал. год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе на СМР. |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 – 14 |

Для  более  эффективного  использования  капитальных  вложений  рекомендуется  разрабатывать  календарные  планы  более  детально,  как  на  каждый  проект,  так  и  на  комплекс  в целом  и  использовать  при  этом  методы  формирования  расчёта  и  оптимизации,  разработанные  на  кафедре  организации  строительного  производства  СПбГАСУ.

Рекомендации  по  назначению  рациональной  последовательности

строительства  объектов  в  комплексе.

- При  завершении  работ  по  возведению  комплекса  должны  быть  созданы  условия  для  нормальной  его  эксплуатации.

- Предусматривать  первоочередное  строительство  вспомогательных  зданий  или  других  объектов,  которые  можно  использовать  как  временные  здания,  а  также  дорог и  коммуникаций.

- По  возможности  предусмотреть  непрерывное  использование  основных  бригад  при  переходе  на  объект  и  основных  машин  и  механизмов.

4.  КП  в  составе  ППР.

Степень  детализации  КП  в  ППР  должна  быть  такой:  что,  где,  когда  делает  каждая  бригада  (один  день)  .

Исходными данными для разработки КП в составе ППР служат: 1) ОПП в составе ПОС; 2) нормативы продолжительности строительства или директивное задание; 3) технологические карты на строительные, монтажные и специальные работы; 4) РД (раб. документация) и сметы; 5) данные об организациях—участниках строительства, составе бригад и их производительности, имеющихся механизмах и возможностях получения необходимых материальных ресурсов.

Последовательность  разработки  КП  в  ППР:

- Уяснение  объёмно-планировочного  и  конструктивного  решения  здания.

- Уяснение  технологии  выполнения  основной  операции.

- Подсчёт  объёмов  работ.

- Разбивка  объекта  на  фронты.

- Определение  трудоёмкостей  отдельных  видов  работ  с  составлением  калькуляций  на  укрупнённые  виды  работ.

- Составление  комплексов  видов  работ  и  определение  их  продолжительности.

- Составление  матрицы  исходных  данных.  Формирование  расч1тов  и  оптимизации  календарного  плана.

- Расчёт  и  оптимизация  календарного  плана  и  графическое  построение  принятого  варианта  в  виде  циклограммы,  линейного  или  сетевого  графика.

Трудоёмкости  отдельных  видов  работ  определяются  по  производственным  нормам  (ЕНиРу).  На  комплекс  составляется  калькуляция.  Под  комплексом  работ  следует  понимать  такие  работы,  результатом  которых,  как  правило,  является  или  конструкция  элементов  здания,  или  его  завершённая  часть.

Лекция №4.

Определение продолжительности отдельных

видов работ.

К моменту составления КП должны быть определены методы производства работ и выбраны машины и механизмы. В процессе составления графика следует обеспечить условия интенсивной эксплуатации основных машин путем их использования в 2…3 смены без перерывов в работе и излишних перебазировок.

Продолжительность механизированных работ должна устанавливаться только исходя из производительности машин. Поэтому вначале рассчитывают продолжительность механизированных работ, ритм работы которых диктует все построение графика, а затем продолжительность работ, выполняемых вручную.

Ti = Qi / (N*n)  [ чел-дн./ чел] , n- число смен

На каждом фронте в определенный момент выполняется определенный вид работ.

Рекомендации по назначению состава бригад.

- Профессиональный и квалификационный состав назначать с учетом ЕниР.овских звеньев.

- Рабочие должны быть задействованы в основном по своей специальности. Допускается выполнение по смежным специальностям как вынужденное решение.

- Количественный состав бригады должен назначать с условием "порога управляемости". Применительно к строительству на одного бригадира должно приходится от 10 до 20 человек.

- Количественный состав увязывать с производительностью машин и механизмов.

Рекомендации по назначению числа рабочих смен в сутки.

- Работа в одну смену выполняется, если она связанна с опасностью  (например: гидроизоляция горячей мастикой).

- Основные СМР в две смены не допускается, если это работа с шумными механизмами.

В три смены следует организовывать работы с целью максимального использования механизмов.

Желательно, что бы был минимум обслуживающего персонала.

Графики движения рабочих.

После разработки оптимизации и графического представления календарного плана (линейный, сетевой, циклограмма) под ним в том же масштабе строим график движения рабочих, характеризующий качество разработки календарного плана.

"Пики" на графике не желательны, т. к. они свидетельствуют о нерациональном использовании времени.

Показатели:

Кн – коэффициент неравномерности

Кн = Nmax/ Ncр = 1.5-1.8 ( для гражданских зданий)

2.0- 2.5 ( для пром. зданий)

Nср = Q/ T

График движения рабочих строим для работ в одну смену и в сутки.

ТЭП календарного плана в ППР.

Индивидуальные критерии:

- продолжительность строительства ( дни)

- трудоемкость общая, удельная

Проектирование строительного генерального плана.

Стройгенплан – план строительной площадки с изображением на нем проектируемого (строящегося) здания, существующие здания, сооружения, складских площадок, дорог, сетей, коммуникаций.

Стройгенплан – план безопасности организации работ  на строй площадке.

Стройгенплан разрабатывается на наиболее характерные стадии возведения объекта.

Строй генплан, входящий в ПОС., разрабатывается в масштабе 1: 1000, 1: 500

Строй генплан в ППР разрабатывается в более крупном масштабе 1: 200

Исходные данные:

- Календарный план строительства.

- График поставки материалов на объект.

- Решения, принятые в ППР и ПОС.

- Конкретные данные строительного производства ( подрядчики и место условия строительства.

- Проекты – аналоги.

Лекция №5.

Разработка строительных генеральных планов

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

Строительный генеральный план (далее - СГП) - это план строительной площадки на который нанесены строящиеся объекты и прилегающие к ним существующие здания и сооружения, временные здания, подкрановые пути для башенного крана или ось прохождения стрелового самоходного крана с указанием мест стоянок, временные дороги с выходам на постоянные, склады материалов и конструкций, площадки укрупнительной сборки, временные инженерные сети с местами подключения к постоянно действующим сетям и ограждения строительной площадки.

СПГ оформляется в виде графической части (А-1, А-2) и пояснительной записки к ней.

СПГ предназначен для создания необходимых условий строительства:

- по доставке, приемке и складированию материалов и конструкций на объекте;

- по безопасной работе машин и механизмов;

- по бесперебойному обеспечению объекта водой, энергией, теплом;

- по обеспечению нормальных бытовых условий рабочим, ИТР.

1-6 - временные санитарно-бытовые и административные здания;

7-13 - временные площадки складирования.

При проектировании СГП исходят из условий:

- протяженность временных коммуникаций и путей перемещения материалов должны быть минимальными, но достаточными для бесперебойного обеспечения работ;

- при размещении временных санитарно-бытовых и административно-хозяйственных  зданий необходимо  предусмотреть  удобную ориентацию и минимальный путь следования работающих на  рабочие места;

- отводимая территория строительной площадки должна быть предельно уплотнена (коэффициент использования территории);

- учет требований нормативов по технике безопасности, пожарной безопасности, по освещению  строительной площадки и другое.

МЕСТО РАЗРАБОТКИ И СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

СПГ разрабатывается в составе ПОС и ППР (аналогично календарным планам).

СПГ в составе ПОС:

- для крупных объектов комплексов либо очень удаленных от освещенных территорий. При необходимости разрабатывается ситуационный СПГ в масштабе 1:5000. На таком СПГ показывают строящуюся площадку или предприятие, существующие поблизости карьеры, транспортные магистрали и инженерные коммуникации, предприятия стройиндустрии и жилые поселки.

- для всех объектов без исключения, а так же для комплексов разрабатывается общеплощадочный СПГ в масштабах 1:1000-1:200; где показывают проектируемые и существующие здания, места для временных зданий и сооружений, места установки прохода монтажных кранов, существующие дороги и инженерные сети и участки подключения к ним.

Исходные данные для ССГП и ОСГП:

- генплан;

- инженерные коммуникации (на плане совмещения сетей);

- инженерно-экономические изыскания;

- основные принятые решения по технологии строительства производства.

СГП В СОСТАВЕ ППР.

Исходные данные для разработки объектного строительства:

- РД;

- общеплощадочный СГП;

- ситуационный СГП (из ПОС);

- календарный план;

- ППР или технологические карты (строительной организации);

- уточненные расчеты потребностей в ресурсах, инженерных коммуникациях, дорогах, складских, административных, административно-бытовых и хозяйственных помещениях.

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТНОГО СТРОЙГЕНПЛАНА.

Очередность этапов разработки СГП :

- нанесение на план проектируемого объекта и прилегающих к нему существующих зданий и сооружений   (при   отсутствии общеплощадочного СГП руководствоваться генпланом).

- размещение строительных машин и механизмов вдоль строящегося здания. Для башенного крана расчетное расположение подкрановых путей и самоходного стрелового - расчетное расположение оси движения крана с расчетным расположением мест стоянок:

Используется общеплощадочный генплан, проект производства работ и технологические карты на монтажные работы строительной организации.

- прокладывают внутриплощадочные  автодороги,   начиная   от существующих дорог и заканчивая выездом. Временная дорога для двухстороннего движения шириной 6 метров, для  одностороннего -3,5 метров. Радиус закругления R=12 м. Для отстоя транспорта делается уширение до 3,5 метров и длиной до 12-19 метров. Для транспорта грузоподъемностью 25 тонн и выше ширина полосы проезда должна быть равна 8   метрам. Желательно дорогу располагать приближенной к разгрузочному крану, а площадку  складирования делать за дорогой.

- Определение габаритов складских площадок в зоне действия монтажных кранов с учетом  грузоподъемности кранов.

- Привязывают временные здания и сооружения. В порядке рекомендации берут общеплощадочный СГП, либо учитывают требования части кратчайшего расстояния от бытовок  до рабочего места.

- Площадка укрупнительной сборки должна располагаться в зоне работы монтажного крана.

- Освещение рабочих мест, дорог, площадок, складов прожекторами или машинами на вышках  или инвентарных мачтах.

- Временные электросети для строительных нужд от существующих ТП, либо передвижных существующих ТП (кабельное или  подвесными проводами на опорах, расстояние до нижнего провода - 6  метров, до верхнего - 40 метров). В центре нагрузки участка ставится понижающая трансформаторная подстанция, распределительные щиты ставятся у каждого входа в строящийся объект.

- Сети временного водопровода от существующего водопровода  подводятся к бытовке,  объекту, пожарному гидранту. Диаметр труб берется по расчету в зависимости от потребностей.

- Временные сети наружной канализации прокладываются от санузлов, столовых,  сан.пунктов в колодец существующей действующей сети. Прокладка осуществляется трубами диаметром 150 мм. При отсутствии канализационной сети делают временные очистные сооружения.

- Временные теплосети и горячая вода прокладываются от существующих теплотрасс или временных котлов (по мере надобности).

- Охранные зоны, опасные зоны всех видов в грузоподъемных машинах, включая подъемники.

- Конкретизируются решения по знакам движения автотранспорта.

- Ограждения территорий, устройство ворот на выездах и въездах, служба охраны, козырьки  для проходов через опасные зоны, вдоль ограждения строительной площадки снаружи.

- Диспетчерская связь, телефон, радиофикация, охранная, пожарная, предупредительная сигнализации.

РАСПОЛОЖЕНИЕ МОНТАЖНЫХ КРАНОВ.

1) башенные краны:

B= Кпп+Lбезоп

Lбезоп=(0,7-1) метр при Rnn2 метра Lбезоп=(0,5-1) метр при Rnn>2 метра

Для самоходного стрелового крана определяют радиус габарита (платформы) и берут расстояние (0,7-1) метр до ближайшего здания.

ОПАСНЫЕ ЗОНЫ РАБОТЫ КРАНА.

Для башенных кранов и самоходных стреловых кранов с удерживающим устройством стрелы

Rопасн  =  Rмонт  +  Lк/2 +  Lотноса

Для  самоходных  кранов  без  удерживающего  устройства:

Rопасн =  L + Bш +5  метров  + L к/2

ТАБЛИЦА ОТЛЕТОВ.

| Высота возможного падения груза или предмета, м | минимальное расстояние отлета, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | перемещаемого краном | при падении предмета со здания |
| до 10 | 4 | 3,5 |
| до 20 | 7 | 5 |
| до 70 | 10 | 7 |
| до 120 | 15 | 10 |
| до 200 | 20 | 15 |
| до 300 | 25 | 20 |
| до 450 | 30 | 25 |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ.

Lp=12,5 метров (длина рельса)

ЗОНА ВЛИЯНИЯ КРАНА.

Монтажная зона - это зона, которая описывается контуром возможного падения груза с отлетом.

На местности монтажная зона обозначается любыми знаками с надписью, что это зона возможного падения груза.

В монтажной зоне возможен проезд пожарных машин (6 метров). В монтажной зоне может находиться монтажный кран. Складирование материалов запрещается, проходы рабочих в зданиях под козырьком.

Рабочая зона - это зона в пределах траектории, описываемой монтажным радиусом Км.

Опасная зона - определяется для монтажных кранов радиусом опасной зоны.

Для грузовых и пассажирских подъемников:

- при высоте зданий Н<=20 метров А=5 метров

- при высоте зданий Н>20 метров   А=5 метров + (Нздан -20)/15

Опасная зона описываемая Ron или А обозначается ( — . —. —. — ) с нанесением на нее знаков ( уА ) под углом 45°, не меняющих положения вне зависимости от положения линии, расстояние между ними берется 5 метров, высота 1 метр; линии и флажки рисуются красным цветом.

Дороги, проезды и проходы, попадающие в опасную зону заштриховываются (больше ничего не штрихуется!)  Запрещается распространение опасной зоны за пределами границы строительной площадки и над временными санитарно-бытовыми и административными зданиями! В опасной зоне складирование материалов и конструкций разрешается.

Условное ограничение поворота стрелы заключается в том, что в пределах угла линия (граница) опасной зоны проходит вдоль той части территории стройплощадки, где допускается существование опасной зоны При этом кран должен отходить (отъезжать) из такого расчета, чтобы до этой отмеченной границы укладывался бы размер L отл+0,5к-А(а)

Условный метод состоит в том, что наметив угол расписываем условие, согласно которому как на проекте (СГП), так и в натуре показывается линия (траектория) проноса груза, а так же траектория опасного радиуса, которые на месте должны быть четко показаны и видны крановщику сверху. Показ этих двух траекторий в пределах угла может быть в дневное время расцвечен подвешенными флажками, в ночное время - гирляндами ламп либо какой-то системой сигнализации, в результате  при нарушении крановщиком условий переноса груза появлялся бы какой-либо сигнал в кабине крановщика. Преимущества условного метода относительно принудительного в том, что он позволяет поворачивать стрелу на все 360° и, следовательно, свободно работать. При принудительном методе же можно поворачивать до угла, то есть кран работает стрелой на ограниченной зоне.

Как правило, решают, что кран будет работать с условным ограничением.

ОРГАНИЗАЦИЯ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Организация складского хозяйства включает:

- разработка общей схемы и мест складского хозяйства, приемки, отпуска и учета материалов.

- выбор  наиболее  рационального  типа  склада  и  способов складирования материалов, изделий и т.д.

- определение площадей складов, их размеров и разгрузочного фронта. Основные требования к складскому хозяйству:

- обеспечение сохранности;

- механизация погрузочно-разгрузочных работ;

- безопасные условия производства работ.

Виды складов:

- центральные склады (для треста или УПТК);

- склады СМО и участковые (для обеспечения стройплощадок);

- приобъектные склады;

- склады на предприятиях стройиндустрии (сырьевые, готовой продукции)

- перевалочные (с одного транспорта на другой)

Различие складов по способу хранения:

- открытые (под возд атмосферы; пиломатериалов, сыпучие и другие);

- полузакрытые (навесы: доски, арматура, рубероид и другое);

- закрытые:

- отапливаемые;

- не отапливаемые.

4) специальные склады и хранилища (ГСМ, взрывчатых веществ);

Расчет площадей складирования материалов и конструкций на приобъектном складе.

Площадь складирования на строящемся объекте определяется на основе среднесуточной потребности в материалах, конструкциях и других изделиях на наиболее материалоёмкий день по календарному плану с учётом запаса, обеспечивающего бесперебойную работу на объекте.

Суточная потребность:

Qсут i = Qобщ i / ti

i- вид работ, t i- продолжительность по КП

Расчетная потребность:

Qpacчi= Qcyт i* Трасч i

Трасч i = Тр - расчетный запас.

Расчетный запас:

Tpi = Tm*Ki*K2

Ki. неравномерность поступления материалов и конструкций,

Ki 1,1

К2 - неравномерность потребления материалов и конструкций,

К2 1,3

Нормативное время:

Тh = t1+t2+t3+t4, ДНИ

t1 - текущий запас (3-4 дня), учитывает возможности завода-изготовителя и транспортных средств;

t2 - подготовительный период (1 день), приемка материалов и лабораторные испытания на качество;

t3 - страховочный запас (0,25 t1), гарантийный запас ;

t4 - сезонный запас, где строительство ведётся из сезонной возможности поставки материалов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА.

Общая численность:

Nобщ= Np.max + Nитp + Nмoп + N служ

Nр.мах = Np.max ocн + Nр.неосн + Nр.монт на обор

(мах по КП)

Np.нeoсн = (20-30)% Nр.мах осн - это численность рабочих, выполняющих работы на собственном производстве по изготовлению материалов и конструкций.

Np.moht на обор = (20-40)% Np.мax осн - это численность рабочих для монтажа оборудования предприятия, если оно предусмотрено проектом.

Определение численности ИТР-служащих и МОП (младший обслуживающий персонал).

| Вид строительства | Noбщ, % | категории работающих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nр.мах | Nипр | Nмоп | Nслуж |
| промышленность | 100 | 83,9 | 11 | 3.6 | 1,5 |
| жилищно-гражданское строительство | 100 | 85 | 8 | 5 | 2 |
| сельскохозяйственное строительство | 100 | 83 | 13 | 3 | 1 |
| линейно-протяженное | 100 | 80,2 | 13,2 | 4.5 | 2,1 |

Применение расчета численности:

- Для выбора прорабской N=0,5(HTP+MOn);

- Помещения санитарно-бытового назначения N=70% Np.max+80%( Nитp+Nмoп+Nслуж);

- Гардероб   N=Np.max;

Нормы по площадям брать в таблице 15.1  стр. 245 А Г Дикман 1988 г. стр 246-258 примеры размещения.

ВРЕМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

1) Электрообеспечение.

Показать ввод на территорию электрокабеля с высоким напряжением 1-3 кВ

Расчитать мощность понижающей трансформаторной подстанции 380/220 В (поставить её желательно в центре потребления)

Потребляемая мощность включает работу двигателей всех машин и механизмов, все технологические процессы, связанные с потреблением электроэнергии, наружное и внутреннее освещение и определяется с учетом неравномерности и неоднородности потребления.

В каждом проходе в здание устанавливается распределительный щит и к нему подводится электроэнергия

2) Временное водоснабжение.

Определяется общий расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, производство и на случай тушения пожара

Водопроводные сети проходят за пределами участка Воду берем из ближайшего колодца, внешний и внутренний водопровод подтягивается к входу на участок Диаметр водопровода берется по расчету Гидранты d=50 мм, шаг гидрантов Н=40-50 метров

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ И ИХ КОМПЛЕКСОВ.

КП, аналогично разработке СГП, разрабатываются первый раз в составе ПД и второй раз - в составе ППР ( так как на первой стадии нет подрядчика и он не может подогнать КП под себя, учитывая свою технику, рабочую силу и так далее)

Разработка КП на отдельные здания и сооружения

На отдельные здания и сооружения не зависимо от количества объектов разрабатывается КП на каждый из объектов (индивидуальные КП) КП разрабатывают только на основе РД (рабочей документации)

В составе ПОС разрабатывается КП (смотри лекцию «Организация технологической документации», раздел ПОС, КП в составе ПД для заказчика)

Разработка КП в составе ППР Исходная документация - это РД, КП в составе ПОС, уточненная общая продолжительность строительства объекта (директивная или нормативная), все эти данные дает заказчик

При разработке КП подрядчик использует собственные данные по рабочей силе, материалам, конструкциям, машинам и механизмам

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТНОГО КП

- анализ проектных материалов, конструктивное решение;

- выбор методов и способов строительства (отдельные конструкции и виды работ);

- определение видов и объемов работ;

- определение трудоемкости работ, машинного времени и состава звеньев;

- укрупнение отдельных видов работ в технологические комплексы (технологическая совместимость одновременного исполнения);

- разбивка общего фронта работ на частные;

- разбивка общей трудоемкости комплексов работ (по п.5 по частным фронтам);

- расчет состава бригад на частных фронтах;

- определение продолжительности работ на частных фронтах с учетом состава бригад и смежности работ (в днях);

- составляем матрицу, прочитываем её размер методами организации работ, выбираем лучший вариант по оценочным критериям и коэффициенту движения рабочей силы Кд = NMax/Ncp,

где	Ncp = Q/Тобщ;

NMax - максимальная численность рабочих в сутки по КП.

- составление графиков (А1) : КП, график движения рабочей силы, график использования рабочих по профессиям и квалификации, график движения машин и механизмов, график потребностей в материалах и конструкциях с учетом суточного расхода и запаса.

РАЗРАБОТКА КП НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.

С учетом специфики конструкций и материалов, методов возведения рассматривают   жилищные,   культурно-бытовые,   промышленные комплексы.

Структура комплексов:

- жильё и соцкультбыт:

- микрорайон

для обеспечения комфортных условий проживания населения в составе микрорайона проектируют градостроительные комплексы, куда  вместе жильём входят магазины, школы, детские сады, поликлиники, культурно-бытовые здания, спортивные сооружения и т.д.

Основой для разработки КП служат ГК, КП на которые разрабатываются  комплексно-комбинированными  или  комплексно-композиционными потоками.

Для   последовательного   освоения   мощностей   будущего промышленного комплекса он делится на очереди строительства (ОС).

ОС - это совокупность промышленных объектов, обеспечивающих выпуск готовой продукции в определенном объеме.

ОС может состоять из нескольких пусковых промышленных комплексов (ППК).

ППК - это ряд промышленных объектов, обеспечивающих замкнутый цикл производства по частичному выпуску готовой продукции или полуфабрикатов. ППК могут состоять из промышленных узлов (ПУ).

ПУ - это конструктивно и технологически обособленные части зданий, где возможно автономное опробование оборудования.

Основой для разработки КП является ППК, на который разработан КП.

Учитывая большую конструктивную неоднородность объектов (сборные, монолитные конструкции, МК, разноэтажность, сложная конфигурация в плане) не обеспечивается возможность перехода специализированных бригад с объекта на объект. Комплексы объектов ППК разбиваются на отдельные группы, технологически и конструктивно однородные.

Разработка КП ведётся на эти группы объектов (методами комплексно-комбинированными и комплексно-композиционными), но такие потоки для отличия называются долговременными строительными потоками (ДСП). Механически образуется КП для ППК.

Лекция №6.

Подготовка строительного производства.

Организацию строительного производства можно разбить на два основных периода: период подготовки к строительству и период основных работ, отличающиеся специфическими методами, взаимоотношениями участников строительства и документацией.

В осуществлении любого строительного проекта участвуют десятки, а иногда сотни различных предприятий, подрядных и других организаций, подчиненных различным ведомствам, имеющим свои критерии и показатели, не всегда совпадающие с целями генподрядчика. Без предварительного продуманного и взаимно увязанного плана действий нельзя рассчитывать на успешное руководства строительством. При этом, рассматривая организацию строительного производства как совокупность стадий подготовки и реализации, следует подчеркнуть, что ведущая роль принадлежит опережающей, планомерной и квалифицированной подготовке, От качества подготовки к строительству прежде всего зависит возможность его осуществления в установленные сроки с высокими показателями.

- Подготовка к возведению объекта

- Подготовка к производственно- хозяйственной деятельности.

Подготовка к возведению объекта.

-    организационная;

-    техническая (инженерная);

- технологическая;

Организационная подготовка осуществляется в основном инвестором (заказчиком). Заключается в обосновании целесообразности строительства, разработки ТЭП., возведении объекта.

Получение разрешения на проведение инженерных изысканий, в согласовании в вопросах подключения к коммуникационным сетям.

При необходимости, заказчик привлекает подрядную организацию и других заинтересованных лиц.

# Техническая (инженерная) подготовка

осуществляется генподрядчиком.

Подразделяется

- внешне площадочную;

- внутри площадочную;

- объектную.

Внешне площадочное – устройство инженерных коммуникаций, сетей, дорог.

Внутри площадочную – ограждение строй площадки, вертикальная планировка, снос ненужных строений, кустарников, создание опорной геодезической сети. Размещение, подключение временных зданий, подключение временных сетей и коммуникаций.

Объектная подготовка.

Привязка здания на местности, организация при объектных складов, монтаж кранов, подготовка к проведению к объектов временных сетей.

Осуществляется в процессе возведения и до начала строительства.

Технологическая подготовка.

Заключается в реализации решений в ППР (оснастка, инвентарь, инструменты)

Инструментаж рабочих:

- технические дела;

- кадровые дела.

Подготовка производственно- хозяйственной деятельности организации.

## Разработка и реализация бизнес-плана  строй монтажной организации на строй период. Планирование строительства объекта и формирование условий для его реализации. Маркетинговая программа выявления спроса на строй продукцию, план производства работ, план технического развития и организации работ, план механизации.

Лекция №7.

## Планы строительного производства.

## План технического развития и организации работ.

## План механизации (сопоставление требований с возможностями).

## План по труду (какие специалисты нужны и сколько их нужно). Сопоставление по выработке за предыдущий период.

## Планы работы подсобных производств.

- Планы материально-технического обеспечения.

- План собственных капиталовложений (при развитии своей собственной материальной базы).

- План прибыли и себестоимости (рассчитывается какой объект, убыточный или рентабельный).

- План доходов и расходов (так как строительная организация занимается не только строительными делами, но и другими видами деятельности с целью более эффективного использования производственных фондов).

- План социального развития (включает обучение, повышение квалификации, стажировку).

Структура строительно-монтажной организации (СМО)

### Рассмотрим структуру СМО соответствующую уровню общестроительного треста независимо от формы собственности.

- Отдел кадров.

- Бухгалтерия.

- Плановый отдел.

- Сметно-договорный отдел.

- Производственный отдел.

- Технический отдел.

- Отдел главного технолога.

- Отдел главного энергетика.

- Отдел главного механика.

- Служба подготовки производства.

- Диспетчерская служба.

- Служба охраны труда.

- Служба качества.

- Отдел труда и зарплаты.

Президент – единый начальник, представляет организацию без доверенности других организаций и структур. Распорядитель кредита, непосредственно руководит 1,2,3,4 и другими службами через своих замов.

Главный инженер – технический руководитель, организует работу инженерных служб.

Производственный отдел – осуществляет подготовку производство со службой подготовки производства и главным технологом. Осуществляет списание материалов и т. п.

Технический отдел – обеспечивает производственные подразделения проектно-сметной документацией, поддерживает связь с проектными организациями. Совместно с производственным отделом занимается внедрением новой техники.

Отдел главного технолога – совместно с производственным отделом разрабатывает ППР.

Отдел главного механика и энергетика – совместно осуществляет организацию и эксплуатацию, ремонт и обслуживание электрического хозяйства, машин и механизмов.

Особую роль в обеспечении производительности и качестве продукции отводится линейным инженерным техническим работникам – мастер, прораб. Они являются непосредственными руководителями работ.

Среди инженерных служб особую роль в части организации производства отводится диспетчерской службе. Главный диспетчер является заместителем главного инженера, который делегирует ему часть своих полномочий, касающихся оперативного руководства. К главному диспетчеру стекаются внеплановая (аварийная) и плановая информация по производству. Главный диспетчер организует подготовку оперативных совещаний.

Лекция №8.

Понятие о материально-технической базе (МТБ).

Материально-техническая база строительства—система предприятий по производству строительных материалов, деталей и конструкций, предприятий по эксплуатации и ремонту строительных машин и транспорта, стационарные и передвижные производственные установки, энергетическое и складское хозяйство строительных организаций, научно-исследовательские, проектные, учебные и другие учреждения и хозяйства, обслуживающие строительство.

В настоящее время в строительстве используют практически все виды материальных ресурсов и многие виды машин и оборудования. В строительстве прямо или косвенно участвуют около 20% всех основных производственных фондов народного хозяйства и занято до 20% работников сферы материального производства. Строительство потребляет до 75% производства цемента, более 60% мягких кровельных материалов, около 40% пиломатериалов, до 70% стальных труб, почти 20% проката черных металлов и значительную долю других важнейших материальных ресурсов.

#### Элементы МТБ

- предприятия, организации входящие в стройиндустрию и имеющие на своем балансе производственные предприятия, механизмы, транспорт .

- предприятия промышленности строительных материалов (заводы ЖБИ, асфальтовые, кирпичные заводы…)

- предприятия других отраслей народного хозяйства, продукция которых используется в строительстве.

- Вузы, техникумы, НИИ, училища, работающие на строительство.

Материально-техническое обеспечение (МТО).

МТО занимается вопросами снабжения строительными материалами. На объект, по возможности, материалы нужно поставить комплектно и уже подготовленными к применению. Большое внимание при решении этих вопросов уделяется экономической эффективности снабжения.

Функции МТО:

-планирование (кому, что, когда)

-размещение заказов

-реализация (оплатить, доставить)

-хранение

-переработка

-поставка в соответствии с графиками производства работ или в соответствии с заявками.

Контроль качества в строительстве.

Качество строительства—это соответствие выполненных в натуре зданий и сооружений и их частей проектным решениям и нормативам.

Управление качеством—установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня качества продукции при ее разработке, производстве и эксплуатации, осуществляемое путем систематического контроля качества и целенаправленного воздействия на условия и факторы, влияющие на качество.

Причины низкого качества:

-проектные (плохой проект);

-низкое качество материалов, конструкций, полуфабрикатов;

-низкое качество СМР;

Эти причины дополняют и усугубляют  друг друга. Кроме того можно отметить следующие причины:

-низкая материальная ответственность и заинтересованность

-низкая квалификация исполнителей

-недостаточный контроль

##### Формы контроля качества

- Предварительный (входной);

-проверка документации (функция технического отдела);

-проверка материалов (лаборатории, мастера, прорабы).

- Операционный (технологический);

в процессе строительства осуществляется ИТР (линейными), заказчиком.

- Приемочный контроль на промежуточных этапах.

Составляются акты на скрытые работы (армирование, монтаж фундаментов, их гидроизоляция…)

- Инспекционный контроль осуществляется органами, призванными контролировать строительство по многим аспектам (Госархстройнадзор при правительстве РФ, Госгортехнадзор, пожарный надзор и др.)

Приемка объектов в эксплуатацию осуществляется в два этапа:

-рабочей комиссией, которую организует и возглавляет заказчик.

-государственной приемочной комиссией, состав которой зависит от масштабов объекта, его значимости.

О сертификации.

В области строительства сертификацию организует Минстрой РФ, совместно с Госстандартом России.

Функции Минстроя в области сертификации:

- обеспечение инструктивно-методическими материалами.

- лицензионно-разрешительная работа.

- координация деятельности местных органов сертификации.

- установление перечня строительной продукции, подлежащей сертификации.

Организация и эксплуатация парка строительных машин.

Одним из основных направлений технического прогресса в строительстве является комплексная механизация производственных процессов.

Комплексная механизация может осуществляться одной или несколькими машинами. При большом количестве операций применение комплекта машин значительно повышает производительность.

Для оценки состояния механизации СМР и оснащенности СМО средствами механизации применяют следующие показатели:

-показатели механизации работ

-показатели механовооруженности

-показатели энерговооруженности

На стадии ПОС выполняют расчет по нормативным показателям для определения потребности в строительных машинах на 1 тыс. руб. сметной стоимости СМР. На стадии ППР потребность в строительных машинах определяют исходя из физических (сметных) объемов работ.

Организационные формы эксплуатации парка строительных машин.

- Строительные машины находятся на балансе строительных управлений (СМУ, ПМК и т.д.). Содержанием и эксплуатацией машин руководит служба главного механика.

- Строительные машины находятся в составе и на балансе управлений механизации, подчиняющихся строительным трестам. СМУ получают машины на условиях услуг, аренды или подряда.

- Строительные машины и оборудование находятся в составе и на балансе трестов механизации или самостоятельных управлений механизации, подчиненных территориальным управлениям по строительству. Концентрация строительной техники в специализированных управлениях механизации создает наиболее благоприятные условия для ее содержания и обслуживания.

## Организация транспорта на строительстве.

Транспорт на строительстве является частью непрерывного строительного конвейера, технологическим звеном, связывающим строительные объекты с заводами, складами и т.д.

Строительство использует все основные виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, водный, тракторный и воздушный.

Расчет количества автотранспортных средств.

На стадии ПОС выполняют расчет по нормативным показателям для определения потребности в транспортных средствах на 1 тыс. руб. сметной стоимости СМР в год. На стадии ППР потребность в средствах транспорта определяют в следующем порядке: выявляют потребность в перевозках, составляют схемы грузопотоков; рассчитывают грузооборот по календарным периодам работ (смену, сутки, неделю, месяц и т.д.); подбирают виды транспортных средств; рассчитывают потребность в транспортных средствах по видам и составляют транспортный график или заявку на транспорт.