МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Донской государственный технический университет

Утверждаю

Зав. кафедрой ОС

___________

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

по дисциплине

«Моделирование организационно-технологических процессов»

Ростов-на-Дону

2019
Краткое изложение программного материала

- МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

  - Понятие о моделях и моделировании. Требования к организационно-технологическим моделям

В процессе деятельности человека вырабатываются определенные представления о тех или иных свойствах объекта и их взаимосвязях. Они формируются в виде описания объекта на обычном языке, фиксируются на бумаге языком рисунка, чертежа, графика, уравнений и формул или реализуются в виде макетов, механизмов и устройств. Все это обобщается в единое понятие – модель, а исследование объектов познания на их моделях называют моделированием.

В общем случае модель – отображение отдельных характеристик объекта в целях его исследования. Это – условный образ объекта исследования. Моделировать – значит воспроизводить наиболее характерные черты и моменты, иметь возможность чтото изменить в модели, вносить изменения, наблюдать, как это влияет на все остальное, на весь комплекс взаимосвязанных параметров.

Среди множества разнообразных моделей, используемых в человеческой деятельности, важную роль играют информационные модели производственных процессов. Чтобы управлять на основе предвидения, необходимо смоделировать производственный процесс, т.е. выделить те элементы и связи производственной системы, которые представляются необходимыми и достаточными для решения поставленных задач.

В строительстве для описания производственных процессов используются организационно-технологические модели. Организационно-технологическая модель (ОТМ) строительства объекта представляет нормализованную организацию и технологию возведения здания или сооружения. ОТМ является эффективным средством планирования и организации производства.

Анализ опыта использования различных типов организационно-технологических моделей показал, что для обеспечения полезности моделирования строительства объекта они должны отвечать определенным требованиям.

Используемая модель должна быть направленной на достижение какой-либо цели – возведение здания или сооружения, выполнение комплекса работ, изготовление конструктивного элемента. Она должна быть адекватной моделируемым производственным процессам.

Причем адекватность понимается не вообще, а по тем свойствам модели, которые считаются существенными. Модель должна описывать строительные процессы с необходимой степенью подробности и таким образом, чтобы они были организационно и технологически допустимыми. Здесь вступают в противоречия требования полноты отражения объекта моделирования и простоты модели, удобство ее анализа и быстродействия. Поэтому необходим поиск компромисса между этими двумя требованиями.

Модель должна обладать свойствами адаптивности, т.е. приспособляемости к тем изменениям, которые происходят в данных условиях. В процессе строительства непрерывно происходят изменения объекта моделирования, требующие своего отражения в модели. Требование устойчивости модели состоит в том, чтобы в процессе эксплуатации модели в нее вносилось минимальное количество изменений и чтобы трудоемкость корректировки модели была бы относительно невелика.

Важное требование при моделировании – учет многовариантности строительного производства. Вариантность влияет на структуру модели, на состав и интенсивность отображаемых ей видов работ. В первом случае учитываются изменения последовательности выполнения работ, совмещение, запараллеливание работ, изменение числа и характера захваток, особенности выполнения строительно-монтажных работ в разное время года и др. Во втором, например, замена одной работы на другую, изменение объемно-стоимостных характеристик работ, замена исполнителей работ и т.д. Учитывая, что каждая разновидность вариантности имеет множество организационно-технологических решений, можно представить, насколько велико число их сочетаний на каждом объекте строительства.

Организационно-технологическое моделирование значительно усложняется, если учитывать вероятностный характер строительного производства. В связи с этим должна быть предусмотрена выработка организационно-технологических решений с заданным уровнем надежности.

Для моделирования необходимы эффективные способы подготовки исходной информации, значительно сокращающие ручные операции и исключающие недостоверную информацию. Важным в связи с этим является информационная совместимость моделирования с другими задачами управления строительством, с одной стороны, и проектированием объектов строительства – с другой.

Моделирование с учетом вышеперечисленных требований связано с таким объемом математических и логических действий, подготовительных и графических работ, что выполнение их вручную в приемлемое время и с необходимым качеством нереально. Должны автоматизироваться и рассматриваться как единый процесс все этапы моделирования: подготовка информации, формирование, расчет, оптимизация, отображение, изменение и корректировка модели. Обязательным в этом процессе является участие человека, который в диалоговом режиме с ЭВМ вырабатывает организационно-технологические решения.

1.2 Понятие о работе и связи в организационно-технологических моделях

Организационно-технологические модели отражают взаимосвязанные работы, выполняемые при возведении зданий и сооружений. В зависимости от степени детализации работами в модели могут быть:

операции, соответствующие процессам, отраженным в ЕНИР;  однородная единичная работа (ЕР) – работа, соответствующая ГЭСН, на основе которой составляется смета[7];  группа однородных работ (ГОР) – объединение работ с одинаковыми единицами измерения физических объёмов, типом применяемых машин и механизмов. Исполнителями этих работ являются звенья или отдельные рабочие, выполняющие простые процессы или операции;  укрупненный вид работ (УВР) – совокупность ГОР, объединенных по признаку общности конструктивного элемента и имеющих в большинстве случаев название, соответствующее разделам сборников единичных расценок; технологический комплекс работ – объединение УВР и ГОР по технологическим и организационным признакам, а также по признаку специализации исполнителей. Исполнителями этих работ являются комплексные или специализированные бригады, выполняющие сложные процессы.

Основой составления, расчета и оптимизации организационно-технологических моделей, как правило, является информация из проектной документации на строительство объекта и прежде всего сметы. Эта информация, в основном, не систематизирована и настолько детальная, что не может быть использована в необработанном виде для организационно-технологических и плановых решений.

В связи с этим возникает необходимость в создании непротиворечивой системы данных и методов укрупнения строительно-монтажных работ, удовлетворяющих различным уровням детализации ОТМ. Пример объединения информации по уровням укрупнения работ показан на рисунке 1.1.

По цепочке отнесения ЕР к ГОР, УВР и последних к ТКР производится агрегирование данных – стоимости, физического объема и трудовых затрат. Объемы ГОР, УВР и ТКР определяются как сумма объемов работ их составляющих с учетом единиц измерения. Трудоемкость и стоимость рассчитываются путем суммирования показателей этих параметров по каждой работе.

Рисунок 1.1 – Преобразование информации из сметы при многоуровневой агрегации

Объемы ГОР и УВР, входящих в ТКР, могут иметь с ним одинаковые единицы измерения, однако, учитывая различное содержание, их нельзя суммировать. В этом случае, для того чтобы определить объемы каких ГОР и УВР нужно суммировать, вводится понятие ведущей работы.

Например, технологический комплекс работ "Каменномонтажные работы" включает два УВР, с одинаковыми единицами измерения, м3: "Монтаж сборных конструкций" и "Кирпичная кладка". Ведущим принимается последний УВР, следовательно, объем ТКР – это сумма объемов кирпичной кладки.

Если работу можно разбить на элементарные составляющие, то ее называют составной. В противном случае – работа локальная (детальная). Составную работу можно разворачивать и сворачивать. При моделировании строительного производства рассматриваются обычно составные работы, так как модели на уровне локальных работ данного комплекса имеют чрезвычайно большую размерность даже для сравнительно простых процессов.

Между любыми двумя работами комплекса работ, или, точнее, между любыми двумя событиями, определяющими факты начала и (или) окончания двух работ комплекса, существуют временные связи.

Связи между составными работами часто имеют более сложный характер, чем между локальными. Это зависит от организации работ и технологии процесса и обусловлено спецификой данного комплекса работ. В то же время каковы бы ни были зависимости между составными работами на различных объектах, при одинаковой технологии зависимости между локальными работами не меняются. Связи между работами (рисунок 2.2) могут быть прямыми и обратными, иметь место в начале (НН), конце (ОО), в произвольные моменты (события) их выполнения (а, b), в конце предыдущей и начале данной работы при прямой последовательности выполнения работ (ОН), при обратной последовательности их выполнения (НО), в начале и конце, при совмещенном выполнении работ (НН, ОО), в нескольких произвольных моментах (НН, а1 b1, а2 b2, ..., ОО).

Рисунок 1.2 – Изображение положения взаимосвязанных работ

По своему существу бывают связи ресурсные и фронтальные (рисунок 1.3).

Ресурсная (организационная) – это связь между двумя смежными работами одного вида (на рисунке 2.3 j1 и j2), т.е. между работами одного вида, выполняемыми на смежных фронтах. Ресурсные связи отражают степень непрерывности смежных работ внутри каждого вида, т.е. степень непрерывности использования ресурсов. В том случае, когда исполнители после завершения работы на одном частном фронте немедленно начинают работу на другом, они работают без простоя, в противном случае с простоем (ожиданием).

Фронтальная (технологическая) связь представляет собой связь между двумя смежными работами разных видов (j- и j), выполняемыми на одном частном фронте. Фронтальные связи отражают степень непрерывности освоения частных фронтов.

В том случае, когда на данном фронте после завершения предшествующей работы немедленно начинается последующая, то фронт работ не простаивает, в противном случае наблюдается простой фронта работ.

Фиксацию технологической необходимости окончания работы j-, без чего невозможно выполнение работы j называют зависимостью (начало работы j зависит от окончания работы j-).

1.3 Организационно-технологические модели, применяемые в строительстве

При организации, планировании и управлении строительством наиболее широко используются линейные календарные графики, циклограммы, сетевые графики.

Линейный график (диаграмма Гантта) отображает в масштабе времени последовательность и сроки выполнения работ. Преимущества такого графика: простота, наглядность, возможность привязки к календарю. Недостатки: не видна взаимосвязь между работами, плохо формализуем (сложность применения математических методов и ЭВМ).

На рисунок 1.4 представлен линейный график трех процессов на трех захватках.

Рисунок 1.4 – Изображение линейного графика

Циклограмма отображает развитие процесса в пространстве и во времени (рисунок 1.5).

Преимущества циклограммы: простота, дает большую возможность формализации. Недостатки: при большом количестве процессов пользоваться неудобно, не показаны связи.

Рисунок 1.5 – Изображение циклограммы

Сетевой график отражает взаимосвязь и последовательность строительно-монтажных работ в соответствии с принятыми методами их выполнения и содержит информацию о сроках выполнения работ и строительства в целом (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 – Укрупненный сетевой график строительства жилого дома

Преимущества: позволяет четко и ясно отобразить взаимосвязь и последовательность работ; возможность формализации, что позволяет корректировать, рассчитывать и оптимизировать график; возможность использования ЭВМ для анализа и моделирования.

Недостаток – определенная сложность в понимании и чтении, необходимость дополнительной привязки к календарю.

Разновидности сетевых моделей:

- Сетевые модели могут ориентироваться на события (сети типа "вершины – работы") и на работы (сети типа "вершины – события"):

- Сетевые модели могут быть канонические и альтернативные:

- Детерминированная модель, с фиксированной структурой (топологией) сети и заданной длительностью каждой работы. Эти модели могут быть: одноцелевые и многоцелевые. Одноцелевые характеризуются единственными исходными и завершающими событиями. Многоцелевые имеют несколько завершающих событий.

- Вероятностная модель, где некоторые параметры работ заданы случайными величинами, например:

модели с неопределенностью продолжительности работ, временные параметры заданы случайными числами;  модели с неопределенностью состава работ, сеть задается альтернативно;

вероятностные ресурсные модели: ресурсные характеристики работ обладают большей или меньшей степенью неопределенности.

- Обобщенные модели, которые позволяют отразить ряд дополнительных требований и ограничений, учитываемых при выполнении СМР. К ним относятся:

непрерывность ведения некоторых работ, самой работы и цепочек работ; непревышение допустимого совмещения работ;

соблюдение общей продолжительности строительства.

Работы в обобщенной модели отображаются следующим образом:

Прошлый 	опыт 	применения организационно-технологических моделей в строительстве показал, что они не давали в полной мере запланированного эффекта.

Графики в линейном и сетевом виде составлялись вручную к началу строительства, и дальнейшая жизнь стройки должна была подчиняться заложенным в них решениям. Но ситуация на стройках быстро менялась и графики приходилось фактически заново составлять и рассчитывать, что вело к большим затратам труда инженерно-технических работников. Отрыв графика от конкретных сложившихся условий делал его не реальным, превращал из инструмента для планирования и управления ходом работ в инструмент разового пользования. Недостаточное качество и длительные сроки разработки графиков, несоответствие принимаемых в них решений современным требованиям обусловили необходимость поиска новых методов их разработки.

К настоящему времени произошли заметные сдвиги в решении этого вопроса. Получили распространение экономико-математическое моделирование, автоматизированные методы решения задач, методы машинной имитации и др.

Вопросы организационно-технологического моделирования неразрывно связаны с применением электронно-вычислительной техники. В области автоматизации организационно-технологического моделирования выполнено много наработок. Часть из них какое-то время использовалась в строительных организациях, но жизнеспособными оказались не многие. Среди них наибольшее распространение в настоящее время за рубежом и у нас в стране получают программные комплексы для управления проектами. Они является эффективным средством составления расписания работ по строительным проектам и программам.

Чтобы овладеть современными средствами и методами моделирования строительства объектов, необходимо знать их основу, научиться составлять модели, производить расчет и оптимизацию графиков. Отобразить порядок возведения сложного объекта, осуществлять научно обоснованное календарное планирование строительства, определять и разрешать многие проблемные ситуации, возникающие в процессе производства нагляднее всего позволяют сетевые графики.

# 2. РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕВЫХ ГРАФИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

2.1 Элементы и основные правила построения сетевых моделей

Наибольшее распространение в строительстве получили сетевые графики, состоящие из кружков и линий в виде стрелки. Кружки – события модели, стрелки – работы. Стрелка отображает: сплошная линия – действительную работу, пунктирная – зависимость, штрих пунктирная – ожидание.

Действительная работа – трудовой процесс, требующий затрат времени и ресурсов (например, штукатурные работы).

Зависимость или фиктивная работа – логическая связи между двумя событиями, не требующая затрат времени и ресурсов, но указывающая, что возможность начала одной работы непосредственно зависит от результатов другой.

Ожидание – процесс, не требующий затрат труда, но занимающий время (например, процесс твердения бетона).

Событие – результат одной или совокупный результат нескольких работ (факт выполнения), представляющий возможность начать одну или несколько непосредственно следующих работ.

Любая работа сетевого графика соединяет два события – начальное и конечное:

i

,

j

i

j

i

,

j

i

j

i – начальное событие, непосредственно предшествующее данной работе; j – конечное событие, следующее за работой;

i,j – код работы.

Например, работа 2,3 имеет графический вид:

2

,

3

2

3

2

,

3

2

3

Отображение последовательности работ:

предшествующая 	    данная 	           последующая

h

i

j

k

h

i

j

k

h – исходное событие, не имеющее предшествующих работ;

k – завершающее событие, не имеющее последующих работ.

Любая последовательность работ в сети, в которой конечное событие данной работы совпадает с начальным событием последующей работы, называется путем.

Полный путь – путь, начало которого совпадает с исходным событием, а конец с завершающим событием сети.

Длина пути равна сумме продолжительности составляющих ее работ. Путь, имеющий наибольшую продолжительность, называется критическим путем.

Правила построения сетевых графиков:

- Не должно быть "тупиков"

i

1

i

2

i

3

i

4

i

5

i

1

i

2

i

3

i

4

i

5

- Не должно быть "хвостов"

i

1

i

2

i

3

i

4

i

5

i

1

i

2

i

3

i

4

i

5

- Не должно быть замкнутых контуров

1

3

2

6

5

7

4

1

3

2

6

5

7

4

- Не допускаются работы с одинаковыми кодами (параллельно выполняемые работы)

i

1

i

2

i

1

i

2

Неправильно

i

1

i

3

i

2

i

1

i

3

i

2

Правильно

- Правило отображения работ, выполненных дифференциально

Работа с зависит от а

и b

- Правило укрупнения работ сетевого графика

i

1

i

2

i

4

i

6

i

7

i

3

i

5

i

1

i

2

i

6

i

7

,

i

1

i

2

i

4

i

6

i

7

i

3

i

5

i

1

i

2

i

6

i

7

,

- Правило кодирования – конечное событие работы имеет больший номер, чем начальное

Неправильно  	 	 	Правильно

4

3

4

3

4

3

4

3

- Изображение внешних поставок оборудования

i

10

i

9

i

10

i

9

- Правило отображения в сетевом графике поточновыполняемых работ.

Неправильно: имеются логические противоречия в виде  сквозных зависимостей

i

1

i

2

i

5

i

3

i

4

i

8

i

6

i

7

i

9

i

11

i

10

1

2

3

3

3

4

4

4

2

2

1

1

i

1

i

2

i

5

i

3

i

4

i

8

i

6

i

7

i

9

i

11

i

10

1

2

3

3

3

4

4

4

2

2

1

1

Правильно: логические противоречия исключаются введением дополнительных событий и зависимостей.

i

1

i

2

i

4

i

3

i

5

i

6

i

8

i

7

i

10

i

9

i

11

i

12

i

14

i

13

1

2

3

4

1

2

3

4

2

3

4

1

i

1

i

2

i

4

i

3

i

5

i

6

i

8

i

7

i

10

i

9

i

11

i

12

i

14

i

13

1

2

3

4

1

2

3

4

2

3

4

1

## 2.2 Параметры сетевого графика

Сетевой график имеет следующие параметры:

1) продолжительность работы – tij;

t

ij

t

2

,

3

i

j

2

3

t

ij

t

2

,

3

i

j

2

3

2) длина критического пути – tкр;

3) продолжительность любого пути – t(L);

p

- ранний срок свершения события ti – самый ранний из возможных сроков наступления данного события в результате выполнения всех предшествовавших работ. Он равен продолжительности критического пути от исходного события до данного;

- поздний срок свершения события tiп – свершение события в срок, необходимый для выполнения всех работ, следующих за данным событием. Он равен разности продолжительности критического пути и продолжительности максимального из последующих за событием путей.

Это самый поздний срок наступления события, при котором продолжительность критического пути не изменяется.

Для событий, принадлежащих критическому пути, tip = tiп .

- резерв времени события – Ri, разность между поздним сроком и ранним, Ri = tiп - tip ;

- ранний срок начала работы – tijрн = tiр;

- раннее окончание работы – tijpo = tijpн + tij;

- позднее окончание работы – tijпо = tпj ;

- позднее начало работы – tijпн = tijпо - tij ;

Для всех работ критического пути – tijpн = tijпн и tijро = tijпо ;

- полный резерв времени пути – R(L) = tкр- t(L);

- полный или общий резерв времени работы – Rij определяется как резерв времени у максимального из путей, проходящий через эту работу. Величина Rij показывает на какое время может быть увеличена продолжительность работы tij, чтобы при этом длина максимального из путей, проходящих через эту работу не превышала длины критического пути:

Rij = tijпн - tijрн или Rij = tijпо - tijро = tпj -(tijрн + tij).

Для работы, лежащей на критическом пути, Rij = 0;

- свободный или частный резерв времени – rij, максимальное время, на которое можно увеличить продолжительность данной работы или перенести её начало без изменения ранних сроков начала последующих работ:

rij = tpj -(tрнjj + tij).

2.3 Подготовка данных для расчета сетевого графика

Необходимые исходные данные для расчёта сетевого графика подготавливаются в карточке-определителе работ сетевого графика (таблица 3.1)

Таблица 2.1 – Карточка-определитель работ сетевого графика

Объект .......................... Организация-исполнитель .....................

Объемы работ (гр. 4) определяют по сметам. Объём общестроительных работ выражают в натуральных показателях, специализированных – в стоимостном. Затраты труда (гр.5) определяют по элементным сметным нормам или по укрупненным показателям по видам работ. Возможно определение трудозатрат по выработке одного рабочего в день Q = V/B; V – объем работ, В – выработка. Объём работ и выработка могут быть в натуральных измерителях или в рублях.

Численный состав бригад (гр. 8) принимается по данным строительной организации или расчётным путём:

Чб = Чз К, где Чб – численный состав бригады; Чз – численный состав звена по ЕНИР; К – количество звеньев в зависимости от фронта работ.

При установлении сменности работ (гр. 9) следует учитывать, что использование крупных строительных машин должно быть в две смены. Продолжительность работы (гр. 6) определяют путём деления трудоёмкости работ на число рабочих в бригаде и коэффициент перевыполнения норм выработки. Потребность в материальных ресурсах (гр. 14) определяется по производственным нормам расхода материалов.

2.4 Определение основных расчетных параметров сетевого графика

Расчет сетевого графика может производиться секторным методом непосредственно на графике и табличным способом.

Секторный метод расчета сетевого графика

При расчете секторным методом событие сетевой модели делится на четыре сектора (рисунок 3.1).

- Раннее начала работ В.

- Позднее окончание работы А.

- Код события.

- Номер предшествующего события, через которое к данному идет максимальный путь (может не указываться)

Рисунок 2.1 – Изображение событий для расчета на графике

Расчет сетевого графика секторным методом показан на рисунке 2.2.

1

0

0

2

5

5

5

13

20

8

25

25

10

30

30

4

5

15

3

5

5

7

11

21

9

25

25

6

17

24

3 (5)

2

2

__

5 (3)

0

0

__

4 (4)

8 (8)

6 (3)

4 (6)

5 (3)

6 (4)

4 (2)

5(9)

20 (10)

12 (5)

0

7

__

1

11

__

7

7

__

0

10

__

10

10

__

0

0

__

1

1

__

7

7

__

0

0

__

0

7

__

1

0

0

2

5

5

5

13

20

8

25

25

10

30

30

4

5

15

3

5

5

7

11

21

9

25

25

6

17

24

3 (5)

2

2

__

5 (3)

0

0

__

4 (4)

8 (8)

6 (3)

4 (6)

5 (3)

6 (4)

4 (2)

5(9)

20 (10)

12 (5)

0

7

__

1

11

__

7

7

__

0

10

__

10

10

__

0

0

__

1

1

__

7

7

__

0

0

__

0

7

__

Рисунок 3.2 – Расчет сетевого графика секторным методом

Над стрелкой указаны продолжительность работы, численность рабочих (в скобках) и через дробь резервы времени.

Последовательность расчета сетевого графика секторным методом.

1 Расчет ранних сроков свершения событий (слева направо от исходного события).

Раннее свершение исходного события принимается равным нулю. Раннее свершение последующих событий равно наибольшей из сумм ранних начал и продолжительностей предшествующих этому событию работ

Так, на рисунке 3.2

В расчетах продолжительность зависимостей t 2,3 , t 2,4 , t 8,9 равна нулю.

2 Расчет поздних сроков свершения событий (справа налево от завершающего события). Позднее свершение завершающего события равно его раннему сроку свершения:

t10п = t10p = 30

Позднее свершение другого какого-либо события равно наименьшей из разностей поздних окончаний последующих за этим событием работ и их продолжительностей:

i

j

k

min

k

i

j

k

min

k

Значение резервов записывается над стрелкой в ее конце (в числителе – частный, в знаменателе – общий)

7

0

2

5

7

0

2

5

- Определение критического пути

Работа ij, лежащая на критическом пути, имеет:

rij = Rij = 0,	tip = tiп,	tpj = tпj,

Критический путь рассматриваемого сетевого графика состоит из следующих работ: 1,3; 3,8; 8,9; 9,10.

Табличный метод расчета сетевого графика представлен в таблице 2.2

Таблица 2.2 – Таблица расчета сетевого графика

2.5 Приведение сетевого графика к заданному сроку строительства

После расчета временных параметров сетевого графика производится его анализ с целью установления соответствия продолжительности критического пути директивным (или нормативным) срокам. Сокращение сроков строительства достигается за счет изменения ранее принятых технологических решений и уменьшения продолжительности работ. Изменение ранее принятых технологических решений заключается в совмещении и запараллеливании работ, введении другой последовательности и выполнения, снятия связей между ними, изменении положения работ в сетевой модели.

Для сокращения сроков строительства за счет уменьшения продолжительности работ выбираются такие критические работы, выполнение которых в сжатые сроки связано с наименьшими дополнительными затратами и усилиями.

Режим выполнение той или иной работы определяется показателями ее продолжительности и интенсивности. Чем меньше продолжительность работы, тем больше интенсивность, т.е. больше количества привлекаемых ресурсов в единицу времени. Интенсивность, а следовательно, продолжительность могут изменяться в допустимых пределах (в зависимости от состава бригад, фронта работ, требований техники безопасности, особенностей технологии и т.д.). Увеличение интенсивности до максимальной величины ведет к большей напряженности и вероятности срыва при выполнении работ.

Напряженность выполне	ния отдельной работы характеризуется величиной допустимого сокращения продолжительности этой работы:

Δij = tij - tijmin

Принимая соотношение:

Степень напряженности работы можно оценить коэффициентом:

где tij – продолжительность работы, принятая при расчете сетевого графика;

min

t

ij – минимальная продолжительность работы;

Qij – трудоемкость выполнения работы в чел.-дн.;

Nij – принятое количество рабочих на работе;

Nijmax – максимальное допустимое количество рабочих на работе.

Выбор работ, лежащих на критическом пути, продолжительность которых наиболее целесообразно сокращать, может производиться в следующем порядке. Из работ, лежащих на критическом пути, выбирается такая, у которой Kij – минимальный.

По этой работе увеличивается численность рабочих (шаг изменения численности рабочих: рациональное количество, несколько бригад, максимально-допустимое на фронте работ).

Сетевой график вновь пересчитывается. Далее процедуры повторяются. Если при очередном цикле процедур расчетный срок строительства равен заданному – задача решена. Если нет, циклы продолжаются. Если на всех работах критического пути численность рабочих доведена до максимальной величины, и при этом сетевой график не приведен к заданному сроку, то это означает, что достигнута минимальная продолжительность строительства при известных ограничениях на интенсивность ведения работ и решения задачи за счет дальнейшего увеличения численности рабочих невозможно.

2.6 Календаризация сетевого графика и оптимизация его по трудовым ресурсам

Календаризация сетевых графиков выполняется путем перекладки их в линейную форму и привязки к шкале времени.

Сетевой график привязывается к календарным срокам по расчетным датам раннего начала работ и их продолжительности.

Начинать календаризацию сетевых графиков следует с работ, лежащих на критическом пути, от исходного события до завершающего. Затем на календарный график наносятся все остальные работы.

Каждая работа на календарном графике кодируется номерами начального и конечного событий. Над линией, отображающей работу, указывается количество рабочих, необходимое для выполнения этой работы.

Частные резервы времени для работ, их имеющих, при календаризации сетевых графиков показываются пунктиром.

На рисунке 2.3 представлена календаризация ранее рассмотренного графика (рисунок 3.2). На первой строчке календаризованного сетевого графика откладываются работы, лежащие на критическом пути. На последующих строчках – другие цепочки работ.

Нанесение работ на график производится в следующем порядке. Отмечается точкой раннее начало работы, затем от нее проводится линия, соответствующая продолжительности этой работы. Далее, пунктиром, откладывается ее частный резерв. Например, раннее начало работы 7,9 – 11 дн. На временной шкале на отметке 11 дн. отмечаем точкой событие 7. Продолжительность работы, равную 4 дням, отображаем линией. Окончание работы 11+4=15 дн. отмечаем точкой (событие 9). После нее откладываем частный резерв этой работы, равный 10 дням.

После нанесения всех работ под линейным графиком строится график (эпюра) движения трудовых ресурсов, который показывает ежедневную численность рабочих за весь период выполнения комплекса работ. Построенный график движения трудовых ресурсов может иметь большие колебания. В этих случаях необходимо выполнить его оптимизацию (сглаживание) за счет имеющихся частных резервов времени работ сетевого графика.

Корректировка может происходить тремя способами: 1) передвижкой выполнения работ на более поздние сроки вправо в пределах резерва времени; 2) увеличением продолжительности работы в пределах тех же резервов времени с одновременным уменьшением числа рабочих; 3) одновременным использованием обоих способов.

На графике (рисунок 2.3) использованы резервы времени работ 7.9 и 5.8. На первоначальном графике движения трудовых ресурсов максимальное количество рабочих в день было 30, после оптимизации стало 26.

Рисунок 2.3 – Календаризованный сетевой график и график ежедневной численности рабочих

График ежедневной численности рабочих оценивают с помощью коэффициента неравномерности загрузки трудовых ресурсов:

K = Nmax / Ncp , Ncp = Qпл / T,

где 	Nmax – максимальное количество рабочих (принимается по эпюре);

Ncp – средняя численность рабочих в течение всего периода выполнения работ;

Qпл – планируемая трудоемкость, чел.-дн. (равна площади эпюры);

Т – общая продолжительность работ, дн. (определяется по критическому пути сетевого графика).

В рассматриваемом примере:

Чем меньше K тем лучше, но обычно он колеблется от 1,5 до 2,5 при строительстве отдельных объектов. Если коэффициент больше 2,5, сетевой график необходимо исправить, уменьшить предельную численность рабочих посредством изменения количества рабочих и более равномерного распределения работ во времени.

2.7 Управление ходом строительства на основе сетевых моделей

Этапы управления на основе сетевого графика:

- Съем информации о ходе выполнения работ.

- Прогноз объемов выполнения работ на 1-е число планируемого месяца.

- Корректировка сетевого графика.

- Перерасчет сетевого графика.

- Анализ отклонения от сроков выполнения работ, выявление причин отклонения.

- Принятие решений по исключению отклонений.

- Набор работ на плановый месяц и формирование документов оперативного плана.

- Исполнение решений.

Такой информацией может быть процент выполнения исходных работ сетевого графика.

Корректировка сетевого графика включает: определение остаточных продолжительностей работ сетевого графика на начало планового месяца; нанесенные на график линии фронта работ по состоянию на 1-е число месяца (эту линию еще называют изотаймой); исключение из сетевого графика выполненных работ; построение нового сетевого графика на оставшиеся работы.

Остаточная продолжительность работы ij на начало планового месяца:

где 	tij – исходная продолжительность работы ij;

Рij – выполнение работы ij на начала планового месяца в % от исходного объема.

Например, по данным оперативной информации о ходе выполнения работ сетевого графика (рисунок 2.2) проценты Рij приведены в таблице 3.3.

Таблица 2.3 – Информация о ходе выполнения работ

| Код работы | Процент выполнения работы |
| --- | --- |
| 1-2 1-3 1-4 2-5 | 100 80 50 30 |

Остаточная продолжительность

Фронт работ на 1-е число планового месяца показан на рисунке 2.4.

- – изотайма (фронт работ)

- – выполненная часть работы

- – остаточная продолжительность работы

Рисунок 2.4 – Отображение фронта работ по состоянию на 1-е число планового месяца

Изотайма принимается за нулевую линию отсчета и представляется исходным событием графика. Окончательно откорректированный сетевой график будет иметь вид как показано на рисунке 3.5. После его расчета любым способом можно приступать к анализу отклонений от сроков выполнения работ, выявлению причин отклонения и принятию решений по их исключению.

12

6

4

5

5

6

6

4

3

1

13

20

7

8

10

1

21

17

9

8

21

21

21

6

1

5

6

4

1

16

2

2

26

26

20

2

0

0

12

6

4

5

5

6

6

4

3

1

13

20

7

8

10

1

21

17

9

8

21

21

21

6

1

5

6

4

1

16

2

2

26

26

20

2

0

0

Рисунок 2.5 – Откорректированный сетевой график

Набор работ на плановый месяц предназначен для установления перечня и объемов работ, подлежащих выполнению в этом месяце. Эта задача является составной частью оперативного планирования строительно-монтажных работ

Подход к решению задачи может быть следующий. По отношению к плановому периоду работа сетевого графика может занимать следующие положения (рисунок 2.6): работа выполнялась в предшествующем периоде и заканчивается в плановом периоде (1); работа выполнялась в предшествующем периоде и заканчивается за пределами планового периода (2); работа начинается и заканчивается в пределах планового периода (3); работа начинается в плановом периоде и заканчивается за его пределами (4); работа начинается и заканчивается за пределами планового периода (5).

Т – продолжительность планового периода

Рисунок 2.6 – Возможные положения работ по отношению к плановому периоду

Продолжительность работы, приходящаяся на плановый период:

для работы типа 1 и 3

tijпл = t’ij	(по работе 3, t’ij =tij),

для работы типа 2 и 4

tijпл = T - tijрн 	(по работе 2, tijрн =0),

где tijпл – продолжительность работы ij, приходящаяся на плановый период;

t’ij – остаточная продолжительность работы ij на начало

планового периода;

tij – исходная продолжительность по сетевому графику;

t ijрн – время раннего начала работы ij.

Для определения потребностей материальных ресурсов на объем работ планового периода вводится коэффициент выборки ресурсов, показывающий какая часть исходной работы сетевого графика планируется к выполнению в рассматриваемом периоде:

Тогда потребность k-го ресурса для работы ij на плановый период:

mijK = MijK * kijB ,

где 	Мкij – общая потребность k-го вида ресурса по работе ij.

Т – продолжительность планового периода.

Последовательность решения задачи набора работ на плановый период следующая:

  - Из всего перечня работ скорректированного сетевого графика отобрать такие, раннее начало которых попадает в плановый период (tijрн < T);

  - Из полученного множества выделить действительные работы (t’ij > 0);

  - Если раннее окончание работ попадает в плановый период, то tijпл = t’ij

Если нет, то tijпл = T - tijрн

  - Для набранных работ вычислить KijB .

По данным решения задачи «Набор работ на плановый период» составляется таблицей 2.4 (в примере приняты Т=22 дня, временные параметры из рисунок 2.5).

По работам 8,10 и 9,10, ранние окончания которых вышли за пределы планового месяца (tpo8,10=21+4=25, tpo9,10=21+5=26), продолжительность

tпл 8,10= 22-21 = 1 и tпл 9,10 = 22-21 = 1

Таблица 2.4 – Набор работ на период с 1 по 30 сентября 2018 г.

- 3 КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И КОМПЛЕКСОВ

3.1 Назначение и виды календарных планов

Календарный план – это такой проектно-технологический документ, который определяет последовательность, интенсивность и продолжительность производства работ, их взаимоувязку, а также потребность (с распределением во времени) в материальных, технических, трудовых, финансовых и других ресурсах, используемых в строительстве.

В основу составления рациональных календарных планов строительства закладывается нормализованная организационно-техническая модель возведения зданий и сооружений.

Основная задача календарного планирования состоит в составлении таких расписаний выполнения работ, которые удовлетворяют всем ограничениям, отражающим в ОТМ взаимосвязку, сроки и интенсивности ведения работ, а также рациональный порядок использования ресурсов.

Календарными планами могут охватываться отдельные объекты, группы объектов, включенные в пусковой комплекс или объединяемые по какому-либо иному признаку. Календарный план может разрабатываться на всю программу строительства, осуществляемую строительной организацией в течение определенного планового периода.

Построенный календарный план – это по существу найденные сроки начала и окончания всех работ и интенсивность их выполнения. Одновременно во взаимосвязи с календарным планом строительства формируются и календарные планы (графики) использования всех ресурсов, предусмотренных характеристиками входящих в технологические модели работ.

Календарные планы – основные документы в составе ПОС и ППР.

Утвержденный календарный план является обязательным для всех участников строительства объекта. Строительство должно вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ. В календарных планах должны быть учтены основные требования СНиП 12.01-2004 в том числе: необходимость до начала возведения зданий и сооружений производства подготовительных работ; запрет начала работ на возведения надземных конструкций здания (сооружения) или его части (секции, пролета, участка и т.д.) до полного окончания устройства подземных конструкций и обратной засыпки котлованов, траншей и пазух с уплотнением грунта.

3.2 Календарный план строительства объектов в составе ПОС

В составе ПОС разрабатываются календарный план работ подготовительного периода и календарный план строительства.

Календарный план на подготовительный период включает работы, предшествующие началу основного периода строительства комплекса: создание опорной геодезической сети; освобождение площадки для производства работ (снос строений, расчистка территории, перенос существующих коммуникаций); понижение, при необходимости, уровня грунтовых вод; планировка территории; устройство постоянных и временных дорог; устройство инвентарных временных зданий и сооружений культурно-бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения, устройство временных инженерных коммуникаций (электросетей, водопровода, канализации, теплоснабжения, связи); возведение постоянных зданий, сооружений, а также устройство постоянных инженерных коммуникаций, используемых для нужд строительства, или приспособления для этих целей зданий, подлежащих в дальнейшем сносу.

Календарный план работы на подготовительный период составляется по форме, приведенной в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Календарный план работ подготовительного периода

| Наименование объектов и работ | Объем строительно-монтажных работ, тыс. руб. | Распределение объемов работ по месяцам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | и т.д. |

Календарный план строительства, разрабатываемый в составе ПОС, должен устанавливать сроки и очередность строительства основных и вспомогательных зданий (сооружений), технологических узлов и этапов работ, пусковых или градостроительных комплексов, а также распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по зданиям, сооружениям и периодам строительства. Календарный план строительства комплекса объектов составляется по форме, приведенной в таблице 3.2

Таблица 3.2 – Календарный план строительства (наименование объекта)

| Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ (с выделением пускового или градостроительного комплекса) | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по периодам строительства (кварталам, годам), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе объем строительно- монтажных работ |  |

В таблице номенклатура по графе 1 устанавливается в зависимости от вида и особенностей строительства. В графе 4 дается в виде дроби: в числителе – объем капитальных вложений, в знаменателе – объем строительно-монтажных работ. Пример календарного плана строительства показан в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Календарный план строительства жилых домов

Для сложных комплексов с неоднородными конструктивными и объемно-планировочными решениями зданий и сооружений календарный план строительства рекомендуется составлять на основе комплексного укрепленного сетевого графика (КУСГ).

В качестве отдельных элементов (работ) в график можно включать строительство сооружений, узлов или их частей, если объемы строительно-монтажных работ и общие капиталовложения по периодам строительства при этом могут быть определены.

Этап разработки рабочей документации следует отражать в графике в виде укрупненной работы с продолжительностью, определенной с учетом норм продолжительности проектирования. Работы по освоению предприятий проектной мощности отражаются в КУСГ укрупненными этапами.

Исходными данными для разработки КУСГ являются: за данный срок строительства проектируемого предприятия (комплекса); технологические и компоновочные решения проекта (рабочего проекта) – состав пусковых комплексов по очередям строительства, полный перечень объектов, технологическая последовательность ввода в действие производства и д.р.; сводный сметный расчет стоимости строительства; обоснование решений по методам и технологической последовательности возведения крупных объектов, рациональному совмещению монтажа оборудования, отделочных, специальных работ друг с другом и с работами по возведению надземной части.

При разработке КУСГ целесообразно выявить главную цель работ, отражающую технологическую последовательность строительства, монтажа и ввода в действие основного агрегата или производства и принять ее в основу компоновки сетевой модели. При определении продолжительности работ КУСГ следует руководствоваться как действующими нормативами так и данными о продолжительности проектирования и строительства аналогичных объектов.

Календарный план строительства и КУСГ является основой для составления других документов ПОС: ведомости объемов СМР и потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалов и оборудовании; графики потребности в строительных машинах и в кадрах строителей. Календарные планы и перечисленные документы взаимосвязаны между собой и должны разрабатываться как единый пакет проектных документов.

Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных работ разрабатывается по форме, приведенной в таблице 4.4.

Объемы работ выделяются по основным зданиям и сооружениям, пусковым комплексам и периодам строительства.

Таблица 3.4 – Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных работ

| Наименование работ | Единица измерения | Объем строительно-монтажных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по отдельным зданиям, сооружениям, пусковым или градостроительным комплексом | по периодам строительства |

Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании устанавливает общую потребность и потребность по календарным периодам строительства в материальных ресурсах исходя из объемов работ и действующих норм расхода строительных материалов.

Таблица 3.5 – Ведомость потребностей в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании

| Наименование | Единица измерения | Всего по строительству | В том числе по основным объектам | В том числе по календарным периодам строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

График потребности в основных строительных машинах устанавливает число, типы и мощность основных строительных машин и их потребность по периодам строительства на основе физических объемов работ и норм выработки строительных машин (таблица 3.6)

Таблица 3.6 – График потребности в основных строительных машинах

| Наименование машин | Основная техническая характеристика машин | Потребность в машинах по годам строительств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | и т.д. |

График потребности в кадрах строителей устанавливает потребность в кадрах строителей по основным категориям (таблица 3.7). Составляется график на основе объемов строительно-монтажных работ и плановых норм выработки на одного работающего с учетом численности работников обслуживающих и прочих хозяйств. В общей численности работающих удельный вес инженерно-технических работников и младшего обслуживающего персонала, служащих, охраны составляет, соответственно, в промышленном строительстве 11 и 5,1%, в жилищно-гражданском – 11 и 4,5%, в сельском – 13 и 4%.

Таблица 3.7 – График потребности в кадрах строителей

| Наименование категорий работников | Численность работников на строительстве | Потребность в работниках по годам строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | и т.д. |
| Всего В том числе: рабочих; ИТР, МОП, служащих, охраны |  |  |  |  |  |

3.3 Календарный план производства работ в составе ППР

Календарный план производства работ по объекту устанавливает последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением.

Календарный план разрабатывается по форме, приведенной в таблице 3.8.

В графу "Наименование работ" заносятся названия технологических комплексов работ по объекту в последовательности, соответствующей технологии возведения здания или сооружения с выделением подготовительных работ, работ нулевого цикла, надземной части и подготовки к сдаче в эксплуатацию.

Объем ТКР определяется как сумма объектов работ его составляющих с учетом единиц измерения.

Таблица 3.8 – Календарный план производства работ по объекту

Затраты труда по ТКР рассчитываются либо на основе укрупненных нормативов, либо путем суммирования показателей этих нормативов по каждой однородной работе. Трудоемкость однородных работ определяется по сметным нормативам. По тем работам, на которые составляются технологические карты, трудоемкость устанавливается по калькуляциям трудовых затрат.

Численный состав бригад устанавливается по данным строительных организаций. При этом количество рабочих в бригаде должно быть кратно нормируемой ЕНиР численности звеньев, входящих в бригаду.

Продолжительность выполнения полностью механизированных работ определяется путем деления общих затрат машинного времени на производство работ в маш.-см. на число машин, участвующих в выполнении работ с учетом сменности. В случае производства работ немеханизированным (частично механизированным) способом продолжительность работ равна отношению трудоемкости работ в чел.-дн. к принятому количеству рабочих с учетом сменности. Полученные продолжительности округляют с точностью до смены в меньшую сторону, планируя увеличение производительности труда.

График производства работ в зависимости от степени детализации и продолжительности строительства может быть составлен в днях, рабочих неделях, декадах, месяцах (рисунок 3.1). Под календарным графиком производства работ составляется график ежедневной численности рабочих (эпюра движения трудовых ресурсов).

Разработка календарного плана производства работ завершается построением ресурсных графиков.

График поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования (таблица 3.9) составляется на основе графика производства работ и потребности в материальных ресурсах, рассчитанной по ГЭСН или производственным нормам расхода материалов.

Таблица 4.9 – График поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования

| Наименование строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | График поступления по дням, неделям, месяцам |
| --- | --- | --- | --- |

График движения рабочих кадров по объекту (таблица 3.10) определяет потребность в рабочих кадрах по основным профессиям.

Таблица 4.10 – График движения рабочих кадров по объекту

| Наименование профессий рабочих | Численность рабочих | Среднесуточная численность рабочих по месяцам, неделям, дням |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | И т.д. |

Для определения среднесуточной численности рабочих по профессии в соответствующий месяц необходимо месячную планируемую трудоемкость по данной профессии рабочих разделить на число рабочих дней бригады в данном месяце и округлить до целого числа.

График движения основных строительных машин по объекту определяет потребность в этих машинах с учетом своевременного выполнения каждой бригадой поручаемого ей комплекса работ (таблица 3.11). Сроки начала и окончания работы основных строительных машин устанавливаются по календарному плану.

Таблица 3.11 – График движения основных строительных машин по объекту

| Наименование | Единица измерения | Число машин | Среднесуточное число машин по дням, неделям, месяцам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | и т.д. |

Данные в таблице приводятся в виде дроби: в числителе – количество машин, в знаменателе – машино-смен.

3.4 Календарный план строительства объектов на программу работ строительной организации

Разработка календарного плана строительства объектов на программу работ строительной организации направлена на строгое соблюдение сроков ввода в действие мощностей и объектов при согласованной работе и тщательно сбалансированном расчете желаемых результатов с возможностями строительной организации. Календарный план позволяет рационально распределить программу строительства по плановым периодам.

Одна из возможных форм календарного плана представлена в таблице 3.12.

Исходными данными для составления календарного плана являются: договора с заказчиками; проектно-сметная документация; данные о производственной мощности строительной организации; данные о субподрядчиках; ожидаемое выполнение объемов работ по задельным объектам.

Может быть рекомендована следующая последовательность разработки календарного плана строительства объектов на программу работ строительной организации:

- Установление соответствия планируемых общих объемов работ мощности строительной организации по генподряду и собственными силами на плановый период;

- Составление календарных планов производства работ на отдельных объектах;

- Определение очередности включения объектов в работу;

- Составление графиков движения бригад по объектам строительства;

- Составление календарного плана строительства объектов на программу работ строительной организации;

- Определение потребности в материально-технических ресурсах на плановый период;

- Определение потребности в рабочих кадрах на плановый период;

- Составление графиков перебазирования машин и механизмов;

- Составление графиков поставки на объекты материалов, конструкций, деталей, изделий, полуфабрикатов и оборудования.

3.5 Правила и последовательность построения графика выполнения строительно-монтажных работ

Общие требования:

- Обеспечение статической устойчивости в процессе производства работ;

- Сохранение технологической последовательности ведения работ, обеспечивающей их высокое качество;

- Обеспечение безопасности работ на всех их стадиях;

- Организация поточного выполнения работ с сохранением численного состава бригад и непрерывной их загрузкой;

- Начало основных работ по объекту после полного завершения комплекса подготовительных работ;

- Выполнение работ по возведению надземной части здания после окончания "нулевого цикла". Совмещение этих двух этапов строительства возможно, если есть на это специальные указания;

- Соблюдение нормативной или установленной в подрядном договоре продолжительности строительства объекта;

- Совмещение процессов во времени и пространстве настолько, насколько позволяет фронт работ, технология производства и требования техники безопасности;

- Постепенное увеличение общего количества рабочих на объекте в период развертывания строительства, сохранение примерно одинаковой их численности в период стабилизации и постепенное сокращение в период свертывания работ, что отражается на графике ежедневной численности рабочих;

- Учет особенностей ведения работ в зимнее время.

Последовательность выполнения СМР на объекте определяется: конструктивными особенностями; принятыми технологическими методами производства работ; принятой взаимосвязью работ; применяемыми материалами и конструкциями; необходимостью создания надлежащего фронта для выполнения возможно большего количества последующих работ; необходимости обеспечения непрерывности работы отдельным бригадам, имеющим несколько профессий и выполняющим разные процессы; необходимостью использовать результаты работы для дальнейшего строительства.

При составлении графика строительства объекта необходимо планировать работы в определённой технологической последовательности:

обратную засыпку пазух в зданиях с подвальным этажом (т.е. при наличии котлованов) – после вертикальной гидроизоляции и монтажа перекрытий; при наличии траншей работы по засыпке пазух – после возведения фундаментов; монтаж сборных конструкций, установку оконных и дверных блоков и других сборных элементов параллельно с кладкой или в совмещении с ней; монтаж элементов каркасного или бескаркасного крупнопанельного здания в последовательности, обеспечивающей пространственную жесткость и устойчивость конструкции; устройство кровли – сразу же после устройства коробки здания, чтобы создать фронт для выполнения отделочных и других работ; засыпку перекрытий в зданиях с чердачными помещениями – после устройства кровли; остекление в два приёма: наружное (первое) – до штукатурных работ (вместо стекла для временного остекление можно использовать плёнку), внутреннее (второе) – перед малярными работами; установку дверных коробок – до штукатурных работ, а навеску полотен и их пристройку – после; штукатурные работы – после устройства кровли, допускается в летнее время совмещать штукатурные работы с кирпичной кладкой при наличии двух междуэтажных перекрытий и работе на разных захватах; устройство дощатых, цементных, мозаичных, плиточных полов – после штукатурных работ или в совмещении; устройство паркетных полов – после штукатурных работ, а циклёвку этих полов – после малярных работ, допускается паркетные полы выполнять в совмещении с малярными работами; устройство линолеумных полов – после малярных работ;  малярные работы – после штукатурных и столярных работ при наличии кровли; выполнение специальных работ:

а) устройство вводов и выпусков – в период нулевого цикла;

б) выполнение электромонтажных работ (1-я стадия) – до штукатурных работ;

в) санитарно-технические (1-я стадия) – после устройства коробки здания или в совмещении с ней, завершение этих работ должно быть раньше, чем окончание штукатурных;

г) монтаж лифтов – в совмещении с возведением коробки здания, но до малярных работ;

д) слаботочные работы, установка осветительной арматуры, электроприборов, сантехнических приборов, арматуры и санфаянса, а также контрольно-измерительных приборов и автоматики – после малярных работ; устройство отмостки – в период нулевого цикла или после устройства кровли и наружной штукатурки; наружная отделка – после возведения коробки здания и демонтажа башенного крана, она может выполняться параллельно внутренней отделке; благоустройство – после наружной отделки и до завершения работ по объекту; озеленение – параллельно благоустройству.

Пример графика строительства подземной части жилого дома представлен в таблице 3.13.

Таблица 3.13 – График строительства подземной части жилого дома на ленточных фундаментах