ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Кафедра «Городское строительство и хозяйство»

Методические указания

к контрольной работе

по дисциплине

«Управление проектами»

Аннотация

Методические указания содержат рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине «Управление проектами», общие требования, предъявляемые к ее содержанию и оформлению. Издание предназначено для обучающихся факультета заочного обучения по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», профиль «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости».

Оглавление

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ										4

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ												4

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 		5

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 												5

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 			 									6

СПИСОК РЕКОМЕДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ						12

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является формирование у обучающихся системного управленческого мышления, творческого подхода к управлению сложными изменениями с использованием методов проектного управления; формирование углубленных системных знаний, необходимых для осуществления мер, связанных с управлением проектами; формирование умений и развитие практических навыков использования современного инструментария при работе и управлении проектами.

Задачи:

– формирование у обучающихся системы знаний о научных, теоретических и методических аспектах системы управления проектами;

– изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции проекта, его структуризации и оценке;

– ознакомление с организационными формами управления проектами и методами их разработки и оптимизации;

– изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного цикла проекта;

– изучение принципов формирования проектных команд, определения стратегии сотрудничества;

– изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта;

– формирование навыков публичного представления результатов проекта;

– развитие навыков разработки и реализации организационно-управленческих решений в целях обеспечения эффективного управления проектами в компании.

В результате выполненной работы обучающийся должен показать умение пользоваться специальной литературой, способность обобщать, анализировать и излагать различные точки зрения по исследуемым вопросам.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Рабочим учебным планом по программе магистратуры при изучении дисциплины «Управление проектами» предусмотрено выполнение обучающимися контрольных работ.

Контрольная работа выполняется в строгом соответствии с заданием согласно предлагаемым вариантам. Номер варианта контрольной работы определяется по шифру зачетной книжки. Контрольная работа обучающегося состоит из двух частей:

1) теоретической – включает два теоретических вопроса, раскрываемых в реферативной форме;

2) практической – заключается в составлении пакета документов по проекту.

Ответы на теоретические вопросы должны отражать необходимую информацию, подтверждать достаточную компетенцию студента по изучаемому вопросу, содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, обоснованность выводов. При выполнении теоретического блока контрольной работы необходимо сохранять нумерацию вопросов, принятых в методических рекомендациях, а также их наименование. Решение практического задания осуществляется с использованием основных концепций и принципов проектного управления.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Контрольная работа должна представлять собой результат самостоятельной работы обучающегося и быть выполненной на основе современных теоретических знаний.

Изложение материала контрольной работы должно быть четким, со ссылками на использованные источники, отвечать другим требованиям, предъявляемым к оформлению рукописей.

В содержании контрольной работы не допускается плагиат, т.е. присвоения авторства, которое может состоять, в частности, в объявлении себя автором чужого произведения, выпуске чужого произведения (в полном объеме или частично) под своим именем, издании под своим именем произведения, созданного в соавторстве с другими лицами, без указания их имени.

Использование цитат из произведений других авторов допускается с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования, которые должны содержатся в концевых ссылках.

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями и состоять из титульного листа, оглавления, изложения теоретических вопросов, решения практических задач, библиографического списка использованных источников, оформленного в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.

Все иллюстрации и таблицы должны быть пронумерованы, каждая иллюстрация должна сопровождаться подрисуночной надписью, таблицы с заголовками должны быть помещены в тексте после абзацев, содержащих ссылки на них. Контрольная работа может быть оформлена в машинописном виде.

Вопросы для выполнения теоретической части контрольной работы

1. Преимущества методологии «Управления проектами» по сравнению с традиционными методами управления.

2. Определение термина «проект». Типы проектов.

3. Что такое окружение проекта и какое значение оно имеет для эффективности проекта?

4. Методы управления проектами.

5. Основные формы проектного анализа.

6. Варианты схем управления проектом.

7. Жизненный цикл проекта и его основные фазы.

8. Структуризация проекта.

9. Основные функции участников проекта.

10. Содержание фаз жизненного цикла проекта.

11. Современные технологии управления проектами.

12. На основе каких показателей осуществляется предварительный анализ проекта

13. В чем состоят предпроектные  исследования инвестиционных

возможностей и кто их выполняет

14. Что такое оценка жизнеспособности проекта и как она выполняется

15. Перечислите виды проектного анализа. Цель проектного анализа.

16. Опишите сущность экономического и финансового анализа.

17. Опишите сущность технического анализа.

18. Опишите сущность коммерческого анализа.

19. Опишите сущность экологического анализа.

20. Опишите сущность организационного анализа.

21. Опишите сущность социального анализа.

22. Методика расчета коммерческой эффективности инвестиционных проектов в жилищном строительстве.

23. Что такое риск? Основные виды инвестиционных рисков

24. Факторы риска применительно к инвестиционно-строительным проектам.

25. Методы анализа риска.

26. Как ранжируются риски по степени важности

27. Какие методы управления рисками применяются на основных фазах и этапах жизненного цикла проекта

28.В чем сущность анализа чувствительности и на каком этапе проекта он осуществляется

29. Что характеризует точка безубыточности? Представьте графическое изображение точки безубыточности

30. Опишите последовательность сбора данных для построения дерева решений.

31. Перечислите основные методы снижения риска.

32. Как организовать работу по управлению риском

33. Общая схема разработки проектно-сметной документации.

34. Общий порядок проведения торгов (тендеров) на разработку проектно-сметной документации.

35. Перечислите основные отличия в составе проекта на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения от проекта на строительство объектов жилищно-гражданского назначения.

36. Задачи и общий порядок экспертизы проектов.

37. Цели, задачи и инструменты системы Сервейинг

38. Сущность, принципы и виды управления недвижимостью

39. Основные элементы материально-технического обеспечения проекта.

40. Какие элементы материально-технического обеспечения проекта следует отнести к подфазе закупок, а какие - к подфазе поставок

41. Основные требования к этапам материально-технического обеспечения проектов( планирование и организация; выбор поставщиков).

42. Основные требования к этапам материально-технического обеспечения проектов: (размещение заказов; контроль за поставками).

43. Общая схема места Закупок и Поставок в жизненном цикле проекта.

44. Цель проведения подрядных торгов. Виды торгов.

45. Функции организаторов и участников торгов.

46. Оценка оферт и выбор победителя подрядных торгов.

47. Типы контрактов.

48. Планирование и контроль поставок.

49. Управление приемкой-сдачей объекта. Закрытие контракта

50. Методика расчета функциональной приоритетности территории на основе результатов комплексной оценки

Задания для выполнения практической части контрольной работы

1. Жизненный цикл проекта и его основные фазы.

2. Структуризация проекта

3. Методика расчета функциональной приоритетности территории на основе результатов комплексной оценки

4. Основные функции участников проекта.

5. Содержание фаз жизненного цикла проекта.

6. Современные технологии управления проектами.

В соответствии с выбранной темой необходимо составить описание проекта.

Под описанием понимается создание и заполнение следующих документов:

1. Экономическое обоснование проекта

2. Устав проекта.

3. Реестр требований заинтересованных лиц.

4. Список операций проекта.

5. Таблица оценки длительности операций.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА (BUSINESS CASE)

| Тема | Рассматриваемые области |
| --- | --- |
| 1. Стратегическое соответствие (Strategic fit) |  |
| 1.1. Потребность бизнеса | Опишите потребность бизнеса, которая будет удовлетворена проектом, и поясните, почему это необходимо именно сейчас. Например, новое здание для размещения колл-центра, так как существующая инфраструктура для оказания услуг не может удовлетворить потребности граждан и не соответствует предъявляемым требованиям |
| 1.2. Краткий обзор организации | Опишите главные цели организации, организационную структуру и распределение ключевых областей ответственности. Опишите главные аспекты бизнес-стратегии: стратегическое видение, стратегический план и долгосрочные цели Обрисуйте в общих чертах основные стратегические темы, ключевые программы и проекты |
| 1.3. Вклад в основные цели | Опишите, как проект будет способствовать достижению основных целей организации 1.4. Заинтересованные лица Обрисуйте в общих чертах основные группы заинтересованных лиц и их вклад в проект; отметьте любые потенциальные конфликты между интересами или требованиями различных групп заинтересованных лиц |
| 1.5. Существующее окружение | Обрисуйте в общих чертах текущую ситуацию с предоставлением услуг, по договорам с поставщиками услуг, по использованию внутренних ресурсов там, где это применимо. Включайте ссылки на технические стандарты там, где это необходимо или возникают соответствующие и(или)технические ограничения |
| 1.6. Содержание проекта: минимальное, желательное и дополнительное | Определите потенциальное содержание проекта: – минимум (минимальное содержание, необходимое для удовлетворения потребности бизнеса); – дополнительные опции содержания; – полное определение содержания предложенного проекта (самое широкое определение потенциального содержания проекта, которое удовлетворило бы потребность бизнеса в долгосрочной перспективе) Число предлагаемых вариантов: до семи –на высоком уровне декомпозиции, чтобы гарантировать полное исследование содержания проекта |
| 1.7. Ограничения | Суммируйте основные ограничения, такие как готовность высших руководителей компании принять изменения бизнеса, связанные с проектом, приемлемость предложений по проекту, ограничения, связанные с существующими договорами с поставщиками |
| 1.8. Зависимости | Определите в общих чертах внутренние и внешние факторы, которые могут повлиять на успешное выполнение данного проекта, в том числе другие программы и проекты, от реализации которых зависит данный проект |
| 1.9. Стратегические выгоды | Определите в общих чертах стратегические и операционные выгоды высокого уровня. Покажите, как эти выгоды связаны с основными целями организации: например, лучшее использование рабочего пространства обеспечивает повышение эффективности работы персонала, в том числе способствует улучшению качества обслуживания клиентов |
| 1.10. Стратегические риски | Определите в общих чертах основные риски, связанные с бизнесом, такие как переносы сроков выполнения проекта и изменения по направлению бизнеса; сервисные риски, такие как нехватка внутренних навыков, чтобы реализовать необходимые проекты; риски, связанные с внешним окружением, такие как изменения на рынке поставщиков. Они должны быть отражены в реестре рисков проекта |
| 1.11. Критические факторы успеха | Определите критические факторы успеха для проекта – что определяет успех проекта, как будет измерен успех проекта? |
| 2. Оценка вариантов (Options appraisal) |  |
| 2.1. Длинный и короткий список | Варианты реализации проекта, выбранные для анализа (от 2 до 7); вариантов там, где это приемлемо, варианты могут быть подвергнуты SWOT- анализу, включая оценку вклада каждого варианта в основные цели организации и оценку с использованием критических факторов успеха |
| 2.2. Возможности для инноваций и (или) сотрудничества с другими | Опишите возможности для применения инновационных подходов в проекте, таких как новые способы оказания услуг, применение инновационных технологий или решений Опишите возможности для сотрудничества с другими организациями по проекту Если возможности для инноваций или сотрудничества отсутствуют и (или) есть существенные причины для избегания инноваций и (или) сотрудничества по проекту с другими, опишите в общих чертах эти причины |
| 2.3. Варианты предоставления услуг (поставки результатов) по проекту | Исследуйте варианты оказания услуг (поставки результатов) собственными силами и в партнерстве с другими частными по проекту и государственными организациями; опишите каждый вариант, его преимущества (недостатки) и дайте общее заключение. Используйте информацию о возможностях сотрудничества из п. 2.2 выше |
| 2.4. Варианты выполнения проекта | Исследуйте возможности для реализации проекта с точки зрения сроков и темпа, требуемых изменений в бизнесе; определите, может ли проект быть разделен на более управляемые компоненты или реализован по фазам или итерациям с последовательным увеличением масштаба или расширением областей реализации |
| 2.5. Детальная оценка вариантов | Разъясните общий подход, использованный для расчета затрат и выгод от проекта, вместе с кратким обзором ключевых результатов, которые возможно получить для каждого варианта из окончательного списка. Детализируйте описание выгод, которые не могут быть напрямую оценены с использованием финансовых показателей, например, улучшение качества обслуживания клиентов |
| 2.6. Оценка рисков и анализ чувствительности | При оценке рисков определите влияние на стоимость проекта по каждому риску, включая оценку затрат на меры по реагированию на риски. Определите ответственных по каждому риску и обоснуйте, почему именно они могут наиболее эффективно управлять соответствующими рисками. Обратитесь к реестру рисков проекта, чтобы проверить, что все риски охвачены анализом Проведите анализ чувствительности результатов проекта к изменениям критических факторов |
| 2.7. Оценка выгод от проекта | Покажите результаты идентификации выгод по ключевым критериям, учитывая вес критериев, для каждого варианта; если требуется, то определите общую взвешенную оценку выгоды для каждого варианта и выполните анализ чувствительности оценки выгоды к изменениям весов и оценок по отдельным критериям |
| 2.8. Предпочтительный вариант | Суммируйте результаты оценок экономических показателей и выгод проекта, анализа чувствительности, выполните ранжирование вариантов проекта. Определите предпочтительный вариант |
| 3. Коммерческие аспекты (Commercial aspects) |  |
| 3.1. Базовая спецификация результатов (продуктов) | Суммируйте требования к результатам и продуктам проекта |
| 3.2. Варианты поставок | Опишите в общих чертах возможности по источникам поставок для проекта, в том числе: партнерства, модели поставок, существующие соглашения с поставщиками. Обоснуйте предпочтительные варианты поставок |
| 3.3. Механизмы оплаты | Опишите в общих чертах механизмы оплаты, которые были определены в переговорах с поставщиками с учетом эффективности и доступности поставок, а также дополнительных вознаграждений для поставщиков |
| 3.4. Распределение и передача рисков | Определите типы рисков, которые могут быть распределены, разделены или переданы третьей стороне, с учетом достижения лучшего соотношения ценности и затрат |
| 3.5. Продолжительность договоров | Опишите сценарии, определяющие продолжительность договоров (рациональная оценка) и предлагаемые ключевые пункты договоров |
| 3.6. Вопросы, связанные с персоналом | Определите персонал, который необходимо привлечь к проекту, а также вопросы, которые могут быть связаны с соглашениями с профсоюзами и трудовым законодательством |
| 3.7. Сроки выполнения | Определите сроки выполнения проекта на высоком уровне, а также обеспечьте подтверждение этих сроков высокоуровневыми планами от поставщиков, учитывая соображения по выгодам, рискам и по контролю проекта |
| 4. Экономический эффект (Affordability) |  |
| 4.1. Бюджет, включающий затраты по всему жизненному циклу проекта | Произведите оценку затрат для всего жизненного цикла проекта, включая затраты, которые будет нести потребитель, а также затраты, связанные с оплатой услуг поставщиков. Следует учитывать, что экономия или выгоды, полученные в одной области проекта, могут привести к увеличению затрат в другой Обеспечьте детализацию затрат: – ожидаемые затраты; – когда они произойдут; – как они будут проверены; – кто будет платить по каждому виду затрат; – резервы для реагирования на риск |
| 4.2. Сроки расчетов | Данные пункты раздела 4 формируются для проектов по необходимости |
| 4.3. Бюджет доходов и расходов |  |
| 4.4. Бухгалтерский баланс |  |
| 4.5. Бюджет движения денежных средств |  |
| 5. Реализуемость (Achievability) |  |
| 5.1. Подтверждение реализуемости подобных проектов там, где это возможно | Если возможно, представьте примеры подобных проектов, которые были успешно реализованы, чтобы обосновать рекомендуемый проектный подход. Если данные о подобных проектах недоступны для сравнения, то в качестве основания для предположений о возможности выполнения проекта можно использовать средние показатели подобных проектов по отрасли |
| 5.2. Проектные роли | Распределение ключевых ролей: – кто будет ответствен за принятие инвестиционного решения (как правило, группа управления, а не один человек); – владелец проекта – человек, который будет лично отвечать за успех проекта; – менеджер проекта; – основные заинтересованные лица; – основные члены проектного комитета, там, где это применимо; – другие значимые роли, по необходимости. Подтвердите, что у владельца и менеджера проекта есть соответствующие навыки и опыт для выполнения проекта, а также доступ к специалистам для экспертной поддержки, если это будет необходимо |
| 5.3. Стратегия закупок (где требуется) | Установите индикаторы для графика закупок и обоснуйте предложенный подход |
| 5.4. План проекта | Опишите в общих чертах основные фазы проекта, порядок их выполнения и подтвердите их выполнимость |
| 5.5. Управление договорами | Опишите общую схему управления договорами. Подтвердите непрерывность между разработкой и управлением выполнением договоров |
| 5.6. Стратегия управления рисками | Обобщите меры для управления рисками |
| 5.7. План реализации выгод | Обобщите меры для управления выгодами |
| 5.8. Отчеты по проекту | Определите схему подготовки отчетов в ходе выполнения проекта и итогового отчета по проекту о том, как проект управлялся, какие уроки могут быть извлечены для других проектов |
| 5.9. План действий в непредвиденных ситуациях | Обобщите меры по действиям в непредвиденных ситуациях |

УСТАВ ПРОЕКТА

Титульная информация о проекте

| Наименование проекта |  |
| --- | --- |
| Планируемое время начала и окончания проекта (месяц/год) |  |
| Оценка бюджета проекта (руб.) |  |
| Место/сфера реализации |  |
| Заказчик проекта |  |
| Куратор |  |
| Другие/ключевые участники проекта |  |
| Дата создания документа |  |

Причины инициации проекта

Цели проекта

Описание проекта

Требования к проекту и продукту

Риски проекта

Критерии успешности по отдельным целям проекта

| Цели проекта | Критерии успешности | Лица, утверждающие критерии успешности |
| --- | --- | --- |
| По содержанию |  |  |
| По срокам |  |  |
| По стоимости |  |  |
| По качеству |  |  |

Сводное расписание контрольных событий

| Описание контрольных событий | Дата |
| --- | --- |

Назначение руководителя проекта

| Должность | Фамилия, инициалы |
| --- | --- |

Полномочия и ответственность менеджера проекта

| Деятельность | Полномочия | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Решения по персоналу |  |  |
| Управление бюджетом и его отклонениями |  |  |
| Управление расписанием и его отклонениями |  |  |
| Технические решения |  |  |
| Эскалация вопросов |  |  |

Утверждено/согласовано

| Должность | Фамилия, инициалы | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Титульная информация о проекте

| Наименование проекта |  |
| --- | --- |
| Планируемое время начала и окончания проекта (месяц/год) |  |
| Оценка бюджета проекта (руб.) |  |
| Место/сфера реализации |  |
| Заказчик проекта |  |
| Куратор |  |
| Другие/ключевые участники проекта |  |
| Дата создания документа |  |

Требования участников проекта и отслеживание их взаимоотношений

Составлено/утверждено

| Должность | Фамилия, инициалы | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

СПИСОК ОПЕРАЦИЙ ПРОЕКТА

Титульная информация о проекте

| Наименование проекта |  |
| --- | --- |
| Планируемое время начала и окончания проекта (месяц/год) |  |
| Оценка бюджета проекта (руб.) |  |
| Место/сфера реализации |  |
| Заказчик проекта |  |
| Куратор |  |
| Другие/ключевые участники проекта |  |
| Дата создания документа |  |

| Код | Операция | Описание работы |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование пакета |  |
|  | Наименование операции |  |

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИЙ

| Наименование проекта |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта |  |
| Дата создания |  |

Параметрическая оценка

Оценка по аналогам

Оценка по трем точкам

Составлено/утверждено

| Должность | Фамилия, инициалы | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

СПИСОК РЕКОМЕДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барроуз, М. Канбан Метод: улучшение системы управления / Майк Барроуз ; пер. с англ. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 304 с.

2. Егоршин, А. П. Эффективный менеджмент организации : учеб. пособие / А.П. Егоршин. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 388 с.

3. Лич, Л. Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по методу крити-ческой цепи / Лич Л., - 3-е изд. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 354 с.

4. Никитаева, А. Ю. Экономика и управление проектами в социальных системах : учебник / А. Ю. Никитаева, Л. С. Скачкова, О. В. Несоленая. – Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. – 208 c.

5. Никонова, И. А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном финансировании : учебник для магистратуры / И. А. Никонова. – Москва : Прометей, 2019. – 374 c.

6. Трубилин, А. И. Управление проектами : учебное пособие / А. И. Трубилин, В. И. Гайдук, А. В. Кондрашова. – Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 163 c.

8. Царьков, И. Н. Математические модели управления проектами : учебник / И.Н. Царьков ; предисловие В.М. Аньшина. – 24 Москва : ИНФРА-М, 2022. – 514 с.

9. Швабер, К. Скрам: гибкое управление продуктом и бизнесом / Кен Швабер ; пер. с англ.. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 263 с.