Курс лекций

Симуляция деятельности проектных и строительных организаций

Лекция 1. Симуляция как инструмент повышения профессионального уровня проектной команды

Для преодоления затянувшейся в РФ экономической стагнации значение технологического уровня производства и квалификация специалистов - носителей технологии становится ключевым фактором в управлении ИСП.

Одним из инструментов позволяющим повысить профессиональный уровень и улучшить слаженность работы проектной команды при управлении ИСП является система, представляющая собой симулятор – тренажер, разрабатываемый на базе специализированной информационной технологии. Проведенный специалистами Донского государственного технического университета  (ДГТУ) аудит систем управления ряда строительных организаций показал, что одним из  основных факторов тормозящем внедрение инноваций в сфере управления ИСП является низкая квалификация управленческих работников и отсутствие у них навыков коллективной работы с использованием современных информационных технологий и баз данных.

Американская организация CURT (Construction Users Roundtable), в состав которой входят крупнейшие промышленники и предприниматели страны, недавно опубликовала следующее заявление: «Отправная точка изменений – переподготовка персонала и формирование нового мировоззрения. Цели концепции Lean – квалифицированные сотрудники, атмосфера взаимодоверия и поддержки. Носителями изменений должны стать руководители компаний, они же должны требовать изменений от других участников процесса. Концепция Lean должна быть принята в качестве новой промышленной философии» [4].

Повышение квалификации специалистов в сфере управления ИСП становится особенно актуальным при реализации сложных инфраструктурных инвестиционно- строительных проектов, что обусловлено следующим.

В сфере производства:

- особенностями строительного производства (уникальность выпускаемой продукции, длительный цикл производства, стационарность и территориальная разобщенность объектов строительства и т.д.), что требует подготовки специалистов, которые могли бы достаточно быстро ориентироваться и реагировать на изменения, происходящие на строительной площадке;

- постоянным усложнением процессов создания строительной продукции за счет появления новых строительных материалов, технологий, оборудования и возрастающими требованиями к возводимым зданиям и сооружениям со стороны заказчиков;

- сокращением числа заказов и ростом конкуренции на подрядном рынке, что не позволяет равномерно загрузить производственные мощности многих строительной организации на длительный период планирования и содержать постоянный штат ИТР. Это приводит к необходимости за короткий период времени, после заключения контракта, провести комплектование проектной команды из специалистов разных профилей и подготовить их к согласованной работе по управлению ИСП;

- необходимостью преодоления так называемого «человеческого фактора» при внедрении в управление производством с использованием информационных технологий класса ERP ориентированных при управлении ИСП на сетевую - коллективную работу специалистов с использованием единой информационной базы и возможностью расчета ключевых показателей эффективности (KPI) практически по каждому участнику проекта.

В сфере подготовки специалистов:

- ориентация учебного процесса на определенный набор компетенций не позволяет сформировать у учащегося целостного системного представления о протекании производственных процессов и методах управления ими;

- отсутствие у учащегося возможности пройти полноценную производственную практику на крупных объектах строительства и тем более получить необходимые навыки управления ИСП приводит к тому, что после окончания университета при найме на работу в строительную или проектную организацию ему предлагают сначала поработать на низкооплачиваемой работе, без обеспечения каких-либо гарантий на прохождение дополнительной переподготовки и последующего карьерного роста. Тем более, что во многих строительных организациях уровень профессиональных знаний персонала достаточно низкий и поучиться вновь принятому сотруднику собственно не у кого.

Одним из подходов позволяющим повысить профессиональный уровень и улучшить слаженность работы проектной команды при управлении ИСП является применение системы, представляющей собой симулятор – тренажер, разрабатываемый на базе интеллектуальной системы управления (ИСУ) проектированием и строительством.

По мнению Haskett consulting inc. (HCI): "Люди запоминают 20 % того, что они видят, 40 % того, что они видят и слышат и 70 % того, что они видят, слышат и делают" [1]. Поэтому необходимым элементом эффективного обучения являются постоянные тренировки в том числе с использованием тренажера- симулятора

Тренажеры-симуляторы — программные или программно-аппаратные комплексы, имитирующие реальные процессы и ситуации, с целью подготовки персонала, выработки умений и навыков [2].

В Донском государственном техническом университете  ведется разработка интеллектуальной системы управления строительством (ИСУ «Строительство») в основу, которой положена методология управления ИСП на основе LeanConstruction (бережливое строительство) [3 ].

ИСУ «Строительство» реализуется в составе подсистем, позволяющих моделировать управленческие процессы в следующих функциональных областях, которым соответствуют подсистемы:

- подготовка строительного производства;

- оперативное управление объектом строительства;

- материально – техническое обеспечение объектов строительства;

- управление собственным производством железобетонных и металлических изделий;

- управление эксплуатацией машин и механизмов;

- управленческий учет и бюджетирование ИСП

- управления качеством выполняемых работ

- бухгалтерский учет.

Применение симулятора при управлении ИСП позволит обучающимся более полно изучить механизм управления проектами на стадиях проектирования и строительства, научиться работать в команде со специалистами разных профилей, освоить навыки работы на базе современных информационных  ЛИН технологиях.

Предлагаемая методология позволит моделировать различные варианты подготовки и принятия управленческих решениях на различных этапах и временных интервалах реализации ИСП: С этой целью осуществляется настройка программного обеспечения под ту организационную структуру, которая принята на конкретном предприятии.  Настройка программного обеспечения осуществляется путем разработки так, называемых автоматизированных рабочих мест (АРМ). АРМ это программно-технический комплекс позволяющий реализовать функции  сотрудника  определенного профиля. Например, инженер ПТО решает задачи планирования, производственного учета, строительного контроля и т.д., которые входят в состав разных подсистем. Поэтому при заработке АРМ  осуществляется настройка программного обеспечения под те функции, которые вменяются  конкретному сотруднику, в данном случае это инженер ПТО.

На рисунке  представлены три возможных варианта использования имитационной модели – симулятора в проектных, строительных (генподрядных, субподрядных) организациях и предприятиях по производству строительных материалов, конструкций и изделий.

Так, например, для имитации деятельности строительной организации со стандартной организационной структурой  при управлении ИСП требуется набор следующих автоматизированных рабочих мест (АРМ) :

- АРМ «Руководителя организации»;

- АРМ «Производителя работ»;

- АРМ «Инженера ПТО»;

- АРМ «Инженера МТО»;

- АРМ «Экономиста- аналитика»;

- АРМ «Сметчика»;

Рисунок  – Система имитационного моделирования деятельности предприятий строительного комплекса при управлении ИСП

Для имитации деятельности проектной организации:

- АРМ «Руководителя организации»;

- АРМ «Главного инженера проекта»;

- АРМ «Главного специалиста»;

- АРМ «Конструктора – проектировщика»;

- АРМ «Сметчика-технолога»;

- АРМ «Разработчика ПОС»;

Для имитации деятельности предприятия строительной индустрии:

- АРМ «Руководителя предприятия»

- АРМ «Плановика – экономиста»;

- АРМ «Инженера ПТО»;

- АРМ «Мастера цеха».

При отличии организационной структуры конкретной проектной, строительной организации или предприятия строительной индустрии от стандартной конфигурации осуществляется индивидуальная настройка информационной системы. Так, например, если в строительной организации используется много строительных машин и механизмов (собственных, арендованных, приобретенных в лизинг) то в набор АРМ включается АРМ «Инженера механика» и т.д.

Разрабатываемая информационная система для симуляции управления ИСП может быть интегрирована с системами управления заказчика – застройщика и различными специализированными информационными технологиями, например, системой трехмерного моделирования зданий и сооружений (REVIT), бухгалтерского учета (1С «Бухгалтерия») и т.д:

Важным элементом симулятора является информационное обеспечение, которое предполагает создание региональной информационной базы строительного рынка; баз данных проектов и объектов – аналогов для различных видов строительства; характеристик строительных организаций, на основе которых предполагается имитирование процессов реализации тех или иных ИСП.

В процессе симуляции учащемуся предлагается использовать   проект –аналог по интересующему его виду строительства и технологии возведения объекта, по которому задаются:  место и сроки его строительства и (или) проектирования, интервал планирования на котором осуществляется имитация деятельности предприятия или организации участвующих в реализации данного ИСП. Эти параметры могут определяться, как самим учащимся так и преподавателем.  В процессе симуляции учащийся проводит маркетинговые исследования строительного рынка  в заданном географическим пункте с целью разработки наиболее оптимальной логистической схемы поставки материальных ресурсов на объект строительства. Симуляция может включать решение управленческих задач по всем или нескольким функциональным областям, приведенным выше.

Вопросы

- Обоснуйте необходимость разработки симуляторов в сфере управления строительством.

- Что собой представляют тренажеры-симуляторы ?

- Какие навыки могут приобрести специалисты в сфере управления ИСП при обучении с использованием симуляторов ?

- В каких функциональных областях проектирования и строительства необходимо обучение с использованием симуляторов?

- Особенности строительного производства обуславливающие актуальность применения симуляторов при повышении квалификации специалистов

- Что такое автоматизированное рабочее место (АРМ) приведите примерный их состав в проектировании и строительстве

Лекция 2 Система управления инвестиционно-строительными проектами

2.1 Основные участники инвестиционно-строительного процесса и их взаимоотношения

В рыночных условиях эффективность процесса создания строительной продукции во многом зависит от четкой и  слаженной работы участников инвестиционно-строительного процесса: инвесторов, застройщиков, заказчиков, проектных и строительных организаций, поставщиков материалов и оборудования и др.[12].

Большая часть исследований в этой сфере посвящена вопросам повышения эффективности адаптивности и конкурентоспособности инвестиционно-строительной деятельности на уровне отдельной строительной или проектной организации.

В тоже время вопросам организации и регулирования взаимоотношений участников инвестиционно-строительного проекта (ИСП) на разных его стадиях уделяется недостаточно внимания.

Мало исследований, посвящено анализу эффективности различных типов контрактов и организационных форм управления строительством.

В то же время

ИСП с учетом не только целей и интересов инвесторов и заказчиков, но и реальных возможностей проектировщиков и строителей с учетом специфики возводимого  объекта, позволяет выбрать наиболее эффективный способ распределения функциональных обязанностей и ответственности между участниками строительства, сбалансировать их интересы, уменьшить заранее число возможных потенциальных разногласий между ними.

На стадии проектирования, все варианты организационно-технологических и проектных решений должны  иметь экономическое обоснование. Показатели эффективности, используемые в настоящее время, позволяют комплексно оценить проект с точки зрения целесообразности и осуществимости его реализации каждым из участников. Экономическая оценка  организации процесса строительства тем или иным способом позволила бы выбрать наиболее эффективный вариант взаимодействия участников в процессе строительства, и оценить вклад каждого из них в повышение эффективности инвестиционного процесса [13].

В сферах инвестиций и строительства используется довольно большое число разных определений. С нашей точки зрения, инвестиционно-строительная деятельность — это взаимодействие юридических и физических лиц по накоплению и получению экономических ресурсов с целью вложений их в основной капитал и эффективному применению. общенародного хозяйства [14].

Инвестиционно-строительный процесс равно, как объект управления считается закрытой системой и его невозможно показать за пределами непростых и динамических отношений с внешней средой. Также он имеет внутреннюю микросреду, компоненты которой также находятся во взаимозависимости с условиями внешней среды. Зачастую инвестиционно-строительный процесс учитывает выполнение конкретной совокупности процедур, сопряженных с выполнением  проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ и является сложным механизмом движущих сил, взаимодействий и взаимопроникновений со стороны, как самого инвестиционно-строительного процесса, так и внешнего окружения [15].

Вопросы проектирования являются основополагающими на первоначальном этапе реализации ИСП. Итог выполнения работ по разработке проектной продукции – инвестиционного проекта зависит от выстроенной цепочки взаимоотношений в ходе проектирования, правильности прописанных условий в договоре, требований и технико-экономических показателей в задании на проектировании.

Взаимоотношения в процессе проектирования между его участниками характеризуются следующим:

- подрядные отношения, между инвестором-заказчиком и проектно-изыскательской организацией, результатом которых является материальный продукт– разработанная проектно-сметная документация;

- авторские отношения, между заказчиком и автором проектной продукции - интеллектуального объекта, охраняемого авторским правом;

- отношения, связанные с осуществлением авторского надзора в процессе реализации проекта.

Как показывает практика, характеристики строительной продукции (сроки, стоимость, качество) во многом зависит от организационно-правовой формы взаимодействия участников ИСП и используемой  информационной системы  [15].

Если рассматривать инвестиционно-строительный процесс в тот отрезок времени, когда была плановая централизованная система управления экономикой, то этот процесс включал в себя использование государственных капитальных вложение для создания государственной собственности. Государство выступало основным инвестором, основной функцией которого было изъятие у предприятий средств и перераспределение их в централизованном порядке. Изъятие средств и их последующее использование происходило через министерства и ведомства, которые выполняли функции государственных заказчиков. Далее строительство объектов по внутрипостроечным титульным спискам осуществляют конкретные заказчики-застройщики, то есть действующие предприятия, в производственной структуре которых есть отделы капитального строительства. В процессе возведения новых объектов и производственных мощностей создавались дирекции строящихся предприятий. По мере ввода этих предприятий в эксплуатацию дирекции передавали свои функции заказчика отделам капитального строительства. [17].

Подрядчиками строительства являлись строительно-монтажные организации, тресты, управления строительства, производственные строительно-монтажные и проектно-строительные объединения. Отношения между заказчиками и подрядчиками оформлялись договорами строительного подряда, а их формы и порядок заключения утверждались государственными органами, финансирование строительства осуществлялось под контролем Стройбанка по правилам, установленным государством. Отдельные предприятия вели строительство хозяйственным способом без привлечения подрядных организаций.

В процессе становления рыночных отношений происходило изменение инвестиционно-строительного процесса, которое было связано с изменением его характера, состава и функций участников. Место основных участников инвестиционно-строительного проекта стали занимать инвесторы, застройщики, заказчики и пользователи объектов строительства.

В настоящее время участниками ИСП выступают:

- инвесторы, - государство, частные предприятия, физические лица и др., вкладывающие инвестиции в создание недвижимости ;

- проектные и строительные организации, осуществляющие проектирование и возведение зданий и сооружений;

- предприятия строительной индустрии, занимающиеся изготовлением строительных конструкций, изделий и материалов;

- поставщики материальных ресурсов, строительной техники и оборудования различного назначения;

-  инвестиционные и ипотечные банки, проводящие взаиморасчеты между всеми субъектами инвестиционного процесса;

- заказчик - юридическое или физическое лицо, являющееся уполномоченным инвестора по  реализации строительного проекта;

- застройщик – юридическое лицо, которое на правах собственности или аренды владеет участком земли;

- заказчик-застройщик юридическое лицо,  которое владеет участком земли и  принимает решение о самостоятельной реализации программы строительства;

- девелопер – компания, инвестирующая финансовые средства в строительство и/или руководящая строительными процессами. Обычно это компания, занимающаяся коммерческой недвижимостью и создающая юридическое лицо на определенный срок. На имя этого юридического лица приобретается земельный участок и оформляются документы, дающие полномочия на проведение строительных работ. В будущем эта земля может быть продана компанией вместе с недвижимостью [17].

Таким образом, организационная структура управления инвестиционно-строительными процессами позволяет всех участников этой деятельности разделить на несколько крупных классов согласно их специализации: инвестор-управляющая компания, заказчик, проектировщик, подрядчик, эксплуатирующая организация. Основу рыночных отношений между субъектами инвестиционно-строительной сферы составляют устойчивые договорные отношения, направленные на реализацию экономических интересов и удовлетворение определенных потребностей участников проекта.

Схемы взаимодействия участников инвестиционно-строительного проекта в современной практике зачастую зависят от характера объекта строительства, финансовых возможностей инвестора и специфики требований заказчика. В зависимости от применяемой схемы ИСП определяется содержание и особенности заключаемого сторонами договора строительного подряда.Независимо от выбранной схемы управления проектом заказчик несет полную ответственность за конечные результаты проекта: сроки, стоимость, качество.

2.2 Система отношений участников управления ИСП

Между заказчиками, подрядчиками и инвесторами в процессе реализации ИСП возможны следующие основные варианты отношений (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Схемы взаимодействия участников инвестиционно-строительных проектов

- Инвестор выступает одновременно в роли заказчика и распоряжается возведенным объектом.

- Инвестор и заказчик — разные лица.  Инвестор выделяет финансовые средства на строительство  объекта, а заказчик является «пользователем» этого объекта.

- Инвестор – технический заказчик. Форма управления стадиями проектирования и строительства  уполномоченной заказчиком организацией.

- Схема строительства объекта «под ключ» – организационная форма управления ИСП уполномоченной заказчиком организацией.

- Концессионная схема взаимодействия участников ИСП, в основе которой лежит государственно-частное партнерство, обеспечивающее привлечение бизнеса к реализации проекта.

Рассмотрим особенности реализации каждой из приведенных схем взаимодействия участников ИСП.

1. Инвестор выступает в роли заказчика и, таким образом, он распоряжается возведенным объектом, то есть является «пользователем» объекта строительства. В этом случае заключается обычный договор строительного подряда, в котором инвестором является заказчик, а исполнителем подрядчик.

2. При генподрядной (традиционной) схеме инвестор, выделяет финансовые  средства на проектирование и строительство объекта, а заказчик является собственником недвижимости. В этом случае заказчик заключает договор строительного подряда, а с инвестором «инвестиционный договор» в соответствии с которым на период и в пределах полномочий  установленных этим договором, он наделяется правами владения, пользования и распоряжения капитальными вложениями [17].

Данная схема считается наиболее распространенной, основными характеристиками выступает то, что разные организации выполняют строительные и проектные работы, а заказчик в свою очередь обеспечивает поставки отдельных видов технологического оборудования и осуществляет функции технического надзора. Следует отметить, что выполнение проектных и строительных работ осуществляется последовательно с выбором генподрядной проектной и генподрядной строительной организации в результате проведения торгов.

Применение традиционной схемы организации взаимодействия участников инвестиционно-строительного проекта, в основном наблюдается в проектах, которые полностью или частично финансируются за счет бюджетных средств: строительство объектов транспортной инфраструктуры, сооружение крупных промышленных объектов, строительства объектов для государственных нужд.

Основными преимуществами генподрядной схемы  считаются:

- обеспечение возможности достижения максимальной экономии средств инвестора;

- конкурсный отбор проектных и строительных организаций обеспечивает высокий уровень профессионализма и, как следствие, высокое качество работ;

-  равномерное распределение рисков между заказчиком и подрядчиком [18].

Наряду с перечисленными достоинствами генподрядная (традиционная) схема имеет ряд недостатков, а именно:

- более длительные, чем при применении других схем управления ИСП, сроки выполнения строительных проектов с высокой вероятностью продления зафиксированного в договоре срока завершения строительных работ;

- изменение фактической стоимости строительства в сторону увеличения  от принятой заказчиком стоимости, предложенной победителем конкурсного отбора.

С нашей точки зрения недостатком такого подхода является и то, что он «размывает» ответственность между участниками ИСП и основные риски ложатся на последнего участника - строительную генподрядную организацию.

Это связано с тем, что традиционная система управления ИСП так организована, что прямое взаимодействие проектировщика и подрядчика практически отсутствует и осуществляется опосредствованно через заказчика, а их контакт возникает только при возникновении несоответствий при приемке генподрядчиком проектно-сметной документации или в ходе производства работ. Это обусловлено тем, что финансовые средства на заключение договора на авторский надзор в смете заказчика в последнее время не закладываются, а по идее главный инженер проекта должен входить в команду управления проектом вплоть до момента ввода объекта в эксплуатацию. При выявлении ошибок в рабочих чертежах на стадии строительства проектировщики крайне неохотно с ними соглашаются, а заказчик занимает сторону проектировщика, так как внесение изменений в проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу требует минимум 45 дней. Все это чаще всего приводит к увеличению сроков и стоимости работ, что для заказчика крайне нежелательно. Поэтому, чаще всего заказчик предлагает ликвидировать выявленные ошибки проектирования подрядчику за счет статьи затрат в контракте «непредвиденные работы», которая не всегда может компенсировать стоимость устранения возникших несоответствий.

Если рассматривать традиционную схему управления инвестиционно-строительного проекта со стороны государства, то она является наиболее предпочтительной, потому что существует возможность осуществлять качественный технический и управленческий контроль со стороны заказчика за ходом проектирования и строительства, характеризуемых высокой подверженностью природным, техническим и финансовым рискам (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 - Традиционная схема организации проектирования при бюджетном финансировании с участием службы заказчика –застройщика

3. Схема комплексного управления ИСП, организационная форма управления всеми стадиями инвестиционного проекта (от инвестиционного замысла до ввода объекта в эксплуатацию) уполномоченной инвестором организацией. Эта форма возникла в процессе развития рыночных отношений в России, когда появилась необходимость обеспечить высокую эффективность отрасли капитального строительства, для чего требовался высокий профессионализм исполнителей. Поэтому существовавшая в начале 2000-х годов неизменная практика объединения в одном лице заказчика-застройщика была скорректирована и в 2011 году законодательно была прописана служба технического заказчика [13, 19].

Технический заказчик, являясь управляющим ИСП, заключает договора с подрядными организациями и контролирует выполнение строительно-монтажных работ: объемы, сроки, качество  начиная с этапа проектирования до ввода объекта в эксплуатацию. При этом застройщику оставлено право самостоятельного выполнения функции технического заказчика. В случае, когда реализуется один масштабный строительный проект, наиболее целесообразным видится привлечение строительных организаций со стороны. Если же речь идет о возведении нескольких крупных объектов (например, целого жилого комплекса), то тогда для застройщика более выгодно, чтобы у него была собственная служба технического заказчика как постоянно действующее структурное подразделение компании. Поэтому многие крупные строительные компании создают  у себя такие структуры.

Кроме основных функций определенных действующими нормативными документами [16], технический заказчик выполняет ряд контрольных функций, направленных на такие сферы, как:

- подготовка строительной площадки, обеспечение ее водоснабжением и энергоснабжением;

- строительный контроль (технический надзор) за соблюдением установленных правил и норм во время проведения строительно-монтажных и проектных работ;

- контроль сроков исполнения работ;

-  своевременное подписание актов о выполнении скрытых работ, а также фиксация выполненных объемов работ;

- контроль исполнения предписаний по результатам авторского надзора;

- приемка завершенных работ и подготовка к передаче объекта в эксплуатацию;

- управление стоимостью ИСП, что предполагает организацию управленческого учета и бюджетирования на стадиях проектирования и строительства;

- осуществление своевременных расчётов с поставщиками и подрядчиками за поставленные материалы и выполненные работы;

- организация итоговой проверки возведенного строения органами государственного строительного надзора;

- ввод в эксплуатацию объекта после оформления соответствующего разрешения, подготовка и передача всех необходимых бумаг застройщику для процедуры оформления права собственности на объект.

Практика свидетельствует о том, что подобные структуры следует создавать на самых ранних этапах управления ИСП, что позволит им глубже понять протекание всех процессов в сфере организации и управления проектированием и строительством, и не допустить ошибок и финансовых потерь, исправить которые в дальнейшем будет трудно. Централизация функций в одних руках обеспечит планомерную и стройную реализацию каждого из этапов. При правильном построении взаимоотношений между застройщиком и техническим заказчиком он может быть в одном лице исполнителем, консультантом, переговорщиком, контролером и управленцем [20].

4. Организационная форма управления реализацией ИСП при строительстве объекта «под ключ» предполагает, что уполномоченная заказчиком организация от своего имени:

- выполняет функции технического заказчика, в том числе технического надзора за строительством;

- выполняет функции генерального проектировщика и генерального подрядчика;

- осуществляет выбор и поставку технологического оборудования;

- осуществляет привлечение средств инвесторов для реализации инвестиционного проекта.

Если применяется данная схема, то в данном случаи со стороны инвестора предоставляется наибольшая свобода подрядчика, а с другой стороны большая часть рисков, которая возможна в процессе реализации проекта ложится на подрядчика. Проводя анализ внедрения данной схемы, следует отметить что для заказчика строительство объекта «под ключ» может стоить дороже, по сравнению с затратами на сооружение и оснащение этого объекта оборудованием при использовании традиционной схемы управления инвестиционно-строительными проектами.

При использовании данной схемы заказчик уже точно знает сроки ввода объекта в эксплуатацию и его стоимость. На основе этих данных заказчик может достаточно точно рассчитать срок окупаемости объекта. Подрядчик несет полную ответственность за качество выполненных работ и соответствие полученных характеристик объекта заявленным на стадии заключения контракта.  Как правило подрядчик дает гарантийные обязательства на значительно больший срок чем это регламентирует законодательство страны.

5. В основе концессионной схемы лежит государственно-частное партнерство (ГЧП), обеспечивающее привлечение бизнеса к реализации инфраструктурных объектов, традиционно относящихся к ведению государства: строительство дорог, объектов энергетики, коммунальной инфраструктуры. Механизм концессии предусматривает, наряду со строительством, последующую эксплуатацию построенного объекта подрядчиком. Для успешной реализации концессии требуется создание партнерских отношений между государством и частным бизнесом. Содержание такого партнерства в общем случае состоит в следующем:

- частный инвестор берет на себя обязательство построить, оснастить и ввести в эксплуатацию объект за цену, указанную в контракте, а также эффективно эксплуатировать объект, или производить на нем определенный продукт, или обеспечивать предоставление определенных услуг в объеме и на условиях, также определенных в контракте;

- государство берет на себя обязательство в течение указанного в контракте срока закупать продукты (услуги), произведенные на объекте, построенном и эксплуатируемом частным инвестором, либо обеспечивать условия, при которых продажа производимых продуктов (услуг) позволяет осуществить возврат инвестиций и получение прибыли, либо иным образом минимизировать риски.

ГПЧ в форме концессий широко распространено в Великобритании, Франции, Канаде и активно развивается в современной России [21].

Наиболее часто применяются два варианта концессионной схемы:

- схема СЭП «строительство—эксплуатация—передача» (Build—Operate Transfer — ВОТ) - в соответствии с контрактом объект строится и эксплуатируется подрядчиком и в установленный в контракте срок переходит в собственность заказчика;

- схема СПЭ «строительство — передача — эксплуатация» (Build— Transfer — Operate — ВТО) — в соответствии с контрактом объект строится и эксплуатируется подрядчиком, при этом он принимается заказчиком в собственность по завершении строительства и передается подрядчику на праве долгосрочной аренды или с использованием иных механизмов. Оба варианта концессионной схемы соответствуют данному закону и могут в полной мере применяться на территории РФ.

В настоящее время уже имеется опыт, когда одна компания берет на себя функции по проектированию зданий и сооружений и одновременно функции технического заказчика по управлению проектом практически на всем его жизненном цикле. К таким компаниям следует отнести, например, Bilfinger Tebodin, которая успешно работает в России с 1994 года. В России Bilfinger Tebodin имеет обширный опыт в реализации крупномасштабных проектов, оказывает весь спектр услуг, включающий в себя консалтинговые и инжиниринговые услуги, услуги по получению разрешений и проведению тендеров, услуги по управлению проектами и управлению строительством, в том числе  строительный контроль и ввод объекта в эксплуатацию. Компания  Тебодин (Bilfinger Tebodin) отличается высоким качеством выполняемых работ, что подтверждается тем, что  она сертифицирована Lloyd в соответствии с ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001 [21].

Лекция 3 Методика создания ИСУ «Проектирование»

3.1 Принципы разработки ИСУ «Проектирование»

В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) ведется работа по созданию интеллектуальной системы управления инвестиционно - строительными проектами (ИСУ ИСП) (рисунок 3.1), включающей в свой состав   интеллектуальные системы управления: проектированием (ИСУ «Проектирование»), строительством (ИСУ «Строительство»), эксплуатацией (ИСУ «Эксплуатация»), а так же информационную систему использующуюся в контуре управления заказчик-застройщик-подрядчик (ИС «Заказчик-застройщик») [62].

Рисунок 3.1 - Принципиальная схема информационного взаимодействия информационных технологий входящих в ИСУ «ИСП»

Основной задачей создания интегрированной иерархически организованной информационной технологией, является обеспечение на каждом последующем уровне управления ИСП использование детальной информации, возникшей на предыдущем уровне и учитывающей особенности нормативного регулирования строительства нашей страны. Интеграция всех перечисленных систем осуществляется за счет создания на стадии проектирования в процессе BIM моделирования информационной базы, позволяющей решать все множество организационно-технологических задач, как на стадиях ПОС, ППР, так и оперативного управления процессами возведения объектов строительства [62].

Разработка ИСУ «Проектирование» осуществляется на основе следующих принципов:

- системного подхода, который предусматривает управление временными параметрами и качеством проекта объекта строительства на всех уровнях и стадиях его жизненного цикла с охватом всех функций управления;

- стандартизации - все основные требования к качеству ПСД и функции СМК регламентируются или обеспечиваются стандартами и нормативно-технической документацией;

- комплексного подхода – ориентации системы проектирования  на конечные цели строительства, с выделением задач по управлению качеством на стадии проектирования и  выпуске конечной продукции;

- рационального ограничения, которое предполагает постоянную реализацию эффекта фильтрации информации для рассмотрения из всей совокупности лишь тех явлений и факторов, которые в наибольшей степени влияют на сроки выпуска и качество ПСД [75];

- прямой и обратной связи - ориентирует на постоянное взаимодействие субъекта и объекта управления  на основе цифровых технологий;

- динамичности обеспечивающей непрерывный процесс совершенствования системы управления проектированием в процессе ее функционирования с учетом научно-технического прогресса, изменений требований нормативно-технической документации и накопленного опыта [75];

- оптимальности - решение задач управления проектированием на основе выбора наилучшего варианта по заданному критерию, обеспечивающему минимальные затраты на разработку ПСД;

- автоматизации - ориентации на применение современных систем сбора и обработки информации и создания меж стадийной системы электронного документооборота, создающей единое информационное поле по обмену информацией между участниками инвестиционно-строительного проекта.

ИСУ «Проектирование» разрабатывается в составе подсистем, позволяющих моделировать управленческие  процессы следующих функциональных областей:

- календарное планирование проектных работ;

- планирование стоимости работ и  разработка бюджета проекта;

- оперативное управление процессами проектирования;

- управление качеством разработки ПСД;

- управленческий учет;

- архивирование проектной и рабочей документации.

В ИСУ «Проектирование» предусмотрен информационный интерфейс с MS Project и  программами по автоматизированному расчету смет.

Учитывая проблемы, которые возникают при внедрении BIM технологией у проектировщиков, в ИСУ «Проектирование» предусмотрен вариант информационной интеграции с системой 3D  моделирования, а разработку сметной документации и календарного плана проекта, обеспечивающих управление стоимостью и временем проекта осуществлять непосредственно в информационной среде  системы. Информационная интеграция  предполагает организацию импорта-экспорта информации из БД  системы 3D  моделирования в БД ИСУ «Проектирование» [39].

Решение этой проблемы возможно только в том  случае, если обе системы (3D  моделирования и  ИСУ «Проектирование») будут использовать единую систему классификации конструктивных элементов и материальных ресурсов. С этой целью при разработке ИСУ «Проектирование» предусмотрена выгрузка по конкретному проекту  в информационную среду 3D  моделирования  элементной -детальной базы конструктивных элементов и классификатора материальных ресурсов. После окончания цикла 3D моделирования осуществляется передача в ИСУ «Проектирование» проектной и рабочей документации в виде информационных блоков «прикрепленных» к конструктивным элементом с указанием конкретных исполнителей - проектировщиков, что позволит автоматически занести эту информация в БД ИСУ «Проектирование». При этом все изменения в проекте возникшие на стадии его согласования, проведения экспертизы и в ходе строительства осуществляются в 3D модели с последующим экспортом результирующей информации в БД ИСУ «Проектирование».

Проектная деятельность обладает определенными особенностями к которым можно отнести: уникальность проектов и их высокая трудоемкость. В свою очередь трудоемкость зависит от человеческого фактора, такого как добросовестность, квалификация и слаженность в работе персонала, а самое главное работе рядовых проектировщиков. На сегодняшний день проектная деятельность характеризуется:  сжатыми сроками разработки и возросшими требованиями к качеству ПСД; недостаточной полнотой и несвоевременностью предоставления исходных данных со стороны заказчика-застройщика. Таким образом достаточно важным требованием, которое должно быть учтено при разработке информационных технологий в сфере проектирования является обеспечение адаптивности системы управления инвестиционно-строительной деятельностью. «Адаптивность – свойство системы приспосабливаться к изменяющимся условиям среды (помехам, возмущениям), которое нацелено на оптимизацию ее функционирования и, в конечном счете – на сохранение системы как упорядоченной совокупности взаимодействующих элементов» [76]

Нами адаптивность рассматривается как некоторое свойство системы, направленное на восстановление равновесия, нарушенного изменением внешних либо внутренних факторов среды, т.е. на сохранение системы [77]. В связи с тем, что адаптивность рассматривается как свойство организационных систем, использование методов моделирования в проектной деятельности представляется еще более обоснованным [76].

В процессе составления проектно-сметной документации сталкиваются с необходимостью внесения корректировок в планируемые темпы работ. Это связано с тем, что необходимо адаптировать систему управления к изменениям, которые появляются в ходе проектирования, в процессе воздействия внутренних и (или) внешних факторов. Таким образом это оказывает влияние на темпы выполнения той или иной работы, она может быть ускорена или замедлена, соответственно это влечет к изменению сроков работ следующих за ней, а так же к корректировке сроков разработки проектов. Следовательно практически постоянно приходится вносить корректировки в процесс проектирования. Для того чтобы повысить эффективность процессов проектирования в сложившихся условиях необходимо внедрение адаптивной системы управления, в которой используются цифровые технологии, в основу которых положены элементы искусственного интеллекта. На макроуровне систему управления проектированием можно представить в виде адаптивной кибернетической модели (рисунок 3.2) [76,77].

Рисунок 3.2 – Адаптивная кибернетическая модель управления процессами проектирования

Модель включает следующие элементы:

- объект управления – процесс проектирования, представляющий собой комплекс работ, выполняемых на определенном временном интервале с целью разработки проектной документации здания или сооружения;

- управляющая система – система управления проектированием в лице генпроектировщика и субпроектировщиков;

- внешняя среда – система управления инвестиционно-строительной деятельностью в лице заказчика -застройщика;

- прямая связь – командные воздействия, вырабатываемые управляющей системой;

- обратная связь – это поток информации, характеризующий эффективность протекания процессов проектирования и использования ресурсов [78].

Управляющая система включает два контура: К-1 – контур управления проектной организацией и К-2 – контур управления непосредственно процессом проектирования.

К1 – представляет собой аппарат управления генподрядной проектной организацией (генпроектировщик) и(или) субподрядной проектной организацией, а К-2 — это проектная команда, возглавляемая главным инженером проекта включающая специалистов, конструкторов, проектировщиков, осуществляющих непосредственно процессы проектирования элементов здания или сооружения.

Проектная команда в свою очередь может состоять из бригад (временных коллективов), разрабатывающих проектные решения по определенному разделу проекта. Каждый контур управления реализует определенные функции и решает соответствующие им задачи.

Так, в контуре К-1 осуществляется решение задач подготовки к проектированию объекта и непосредственно управление процессами проектирования.  Конечной целью решения задач в К-1 является разработка календарного плана процесса проектирования с обеспечение его всеми необходимыми ресурсами, осуществление процессов бюджетирования, оперативного управления, управленческого учета, контроля качества проектной документации.  Важным условием выработки и принятия оптимальных управленческих решений в контуре К-1 является получение из контура К-2 по возможности более полной и точной информации о ходе работ над проектом.

Контур К-2 ориентирован на исполнение запланированных объемов работ (проектных решений) определенных в соответствии с календарным графиком и детализированных в виде наряд-заданий, фиксации и передачи информации о состоянии выполнения отдельных проектных решений.

Входы в контур К-2, представлены в виде вектора характеристик проектных решений  xt определенных в К-1 на заданном интервале планирования (t) (месяц; неделя. сутки). в процессе решения задач календарного планирования:

К характеристикам проектных решений относятся: календарные сроки выполнения (начало, окончание), численность исполнителей, темп работ.

Выходные данные контура К-2 представлены в виде вектора параметров обратной связи wt, представляющих собой отчеты проектировщиков о состоянии выполнения запланированных проектных решений.

На основании информации отчетов, поступающих из контура К-2, в контур К-1 осуществляется: разработка оперативных управляющих воздействий, которые описываются вектором zt.

К таким управляющим воздействия можно отнести изменение темпа и сроков выполнения тех или проектных решений.

В результате формируется вектор фактических параметров yt проектных решений, представляющий собой поток информации о состоянии выполнения проектных работ и возникающих в процессе проектирования несоответствий, влияющих на сроки и темп выполнения работ [48].

3.2 Информационая база ИСУ «Проектирование»

В информационной базы основу создания ИСУ «Проектирование» положен метод декомпозиции – разузлования объекта строительства на отдельные элементы на стадии  проектирования  (рисунок 3.3).

Иерархическая схема разузлования проекта представляет собой своеобразный «скелет» проектируемой базы данных на логическом уровне. В схеме разузлования выделяется некоторое множество уровней подчиненности, по которым осуществляется группировка информации, возникающей в процессе жизненного цикла проекта:

- проект на здание или комплекс зданий и сооружений;

Рисунок 3.3 - Структура информационной модели управления процессами проектирования

- подпроект (объект) на отдельное здание или сооружение в составе комплекса;

- конструктивный элемент (КЭ) — это элементная часть здания, например, колонна, плита, балка и т.п. по которой на стадии проектирования осуществляется разработка рабочих чертежей и спецификаций;

- проектное решение (ПР) является результатом проектирования части здания состоящей из одного или нескольких конструктивных элементов: чертежи, спецификации, расчеты, описания и т.п. ;

- технология – технологическая карта, разрабатываемая на ПР и включающая: состав проектных работ их примерную трудоемкость и последовательность выполнения при разработке проектной документации, потребность в специалистах определенной квалификации, требования к качеству выпускаемой документации, техническому и программному обеспечению.

- ресурсы — это временные трудовые коллективы проектировщиков (проектные бригады) формируемые из сотрудников генподрядной проектной организации и внешних специалистов, приглашенных со стороны для выполнения конкретного проекта. К ресурсам относятся и имеющиеся в проектной организации специализированные программные продукты, вычислительная техника и т.п. [79].

На уровне «проект» аккумулируется общая информация, относящаяся к проекту в целом или подпроектам, входящим в его состав. К общей информации можно отнести:

- задание на проектирование;

- разрешительные документы на проектирование и строительство;

- результирующие документы по выполненным проектно-изыскательским работам (ПИР);

- документы по отводу территории для строительства;

- разрешительные документы по подключению к источникам энергетических ресурсов и т.п.

Проектная документация – оцифрованная и сгруппированная по конструктивным элементам является теми «кирпичиками» из которых строится вся информационная база системы управления ИСП. При необходимости получения более крупных агрегатов: частей здания, захваток и т.п. необходимых при разработки сметной документации и организационно-технологических моделей, использующихся в ПОС или ППР осуществляется объединение однородных КЭ в заданном трехмерном пространстве здания. Так, например, для получения объемов монолитных железобетонных конструкций на уровне заданного этажа здания предусмотрена автоматическая агрегация объемов работ и потребности в материальных ресурсах соответствующих КЭ: диафрагм жесткости, плит перекрытий, колонн. При этом детальная информация по КЭ сохраняется в БД - объемов работ и ресурсов, а между полученным «агрегатом» - этажом и КЭ входящими в него устанавливается реляционная связь, обеспечивающая возможность автоматической корректировки объемов «агрегата» - этажа при изменении временных, стоимостных или объемных параметров КЭ его образующих. Такая связь очень важна для отслеживания хода работ на календарном графике на стадии оперативного управления производства строительно-монтажных работ, где состояние выполнения работ фиксируется на уровне КЭ. Аналогичным путем могут быть получены любые другие «агрегаты», например, образующих законченные части здания или сооружения, используемые в системе управленческого учета и бюджетирования, в том числе и для расчета с заказчиком [80].

Организационно-технологическая модель, используемая при разработке ПОС, может быть представлена как совокупность детальных моделей пространственно-технологической структуры строительства объекта в виде так называемых проектно-технологических модулей (ПТМ), содержащих информацию об объемах работ  их стоимости, потребностей в материальных, трудовых и др. видах ресурсов (рисунок 3.4) [81,82].

Рисунок 3.4 -Блок-схема формирования ПТМ

В ИСУ «Проектирование» разработан программный модуль позволяющий формировать  в автоматизированном режиме ПТМ под которым понимается часть здания, выделенная в 3D модели включающая один или несколько конструктивных элементов с «привязанными» к ним рабочими чертежами, объемами работ, потребностями в ресурсах и технологиями, что позволяет создать непротиворечивую базу данных удовлетворяющую с точки зрения детализации и точности описания технологических процессов как проектировщиков, так и строителей [62].

На стадии проектирования информационная база ПТМ может быть использована при разработке сметной документации и ПОС, а на стадии строительства: при разработке ППР, создании системы управленческого учета и решения задач организационно-технологического моделирования производственных процессов и их ресурсного обеспечения [83].

Созданная на стадии проектирования база ПТМ содержащая детальную информацию о характеристиках конструктивных элементов (объемов работ, спецификаций потребности в МР и т.п.) позволяет на стадии строительства инженерам ПТО при разработке месячного, недельно-суточного планов и формировании заявок   на поставку МР не вводить эти характеристики вручную, а оперировать проектно-технологическими модулями. В результате повышается качество разработанной проектно-технологической документации, снижается трудоемкость работы ИТР за счет избавления их от рутинной работы по вводу в систему информации о потребности в материальных ресурсах из рабочих чертежей. В результате создается непротиворечивая БД объемов работ и ресурсов - БД объемов работ и ресурсов [84].

Справочник ресурсов, который используется на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений, является одним из связующих элементом БД объемов работ и ресурсов.

БД - ресурсов (материальных, трудовых, строительных машин, механизмов) состоит непосредственно из классификатора ресурсов и данных о поставщиках ресурсов (рисунок 3.5). Исходные данные для пополнения БД берутся из WEB и других источников информации о производителях и поставщиках ресурсов.

Справочник ресурсов включает два уровня:

- 1 уровень - класс ресурсов;

- 2 уровень – наименование, классификационные характеристики ресурса, средняя цена, дата обновления и регион.

На 2 уровне осуществляется привязка локальных БД поставщиков ресурсов. Ввод цен материальных ресурсов (МР) в справочник осуществляется на основании прайс – листов поставщиков, которые выбираются из WEB.

База данных справочника включает следующую информацию: дата обновления, цена, поставщик (наименование, адрес физический и электронный) и т.п.[85] .

Рисунок 3.5 – Принципиальная схема создания БД - ресурсов

с использованием WEB

Имеющаяся информация о ценах на МР по поставщикам помогает:

- проводить их анализ в динамике по заданной номенклатурной группе, региону, периоду обзора;

- использовать при расчете смет, подготовке оферты на стадии проведения торгов и расчете плановой себестоимости строительства объекта.

К классу ресурсов в справочнике могут дополнительно «привязываться» данные характеризующие свойства и область применения тех или иных материалов, конструкций или полуфабрикатов [85].

База данных объемов работ и ресурсов построена по иерархическому принципу, учитывающему членение объекта как по организационно-технологическому признаку, используемому при производстве работ, так и пространственному (объемно–планировочному), применяемому на стадии проектировании и при разработке рабочей документации [81].

Классификатор работ формируется на основе базы данных ГЭСН с возможностью его корректировки и дополнения новыми работами.

К КЭ осуществляется привязка рабочих чертежей (РЧ) и спецификаций, содержащих исходную информацию о объемах работ, потребности в материалах, полуфабрикатах и изделиях, используемых при изготовлении КЭ или при монтаже технологического оборудования. Состав и последовательность выполнения работ и процессов КЭ осуществляется на основании технологических карт, которые образуют базу данных (БД-ТК).

В рассматриваемой нами концепции создания ИСУ «Проектирование» РЧ используется в качестве основного источника информации об объемах работ и потребности в МР по объекту строительства. Важно, как это подчеркивалось выше, осуществлять ввод потребности в МР на основании единой системы кодирования, принятой в справочнике ресурсов (рисунок 3.6) [81].

3. Спецификации к РЧ

4.

Рисунок 3.6 – Структура информационной базы материальных ресурсов используемых при разработке ПР

Описание серийных изделий берется из баз-данных - альбомов часто используемых изделий в отрасли, либо проектная организация создает свою локальную базу, на основании данных проектов-аналогов. Чертежи индивидуальных изделий -разрабатываются под конкретный проект.

2.2.1-первый уровень - «узлы, детали»: арматурные сетки, закладные детали и т. п.;

2.2.2 второй уровень – «элементы»: балки, колонны, отдельно стоящие фундаменты и т. п.;

2.2.3 третий уровень – «компоненты»: перекрытия, покрытия, ограждающие конструкции и т. п.;

В соответствии с технологическими картами (ТК), описывающими технологии создания КЭ определяется состав работ и МР [86].

По каждой работе присоединяются соответствующие МР, которые приводятся к одной единице измерения (рисунок 3.7) [87].

Рисунок 3.7 – Схема формирования картотеки объемных и ресурсных характеристик работ

Таким образом, формируется карточка характеристик работы, включающая единицу измерений, объем, потребность в МР из спецификаций. Один вид работ может включать информацию о нескольких КЭ, но в базе данных вся эта информация хранится в детализации принятой в спецификации с привязкой к РЧ [85]. Системообразующим элементом информационной базы ИСУ «Проектирование» является  общесистемная база данных (ОБД), которая является ее ядром.

ОБД включает следующие классификаторы и справочники.

Классификаторы:

- материалов, полуфабрикатов, конструкций и изделий;

- строительных машин, механизмов, вспомогательного оборудования;

- конструктивных элементов зданий и сооружений;

- единиц измерения.

Справочники:

- технологий производства конструктивных элементов и укрупненных работ на основе ГЭСН, ТЭР, ФЭР;

- типовых технологических карт;

- сметных фрагментов;

- поставщиков ресурсов.

БД- аналогов:

- конструктивных элементов, проектных решений;

- сметных фрагментов.

Для управления процессами проектирования здания или сооружения создается база данных (БД-проектирование), включающая следующие массивы информации:

- общих характеристик проекта;

- бюджет проекта;

- разделов проекта;

- конструктивных элементов;

- проектных решений.

В ходе проектирования разрабатываются следующие локальные базы данных содержащие результирующую информацию по объекту строительства:

-  БД – объемов работ и ресурсов;

- БД –смета;

- БД – ПОС: календарный план, графики потребности в строительных машинах и механизмах и т.п.. ;

- БД-архив ПСД.

Для снижения затрат труда на стадии проектирования и повышения качества сметной документации в ИСУ «Проектирование» предусмотрена возможность создания и использования базы данных  сметных фрагментов (БД-СФ) и базы данных проектов аналогов (БД-ПА)[88].

3.3 Формализация процессов разработки бюджета строительного проекта в ИСУ «Проектирование»

При проектном управлении в строительстве параллельно осуществляется разработка двух видов бюджета по проекту и по бизнесу в целом. Для целей бизнеса бюджеты проектов независимо от сроков их реализации должны разбиваться на месячные, квартальные и годовые с учетом частоты сравнения плановых и фактических данных, требуемой для целей управления. При этом на предпроектной стадии бюджет проекта формируется по схеме «сверху - вниз», в процессе дезагрегации контрактной цены в соответствии с принятой системой разузлования проекта на отдельные элементы и построении на этой основе информационной модели управления процессами проектирования. В результате разрабатывается бюджет проекта, который в будущем становится законом для проектной организации.

Операционный бюджет, необходимый для контроля реализации проекта, составляется в зависимости от условий конкретных договоров, заключенных со структурными подразделениями генпроектной организации и субпроектировщиками, по схеме «снизу — вверх». На этом этапе процесс должен быть организован так, чтобы бюджеты, утвержденные по схеме «сверху - вниз», не противоречили тем, которые будут формироваться по схеме «снизу - вверх» [89].

Для обеспечения адаптивности организационно-технологических моделей используемых в процессе управления проектированием в   ИСУ «Проектирование» осуществляется применение специальных алгоритмов и моделей по дезагрегированию плановой и агрегированию фактической информации по работам проекта. На основании разработанной системы сбора и обработки информации практически в реальном режиме времени осуществляется расчет отклонений фактических характеристик работ модели от планируемых значений, а затем выработка и принятие решений по приведению модели управления к заданной организационно-технологической нормали. Управление процессами разработки проекта в рассматриваемой методике представляется в виде некоторой иерархии организационно-технологических моделей (ОТМ) [90]:

Управление процессами разработки проекта можно представить в виде некоторой иерархии организационно-технологических моделей (ОТМ):

-  ОТМ-1 – сетевая модель проекта в целом, где в качестве работы рассматривается раздел или подраздел проекта;

- ОТМ-2 – сетевая модель раздела проекта, где в качестве работы рассматривается ПР;

-  ОТМ-3 -сетевая модель или линейный график Ганта ПР, где работой являются действия (технологические процессы) по разработке чертежей, расчетам конструкций и т.п., оформленные в виде соответствующих документов. Фактически ОТМ-3 является вложенной моделью ОТМ-2

Результаты расчета ОТМ-1 - сроки выполнения разделов проекта являются ограничениями при разработке и расчете ОТМ-2, а временными ограничениями при расчете ОТМ- 3 являются сроки выполнения ПР, полученные в результате расчета ОТМ-3 [92].

Рассмотрим описание ОТМ-1 проекта P, который включает некоторое подмножество разделов проекта

gi∈ Gp,  i=1,n, ,                                                  (3.1)

где n-количество разделов.

Связь между ними можно представить в виде n-арного отношения: f∈Gn×P, gi∈G, i=1,n и графом технологических связей  A(T, G)

ОТМ-2. Множество проектных решений входящих в раздел gp проекта p можно представить как Lg. Связь между разделами и проектными решениями можно представить в виде n-арного отношения: f∈Ln×G, li∈L, i=1,n

Cсетевая модель ОТМ-2 может быть представлена графом технологических связей проектных решений V(T, L)

ОТМ-3 Разработка ПР предполагает выполнение некоторого подмножества работ, результатом которых являются соответствующие документы (чертежи, спецификации, результаты расчетов и т.п.). Такую связь можно представить в виде n-арного отношения:

f∈Ξn×L, ξi∈Ξ, i=1,n,                                            (3.2)

где каждым n работам в множестве работ соответствует одно проектное решение.

Cсетевая модель ОТМ-3 может быть представлена графом

L(X, Ξl),                                                              (3.3)

где X – множество событий сетевого графа;  Ξll -- множество работ выполняемых по  проектному решению l, характеризуемое трудоемкостью Qi: i=1, n

ОТМ-1

ОТМ-2

ОТМ-3

ОТМ-4

ГИП

Главный

специалист отдела

Руководитель

проектной бригады

Процесс агрегации

Процесс

дезагрегации

Главный инженер

проектной организации

Алгоритм разработки бюджета проекта представляет собой итеративный процесс дезагрегации -агрегации информации в соответствии с принятой схемой декомпозиции проекта на элементы (рисунок 3.8) [93]

Рисунок 3.8 - Принципиальная схема процесса дезагрегации –агрегации информации при формировании бюджета проекта

Исходный вариант бюджета проекта разрабатывается в четыре этапа на стадии подготовки к проектированию с использованием информации ранее реализованных проектов и экспертных оценок.

1. Определение основных параметров проекта с учетом получения инвестиционного дохода (маржи) и обеспечения надежности реализации проекта точно в срок.

Исходными данными являются два основных параметра зафиксированных в контракте: Сpк    стоимость (цена) и  Tpk срок окончания разработки проекта р.

Разработка бюджета начинается с определения инвестиционной составляющей проекта, так называемой инвестиционной прибыли.

Величина инвестиционной прибыли ϑ задается в % от контрактной цены.

∆Gр=Cpkхϑ/100;                                                  (3.4)

где, ∆Gр- инвестиционная прибыль в стоимостном выражении.

Плановые показатели: стоимость и срок окончания проекта, используемые проектной организацией при управлении проектом, должны быть меньше контрактных значений.

Плановая стоимость разработки проекта Cpп с учетом  ∆Gр составит

Cpп= Cpk-∆Gр                                                    (3.5)

При этом должно соблюдаться условие Сpп<Сpк, которое определяет инвестиционную эффективность проекта.

С целью обеспечения надежности выполнения проекта в срок заданный в контракте его целесообразно уменьшить на величину временного резерва ∆Tp для компенсации возможных временных отклонений, которые могут возникнуть из-за непредвиденных обстоятельств.

Временной резерв ∆Tpопределяется экспертным путем, а плановый срок окончания проекта в этом случае составит:

Tpп= Tpk-∆Tp                                                  (3.6)

где, Tpk и Tpп сроки окончания проекта соответственно контрактный и плановый.

2. Определение плановых характеристик разделов проекта.

По разделам проекта   p экспертным путем задаются плановые бюджеты и продолжительности их выполнения. При этом используется информация по ранее реализованным проектам – аналогам. Сначала определяется структура бюджетов разделов в % от плановой стоимости проекта, которая принимается за 100 %. После согласования структуры бюджета проекта в % отношении, осуществляется расчет бюджетов разделов в стоимостном выражении [94].

Формула расчета бюджета в % и стоимостном выражениях.

P∈Gi, i=1,n                                                       (3.7)

На основании результатов расчета и оптимизации укрупненного сетевого графика ОТМ-1, в котором каждой работе соответствует определенный раздел проекта, определяются временные параметры работ-разделов (рисунок 3.9).

Плановые характеристики работ- разделов можно описать следующими переменными: Tgn,Tgo, tg, Cpgп где, соответственно Tgn,Tgo, tg – сроки начала, окончания и продолжительность выполнения g раздела в соответствии с календарным планом, а Cpgп- плановый бюджет g раздела.

В процессе расчета и оптимизации сетевого графика ОТМ-1 учитываются два основных ограничения:

Сумма плановых бюджетов разделов проекта не должна превосходить плановый бюджет проекта

g =1nCpgп ≤ Cpп,                                                    (3.8)

где n – количество разделов, а плановый бюджет проекта p ∈P.

Расчетный срок окончания проекта Tpр не должен превышать планового значения

Tpр≤Tpп                                                            (3.9)

Рисунок 3.9 - Блок-схема разработки планового бюджета проекта

При невыполнении любого из ограничений осуществляется изменение параметров того или иного раздела проекта и осуществляется вновь расчет ОТМ-1. Расчеты повторяются до тех пор, пока не будут выполнены условия ограничений (1,2), либо будет принято решение об изменении значений ограничений по проекту: планового бюджета или (и) планового срока окончания [95]. Для организации управленческого учета плановая стоимость проекта преобразуется в плановую трудоемкость исходя из сложившейся в проектной организации средней стоимости 1 чел. дн. работы проектировщика Bpп .В зависимости от сложности проекта может вводиться поправочный коэффициент γ.

Qpп=(Cpп /Bpп) γ,                                                  (3.10)

Таким образом, плановая трудоемкость, по существу, становится бюджетом проекта.

Аналогичным образом определяется и планируемая трудоемкость раздела проекта

Qpgп =( Cpgп/Bpgп) γ,                                              (3.11)

где Qpgп – плановый бюджет раздела проекта в трудовом измерении.

Процесс разработки бюджетов разделов проекта носит итеративный характер с участием всех заинтересованных лиц структурных подразделений генподрядной и субподрядных (если планируется их привлекать к проектированию)  организаций при котором должно соблюдаться ограничение, при котором сумма плановых бюджетов разделов проекта в трудовом измерении не должна превосходить плановый бюджет проекта:

g =1nQpgп ≤ Qpп,                                                (3.12)

Расчетный срок окончания g раздела Tgo не должен превышать планового определенного в результате расчета ОТМ-1 Tgo≤Tpп.

При этом локальным критерием оптимальности разработки проектной документации по разделу может выступать его планируемая трудоемкость Qgpп→min.

3. Определение плановых характеристик проектных решений.

На следующем этапе алгоритма по каждому разделу проекта осуществляется определение: состава проектных решений (ПР), продолжительностей и организационно-технологической последовательности их выполнения G∈Li, i=1,n

На основании результатов расчета и оптимизации ОТМ-2, определяются временные параметры работ-ПР (рисунок 3.10).

Рисунок 3.10 - Блок-схема определения плановых характеристик проектных решений

Плановые характеристики работ-ПР  описываются следующими переменными: Tln,Tlo, tl, qgl где, соответственно Tln,Tlo, tl – сроки начала, окончания и продолжительность выполнения ПР в соответствии с календарным планом.  Планируемая трудоемкость проектных решений qglп

определяется экспертным путем при соблюдении ограничений на планируемую трудоемкость и срок окончания рассматриваемого g раздела.

1)l =1n qglп≤Qpgп

2)Tglр≤Tpgп

4. Определение плановых характеристик работ в составе ПР.

ПР включает некоторое подмножество работ результатом которых являются различные документы. L∈ξi, i=1,n

Трудоемкость работ ПР определяется экспертным путем либо с использованием нормативной базы, разработанной на основании проектов-аналогов. Учитывая то обстоятельство, что работу выполняет один конкретный проектировщик то ее трудоемкость совпадает с продолжительностью.

Поэтому основной задачей, решаемой на этом уровне – это разработка ОТМ-3 в основу которой закладываются данные из технологических карт: состав, продолжительность, трудоемкость, последовательность выполнения работ и квалификационные требования к проектировщикам-исполнителям. В качестве ОТМ на этом уровне может использоваться линейный график либо сетевая модель (рисунок 3.11).

Плановые характеристики работ в составе ПР можно описать следующими переменными: Tξn,Tξo, tξ, qlξ где, соответственно Tξn,Tξo, tξ – сроки начала, окончания и продолжительность выполнения работы в соответствии с календарным планом, а qlξп- планируемая трудоемкость работы ξ.

- ξ=1nqlξп≤qglп,

- Tlξр≤Tglп

Работа значительно облегчается по определению характеристик работ, если проектная организация ведет базу данных проектов- аналогов и уже выполняла проект близкий по характеристикам с рассматриваемым [96].

Рисунок 3.11 - Блок-схема определения плановых характеристик проектных решений

Учитывая, многопроектный характер работы проектной организации возникает необходимость оптимизации ее производственной программы на заданном интервале планирования.

Опишем в терминах теории «множества» проекты, реализуемые в некоторой генподрядной проектной организации (ГПО), которая представляет собой организационно-технологическую систему D.

D∋D0d1, d2,…,dn,                                             (3.13)

где D0-модель управления организационной структурой ГПО;

d1,d2,…,dn – модели управления организационными структурами субподрядными проектными организациями (СПО) [97].

Закон устанавливает, что ответственность перед Заказчиком за качество ПСД, разработанной СПО, несёт только ГПО поэтому СПО фактически выступает в качестве дополнительного структурного подразделения ГПО, которым он в процессе реализации проекта должен управлять так же, как и «своими» структурными подразделениями, имея в виду сроки и качество проектной (рабочей) документации, разработанной СПО. Этим определяются и обязанности ГПО по управлению СПО [98].

Исходя из этого модели ГПО и СПО должны быть интегрированы на организационном и информационном уровнях, что предполагает решение задач управления проектированием на одной информационной платформе и использовать согласованную друг с другом систему электронного документооборота [99].

Производственная программа ГПО включает некоторое множество проектов  P проектов:  p1, p2,…,ps ⊂PS выполняемых на заданном интервале планирования.

Критерием эффективности деятельности проектной организации в рыночных условиях является прибыль.

Целевую функцию на уровне проектной организации можно представить следующим образом

i=pP(Cpп-Spп)= ∆Рpп→max      p∈P 	,	                (3.14)

где 	∆Рpп–прибыль проектной организации  по p проекту;

Cpп , Spфi – соответственно плановая стоимость и фактическая себестоимость проекта p на интервале планирования  tt .

При ограничении на срок выполнения p проекта

Tpr≤Tpп,  p∈P,                                            (3.15)

где Tpr, Tpп -  сроки окончания проекта соответственно расчетный и плановый.

Организационно- технологической моделью (ОТМ 4), обеспечивающей увязку некоторого множества проектов на заданном интервале планирования, является календарный график движения проектных бригад. В качестве работы  в ОТМ-4 выступает наряд-задание, который включает некоторое подмножество проектных решений – L, характеризуемых трудоемкостью ql . [100]

l =1nql ≤ Qwп,                                             (3.16)

где Qwп – трудоемкость наряд-задания w.

Суммарная трудоемкость наряд-заданий не должна превосходить планируемой трудоемкости раздела:  w =1nQwп ≤ Qgп,

В свою очередь наряд-задание из множества O находится в отношении с несколькими проектными решениями, принадлежащими одному проекту.

f∈g()∈Ln×P×O,                                        (3.17)

где g() функция, задающая конкретный проект.

Выполнение наряд-задания поручается проектной бригаде  χ m()∈On×Χ, m() – функция, задающая конкретную бригаду.

Календарный график движения проектных бригад  формируется с использованием эвристического интерактивного алгоритма, позволяющего минимизировать возможные простои  бригад при переходе с проекта на проект.

Целевая функция минимизирует как перегрузку, так и недогрузку мощностей проектных бригад спецпотока. Спецпоток это совокупность бригад выполняющих проектные работы по профильному разделу проекта в заданном плановом периоде [101].

φ=1UφQ1t-hψφt| →min       t=1,T,			(3.18)

где Qψφt – суточная трудоемкость работ, включенных в маршрут движения бригад φ спецпотока ψ; hψφt – суточная расчетная мощность бригады φ спецпотока ψ [47, 102].

Алгоритм расчета ориентирован на создание равноценных условий по загрузке всех бригад спецпотока.

3.4 Управления временными параметрами процессов проектирования.

К основным методам прогнозирования относятся: статистические методы, моделирование, экспертные оценки (метод Дельфи), «по объекту-аналогу», интуитивные. Статистические методы опираются на большой (статистически значимый) объем данных, который в подавляющем большинстве случаев не может быть получен в управлении проектами по причине уникальности и временного характера каждого проекта. Точность любого прогноза обусловлена в первую очередь объёмом истинных (подтвержденных) исходных данных и периодом их сбора, а также свойствами системы или объекта, подвергающихся прогнозированию [103].

В соответствии с рекомендациями PMBoK необходимо создание системы мониторинга для анализа и прогнозирования отклонений проекта по объемам, срокам и затратам. PMBoK рекомендует использовать для такого анализа метод освоенного объема (МОО) (Earned Value Technique). (Фреймворк от американского Института управления проектами (PMI) называется «A Guide to the Project Management Body of Knowledge» – сокращённо  PMBoK. «Руководство к своду знаний по управлению проектами») [104].

Метод освоенного объема «МОО», является на сегодня наиболее развитым инструментом для управления финансовыми ресурсами и временем и применяется на стадии реализации проекта. Рассмотрим возможность применения методов прогнозирования временных параметров на стадии проектирования. Особенностью строительства является уникальность каждого объекта строительства, а, следовательно, и проекта, требующего разработки индивидуальных проектных решений. В этом случае даже использование ранее реализованных проектов в качестве аналогов не позволяет достаточно точно спрогнозировать продолжительности выполнения проектных решений [105].

При этом следует учитывать высокую трудоемкость проектных работ и повышенные требования к квалификации специалистов, а также то обстоятельство, что в процессе проектирования параллельно выполняется много разнородных работ различной степени детализации. Все это не позволяет на стадии проектирования использовать МОО в классическом виде.

Предлагаемая нами методика ориентирована на обеспечение высокой степени адаптивности модели управления проектированием, позволявшая управлять темпом проектирования и подстраивать его не только к особенностям конкретного проекта и проектной команде, но и особенностям работы и психика-физического состояния каждого проектировщика.

Учитывая уникальность проектов в строительстве и отсутствие централизованной нормативной базы по расходу трудовых ресурсов (трудоемкостей) методика ориентирована на создание в автоматизированном режиме базы фирменных нормативов. Задача состоит в том, чтобы уже на ранних стадиях работы над проектом осуществить настройку системы управления на конкретные условия его реализации с учетом данных ранее выполненных проектах-аналогах.  Такой подход в сочетании с экспертными оценками ведущих специалистов- проектировщиков позволяет задать плановые значения трудоемкостей и продолжительностей работ, которые затем в процессе проектирования уточняются и актуализируются [106].

Традиционный подход к управлению временными параметрами проекта предполагает сначала расчет по работе временного отклонения,  затем перерасчет сетевого графика (СГ) с целью определения влияния возникшего отклонения на срок окончания проекта, а потом уже принятие решения по его оптимизации [107].

Рассматриваемая методика учитывает   значительное влияние человеческого фактора на производительность труда в процессе проектирования, которую опосредованно можно измерить на стадии оперативного управления через темп и напряженность выполнения работ.  Для этого задается шаг «съема информации», позволяющий получить достаточный объем информации для прогнозирования временных параметров работ [108].

Это обеспечивается за счет более высокой частоты съема информации и использования специальной модели прогнозирования, позволяющей уже на ранней стадии выполнения проектных работ выявлять и прогнозировать их возможные отклонения от запланированных временных параметров. Затем на основании этих данных провести анализ и принять корректирующие управленческие решения по оптимизации параметров работ. Только после просмотра и локальной оптимизации временных параметров работ и при невозможности полностью «погасить» их временные отклонения осуществляется перерасчет временных параметров СГ.

В предлагаемой нами методике планируемый объем работы принимается за 100%. Съем информации о состоянии выполнения проектной работы осуществляется с некоторым временным шагом ∆i, величина которого задается на интервале от 1- до 5. Учитывая то обстоятельство, что мы имеем дело с динамической моделью параметры которой меняются во времени то их расчет осуществляется с привязкой ко времени. Это делается за счет указания интервала съема информации      i=1,I. Для индефикации работ по которым необходимо провести процедуры оптимизации временных параметров вводится понятие предельное значение темпа  работ  τξпр .

Предельное значение темпа  работ задается ГИПом по разделу проекта и определяется экспертных путем. Если фактический темп работы превышает заданное - предельное значение, она индефицируется, как работа подлежащая процедуре оптимизации. Такая процедура отбора работ необходима для ускорения обработки больших объемов информации.

Состояние выполнения работы Bξi фиксируется нарастающим итогом

Bξi= l=1L bξi     ,                                                  (3.19)

где bξiвыполнение работы на интервале i-1.

Исходные -планируемые временные параметры начала Tξнп и окончания Tξoпработы определяются на основании расчета сетевого графика. Планируемый-исходный ( i =0) темп работы  τξ0пл  рассчитывается по формуле

τξ0пл=100tξп%,                                                             (3.20)

где tξ п  планируемая продолжительность работы (рисунок 3.12).

Рисунок 3.12 - Блок-схема алгоритма расчета и прогнозирования временных параметров проектных работ

На каждую дату съема информации осуществляется ввод информации о состоянии выполнения работ и расчет требуемого темпа работы τiтр, позволяющего уложиться в запланированный срок ее окончания.

τξiтр=100-Bξitξiост,                                                            (3.21)

где tiξост остаточная планируемая продолжительность работы на дату съема информации.

tiξост=Tξoп-Tiс,                                                     (3.22)

где  Tiс — дата съема информации, Tξoп – планируемая дата окончания работы.

Напряженность работы wξi на i шаге съема информации определяется по формуле

wξi=bξi -τξiпл,                                                   (3.23)

если wξi>0 то напряженность процесса растет, а в противном случае снижается.

bξi=Bξi-Bξi-1                                                 (3.24)

При снижении напряженности wξi< 0  темп можно сохранить прежний, но при этом осуществить расчет величины ∆tξiна которую уменьшится плановый срок окончания работы и использовать ее в качестве своеобразного резерва времени, а при превышении wξi предельного wξпрзначения ( wξi >  wξпр) необходимо рассчитать возможную величину ∆tξi превышения планового срока окончания работы при сохранении запланированного темпа ее выполнения.

±∆tξi =100-Bξiτξпл -Tξoп, если ∆tξi>0 то планируемый срок может быть превышен, в противном случае имеется возможность его сократить. Окончательное решение можно принять после того, как будет выполнена процедура по прогнозированию срока окончания работы на основе модели интегрированного скользящего среднего (ARIMA) [109].

При диагностировании возможного превышении запланированного срока окончания работы возможны три варианта принятия решения:

- ничего не менять, и сохранить сложившийся темп проектирования;

- повысить планируемый темп работы до уровня, позволяющего ликвидировать отставание, например, путем увеличения численности исполнителей или за счет стимулирования их работы с более высокой интенсивностью, чтобы ликвидировать возникшее отставание;

- изменить плановый срок окончания работы Tξoп в пределах возникшего отклонения ∆tξi с сохранением запланированного темпа τξпл [110].

В соответствии с принятым  решением все  изменения параметров работы на  Tiс день заносятся в базу:  новая численность исполнителей по работе, а следовательно и появление новых работ (разбивка рассматриваемой работы на несколько, обычно на две) при этом старая работа получает признак прекращения дальнейшего выполнения  но все ее параметры на Tiс день сохраняются –архивируются. Так же осуществляется перерасчет темпа и напряженности работы.

Учитывая то обстоятельство, что в приведенной выше методике расчет темпа и напряженности осуществляется по отдельным работам, то необходимо определить их совокупное влияние на параметры ПР, в которые они входят. С этой целью рассчитываются их доли  в трудоемкости  ПР.

Величина доли ξ работы Dξl в ПР, определяется по формуле

Dξl=qlξqgl   *100%, qlξ                                          (3.25)

где, qlξ - трудоемкость работы ξ,  qgl   - трудоемкость ПР.

Выполнение ПР на i этапе расчета Bli определяется по формуле

Bli=ξ=1ΞDξi*Bξi,                                            (3.26)

где ξ=1ΞDξi=100%. , где Bξi выполнение ξ работы.

Далее, по ПР рассчитываются его фактический темп и напряжённость в соответствии с алгоритмом рассмотренном выше  на примере работы в составе ПР.

Аналогичным образом определяется доля каждого ПР в трудоемкости раздела проекта, а затем рассчитывается его фактический темп и напряжённость. Такой же алгоритм используется и для расчета фактического темпа и напряжённости в целом по проекту [111].

Рассмотрим на примере одной из работ ПР возможные варианты выработки и принятия управленческого решения при управлении ее временными параметрами.

Исходными  данными являются  планируемые параметры ξ работы полученные в результате расчета сетевого графика ОТМ-3: начало Tξ  нп=2, окончание      Tξoп=12, продолжительность   tξ= п 12, шаг съема информации принимается равным одному дню ∆i = 1 дн.

- Расчет планируемых параметров на начало выполнения работы i =0.

Планируемый темп выполнения ξ работы составит τξпл.=100/24=8,25% в день, а предельное значение темпа τξпр задается равным 10% (рисунок 3.13).

Рисунок 3.13 - Исходные графики выполнения работы

На 8 день (Tiс =8)  выполнения ξ работы зафиксированы следующие ее параметры (рисунок 3.14; 3.15):

Рисунок 3.14 - Графики темпов выполнения работы ξ на 8 день проектирования

На рисунке нанесены две вертикальные линии: черным цветом показана изотайма – линия «фронта» выполнения работы, а зеленым планируемый срок окончания работы.

Рисунок 3.15 – Диаграмма напряженности процесса проектирования

состояние выполнения Bξi = 62%, фактический темп τξiф=4,3

требуемый темп τξiтр = 7,6%, напряженность wξi = 7,6%-4,3%=3,3%

2 Определение параметров выполнения работы на 8 день проектирования

Из рассмотрения графиков темпов выполнения ξ работы на дату съёма информации Tiс=8 видно, что сначала фактический темп выполнения работы был выше запланированного (до 4 дня), а затем стал снижаться. При сохранении такого темпа работы в дальнейшем может возникнуть отклонение в сроках ее окончания в сторону увеличения, что в свою очередь может привести к негативному влиянию на сроки окончания ПР в который она входит, затем на сроки выполнения раздела и в конечном итоге и самого проекта.

Для принятия более взвешенного решения было проведено моделирование по прогнозированию будущих значений фактического темпа работы, которое показало, что при сохранении сложившегося темпа будет наблюдаться рост уровня напряженности, который в последний день будет составлять (wξi13 -4,5= 8,5%) что превысит предельно-допустимое значение на 3%

Для расчета отклонения на Tiс дату

±∆tξi=tiопр-tiоп,                                            (3.27)

где tiоп – остаточная продолжительность работы на дату съёма информации Tiс, tiопр – остаточная прогнозная продолжительность работы на дату съема информации

tiоп=Tξoп-TξiC=12-8=4дн

tiопр=100- Biτξiф=100%-65%5%=7дн

∆tξi=7-4=3дн

В сложившейся ситуации возможны три варианта принятия управленческого решения:

1. Сохранить сложившийся темп работы и не менять на данном этапе расчета, планируемый срок ее окончания;

2. Измененить – увеличить срок окончания работы на величину отклонения ( в пределах отклонения) ;

3. Повысить планируемый темп работы до уровня, позволяющего ликвидировать возникшее отставание, например, путем увеличения численности исполнителей или осуществления их стимулирования на работу с более высокой интенсивностью [112].

Рассмотрим первые два сценария принятия решения.

1 сценарий: управленческое решение по изменению параметров выполнения работы не было принято - сроки и планируемый темп работ не были изменены. На 12 день (Tiс = 12) при планируемом сроке ее окончания (рисунок 3.16) были зафиксированы следующие параметры: состояние выполнения Bξi = 87%, фактический темп τξiф= 5%, требуемый темп τξiтр = 21 % напряженность wξi = τξiтр-τξiф = 21-5=16%

Рисунок 3.16 – Графики темпов выполнения работы ξ на 12 день проектирования

На графике видно, что работа в последние дни (с 10 дня) должна была вестись с темпом превышающем предельное значение, а в последний день необходимо  выполнить 21% от общего объема, что абсолютно  не реально.  В результате отклонение от планового срока  окончания при сложившемся темпе могло  составить   100-84 =16%   /5 = 3,1 дня.

2 сценарий: было принято решение об увеличении срока проектирования на 2 дня.

Планируемый срок окончания работы был изменен с 12 на 14 день. При этом планируемый темп работы увеличился до 9%.

На 9 день работы были зафиксированы следующие параметры (рисунок 3.18):

дата съема информации Tiс = 9, состояние выполнения Bξi = 72%, фактический темп составил τξiф= 7,5%, а требуемый -  τξiтр = 5,5%, напряженность wξi = -2%.

Исходя, из значения показателя напряженности можно сделать предположение о возможном окончании работы на 14 день. На графике (рисунок 3.17) видно, что справа от изотаймы прогнозируемые значения фактического темпа работ выше требуемых [113].

Рисунок 3.17 - Графики темпов выполнения работы при увеличении ее продолжительности  на 2 дня

Следовательно, по данному сценарию было принято правильное управленческое решение.

3 сценарий: повысить планируемый темп работы до уровня, позволяющего ликвидировать возникшее отставание (рисунок 3.19).

На 8 день работы были зафиксированы следующие параметры (рисунок 3.18):

дата съема информации Tiс = 8, состояние выполнения Bξi = 65%, фактический темп составил τξiф= 5,5%, а требуемый -  τξiтр = 7,9%, напряженность wξi = 2,4%. Планируемый темп был повышен до 9%.

Рисунок 3.18 - Графики темпов выполнения работы при повышении ее планируемого темпа

При повышении планируемого темпа работы повысится и ее фактический темп и она будет закончена вовремя.

Для прогнозирования временных параметров выполнения проектных работ нами была использована модель интегрированного скользящего среднего (ARIMA). Выбор модели был обусловлен тем, что график изменения темпа работ является временным рядом [114].

Временной ряд – это некоторая последовательность чисел (измерений) экономического или бизнес-процесса во времени. Его элементы измерены в последовательные моменты времени, обычно через равные промежутки.

Исходя из этого мы можем предсказывать будущие значения временного ряда при помощи моделей. Для их построения лучше всего использовать модель авторегрессионного интегрированного скользящего среднего (ARIMA) [115].

Модели авторегрессии и скользящего среднего (ARMA) строятся исходя из условия стационарности. Условие стационарности для моделей ARMA связано с идеей, лежащей в основе модели линейного фильтра, на которой базируется ARMA: временной ряд рассматривается как генерируемый под влиянием ряда независимых случайных ошибок (шумов, шоков), имеющих некое фиксированное распределение (обычно нормальное). Согласно этой идее, случайные шоки проходят через фильтр (в роли которого выступает модель ARMA), на выходе которого получаются значения ряда yt. Для приведения ряда к стационарному мы строим модель на основе разностей значения за d последующих периодов. Модель авторегрессии со скользящей средней, построенная на основе разностей, обозначается как ARIMA(p,d,q) где буква I отвечает за порядок d интеграции (взятой разности) [57].

∆dYt=c+ i=1pai∆dYt-i+i=1qbiεt-i+εt		(3.28)

∆d – оператор разности временного ряда порядка d. Обычно при построении модели ARIMA порядок разностей ограничивается числом d=2. Это вызвано тем, что взятие вторых разностей обычно позволяет привести к стационарному виду практически любые нестационарные ряды данных.

∆dYt=c+ ξ=1paξ∆dτt-ξф+ξ=1qbξτξпл+εt                   (3.29)

В соответствии с приведенным выше алгоритмом расчета параметров работ, нами разработано ПО позволяющее локально или в качестве программного модуля ИСУ «Проектирование» моделировать различные варианты  выработки и принятия управленческих решений в процессе оптимизации временных параметров проекта.

Лекция 4 ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

4.1 Система управления организационно-технологическими процессами в проектной организации

В качестве примера разработки и внедрения информационной модели управления процессами проектирования нами рассмотрена проектная организация ООО «Севкавнииагропром», которая расположена в г. Ростове-на Дону.

Основными направлениями деятельности ООО «Севкавнииагропром» являются:

- комплексное проектирование объектов капитального строительства; - разработка градостроительной документации;

- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений;

- осуществление функций генерального проектировщика.

Первый этап исследования включал решение задач по обследованию системы управления ООО «Севкавнииагропром», и получению представления о системе «как она есть» с позиций разработки и внедрения системы информационного моделирования с учетом требований сформулированных во второй главе диссертации.

Модель «как она есть» включает в себя существующие технологии, работающие на предприятии. Формальный анализ этой модели позволил выявить узкие места в технологиях проектирования и предложить рекомендации по ее улучшению.

ООО «Севкавнииагропром» имеет локальную компьютерную сеть и лицензированные программные продукты в частности «AutoCAD», необходимые для проведения расчетов и выполнения текстовой и графической частей всех разделов проектной и рабочей документации.

Организационная структура управления ООО «Севкавнииагропром» построена по функциональному принципу, которая в последние годы претерпела серьезные изменения и становится все более децентрализованной (рисунок 4.1 ).

Рисунок 4.1 - Организационная структура управления ООО «Севкавнииагропром»

В настоящее время внедрение нового программного обеспечения в проектных организациях должно осуществляться с учетом действующих в них информационных технологий и систем менеджмента качества (СМК) [117]. Анализ существующих систем управления проектными организациями, в том числе и ООО «Севкавнииагропром» показал, что они используют «стандартный набор» программных продуктов, часто информационно не увязанных между собой:

- MS Project

- AutoCad

- MS Excel

- SCAD Office

- 1C Бухгалтерия

- Расчет смет (РИК, Гранд Смета и т.п.)

Интерфейс между программными продуктами в основном обеспечивается с помощью таблиц MS EXEL.

Специфика управления процессами проектирования отражается в документированных процедурах, описывающих и регламентирующих их разработку, функционирование и корректировку. Процесс формализации управления записями в СМК состоит в разработке алгоритмов планирования и управления проектированием с представлением их в виде блок-схем различной степени детализации. Укрупненная блок-схема (рисунок 4.2) дает наглядное представление о процессах планирования производства проектной  и рабочей документации в ООО «Севкавнииагропром» [118].

Алгоритм действий в процессе планирования заключается в следующем:

- после заключения договора или контракта на проектирование на техническом совете организации принимается решение о назначении ГИПа (главного инженера проекта) и ему поручается подготовить задание на проектирование;

-  ГИП разрабатывает задания для выполнения соответствующих разделов специализированным отделам проектной организации;

- начальники отделов формируют рабочие группы для выполнения отдельных элементов проекта и определяют сроки их выполнения;

Рисунок 4.2 - Планирование процесса производства проектной  и рабочей документации

- ГИП разрабатывает календарный план управления процессом проектирования объекта. Все процессы выдачи заданий исполнителям документируются и регистрируются в специальных журналах [119].

На блок-схеме (рисунок 4.3) показан алгоритм непосредственно процесса разработки проектной и рабочей документации.

Контроль качества выпускаемой проектной документации осуществляется специалистами производственного отдела. При выявлении несоответствий в проектной документации осуществляется их регистрация в соответствующем журнале. Чертежи, прошедшие контроль, заносятся в базу данных   технического архива в электронном виде и не могут в дальнейшем быть откорректированы без разрешения ГИПа.

Рисунок 4.3 - Блок-схема процессов разработки проектной и рабочей документации

Все процедуры передачи чертежей из отдела в отдел, а затем в электронный архив подлежат тщательному документированию. Формализованное описание процессов и информационных потоков позволяет достаточно корректно сформулировать требования к прототипу будущей информационной технологии управления проектной организацией в условиях функционирования СМК [120].

На сегодняшний день очень часто встречается понятие труд «надомников», это использование проектировщиков и конструкторов, работающих дома. Это внедряется многими проектными организациями с целью сокращения затрат на аренду помещений. При данном методе работы, чертежи, рисуются в Автокаде, а спецификации к ним оформляются и рассчитываются с использованием EXEL. В результате чего, можно столкнуться с ошибками, которые могут возникать как при вводе информации, так и при расчетах за счет округления при переводе материалов из одной ед. изм. в другую [60]. Например, на этапе конструирования при использовании листовой стали в спецификациях необходимо иметь возможность перевода ее в различные ед. изм.: из в мм. в см, затем в м2 , а потом в кг., т. На стадии ценообразования сметчик, используя таблицы EXEL, вручную рассчитывает потребность в материалах путем выборки их из спецификаций и суммирования по работам и конструктивным элементам, что также приводит к неточностям при округлении и ошибкам. Если система выпуска проектной продукции, на основе специализированной ИТ «AutoCAD» в большинстве проектных организаций достаточно отработана, то системы управления документооборотом в рамках, создаваемых СМК находятся в основном в зачаточном состоянии и ориентируются чаще всего на применение «универсальных» программных продуктов не учитывающих специфику проектирования [122].

4.2 Создание виртуального проектного офиса при децентрализованной системе  проектирования

В условиях «цифровизации» процессов разработки проектной документации путем внедрения новых информационных технологий на основе методологии BIM – моделирования и применения WEB происходит и трансформация систем управления проектными организациями.

Рассмотрим на примере ООО «Севкавнииагропром» процесс внедрения в данной организации  ИСУ «Проектирование» и трансформации проектной деятельности в систему BIM моделирования (рисунок 4.4) с последующим  созданием мобильного офиса на основе WEB с целью перевода специалистов на удаленный режим работы [60].

Рисунок 4.4 - Проектно-ориентированная структура управления выпуском ПСД в ООО «Севкавнииагропром» на основе BIM моделирования

Фактически многие проектные организации уже достаточно давно используют фриланс и удаленную работу, но как показывает практика, у них при этом достаточно часто возникают проблемы с качеством выпускаемой ПСД и соблюдением сроков и бюджета проекта из-за отсутствия эффективных методов управления этими процессами. Использование современных специализированных информационных технологий сочетающих режимы, как offline так и online позволяют снизить издержки, сократить сроки проектирования и значительно повысить качество проектной документации изготавливаемой. К такому классу информационных технологий  относится и ИСУ «Проектирование», которая ориентирована на проектно-ориентированную организационную структуру управления разработкой ПСД [114].

Учитывая те проблемы, которые присутствуют в системе проектирования, а именно: высокая степень децентрализации управления процессом проектирования;  нарушение сроков и бюджета проекта, недостаточное качество  проектной продукции, в ИСУ «Проектирование» управление процессами координации исполнителей при разработке ПСД может осуществляться путем создания проектных бригад и виртуальных офисов, в которые должны входить разработчики отдельных разделов проекта (рисунок 4.5)

Рабочее место проектировщика WEB

DBF

DBF, MS SQL

Система управления проектом

ОБД

Автокад,Revit

Разработка ПОС, сметной документации

Объект

Раздел 1

Раздел 2

КЭ 1

КЭ 2

Чертеж 1

Чертеж 2

Чертеж

Спецификация

- планирование работ и  разработка бюджета проекта;

- календарное планирование проектных работ;

- оперативное управление процессами проектирования;

- управление качеством разработки ПСД;

- управленческий учет;

- архивирование проектной и рабочей документации.

БД  «Проектирование»

Рисунок 4.5 - Структура информационной технологии управления проектированием на основе WEB

В ИСУ «Проектирование»  возможны два варианта организации работ по проектированию: с использованием информации проекта- аналога и последующего уточнения состава разделов и элементов проекта или полностью  ручной ввод всей информации по проекту [123].

Организация процесса проектирования, а следовательно, и настройка программного обеспечения ИСУ «Проектирование» зависит от структуры конкретной проектной организации. Настройка ПО осуществляется в процессе определения состава и функционального назначения  так называемых АРМ (автоматизированных рабочих мест). АРМ это программно-технический комплекс, ориентированный на решение определенных задач  управления процессами разработки ПСД. Учитывая то обстоятельство, что внедрение ИСУ «Проектирование»   осуществляется в ООО «Севкавнииагропром», то структура АРМ и технология обработки информации ориентирована на организационную структуру принятую в данной проектной организации (рисунок 4.6).

БД проект строительства

АРМ «Руководителя организации»

АРМ «Главного инженера проекта»

АРМ «Главного специалиста»

АРМ «Конструктора-проектировщика»

АРМ «Сметчика-технолога»

АРМ «Разработчика ПОС»

АРМ «Нормоконтролера»

Рисунок 4.6 - Структура рабочих мест ИСУ «Проектирование»

В ИСУ «Проектирование» принята следующая иерархия подчиненности при принятии управленческих решений в процессе разработки ПСД с использованием автоматизированных рабочих мест (АРМ).

АРМ «ГИПа» – лица ответственного за разработку ПСД в соответствии с заключенным контрактом.

АРМ «Гл.  специалиста» - специалиста отдела  ответственного  за разработку профильного раздела проекта.

АРМ «Руководителя проектной бригады» - специалиста отдела  ответственного  за разработку совокупности ПР,  включенных в наряд-задание.

АРМ «Проектировщика – конструктора» - специалиста отдела  выполняющего работы по одному  или нескольким ПР.

АРМ «Сметчика –технолога» - специалиста ведущего разработку сметной документации по одному или нескольким разделам проекта [124].

Функционирование ИСУ «Проектирование» осуществляется в двух основных режимах:

- определение плановых характеристик работ ОТМ-1,2,3 и формирование бюджета проекта;

- оперативное управление процессами проектирования.

Рассмотрим распределение функциональных обязанностей между участниками процесса разработки строительного проекта.

Стадия определение плановых характеристик работ ОТМ-1,2,3 и формирование бюджета проекта.

ГИП:

- Задает плановые параметры проекта: стоимость, сроки начала и окончания;

- Определяет состав разделов и подразделов, последовательность и взаимосвязь их выполнения;

- Уточняет состав субпроектировщиков;

- Задает структура бюджета проекта по разделам и по подразделам в % [117];

- Разрабатывает и согласовывает  планируемый бюджет проекта;

- Осуществляет определение плановых продолжительностей разделов проекта;

- Выполняет расчет, и оптимизацию по времени ОТМ-1 с определением планируемых сроков выполнения разделов проекта [4.7].

Рисунок 4.7 - Рабочее место ГИПа

Гл. специалиста профильного отдела (рисунок 4.8):

- Определяет состав ПР и задает трудоемкости их выполнения исходя из заданного планового бюджета  раздела;

- Определяет число проектных бригад;

- Назначает  руководителей проектных бригад;

- Разрабатывает  наряд- задания проектным бригадам:

- По ПР, включённым в наряд- задание задает трудоемкости и планируемые  продолжительности исходя из бюджета раздела;

- Исходя из квалификационных требований из БД «Кадры» назначает исполнителей ПР;

- При невозможности сразу назначить сотрудника, в наряд- задание заносится слово - «вакансия», а из тарифно-квалификационного справочника характеристики какими должен обладать претендент на эту должность.

- Выполняет расчет и оптимизацию по времени ОТМ-2 с определением планируемых сроков  выполнения  проектных решений  раздела проекта  с использование MS Project [126].

Рисунок 4.8 - Рабочее место главного специалиста профильного отдела

Календарный график выполнения работ по разработке конструктивных решений по разделу 4 по объекту «Служебное здание» приведен на рисунке 4.9.

Рисунок 4.9 - Календарный график выполнения работ по разработке конструктивных решений по разделу 4 по объекту «Служебное здание»

Руководитель проектной бригады:

- Согласовывает и уточняет состав и характеристики ПР включенных в наряд-задание: сроки, численность и трудоемкости выполнения;

- Определяет по каждому ПР состав и сроки выполнения работ из условия работа- один исполнитель, и результирующие документы: чертежи, спецификации и др. (рисунок 4.10);

Рисунок 4.10 - Рабочее место руководителя проектной бригады

Стадия оперативного управления процессами проектирования.

Проектировщик – конструктор (рисунок 4.11):

- 1.На заданную дату съема информации оценивает в % состояние выполнения работ по ПР  включенных в наряд-задание;

- 2. Передает сканы характеризующие состояние и качество разработки проектных документов [127].

Рисунок 4.11 - Рабочее место проектировщика – конструктора

Руководитель проектной бригады:

- Подтверждает или корректирует % состояния выполнения работ по ПР, оценивает качество разрабатываемых документов, заносит фактические затраты исполнителя ;

- При необходимости формулирует замечания и заносит их в базу данных несоответствий. Если ранее по данному документу уже были замечания, то напротив данной записи делает заключение о выполнении или нет предписания. Таким образом, за период разработки документа проектировщику может быть сделано несколько предписаний по устранению несоответствий;

- Осуществляет расчет фактического темпа работ, выполняет прогноз сроков выполнения работ;

- Подготавливает предложения по мероприятиям позволяющим оптимизировать временные параметры работ путем:

- изменения временных параметров работ;

- запараллеливания работ;

- разбивки работы на две с назначением дополнительного исполнителя;

- стимулирования или наоборот дестимулирования того или иного исполнителя;

- Осуществляет подтверждение закрытия интервала планирования [128].

Главный специалиста профильного отдела:

- После получения от бригадиров предложений по оптимизации временных параметров работ ПР, осуществляет их анализ и принимает окончательное решение;

- Просматривает все находящиеся в работе документы по ПР с оценкой их качества по аналогичной схеме, как и бригадир;

- Осуществляет расчёт и анализ обобщенного темпа выполнения ПР с учетом прогноза его окончания;

- На основании полученных прогнозных данных по темпам и срокам выполнения по всем ПР раздела, осуществляет анализ уровня напряженности раздела проекта и подготавливает предложения по оптимизации сроков его выполнения или увеличению интенсивности выполнения, а следовательно и  трудоемкости тех или иных ПР;

- По результатам согласования с ГИПом подготовленных  решений выполняет корректировку, а при необходимости перерасчет временных параметров выполнения ПР с использованием   ОТМ-2 [129].

ГИП:

- Анализ полученных от гл. специалистов  данных по вариантам оптимизации временных параметров и бюджетов разделов;

- Принятие решения по корректировке бюджетов  и изменении временных параметров разделов  проекта в целом на основе  ОТМ-1;

- Уведомление гл. специалистов  о принятых решениях.

Нормоконтролер:

По законченным документам (по которым зафиксировано100% выполнение) делает свое заключение о соблюдении требований по оформлению документов. При наличии замечаний документ отправляется на доработку с соответствующим предписанием.

После окончания разработки очередного раздела проекта, приемки рабочих чертежей и спецификаций и формирования на основании этой информации БД «Объемов работ и ресурсов» осуществляется разработка ПОС [130].

АРМ «ПОС»

На основании разработанной информационной базы объемов работ и ресурсов осуществляется автоматизированная разработка проекта организации строительства (ПОС).

АРМ «Сметчика-технолога» (рисунок 4.12)

- на основании справочника технологий (ГЭСН) и данных ПОС определяется перечень технологий-работ по объекту строительства;

- по отобранным работам с использованием базы данных объемов работ и ресурсов осуществляется агрегирование объемов работ и расчет потребности в ресурсах [131].

Рисунок 4.12 - Рабочее место сметчика-технолога

При внедрении ИСУ «Проектирование» в управление проектами следует отметить ряд положительных особенностей:

- персонализация ответственности проектировщика за качество и сроки разработки проектных решений;

- созданная детальная база объемов работ и спецификаций к рабочим чертежам может быть передана подрядной организации на электронных носителях. За счет этого можно снизить затраты труда управленческого персонала строительной организации и снизить число ошибок на стадии подготовки строительного производства за счет минимизации рутинной работы при одновременном повышении качества разрабатываемых и принимаемых ими организационно – технологических решений [132].

Вопросы

1. Какие типы контрактов и организационные формы управления используются в строительстве

2. Дайте характеристику взаимоотношений между участниками процесса проектирования

3. Участники инвестиционно-строительных проектов, их основные функции

4. Организационная структура управления инвестиционно-строительными процессами

5. Приведите основные варианты отношений между заказчиками, подрядчиками и инвесторами в процессе реализации ИСП

6. Основные преимущества и недостатки генподрядной схемы  взаимодействия участников ИСП

7. Что собой представляет организационная форма комплексного управления ИСП

8.Что собой представляет концессионной схема управления ИСП и где она используется

9.Что собой представляет организационная схема управления EPC-подрядчик

10. Дайте характеристику существующим системам организации проектирования

11. Какие функции выполняет главный инженер  проекта (ГИП)

12. Перечислите функции  проектной организации

13. Функции генподрядных и субподрядных проектных организаций

14. Проектное решение состав и порядок его разработки и согласования

15. Раскройте понятие «Валидация» при разработке проекта

16. Дайте определение понятиям PDM и PLM используемых в сфере информационного моделирования

17. Организационная структура управления проектной организации

18.Понятие технологии BIM «3D », «4D», «5D», «6D»

19.Применение и развитие BIM технологий в РФ и за рубежом

20.Преимущества и недостатки BIM технологий

21.Для чего ведется разработка общероссийской системы классификации строительной информации нового поколения (российских аналогов Omniclass, Uniclass и др.

22.Какой подход положен в основу создания информационной базы ИСУ «Проектирование»

23.Структура информационной модели управления процессами проектирования

24.Дайте определение понятию проектно-технологический модуль (ПТМ)

25. Какие классификаторы и справочники используются при создании информационной базы ИСУ «Проектирование»

26. Разработка сметной документации на стадии проектирования на основе BIM-модели преимущества и проблемы

27. Процесс формирования проектно-сметной документации на основе 3DBIM-модели

28. Принципы разработки ИСУ «Проектирование»

29. Состав подсистем ИСУ «Проектирование»

30. Как осуществляется информационная интеграция  отдельных стадий управления ИСП

31. Раскройте понятие адаптивности применительно к системе управления проектной деятельностью

32. Какие элементы включает адаптивная кибернетическая модель управления процессами проектирования

33.Что собой представляют контуры управления процессами проектирования К-1 и К-2

# 34. Какие методы используются при прогнозировании временных параметров проекта

# 35. Что собой представляет методика прогнозирования временных параметров в ИСУ «Проектирование»

# 36. Модель ARIMA, как она работает

37. Что собой представляет операционный бюджет проекта

38. Каким образом и для чего осуществляется дезагрегация плановой и агрегирование фактической информации по работам проекта

39. Какие организационно-технологические модели используются при формализации   процессов разработки проекта

40.Как реализуется алгоритм разработки бюджета проекта

41.Что собой представляет алгоритм формирования производственной программы проектной организации

42. Система управления организационно-технологическими процессами в проектной организации

43. Структура информационной технологии управления проектированием на основе WEB

44. Создание виртуального проектного офиса при децентрализованной системе  проектирования

45. Приведите функциональные обязанности участников процесса разработки строительного проекта при сетевой работе  в информационной среде ИСУ «Проектирование»:

- ГИПа.

- Гл. специалиста профильного отдела.

- Руководителя проектной бригады,

- Проектировщика – конструктора,

- Нормоконтролера.

46. Структура АРМ  ИСУ «Проектирование»