## Slide 1: Управление рисками и изменениями в проекте
Тема 1.
к.э.н., доцент Иванова Е.А.

## Slide 2: Управление рисками
Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий.
Под неопределенностью понимается неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта, в т.ч. – о связанных с ними затратах и результатах.
Риск - это мера неуверенности в достижении системой заданной цели при избранном способе достижения этой цели, или отклонение в ту или иную сторону от запланированного результата.

## Slide 3: Проектная деятельность характеризуется повышенными рисками. Особенности:
Значительный период времени
Множество участников проекта
Сложность характера деятельности
Многие проекты интернациональны

## Slide 4: Процесс управления рисками проекта включает выполнение следующих процедур
Планирование управления рисками – выбор подходов и планирование деятельности по управлению рисками проекта.
Идентификация рисков – определение рисков, способных повлиять на проект, и документирование их характеристик.
Качественная оценка рисков – качественный анализ рисков и условий их возникновения с целью определения их влияния на успех проекта.
Количественная оценка – количественный анализ вероятности возникновения и влияния последствий рисков на проект.
Планирование реагирования на риски– определение процедур и методов по ослаблению отрицательных последствий рисковых событий и использованию возможных преимуществ.
Мониторинг и контроль рисков - мониторинг рисков, определение остающихся рисков, выполнение плана управления рисками проекта и оценка эффективности действий по минимизации рисков.

## Slide 5: Типовые стратегии работы с рисками в компании:
принятие риска
снижение риска — две подстратегии:
- снижение вероятности - мероприятия, направленные на умень­шение вероятности наступления рисковых событий;
- уменьшение влияния - мероприятия, уменьшающие неприятные последствия от наступления рискового события. К

## Slide 6: Типичные виды рисков:
Риск участников проекта
Риск существенного превышения сметной стоимости проекта
Риск несвоевременного завершения проекта
Риск низкого качества работ и объекта
Конструкционный и технологический риски,
Производственный риск
Управленческий риск
Сбытовой риск
Финансовый риск
Страновой риск
Административный риск
Юридический риск
Риск форс-мажор

## Slide 7: Последовательность этапов процесса управления рисками:

## Slide 8: Управление рисками проекта

## Slide 9: Оценка риска
Оценка риска – это определение количественным и качественным способом величины (степени) риска.

## Slide 10: Качественный анализ рисков
В группе «Рынок и потребители» собираются вопросы о наличии неудовлетворённых потребностей потребителей, о тенденциях развития рынка и о том, будет ли рынок вообще развиваться.
В группе «Конкуренты» оценивается возможность конкурентов повлиять на ситуацию.
В группе «Возможности компании» задаются вопросы о маркетинговой и торговой компетенции и т. д.

## Slide 11: Количественный анализ рисков
Анализ чувствительности
Сценарный анализ
Имитационное моделирование (метод Монте-Карло)

## Slide 12: Инструменты (меры) управления рисками:
организационные – создание службы управления рисками или специальной аварийно-спасательной (ремонтной) службы;
технические – внедрение специальных систем контроля за качеством, за технологическим режимом, материалами и т.д.;
кадровые – обучение и повышение квалификации персонала;
информационно-аналитические – создание системы сбора и анализа информации;
договорно-правовые – мероприятия по подготовке договоров, соглашений, контрактов, гарантийных писем, что обеспечит оптимальное распределение рисков посредством их страхования «внешними» структурами;
финансовые – резервные фонды, счета типа «экроу», залоги, резервные кредиты

## Slide 13: Шаблон документа «Карточка риска»
Название проекта | Текстовое поле. Название вводится (или выбирается из справочника) из системы регистрации проектов |  |  | 
Код проекта | В поле вводится код проекта из системы регистрации проектов (или выбирается из справочника проектов) |  |  | 
Номер(а) договора(ов) | Номера договоров с заказчиком. Выбираются из справочника. Поле может содержать несколько номеров договоров, соответствующих проекту |  |  | 
Тип проекта | Коммерческий Маркетинговый Внутренний |  |  | 
Заказчик | Название выбирается из справочника |  |  | 
Руководитель проекта | Ф. И. О. |  |  | 
Описание риска | Краткая формулировка |  |  | DD/MM/YY
Степень угрозы | Критическая | Высокая | Средняя | Низкая
Статус | Открыт / Анализируется / В работе / Закрыт |  | DD/MM/YY | 
 | Подробное описание риска и план работы с ним |  |  | 
Анализ проведен: | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | 
Подробное описание риска |  |  | Вероятность | 
Оценка возможного влияния - описать возможные следствия наступления рискового события для работ проекта, оценить их влияние на проектный график, бюджет и качество проекта |  |  | Влияние | 
Предлагаемая стратегия работы с риском (привести обоснование выбора) |  |  | Стратегия | 
Варианты Описание предлагаемых мероприятий действий |  | Влияние планируемых действий на проект (план, ресурсы и стоимость работ): |  | 
Описание предлагаемых мероприятий |  | Влияние планируемых действий на проект (план, ресурсы и стоимость работ): |  | 
Резолюция (решение, сроки исполнения решения) |  |  |  | 
Исполнитель (ФИО) |  |  |  | 
Резолюция утверждена | Дата | Ф. И. О. |  | 
Отчет о результатах выполнения ... | Дата получения результата: Описание результата: |  |  | 

## Slide 14: Матрица приоритетов решения проблем
Влияние на проект | Срочность |  | 
 | Несрочная | Первоочередная | Неотложная
Слабое Вряд ли приведет к нарушению календарного плана, бюджета или ухудшению качества продукта | Несущественная | Незначительная | Важная
Среднее Возможно нарушение календарного плана, увеличение стоимости или ухудшение качества продукта | Незначительная | Важная | Особо важная
Сильное Возможно значительное нарушение календарного плана, увеличение стоимости или ухудшение качества продукта | Важная | Особо важная | Особо важная
Особо важные проблемы — требуют немедленного решения с привлечением всех необходимых ресурсов. Важные проблемы — требуют срочного решения с привлечением всех доступных ресурсов. Незначительные проблемы — требуют решения в рамках имеющихся ресурсов без ущерба для остальных работ по проекту. Несущественные проблемы — никакие действия по решению проблемы не предпринимаются до изменения ее приоритета. |  |  | 

## Slide 15
Благодарю за внимание