## Slide 1: Дополнительные материалы для выполнения контрольной работы по курсу «Проектная экономика»
К.э.н., доцент Иванова Е.А.

## Slide 2: Основные процедуры процесса планирования

## Slide 3: К основным процессам планирования относят:
• планирование содержания проекта, определение основных этапов реализации проекта, декомпозиция их на более мелкие и управляемые элементы;
• составление сметы, оценку стоимости ресурсов, необходимых для выполнения работ проекта;
• определение списка конкретных работ, которые обеспечивают достижение целей проекта;
• расстановку (последовательность) работ, определение и документирование технологических зависимостей и ограничений на работы;
• оценку продолжительности работ, трудозатрат и других ресурсов, необходимых для выполнения отдельных работ;
• расчет расписания, анализ технологических зависимостей и ограничений на работы, длительностей работ и требований к ресурсам;
• планирование ресурсов, определение того, какие ресурсы (люди, оборудование, материалы) и в каких количествах потребуются для выполнения работ проекта; определение, в какие сроки работы могут быть выполнены с учетом ограниченности ресурсов;
• составление бюджета, привязку сметных затрат к конкретным видам деятельности;
• создание (разработку) плана проекта, сбор результатов остальных процессов планирования и их объединение в общий документ.

## Slide 4: Вспомогательные процессы:
• планирование качества, определение стандартов качества, соответствующих данному проекту, и поиск путей их достижения;
• организационное планирование (проектирование), определение, обследование, документирование и распределение проектных ролей, ответственности и отношений подчиненности;
• подбор кадров, формирование команды проекта на всех стадиях жизненного цикла проекта, набор необходимых людских ресурсов, включенных в проект и работающих в нем;
• планирование коммуникаций, определение информационных и коммуникационных потребностей участников проекта: кому и какая информация необходима, когда и как она им должна быть доставлена;
• идентификацию и оценку рисков, определение того, какой фактор неопределенности и в какой степени может повлиять на ход реализации проекта, определение благоприятного и неблагоприятного сценария реализации проекта;
• планирование поставок, определение того, что, каким образом, когда и с помощью кого закупать и поставлять;
• планирование предложений, документирование товарных требований и определение потенциальных поставщиков.

## Slide 5: Устав проекта
Устав проекта (в зависимости от компании этот документ может называться приказ, распоряжение, указ и т.д.) – это официальный документ, которые заявляет о существовании проекта и наделяет менеджера проекта необходимыми полномочиями для привлечения ресурсов необходимых для реализации проекта.
Устав проекта включает :
Обоснование проекта
Измеримые цели проекта и критерии их успеха. Подробнее про критерии успеха можно прочитать в статье Постановка целей по модели SMART
Первичные требования. Часто эти требования называют высокоуровневыми.
Ограничения и допущения.
Описание проекта и его границы
Упоминания об основных рисках проекта
Бюджет проекта
Информацию о заинтересованных лицах проекта.
Информация о менеджере проекта
Информация о владельце проекта.
Информация о спонсоре проекта

## Slide 7: Команда проекта и организационная форма управления проектом
В большинстве случаев команда, или рабочая группа проекта, — это группа физических лиц, вовлеченных в прямое и активное управление проектом, мотивированных на общую цель и результат, занятых в проекте значительное количество времени и, как правило, от начала проекта и до его конца.

## Slide 8: ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА
Любой проект реализуется, взаимодействуя с окружающей проект средой - государством, обществом, предприятием, командой проекта, его заказчиками, подрядчиками и т.п

## Slide 9: ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
1. сетевые матрицы (более высокий уровень научной разработки «сетевых графиков»):
  представляют весь процесс осуществления проекта в наглядной форме,
  выявляют состав и структуру работ, и приемлемые средства и методы их выполнения;
  анализируют взаимосвязи между исполнителями и работой;
  готовят научно обоснованный скоординированный план выполнения всего комплекса работ по проекту для более эффективного использования имеющихся ресурсов и сокращения сроков.
2. матрица разделения административных задач управления (РАЗУ):
  используя эту матрицу в системе управления проектом, можно разделить в команде проекта обязанности, права и ответственность всех участников проекта и на этой основе построить организационно-динамическую структуру и информационную систему.
3.информационно-технологическая модель (ИТМ):
  помогает осуществлять проектирование технологии управления проектом, то есть фиксацию последовательности и взаимосвязи решения управленческих задач.

## Slide 10: Основные понятия
Работа в плане проекта представляет некоторую деятельность, необходимую для достижения конкретных результатов (конечных продуктов нижнего уровня).
Веха - событие или дата в ходе осуществления проекта. Веха используется для отображения состояния завершенности тех или иных работ. Последовательность вех, определенных менеджером, часто называется план по вехам. Даты достижения соответствующих вех образуют календарный план по вехам.
Связи предшествования (логические зависимости) - отображают природу зависимостей между работами.
Комплекс взаимосвязей между работами часто также называют логической структурой проекта
Сетевая диаграмма (сеть, граф сети, PERT диаграмма) - графическое отображение работ проекта и их взаимосвязей. В планировании и управлении проектами под термином сеть понимается полный комплекс работ и вех проекта с установленными между ними зависимостями.
Методы сетевого планирования - методы, основная цель которых заключается в том, чтобы сократить до минимума продолжительность проекта.
Критический путь - максимальный по продолжительности полный путь в сети называется критическим
Метод критического пути позволяет рассчитать возможные календарные графики выполнения комплекса работ на основе описанной логической структуры сети и оценок продолжительности выполнения каждой работы, определить критический путь проекта.
Временной резерв или запас времени - это разность между самым ранним возможным сроком завершения работы и самым поздним допустимым временем ее выполнения.
Иерархическая Структура Работ - иерархическая структура последовательной декомпозиции задач проекта на подзадачи.
Ресурсы - обеспечивающие компоненты деятельности, включающие исполнителей, энергию, материалы, оборудование и т.д.

## Slide 11: ДИАГРАММА ГАНТА
Диаграмма Ганта - горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, задержками и возможно другими временными параметрами

## Slide 12: СЕТЕВЫЕ ГРАФИКИ
график представляет информационно-динамическую модель, отражающую взаимосвязи между работами, необходимыми для достижения конечной цели проекта.
Работами являются любые действия, приводящие к достижению определенных результатов - событий. События, кроме исходного, являются результатами выполнения работ. Между двумя смежными событиями может выполняться только одна работа или последовательность работ.

## Slide 13: Параметры сетевых графиков
Работа - это трудовой процесс, требующий затрат времени и ресурсов; в понятие «работа» включается процесс ожидания, то есть процесс, требующий затрат не труда и ресурсов, а времени, который изображается пунктирной стрелкой с обозначением над ней продолжительности ожидания.
Событие - результат выполнения всех работ, входящих в данное событие, позволяющий начинать все выходящие из него работы; на сетевой матрице событие обозначается, как правило, в виде кружка.
Путь - непрерывная последовательность работ, начиная от исходного события и кончая завершающим; путь, имеющий наибольшую продолжительность, называется критическим и в матрице обозначается утолщенной или сдвоенной стрелкой.
Выделяют следующие Параметры сетевых графиков :
• время раннего начала (PH) данной работы;
• время раннего окончания (РО) данной работы;
• время позднего начала (ПН) данной работы;
• время позднего окончания (ПО) данной работы;
• полный резерв времени данной работы;
• частный резерв времени данной работы;
• коэффициент напряженности работы.

## Slide 14: МАТРИЦА РАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ (РАЗУ)

## Slide 15: ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ИТМ)
Информационно-технологическая модель позволяет объединить все работы, процессы, базовые элементы, организационную структуру управления, а также показать последовательность выполнения работ, ответственность за работы и документы, циркулирующие в ходе выполнения работ.
Виды работ по положению, должностной инструкции или другим документам | Фактически выполняемые работы | Периодичность выполнения | Документ, получаемый в результате | Исполнитель (в случае структурного подразделения, состоящего из нескольких человек) | Трудоемкость (в человеко-часах) | Примечания
Проектирование процессов управления |  | Раз в полугодие | Блок-схема алгоритма процесса | Менеджер по организационному проектированию | 24 | Предлагается использование специализированной программы
Внедрение новых информационных технологий | Ο | … | … | … | … | …
… | … | … | … | … | … | …
Разработка стандартов предприятия на отдельные процессы управления |  | Раз в квартал | Стандарт предприятия | Менеджер по организационному низационному | 36 | Предлагается расширить эти работы

## Slide 16: Пример заполнения информационной таблицы
наименование задач, решаемых в ходе реализации своих должностных обязанностей | Информация, необходимая для решения задачи. Описание информации - для недокументированной информации. Номер документа из перечня документации (форма 3), допускается ссылка на ОКУД | Источник информации, необходимой для решения задачи (отдел, исполнитель или другое) | Вид связи, посредством которой передается информация | Документ (документы), получаемый в решении задачи или описание недокументированного результата решения задачи | Срок или периодичность исполнения задачи | Потребитель результирующего документа (сотрудник, отдел, организация или другое)
Подготовка и ведение таблиц по статистическому анализу продаж | Данные о фактических продажах | Торгующие подразделения | Локальная сеть e-mail | Отчет о продажах | 2 раза в месяц | Менеджер отдела планирования, проект менеджер, коммерческий директор
 | счета-фактуры | бухгалтерия | e-mail | Отчет об остатках |  | Менеджер отдела планирования, проект менеджер, коммерческий директор
 |  |  |  | Прогноз продаж |  | Коммерческий директор

## Slide 17: При построении информационно-технологической модели (ИТМ) используют условные обозначения

## Slide 18: Пример ИТМ

## Slide 20: СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА

## Slide 21: КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
Для оценки выполнения календарного плана и отдельных работ находит применение целый ряд методов.
Метод простого контроля (метод «0-100»). Позволяет отслеживать только моменты завершения работ. Незавершенной работе, в какой бы стадии она ни находилась, присваивается оценка 0 %, а завершенный — 100 %, причем считается, что работа выполнена только если достигнут ее конечный результат.
Метод детального контроля предусматривает оценку промежуточных стадий выполнения задачи. Например, работе присваивается оценка 50 %, если цели достигнуты наполовину. Очевидно, что метод детального контроля сложнее метода «0-100», поскольку требует от менеджера оценки степени завершенности работ, находящихся в процессе выполнения. В большинстве случаев только использование этих двух методов дает приемлемые результаты.
Когда же не представляется возможным точно оценить состояние выполняемой работы, применяют модифицированные варианты метода детального контроля, например метод «50/50», предлагающий оценку степени завершенности работы в тот момент, когда на ее выполнение израсходовано 50 %выделейных средств. Другая модификация детального контроля - метод вех - используется, как правило, при анализе работ большой продолжительности. Работа разделяется на ряд технологических этапов, которые определяют степень ее завершенности.
Применяя указанные подходы, можно разработать интегрированную систему контроля, обеспечивающую учет степени завершенности как отдельных работ, так и проекта в целом, включая расчет за выполненные этапы.

## Slide 22: РИСКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
- риски ошибочного выбора инновационного проекта;
- риски необеспечения инновационного проекта достаточным уровнем финансирования;
- маркетинговые риски текущего снабжения ресурсами, необходимыми для реализации инновационного проекта;
- маркетинговые риски сбыта результатов инновационного проекта;
- риски неисполнения хозяйственных договоров (контрактов);
- риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов;
- риски усиления конкуренции;
- риски, связанные с недостаточным уровнем кадрового обеспечения;
- риски, связанные с обеспечением прав собственности на инновационный проект.

## Slide 23: ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА
Пусконаладочные работы. К пусконаладочным работам относится комплекс мероприятий и работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний комплексного опробования оборудования.
Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов
Закрытие контракта. В связи с отсутствием в отечественной прак­тике нормативных документов, регулирующих процесс закрытия кон­тракта, в основу настоящего раздела положены результаты изучения зарубежного опыта [4].
Основными этапами закрытия контракта являются:
• проверка финансовой отчетности;
• паспортизация;
• выявление невыполненных обязательств;
• завершение невыполненных обязательств;
• гарантийное обслуживание и окончательные расчеты.

## Slide 24: Завершение проекта
Проверка финансовой отчетности представляет собой проверку финансовой отчетности заказчика и подрядчика и включает в себя:
а) для заказчика:
• проверку полноты выписки фактуры на весь объем завершен­ных работ;
• согласование полученных платежей с представленными счетами- фактурами;
• проверку наличия документации по изменениям;
• контроль суммы удержаний, произведенных заказчиком;
б) для исполнителя:
• проверку платежей поставщикам и субподрядчикам;
• соответствие суммы заказов закупкам по накладным поставщи­ков;
• поиск просроченных платежей поставщику;
• подтверждение соответствующих удержаний.

## Slide 25: Завершение проекта
Паспортизация представляет собой один из важных элементов ор­ганизации закрытия контракта и заключается в регистрации заказ­чиком ранее предоставленной ему документации.
Невыполненные обязательства должны быть завершены полностью на этапе закрытия контракта, однако их выявление должно осуществ­ляться постоянно в течение всего времени выполнения контракта
Гарантийное обслуживание осуществляется после закрытия конт­ракта не командой, работающей над проектом, а функциональной группой, ответственной за гарантийное обслуживание.
Выход из проекта. Для выхода из проекта необходимо проанали­зировать причины снижения эффективности реализации проекта, в том числе по показателям продолжительности строительства, роста цен на основные строительные материалы, повышения стоимости выполнения строительно-монтажных работ, роста расходов на оплату труда, повышения роста конкуренции в отрасли и спада эко­номической активности в отрасли, в которой реализуется инвести­ционный проект; возрастания объемов заемных инвестиционных ресурсов, повышения ставки процента за кредит в связи с измене­нием конъюнктуры рынка, недостаточно обоснованного выбора под­рядчиков для реализации проекта, ужесточения системы налогооб­ложения и пр.

## Slide 26: Эффективными формами выхода из проекта являются:
• отказ от реализации проекта до начала строительно-монтажных работ;
• продажа частично реализованного проекта в форме объекта не­завершенного строительства;
• продажа объекта на стадии его эксплуатации;
• привлечение на любой стадии реализации проекта дополнитель­ного паевого постороннего капитала с минимизацией своего пае­вого участия;
• раздельная продажа основных видов активов реализуемого про­екта.

## Slide 27: Заключительным этапом подготовки контрольной работы является оформление презентации проекта, отражающей основное содержание и результаты работы пример проекта https://www.intuit.ru/studies/mini_mba/3415/courses/502/lecture/24690?page=12