## Slide 1: Команда проекта и взаимосвязи в ней. Коммуникационные составляющие проекта
Тема 4.
к.э.н., доцент Иванова Е.А.

## Slide 2: Понятие термина и особенности работы в команде
Команда проекта – группа специалистов, которые работают непосредственно над осуществлением инициативы и подчиняются проектному менеджеру
Особенности деятельности команды
каждый настроен на решение проектного задания и несет ответственность за общий конечный результат;
члены коллектива кооперируются в своей работе, много общаются, вместе обучаются;
в результате синергии на выходе получается итог, больший, чем сумма результатов каждого участника.
эффективное решение проблем, возникающих на стыке компетенций;
рациональное распределение ролей;
благоприятный психологический климат в коллективе, взаимная поддержка;
облегченный доступ к необходимой информации;
мобильность при принятии решений, учет всех мнений, внутренних и внешних факторов;
выявление ошибок и оперативное их устранение.

## Slide 3: Упрощенная схема взаимодействия в проектной деятельности

## Slide 4: Диагностические вопросы-установки для определения состава команды
Однозначны ли формулировки задач, которые следует предложить потенциальным исполнителям?
Какие роли потребуется установить в команде, чтобы все задачи и мероприятия получили по ответственному ресурсу?
Какими навыками и опытом должен владеть участник-претендент?
Какие функции и задачи допустимо предложить претенденту при включении в команду?
Какие основные черты характера, психотип и ценностные ориентации исполнителей являются предпочтительными?
Какую загруженность и бюджет времени можно предположить для участия исполнителя?
Достаточно ли число кандидатов на исполнение задач для обеспечения минимального уровня конкурентной среды между потенциальными участниками группы?

## Slide 5: Пример организационной структуры проекта

## Slide 6: Матрица ответственности проекта
Перечислить основные работы проекта. По вертикали в матрице отражаются только основные работы проекта (не ниже уровня 2-3 ИСР), но с достаточной степенью детализации для обеспечения возможности указывать разные роли, необходимые для выполнения этих работ. Когда речь идет о крупных проектах и программах, может возникнуть необходимость разработать несколько матриц ответственности с различной степенью детализации.
Перечислить группы/роли внутри проектной команды. По горизонтали в матрице перечисляются группы/ роли внутри проектной команды. Обратите внимание на то, что в матрице ответственности группы/роли, а не имена и фамилии отдельных членов коллектива. Персональное закрепление проектных работ производится позднее, на этапе разработки расписания проекта.
Закодировать матрицу ответственности. С помощью кодов в ячейках на пересечении соответствующих столбцов с ролями и строк с работами проекта указать степень участия, формальные полномочия и распределение ответственности за выполнение каждой операции. Четкое указание разных уровней формальных полномочий бывает особенно полезно в ситуации, когда множество членов проектной команды желает предъявить особые требования к проекту.

## Slide 7: Условные обозначения матрицы ответственности (RACI)
Обозначение | Расшифровка | Описание
Исп. (R) | Исполнитель (Responsible) | Несет ответственность за непосредственное исполнение задачи. К каждой задаче должно быть приписано не менее одного исполнителя
Утв. (A) | Утверждающий (Accountable) | Отвечает за конечный результат перед вышестоящим руководством. На каждую работу должен быть назначен строго один подотчетный
Cогл. (C) | Согласующий (Consulted) | Согласует принимаемые решения, взаимодействие с ним носит двусторонний характер
Н. (I) | Наблюдатель (Informed) | Его информируют об уже принятом решении, взаимодействие с ним носит односторонний характер

## Slide 8
Распределение функциональных обязанностей команды управления проектом |  |  |  | 
Функциональные обязанности | Куратор проекта (Спонсор) | Руководитель проекта | Архитектор системы | Администратор проекта
Планирование |  |  |  | 
Разработка и периодическая актуализация плана |  | + | + | 
Утверждение плана | + |  |  | 
Управление командой проекта |  |  |  | 
Назначение сотрудника на роль Руководителя проекта | + |  |  | 
Формирование команды проекта |  | + |  | 
Определение квалификационных требова ний и состава рабочих групп специалистов по функциональности ИС |  |  | + | 
Обеспечение выделения необходимых ресурсов для выполнения проекта | + |  |  | 
Непосредственное руководство Командой проекта |  | + |  | 
Формирование предложений по стимулированию Команды проекта | + |  |  | 
Обеспечение стимулирования Команды проекта | + |  |  | 
Организация выполнения работ |  |  |  | 
Организация взаимодействия с Заказчиком и обеспечение всех необходимых коммуникационных связей с другими участниками проекта |  | + |  | 
Организация подготовки, согласования и утверждения всей технической документации, необходимой для создания ИС в рамках проекта |  |  | + | 
Организация, проведение и документирование процедур передачи Заказчику разработанной ИС |  | + | + | 
Рассмотрение и утверждение регламентирующих документов, необходимых для организации и выполнения проекта | + |  |  | 
Ведение организационно-распорядительной и отчетной документации. Поддержание в актуальном состоянии списка команды проекта |  |  |  | +
Обеспечение команды проекта необходимыми информационными материалами |  |  |  | +
Материально-техническое и хозяйственное обеспечение команды проекта |  |  |  | +
Контроль хода выполнения проекта |  |  |  | 
Организация и проведение совещаний по обсуждению хода работ проекта |  | + |  | 
Подготовка и предоставление Куратору отчетов о ходе работ проекта |  | + |  | 
Получение и анализ сводной отчетности о ходе реализации проекта | + |  |  | 
Контроль соответствия результатов проекта Техническому заданию на разработку ИС |  |  | + | 
Согласование фактических трудозатрат специалистов при исполнении проекта |  | + | + | 

## Slide 9: Коммуникационная составляющая проекта
Коммуникация (от лат. сommunicatio - "общее", "разделяемое всеми") в широком смысле - обмен информацией между индивидами посредством общей системы символов.
Этапы процесса коммуникации:
зарождение идеи;
кодирование и выбор канала;
передача сообщения;
декодирование (интерпретация сообщения);
обратная связь;
"шум"

## Slide 10: Каналы коммуникаций и их воздействие

## Slide 11: Организационные коммуникации
Организационные коммуникации - это процесс, с помощью которого руководители развивают систему предоставления информации и передачи сведений большому количеству людей внутри организации и отдельным индивидуумам и институтам за ее пределами.
Внешние коммуникации - информационное взаимодействие с внешней средой: средства массовой информации, органы государственного регулирования и т.п.
К внутренним относятся вертикальные и горизонтальные коммуникации.
К горизонтальным относятся коммуникации между подразделениями одного уровня управления (отделы, службы, подразделения).
Коммуникации по вертикали (между уровнями управления) подразделяются на коммуникации по нисходящей (от руководителя к исполнителю) и восходящей линии.

## Slide 12: Основные типы невербальной коммуникации:
- движения тела (жесты, выражения лица, глаз, прикосновения, позы);
- личные физические качества (строение тела, вес, рост, запах тела и пр.);
- использование среды (способ использования и ощущения внешнего окружения, манеры помещения себя в среде, дистанционная близость в общении, чувство "своей" и "чужой" территории и др.);
- физическая среда (дизайн помещения, мебели и других объектов, декорации, чистота и опрятность, освещенность, шум и пр.);
- время (опоздания, ранний приход, склонность заставлять ждать себя, культура времени, соотношение времени и статуса);
- специфика речи (качества голоса, грамотность, частота речи, дикция, засоренность речи, смех, зевание и пр.).

## Slide 13: Источники помех
Личностные барьеры
Языковые барьеры
Организационные барьеры
Различие в статусе
Культурные барьеры
Временные барьеры

## Slide 14: Благодарю за внимание!