В.Н. Новикова

О. М. Николаева

О.А. Филь

Новосибирск

«СибАК»

2022

Состав и решение инженерных задач по организации, планированию и управлению строительным производством

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	ЗАДАЧА №1. СОСТАВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА	4

1.1.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ	4

1.2. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ	6

1.3.	ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА	10

1.4. ВАРИАНТЫ  ЗАДАНИЙ – КАРТОЧКИ-ОПРЕДЕЛИТЕЛИ РАБОТ И РЕСУРСОВ	11

2.	ЗАДАЧА №2. НАБОР РАБОТ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД	28

2.1.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ	28

2.2.	ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ	29

2.3.	ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ	32

3.	ЗАДАЧА №3. ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	50

3.1.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ	51

3.2.	ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ	51

3.3.	ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ	53

4.	ЗАДАЧА №4. РАСЧЕТ КОМПЛЕКСНОГО ПОТОКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПОТОЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО МАССИВА	53

4.1.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ	54

4.2. УКАЗАНИЯ     ПО     РАСЧЕТУ     КОМПЛЕКСНОГО     ПОТОКА     И     ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПОТОЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО МАССИВА	55

4.3. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ	56

4.4.	ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ	60

5. ЗАДАЧА №5. РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ	81

5.1. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ	81

5.2. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ	83

5.3. СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ ТРЕСТОМ И СТРОИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	88

5.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ	90

5.5. ТИПЫ СТРУКТУР	96

5.6. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ	100

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	102

# ВВЕДЕНИЕ

В данном пособии приведены инженерные задачи по организации, планированию и управлению строительным производством для самостоятельной работы студентов по приобретению практических навыков по решению организационно-технологических вопросов строительства.

В пособии дано решение для данных задач:

– по календарному планированию с разработкой и расчетом сетевого графика на строительство промышленного объекта;

– по недельно-суточному оперативному планированию СМР с определением набора работ на плановый период по сетевому графику;

– по поточной застройке комплекса жилых зданий и сооружений с расчетом проектирования комплексного потока, специализированных и объемных потоков по инженерной подготовке территории, благоустройству и строительству жилых домов;

– по формированию организационной структуры предприятия с расчетом численности персонала по подразделениям с горизонтальными и вертикальными подразделениями управленческого труда, выбором типа структуры управления с учетом взаимодействия полномочий.

Для самостоятельной работы в учебном пособии приведены варианты по каждой задаче, это позволяет студентам решить предлагаемые задачи на основе полученной теоретической подготовки по организации, планированию и управлению строительством. Предлагаемое студентам учебное пособие предусматривает собой методические рекомендации по разработке организационно-технологических документов на основе решаемых задач.

Таким образом, изучив теоретические вопросы, изложенные в пособии, разобрав представленные примеры решения задач и пользуясь справочными данными, студенты самостоятельно сумеют рассчитать и решить предложенные задачи.

- ЗАДАЧА №1. СОСТАВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА

Разработать и рассчитать сетевой график строительства трехпролетного промышленного здания. Продолжительность строительства здания не должна превышать 150 дней.

  - ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ

Сетка колонн 6х24 м.

Колонны железобетонные прямоугольного сечения.

Фундаменты монолитные железобетонного стаканного типа.

Стены – навесные панели из ячеистого бетона.

Подкрановые балки сборные железобетонные таврового сечения.

Покрытие – сборные железобетонные фермы и плиты.

Кровля рулонная по асфальтовой стяжке и утеплителю.

Полы асфальтовые по бетонной подготовке.

Оконное заполнение – стеклопанели (монтируются вместе со стеновыми панелями).

Ворота деревянные.

Отмостка асфальтовая.

Внутренняя отделка – известковая окраска стен и потолков.

Во 2-ом пролете цеха устраиваются железобетонные фундаменты под оборудование.

Во 1-м и 3-м пролетах имеются монолитные железобетонные этажерки и кирпичная кладка стен подсобных помещений. Перекрытие подсобных помещений выполняется из плоских железобетонных плит.

При строительстве цеха предполагается следующая технологическая последовательность.

- Земляные работы выполняются в первую очередь под фундаменты колонн, а затем разрабатываются котлованы под фундаменты оборудования.

- После бетонирования фундаментов под колонны ( с соответствующей выдержкой и распалубкой) производится засыпка траншей и устройство бетонной подготовки в 1-м и 3-м пролетах. При выполнении бетонной подготовки устраивают фундаменты под кирпичные стены и этажерки.

- Колонны цеха устанавливаются автокраном, работающим в 1-м и 3-м пролетах. Монтаж подкрановых балок и покрытия осуществляется гусеничным краном СКГ-30 и ведется в 1-м и 3-м пролетах последовательно. За это время во 2-м пролете оканчивают бетонирование фундаментов под оборудование и бетонную подготовку (предполагается, что фундаменты под оборудование не затрудняют последующую работу монтажного крана).

- Монтаж каркаса заканчивается устройством покрытия во 2-м пролете.

- Монтаж стеновых панелей начинается после окончания монтажа каркаса 1-го пролета.

- Кровельные работы могут быть начаты раньше окончания монтажа всего каркаса, но их завершение связано с необходимостью окончания монтажа стеновых панелей.

- Устройство этажерок и кирпичная кладка стен могут быть начаты после полного монтажа части каркаса и должны быть закончены до устройства чистых полов.

- Отделочные работы начинаются после окончания кровельных работ во всем цехе или и отдельных пролетах.

- Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы ведутся вслед за монтажом каркаса.

При решении задачи предполагается, что объемы работ заранее определены и по ним подсчитана трудоемкость в человеко-днях. Исходные данные для работ сетевого графика сведены в табл.1, в которой трудоемкость работ дана в целых числах (для упрощения последующих расчетов). В табл. 1 на основе исходных данных трудоемкости работ, численности рабочих на различных видах СМР, определяют продолжительность каждой работы ti-j сетевого графика с учетом проектируемой сменности работ и роста производительности труда по формуле:

ti-j=Qi-jNраб∙S∙α,

где Qi-j – трудоемкость работы i-j в чел-дн.;

Nраб – число рабочих, занятых на этой работе;

S – проектируемая сменность работ S=1÷2;

α – коэффициент роста производительности труда в строительстве α=1,05÷1,10.

## 1.2. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

1. Составление сетевого графика.

Сетевой график (см. рис. 1) построен на основании принятой технологической последовательности и выполнения отдельных процессов с учетом совмещения ряда работ.

Монтаж конструкций ведется в две смены. Продолжительность выполнения каждой работы принята из таблицы исходных данных.

Все события на графике изображены кружками и пронумерованы. Начальное событие, соответствующее началу работ по возведению здания, имеет первый номер. Конечное событие, соответствующее окончанию строительства, имеет наибольший номер.

Работы (ожидания и зависимости) на графике показаны стрелками, причем каждая работа (ожидание, зависимость) обозначается номерами событий, которыми она ограничена.

Таблица 1

Карточка-определитель работ и ресурсы сетевого графика

| Шифр работы | Наименование работы | Трудоемкость в чел-дн. | Исполнители (профессия) | Кол-во рабочих в смену | Число смен в сутки | Продолжительность в дн. | Основной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б | 40 | Экскаваторщик | 2 | 2 | 10 | Экскаватор Э-505 |
| 2-3 | То же В-В и Г-Г | 40 |  | 2 | 2 | 10 |  |
| 2-4 | Бетонирование фундаментов в 1-м пролете | 320 | Бетонщики | 20 | 1 | 16 | Вибратор |
| 4-6 | То же 3-м пролете | 320 |  | 20 | 1 | 16 |  |
| 4-5 | Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете | 16 |  | 4 | 1 | 4+7 | – |
| 6-8 | То же в 3-м про-лете | 16 |  | 4 | 1 | 4+7 |  |
| 4-5 | Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете | 24 | Бульдозерист, машинисты трамбовок | 4 | 2 | 3 | Бульдозер, трамбовка |
| 6-7 | То же в 3-м пролете | 24 |  | 4 | 2 | 3 |  |
| 3-13 | Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете | 16 | Экскаваторщик | 2 | 2 | 4 | Экскаватор Э-505 |
| 13-14 | Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете | 240 | Бетонщики | 15 | 1 | 16 | Вибратор |
| 6-8 | Бетонная подготовка в 1-м пролете | 100 |  | 10 | 1 | 10 |  |
| 8-10 | То же в 3-м пролете | 100 |  | 10 | 1 | 10 |  |
| 14-15 | То же в 2-м пролете | 100 |  | 10 | 1 | 10 |  |
| 8-9 | Монтаж колонн в 1-м пролете | 60 | Монтажники | 6 | 2 | 5 | Автокран |
| 10-11 | То же в 3-м пролете | 60 |  | 6 | 2 | 5 |  |
| 10-12 | Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете | 180 | Монтажники | 6 | 2 | 15 | Кран СКГ-30 |
| 12-16 | То же в 3-м пролете | 180 |  | 6 | 2 | 15 |  |
| 16-17 | То же в 2-м пролете | 180 |  | 6 | 2 | 15 |  |
| 12-18 | Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете | 210 | Монтажники | 6 | 2 | 17 | Кран Э-1003 |
| 18-19 | То же в 3-м пролете | 210 |  | 6 | 2 | 17 |  |
| 19-20 | То же в 2-м пролете | 36 |  | 6 | 2 | 3 |  |
| 18-21 | Кровельные работы в 1-м пролете | 600 | Кровельщик | 20 | 1 | 30 | Подъемники |
| 21-22 | То же в 3-м пролете | 600 |  | 20 | 1 | 30 |  |
| 22-23 | То же в 2-м пролете | 600 |  | 20 | 1 | 30 |  |
| 20-33 | Навеска ворот | 40 | Плотники | 6 | 1 | 8 | Автокран |
| 22-28 | Малярные работы в 1-м пролете | 40 | Маляры | 10 | 1 | 4 | Мостовой кран |
|  | То же в 3-м пролете | 40 |  | 10 | 1 | 4 |  |
| 28-29 | То же в 2-м пролете | 40 |  | 10 | 1 | 4 |  |
| 12-25 | Бетонирование этажерок | 300 | Бетонщик | 15 | 1 | 20 | Вибратор |
| 12-24 | Кирпичная кладка стен | 400 | Каменщик | 10 | 1 | 40 | Автокран |
| 24-26 | Перекрытие подсобных помещений | 10 |  | 10 | 1 | 1 |  |
| 27-30 | Отмостка | 130 | Асфальтировщик | 10 | 1 | 13 | – |
| 26-27 | Чистые полы | 300 |  | 10 | 1 | 30 | – |
| 12-31 | Внутренние сантехнич. Работы | 1050 | Сантехники | 15 | 1 | 70 | – |
| 12-32 | Внутренние эл.технические работы | 400 | Эл. техники | 10 | 1 | 45 | – |

Примечание: шифры работ в таблице проставлены по сетевому графику после улучшения его по времени (см. рис.1).

2. Расчет параметров сетевого графика

Принимаем метод расчета параметров сети на самом графике. При этом каждое событие (j), изображенное на графике кружком, делится на 4 сектора. Номер события  (j) заносится в верхний сектор. Номер события, предшествующего события (j) или следующего за ним, обозначается через (i).

Расчет ведется в следующей последовательности:

1-й этап. Определяем ранние сроки свершения событий и записываем их в левый сектор кружков событий.

Расчет ведется слева направо, начиная с 1-го события. Ранее свершение первого события  t p (1)=0. Ранее свершение любого другого события (j)равно сумме раннего свершения предшествующего события (i) и продолжительности предшествующей работы t (i,j).

Если данному событию предшествует несколько событий (а следовательно, и работ), то его ранее свершение равно максимальному значению этой суммы. Одновременно с этим определяем предшествующие событие, через которое проходит максимальный путь к данному событию, и записываем его номер в нижний сектор кружка события. Значение левого сектора завершающего события сетевого графика определяют продолжительностью критического пути tпр.

2-й этап. Определяем поздние сроки свершения события и записываем их в правые сектора кружков событий. Расчет ведется справа налево, начиная с завершающего события графика. Поздний срок свершения конечного события равен раннему его свершению и рассчитывается как разность между поздним сроком свершения последующего события и продолжительности работ. Критический путь при данном методе расчета пройдет через события, у которых левый и правый сектора равны между собой и через работы, у которых резервы времени равны 0.

## 1.3.	ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА

Рис. 1  Сетевой график на строитею

льство промышленного объекта

Рис. 1.

## 1.4. ВАРИАНТЫ  ЗАДАНИЙ – КАРТОЧКИ-ОПРЕДЕЛИТЕЛИ РАБОТ И РЕСУРСОВ

ВАРИАНТ 1

| Шифр работы | Наименование работы | Трудоемкость в чел-дн. | Исполнители (профессия) | Кол-во рабочих в смену | Число смен в сутки | Продолжительность в дн. | Основной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б | 40 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 2-3 | То же В-В и Г-Г | 40 |  | 2 |  |  |  |
| 2-4 | Бетонирование фундаментов в 1-м пролете | 326 | Бетонщики | 20 |  |  | Вибратор |
| 4-6 | То же 3-м пролете | 326 |  | 20 |  |  |  |
| 4-5 | Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете | 15 |  | 4 |  |  | – |
| 6-8 | То же в 3-м про-лете | 15 |  | 4 |  |  |  |
| 4-5 | Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете | 24 | Бульдозерист, машинисты трамбовок | 4 |  |  | Бульдозер, трамбовка |
| 6-7 | То же в 3-м пролете | 24 |  | 4 |  |  |  |
| 3-13 | Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете | 15 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 13-14 | Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете | 242 | Бетонщики | 15 |  |  | Вибратор |
| 6-8 | Бетонная подготовка в 1-м пролете | 95 |  | 10 |  |  |  |
| 8-10 | То же в 3-м пролете | 95 |  | 10 |  |  |  |
| 14-15 | То же в 2-м пролете | 95 |  | 10 |  |  |  |
| 8-9 | Монтаж колонн в 1-м пролете | 53 | Монтажники | 6 |  |  | Автокран |
| 10-11 | То же в 3-м пролете | 53 |  | 6 |  |  |  |
| 10-12 | Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете | 168 | Монтажники | 6 |  |  | Кран СКГ-30 |
| 12-16 | То же в 3-м пролете | 168 |  | 6 |  |  |  |
| 16-17 | То же в 2-м пролете | 168 |  | 6 |  |  |  |
| 12-18 | Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете | 210 | Монтажники | 6 |  |  | Кран Э-1003 |
| 18-19 | То же в 3-м пролете | 210 |  | 6 |  |  |  |
| 19-20 | То же в 2-м пролете | 38 |  | 6 |  |  |  |
| 18-21 | Кровельные работы в 1-м пролете | 600 | Кровельщик | 20 |  |  | Подъемники |
| 21-22 | То же в 3-м пролете | 600 |  | 20 |  |  |  |
| 22-23 | То же в 2-м пролете | 600 |  | 20 |  |  |  |
| 20-33 | Навеска ворот | 40 | Плотники | 6 |  |  | Автокран |
| 22-28 | Малярные работы в 1-м пролете | 40 | Маляры | 10 |  |  | Мостовой кран |
|  | То же в 3-м пролете | 40 |  | 10 |  |  |  |
| 28-29 | То же в 2-м пролете | 40 |  | 10 |  |  |  |
| 12-25 | Бетонирование этажерок | 280 | Бетонщик | 15 |  |  | Вибратор |
| 12-24 | Кирпичная кладка стен | 400 | Каменщик | 10 |  |  | Автокран |
| 24-26 | Перекрытие подсобных помещений | 9 |  | 10 |  |  |  |
| 27-30 | Отмостка | 130 | Асфальтировщик | 10 |  |  | – |
| 26-27 | Чистые полы | 285 |  | 10 |  |  | – |
| 12-31 | Внутренние сантехнич. Работы | 1002 | Сантехники | 15 |  |  | – |
| 12-32 | Внутренние эл.технические работы | 380 | Эл. техники | 10 |  |  | – |

ВАРИАНТ 2

| Шифр работы | Наименование работы | Трудоемкость в чел-дн. | Исполнители (профессия) | Кол-во рабочих в смену | Число смен в сутки | Продолжительность в дн. | Основной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б | 42 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 2-3 | То же В-В и Г-Г | 42 |  | 2 |  |  |  |
| 2-4 | Бетонирование фундаментов в 1-м пролете | 336 | Бетонщики | 20 |  |  | Вибратор |
| 4-6 | То же 3-м пролете | 336 |  | 20 |  |  |  |
| 4-5 | Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете | 16,8 |  | 4 |  |  | – |
| 6-8 | То же в 3-м про-лете | 16,8 |  | 4 |  |  |  |
| 4-5 | Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете | 25,2 | Бульдозерист, машинисты трамбовок | 4 |  |  | Бульдозер, трамбовка |
| 6-7 | То же в 3-м пролете | 25,2 |  | 4 |  |  |  |
| 3-13 | Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете | 16,8 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 13-14 | Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете | 252 | Бетонщики | 15 |  |  | Вибратор |
| 6-8 | Бетонная подготовка в 1-м пролете | 105 |  | 10 |  |  |  |
| 8-10 | То же в 3-м пролете | 105 |  | 10 |  |  |  |
| 14-15 | То же в 2-м пролете | 105 |  | 10 |  |  |  |
| 8-9 | Монтаж колонн в 1-м пролете | 63 | Монтажники | 6 |  |  | Автокран |
| 10-11 | То же в 3-м пролете | 63 |  | 6 |  |  |  |
| 10-12 | Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете | 189 | Монтажники | 6 |  |  | Кран СКГ-30 |
| 12-16 | То же в 3-м пролете | 189 |  | 6 |  |  |  |
| 16-17 | То же в 2-м пролете | 189 |  | 6 |  |  |  |
| 12-18 | Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете | 220,5 | Монтажники | 6 |  |  | Кран Э-1003 |
| 18-19 | То же в 3-м пролете | 220,5 |  | 6 |  |  |  |
| 19-20 | То же в 2-м пролете | 37,8 |  | 6 |  |  |  |
| 18-21 | Кровельные работы в 1-м пролете | 630 | Кровельщик | 20 |  |  | Подъемники |
| 21-22 | То же в 3-м пролете | 630 |  | 20 |  |  |  |
| 22-23 | То же в 2-м пролете | 630 |  | 20 |  |  |  |
| 20-33 | Навеска ворот | 42 | Плотники | 6 |  |  | Автокран |
| 22-28 | Малярные работы в 1-м пролете | 42 | Маляры | 10 |  |  | Мостовой кран |
|  | То же в 3-м пролете | 42 |  | 10 |  |  |  |
| 28-29 | То же в 2-м пролете | 42 |  | 10 |  |  |  |
| 12-25 | Бетонирование этажерок | 315 | Бетонщик | 15 |  |  | Вибратор |
| 12-24 | Кирпичная кладка стен | 420 | Каменщик | 10 |  |  | Автокран |
| 24-26 | Перекрытие подсобных помещений | 10,5 |  | 10 |  |  |  |
| 27-30 | Отмостка | 136,5 | Асфальтировщик | 10 |  |  | – |
| 26-27 | Чистые полы | 315 |  | 10 |  |  | – |
| 12-31 | Внутренние сантехнич. Работы | 1102,5 | Сантехники | 15 |  |  | – |
| 12-32 | Внутренние эл.технические работы | 420 | Эл. техники | 10 |  |  | – |

ВАРИАНТ 3

| Шифр работы | Наименование работы | Трудоемкость в чел-дн. | Исполнители (профессия) | Кол-во рабочих в смену | Число смен в сутки | Продолжительность в дн. | Основной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б | 44 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 2-3 | То же В-В и Г-Г | 44 |  | 2 |  |  |  |
| 2-4 | Бетонирование фундаментов в 1-м пролете | 352 | Бетонщики | 20 |  |  | Вибратор |
| 4-6 | То же 3-м пролете | 352 |  | 20 |  |  |  |
| 4-5 | Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете | 17,6 |  | 4 |  |  | – |
| 6-8 | То же в 3-м пролете | 17,6 |  | 4 |  |  |  |
| 4-5 | Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете | 26,4 | Бульдозерист, машинисты трамбовок | 4 |  |  | Бульдозер, трамбовка |
| 6-7 | То же в 3-м пролете | 26,4 |  | 4 |  |  |  |
| 3-13 | Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете | 17,6 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 13-14 | Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете | 264 | Бетонщики | 15 |  |  | Вибратор |
| 6-8 | Бетонная подготовка в 1-м пролете | 110 |  | 10 |  |  |  |
| 8-10 | То же в 3-м пролете | 110 |  | 10 |  |  |  |
| 14-15 | То же в 2-м пролете | 110 |  | 10 |  |  |  |
| 8-9 | Монтаж колонн в 1-м пролете | 66 | Монтажники | 6 |  |  | Автокран |
| 10-11 | То же в 3-м пролете | 66 |  | 6 |  |  |  |
| 10-12 | Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете | 198 | Монтажники | 6 |  |  | Кран СКГ-30 |
| 12-16 | То же в 3-м пролете | 198 |  | 6 |  |  |  |
| 16-17 | То же в 2-м пролете | 198 |  | 6 |  |  |  |
| 12-18 | Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете | 231 | Монтажники | 6 |  |  | Кран Э-1003 |
| 18-19 | То же в 3-м пролете | 231 |  | 6 |  |  |  |
| 19-20 | То же в 2-м пролете | 39,6 |  | 6 |  |  |  |
| 18-21 | Кровельные работы в 1-м пролете | 660 | Кровельщик | 20 |  |  | Подъемники |
| 21-22 | То же в 3-м пролете | 660 |  | 20 |  |  |  |
| 22-23 | То же в 2-м пролете | 660 |  | 20 |  |  |  |
| 20-33 | Навеска ворот | 44 | Плотники | 6 |  |  | Автокран |
| 22-28 | Малярные работы в 1-м пролете | 44 | Маляры | 10 |  |  | Мостовой кран |
|  | То же в 3-м пролете | 44 |  | 10 |  |  |  |
| 28-29 | То же в 2-м пролете | 44 |  | 10 |  |  |  |
| 12-25 | Бетонирование этажерок | 330 | Бетонщик | 15 |  |  | Вибратор |
| 12-24 | Кирпичная кладка стен | 440 | Каменщик | 10 |  |  | Автокран |
| 24-26 | Перекрытие подсобных помещений | 11 |  | 10 |  |  |  |
| 27-30 | Отмостка | 143 | Асфальтировщик | 10 |  |  | – |
| 26-27 | Чистые полы | 330 |  | 10 |  |  | – |
| 12-31 | Внутренние сантехнич. Работы | 1155 | Сантехники | 15 |  |  | – |
| 12-32 | Внутренние эл.технические работы | 440 | Эл. техники | 10 |  |  | – |

ВАРИАНТ 4

| Шифр работы | Наименование работы | Трудоемкость в чел-дн. | Исполнители (профессия) | Кол-во рабочих в смену | Число смен в сутки | Продолжительность в дн. | Основной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б | 46 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 2-3 | То же В-В и Г-Г | 46 |  | 2 |  |  |  |
| 2-4 | Бетонирование фундаментов в 1-м пролете | 368 | Бетонщики | 20 |  |  | Вибратор |
| 4-6 | То же 3-м пролете | 368 |  | 20 |  |  |  |
| 4-5 | Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете | 18,4 |  | 4 |  |  | – |
| 6-8 | То же в 3-м про-лете | 18,4 |  | 4 |  |  |  |
| 4-5 | Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете | 27,6 | Бульдозерист, машинисты трамбовок | 4 |  |  | Бульдозер, трамбовка |
| 6-7 | То же в 3-м пролете | 27,6 |  | 4 |  |  |  |
| 3-13 | Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете | 27,6 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 13-14 | Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете | 276 | Бетонщики | 15 |  |  | Вибратор |
| 6-8 | Бетонная подготовка в 1-м пролете | 115 |  | 10 |  |  |  |
| 8-10 | То же в 3-м пролете | 115 |  | 10 |  |  |  |
| 14-15 | То же в 2-м пролете | 115 |  | 10 |  |  |  |
| 8-9 | Монтаж колонн в 1-м пролете | 69 | Монтажники | 6 |  |  | Автокран |
| 10-11 | То же в 3-м пролете | 69 |  | 6 |  |  |  |
| 10-12 | Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете | 207 | Монтажники | 6 |  |  | Кран СКГ-30 |
| 12-16 | То же в 3-м пролете | 207 |  | 6 |  |  |  |
| 16-17 | То же в 2-м пролете | 207 |  | 6 |  |  |  |
| 12-18 | Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете | 241,5 | Монтажники | 6 |  |  | Кран Э-1003 |
| 18-19 | То же в 3-м пролете | 241,5 |  | 6 |  |  |  |
| 19-20 | То же в 2-м пролете | 41,4 |  | 6 |  |  |  |
| 18-21 | Кровельные работы в 1-м пролете | 690 | Кровельщик | 20 |  |  | Подъемники |
| 21-22 | То же в 3-м пролете | 690 |  | 20 |  |  |  |
| 22-23 | То же в 2-м пролете | 690 |  | 20 |  |  |  |
| 20-33 | Навеска ворот | 46 | Плотники | 6 |  |  | Автокран |
| 22-28 | Малярные работы в 1-м пролете | 46 | Маляры | 10 |  |  | Мостовой кран |
|  | То же в 3-м пролете | 46 |  | 10 |  |  |  |
| 28-29 | То же в 2-м пролете | 46 |  | 10 |  |  |  |
| 12-25 | Бетонирование этажерок | 345 | Бетонщик | 15 |  |  | Вибратор |
| 12-24 | Кирпичная кладка стен | 460 | Каменщик | 10 |  |  | Автокран |
| 24-26 | Перекрытие подсобных помещений | 11,5 |  | 10 |  |  |  |
| 27-30 | Отмостка | 149,5 | Асфальтировщик | 10 |  |  | – |
| 26-27 | Чистые полы | 345 |  | 10 |  |  | – |
| 12-31 | Внутренние сантехнич. Работы | 1207,5 | Сантехники | 15 |  |  | – |
| 12-32 | Внутренние эл.технические работы | 460 | Эл. техники | 10 |  |  | – |

ВАРИАНТ 5

| Шифр работы | Наименование работы | Трудоемкость в чел-дн. | Исполнители (профессия) | Кол-во рабочих в смену | Число смен в сутки | Продолжительность в дн. | Основной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б | 48 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 2-3 | То же В-В и Г-Г | 48 |  | 2 |  |  |  |
| 2-4 | Бетонирование фундаментов в 1-м пролете | 384 | Бетонщики | 20 |  |  | Вибратор |
| 4-6 | То же 3-м пролете | 384 |  | 20 |  |  |  |
| 4-5 | Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете | 19,2 |  | 4 |  |  | – |
| 6-8 | То же в 3-м про-лете | 19,2 |  | 4 |  |  |  |
| 4-5 | Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете | 28,8 | Бульдозерист, машинисты трамбовок | 4 |  |  | Бульдозер, трамбовка |
| 6-7 | То же в 3-м пролете | 28,8 |  | 4 |  |  |  |
| 3-13 | Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете | 19,2 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 13-14 | Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете | 288 | Бетонщики | 15 |  |  | Вибратор |
| 6-8 | Бетонная подготовка в 1-м пролете | 120 |  | 10 |  |  |  |
| 8-10 | То же в 3-м пролете | 120 |  | 10 |  |  |  |
| 14-15 | То же в 2-м пролете | 120 |  | 10 |  |  |  |
| 8-9 | Монтаж колонн в 1-м пролете | 72 | Монтажники | 6 |  |  | Автокран |
| 10-11 | То же в 3-м пролете | 72 |  | 6 |  |  |  |
| 10-12 | Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете | 216 | Монтажники | 6 |  |  | Кран СКГ-30 |
| 12-16 | То же в 3-м пролете | 216 |  | 6 |  |  |  |
| 16-17 | То же в 2-м пролете | 216 |  | 6 |  |  |  |
| 12-18 | Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете | 252 | Монтажники | 6 |  |  | Кран Э-1003 |
| 18-19 | То же в 3-м пролете | 252 |  | 6 |  |  |  |
| 19-20 | То же в 2-м пролете | 43,2 |  | 6 |  |  |  |
| 18-21 | Кровельные работы в 1-м пролете | 720 | Кровельщик | 20 |  |  | Подъемники |
| 21-22 | То же в 3-м пролете | 720 |  | 20 |  |  |  |
| 22-23 | То же в 2-м пролете | 720 |  | 20 |  |  |  |
| 20-33 | Навеска ворот | 48 | Плотники | 6 |  |  | Автокран |
| 22-28 | Малярные работы в 1-м пролете | 48 | Маляры | 10 |  |  | Мостовой кран |
|  | То же в 3-м пролете | 48 |  | 10 |  |  |  |
| 28-29 | То же в 2-м пролете | 48 |  | 10 |  |  |  |
| 12-25 | Бетонирование этажерок | 360 | Бетонщик | 15 |  |  | Вибратор |
| 12-24 | Кирпичная кладка стен | 480 | Каменщик | 10 |  |  | Автокран |
| 24-26 | Перекрытие подсобных помещений | 12 |  | 10 |  |  |  |
| 27-30 | Отмостка | 156 | Асфальтировщик | 10 |  |  | – |
| 26-27 | Чистые полы | 360 |  | 10 |  |  | – |
| 12-31 | Внутренние сантехнич. Работы | 1260 | Сантехники | 15 |  |  | – |
| 12-32 | Внутренние эл.технические работы | 480 | Эл. техники | 10 |  |  | – |

ВАРИАНТ 6

| Шифр работы | Наименование работы | Трудоемкость в чел-дн. | Исполнители (профессия) | Кол-во рабочих в смену | Число смен в сутки | Продолжительность в дн. | Основной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б | 38 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 2-3 | То же В-В и Г-Г | 38 |  | 2 |  |  |  |
| 2-4 | Бетонирование фундаментов в 1-м пролете | 304 | Бетонщики | 20 |  |  | Вибратор |
| 4-6 | То же 3-м пролете | 304 |  | 20 |  |  |  |
| 4-5 | Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете | 15,2 |  | 4 |  |  | – |
| 6-8 | То же в 3-м про-лете | 15,2 |  | 4 |  |  |  |
| 4-5 | Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете | 22,8 | Бульдозерист, машинисты трамбовок | 4 |  |  | Бульдозер, трамбовка |
| 6-7 | То же в 3-м пролете | 22,8 |  | 4 |  |  |  |
| 3-13 | Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете | 15,2 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 13-14 | Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете | 228 | Бетонщики | 15 |  |  | Вибратор |
| 6-8 | Бетонная подготовка в 1-м пролете | 95 |  | 10 |  |  |  |
| 8-10 | То же в 3-м пролете | 95 |  | 10 |  |  |  |
| 14-15 | То же в 2-м пролете | 95 |  | 10 |  |  |  |
| 8-9 | Монтаж колонн в 1-м пролете | 57 | Монтажники | 6 |  |  | Автокран |
| 10-11 | То же в 3-м пролете | 57 |  | 6 |  |  |  |
| 10-12 | Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете | 171 | Монтажники | 6 |  |  | Кран СКГ-30 |
| 12-16 | То же в 3-м пролете | 171 |  | 6 |  |  |  |
| 16-17 | То же в 2-м пролете | 171 |  | 6 |  |  |  |
| 12-18 | Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете | 199,5 | Монтажники | 6 |  |  | Кран Э-1003 |
| 18-19 | То же в 3-м пролете | 199,5 |  | 6 |  |  |  |
| 19-20 | То же в 2-м пролете | 34,2 |  | 6 |  |  |  |
| 18-21 | Кровельные работы в 1-м пролете | 570 | Кровельщик | 20 |  |  | Подъемники |
| 21-22 | То же в 3-м пролете | 570 |  | 20 |  |  |  |
| 22-23 | То же в 2-м пролете | 570 |  | 20 |  |  |  |
| 20-33 | Навеска ворот | 38 | Плотники | 6 |  |  | Автокран |
| 22-28 | Малярные работы в 1-м пролете | 38 | Маляры | 10 |  |  | Мостовой кран |
|  | То же в 3-м пролете | 38 |  | 10 |  |  |  |
| 28-29 | То же в 2-м пролете | 38 |  | 10 |  |  |  |
| 12-25 | Бетонирование этажерок | 285 | Бетонщик | 15 |  |  | Вибратор |
| 12-24 | Кирпичная кладка стен | 380 | Каменщик | 10 |  |  | Автокран |
| 24-26 | Перекрытие подсобных помещений | 9,5 |  | 10 |  |  |  |
| 27-30 | Отмостка | 123,5 | Асфальтировщик | 10 |  |  | – |
| 26-27 | Чистые полы | 285 |  | 10 |  |  | – |
| 12-31 | Внутренние сантехнич. Работы | 997,5 | Сантехники | 15 |  |  | – |
| 12-32 | Внутренние эл.технические работы | 380 | Эл. техники | 10 |  |  | – |

ВАРИАНТ 7

| Шифр работы | Наименование работы | Трудоемкость в чел-дн. | Исполнители (профессия) | Кол-во рабочих в смену | Число смен в сутки | Продолжительность в дн. | Основной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б | 36 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 2-3 | То же В-В и Г-Г | 36 |  | 2 |  |  |  |
| 2-4 | Бетонирование фундаментов в 1-м пролете | 288 | Бетонщики | 20 |  |  | Вибратор |
| 4-6 | То же 3-м пролете | 288 |  | 20 |  |  |  |
| 4-5 | Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете | 14,4 |  | 4 |  |  | – |
| 6-8 | То же в 3-м про-лете | 14,4 |  | 4 |  |  |  |
| 4-5 | Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете | 21,6 | Бульдозерист, машинисты трамбовок | 4 |  |  | Бульдозер, трамбовка |
| 6-7 | То же в 3-м пролете | 21,6 |  | 4 |  |  |  |
| 3-13 | Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете | 14,4 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 13-14 | Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете | 216 | Бетонщики | 15 |  |  | Вибратор |
| 6-8 | Бетонная подготовка в 1-м пролете | 90 |  | 10 |  |  |  |
| 8-10 | То же в 3-м пролете | 90 |  | 10 |  |  |  |
| 14-15 | То же в 2-м пролете | 90 |  | 10 |  |  |  |
| 8-9 | Монтаж колонн в 1-м пролете | 54 | Монтажники | 6 |  |  | Автокран |
| 10-11 | То же в 3-м пролете | 54 |  | 6 |  |  |  |
| 10-12 | Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете | 162 | Монтажники | 6 |  |  | Кран СКГ-30 |
| 12-16 | То же в 3-м пролете | 162 |  | 6 |  |  |  |
| 16-17 | То же в 2-м пролете | 162 |  | 6 |  |  |  |
| 12-18 | Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете | 189 | Монтажники | 6 |  |  | Кран Э-1003 |
| 18-19 | То же в 3-м пролете | 189 |  | 6 |  |  |  |
| 19-20 | То же в 2-м пролете | 32,4 |  | 6 |  |  |  |
| 18-21 | Кровельные работы в 1-м пролете | 540 | Кровельщик | 20 |  |  | Подъемники |
| 21-22 | То же в 3-м пролете | 540 |  | 20 |  |  |  |
| 22-23 | То же в 2-м пролете | 540 |  | 20 |  |  |  |
| 20-33 | Навеска ворот | 36 | Плотники | 6 |  |  | Автокран |
| 22-28 | Малярные работы в 1-м пролете | 36 | Маляры | 10 |  |  | Мостовой кран |
|  | То же в 3-м пролете | 36 |  | 10 |  |  |  |
| 28-29 | То же в 2-м пролете | 36 |  | 10 |  |  |  |
| 12-25 | Бетонирование этажерок | 270 | Бетонщик | 15 |  |  | Вибратор |
| 12-24 | Кирпичная кладка стен | 360 | Каменщик | 10 |  |  | Автокран |
| 24-26 | Перекрытие подсобных помещений | 9 |  | 10 |  |  |  |
| 27-30 | Отмостка | 117 | Асфальтировщик | 10 |  |  | – |
| 26-27 | Чистые полы | 270 |  | 10 |  |  | – |
| 12-31 | Внутренние сантехнич. Работы | 945 | Сантехники | 15 |  |  | – |
| 12-32 | Внутренние эл.технические работы | 360 | Эл. техники | 10 |  |  | – |

ВАРИАНТ 8

| Шифр работы | Наименование работы | Трудоемкость в чел-дн. | Исполнители (профессия) | Кол-во рабочих в смену | Число смен в сутки | Продолжительность в дн. | Основной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б | 34 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 2-3 | То же В-В и Г-Г | 34 |  | 2 |  |  |  |
| 2-4 | Бетонирование фундаментов в 1-м пролете | 272 | Бетонщики | 20 |  |  | Вибратор |
| 4-6 | То же 3-м пролете | 272 |  | 20 |  |  |  |
| 4-5 | Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете | 13,6 |  | 4 |  |  | – |
| 6-8 | То же в 3-м про-лете | 13,6 |  | 4 |  |  |  |
| 4-5 | Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете | 20,4 | Бульдозерист, машинисты трамбовок | 4 |  |  | Бульдозер, трамбовка |
| 6-7 | То же в 3-м пролете | 20,4 |  | 4 |  |  |  |
| 3-13 | Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете | 13,6 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 13-14 | Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете | 204 | Бетонщики | 15 |  |  | Вибратор |
| 6-8 | Бетонная подготовка в 1-м пролете | 85 |  | 10 |  |  |  |
| 8-10 | То же в 3-м пролете | 85 |  | 10 |  |  |  |
| 14-15 | То же в 2-м пролете | 85 |  | 10 |  |  |  |
| 8-9 | Монтаж колонн в 1-м пролете | 51 | Монтажники | 6 |  |  | Автокран |
| 10-11 | То же в 3-м пролете | 51 |  | 6 |  |  |  |
| 10-12 | Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете | 153 | Монтажники | 6 |  |  | Кран СКГ-30 |
| 12-16 | То же в 3-м пролете | 153 |  | 6 |  |  |  |
| 16-17 | То же в 2-м пролете | 153 |  | 6 |  |  |  |
| 12-18 | Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете | 178,5 | Монтажники | 6 |  |  | Кран Э-1003 |
| 18-19 | То же в 3-м пролете | 178,5 |  | 6 |  |  |  |
| 19-20 | То же в 2-м пролете | 30,6 |  | 6 |  |  |  |
| 18-21 | Кровельные работы в 1-м пролете | 510 | Кровельщик | 20 |  |  | Подъемники |
| 21-22 | То же в 3-м пролете | 510 |  | 20 |  |  |  |
| 22-23 | То же в 2-м пролете | 510 |  | 20 |  |  |  |
| 20-33 | Навеска ворот | 34 | Плотники | 6 |  |  | Автокран |
| 22-28 | Малярные работы в 1-м пролете | 34 | Маляры | 10 |  |  | Мостовой кран |
|  | То же в 3-м пролете | 34 |  | 10 |  |  |  |
| 28-29 | То же в 2-м пролете | 34 |  | 10 |  |  |  |
| 12-25 | Бетонирование этажерок | 255 | Бетонщик | 15 |  |  | Вибратор |
| 12-24 | Кирпичная кладка стен | 340 | Каменщик | 10 |  |  | Автокран |
| 24-26 | Перекрытие подсобных помещений | 8,5 |  | 10 |  |  |  |
| 27-30 | Отмостка | 110,5 | Асфальтировщик | 10 |  |  | – |
| 26-27 | Чистые полы | 255 |  | 10 |  |  | – |
| 12-31 | Внутренние сантехнич. Работы | 892,5 | Сантехники | 15 |  |  | – |
| 12-32 | Внутренние эл.технические работы | 340 | Эл. техники | 10 |  |  | – |

ВАРИАНТ 9

| Шифр работы | Наименование работы | Трудоемкость в чел-дн. | Исполнители (профессия) | Кол-во рабочих в смену | Число смен в сутки | Продолжительность в дн. | Основной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б | 32 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 2-3 | То же В-В и Г-Г | 32 |  | 2 |  |  |  |
| 2-4 | Бетонирование фундаментов в 1-м пролете | 256 | Бетонщики | 20 |  |  | Вибратор |
| 4-6 | То же 3-м пролете | 256 |  | 20 |  |  |  |
| 4-5 | Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете | 12,8 |  | 4 |  |  | – |
| 6-8 | То же в 3-м про-лете | 12,8 |  | 4 |  |  |  |
| 4-5 | Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете | 19,2 | Бульдозерист, машинисты трамбовок | 4 |  |  | Бульдозер, трамбовка |
| 6-7 | То же в 3-м пролете | 19,2 |  | 4 |  |  |  |
| 3-13 | Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете | 12,8 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 13-14 | Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете | 192 | Бетонщики | 15 |  |  | Вибратор |
| 6-8 | Бетонная подготовка в 1-м пролете | 80 |  | 10 |  |  |  |
| 8-10 | То же в 3-м пролете | 80 |  | 10 |  |  |  |
| 14-15 | То же в 2-м пролете | 80 |  | 10 |  |  |  |
| 8-9 | Монтаж колонн в 1-м пролете | 48 | Монтажники | 6 |  |  | Автокран |
| 10-11 | То же в 3-м пролете | 48 |  | 6 |  |  |  |
| 10-12 | Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете | 144 | Монтажники | 6 |  |  | Кран СКГ-30 |
| 12-16 | То же в 3-м пролете | 144 |  | 6 |  |  |  |
| 16-17 | То же в 2-м пролете | 144 |  | 6 |  |  |  |
| 12-18 | Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете | 168 | Монтажники | 6 |  |  | Кран Э-1003 |
| 18-19 | То же в 3-м пролете | 168 |  | 6 |  |  |  |
| 19-20 | То же в 2-м пролете | 28,8 |  | 6 |  |  |  |
| 18-21 | Кровельные работы в 1-м пролете | 480 | Кровельщик | 20 |  |  | Подъемники |
| 21-22 | То же в 3-м пролете | 480 |  | 20 |  |  |  |
| 22-23 | То же в 2-м пролете | 480 |  | 20 |  |  |  |
| 20-33 | Навеска ворот | 32 | Плотники | 6 |  |  | Автокран |
| 22-28 | Малярные работы в 1-м пролете | 32 | Маляры | 10 |  |  | Мостовой кран |
|  | То же в 3-м пролете | 32 |  | 10 |  |  |  |
| 28-29 | То же в 2-м пролете | 32 |  | 10 |  |  |  |
| 12-25 | Бетонирование этажерок | 240 | Бетонщик | 15 |  |  | Вибратор |
| 12-24 | Кирпичная кладка стен | 320 | Каменщик | 10 |  |  | Автокран |
| 24-26 | Перекрытие подсобных помещений | 8 |  | 10 |  |  |  |
| 27-30 | Отмостка | 104 | Асфальтировщик | 10 |  |  | – |
| 26-27 | Чистые полы | 240 |  | 10 |  |  | – |
| 12-31 | Внутренние сантехнич. Работы | 840 | Сантехники | 15 |  |  | – |
| 12-32 | Внутренние эл.технические работы | 320 | Эл. техники | 10 |  |  | – |

ВАРИАНТ 10

| Шифр работы | Наименование работы | Трудоемкость в чел-дн. | Исполнители (профессия) | Кол-во рабочих в смену | Число смен в сутки | Продолжительность в дн. | Основной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б | 30 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 2-3 | То же В-В и Г-Г | 30 |  | 2 |  |  |  |
| 2-4 | Бетонирование фундаментов в 1-м пролете | 240 | Бетонщики | 20 |  |  | Вибратор |
| 4-6 | То же 3-м пролете | 240 |  | 20 |  |  |  |
| 4-5 | Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете | 12 |  | 4 |  |  | – |
| 6-8 | То же в 3-м про-лете | 12 |  | 4 |  |  |  |
| 4-5 | Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете | 18 | Бульдозерист, машинисты трамбовок | 4 |  |  | Бульдозер, трамбовка |
| 6-7 | То же в 3-м пролете | 18 |  | 4 |  |  |  |
| 3-13 | Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете | 12 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 13-14 | Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете | 180 | Бетонщики | 15 |  |  | Вибратор |
| 6-8 | Бетонная подготовка в 1-м пролете | 75 |  | 10 |  |  |  |
| 8-10 | То же в 3-м пролете | 75 |  | 10 |  |  |  |
| 14-15 | То же в 2-м пролете | 75 |  | 10 |  |  |  |
| 8-9 | Монтаж колонн в 1-м пролете | 45 | Монтажники | 6 |  |  | Автокран |
| 10-11 | То же в 3-м пролете | 45 |  | 6 |  |  |  |
| 10-12 | Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете | 135 | Монтажники | 6 |  |  | Кран СКГ-30 |
| 12-16 | То же в 3-м пролете | 135 |  | 6 |  |  |  |
| 16-17 | То же в 2-м пролете | 135 |  | 6 |  |  |  |
| 12-18 | Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете | 157,5 | Монтажники | 6 |  |  | Кран Э-1003 |
| 18-19 | То же в 3-м пролете | 157,5 |  | 6 |  |  |  |
| 19-20 | То же в 2-м пролете | 27 |  | 6 |  |  |  |
| 18-21 | Кровельные работы в 1-м пролете | 450 | Кровельщик | 20 |  |  | Подъемники |
| 21-22 | То же в 3-м пролете | 450 |  | 20 |  |  |  |
| 22-23 | То же в 2-м пролете | 450 |  | 20 |  |  |  |
| 20-33 | Навеска ворот | 30 | Плотники | 6 |  |  | Автокран |
| 22-28 | Малярные работы в 1-м пролете | 30 | Маляры | 10 |  |  | Мостовой кран |
|  | То же в 3-м пролете | 30 |  | 10 |  |  |  |
| 28-29 | То же в 2-м пролете | 30 |  | 10 |  |  |  |
| 12-25 | Бетонирование этажерок | 225 | Бетонщик | 15 |  |  | Вибратор |
| 12-24 | Кирпичная кладка стен | 300 | Каменщик | 10 |  |  | Автокран |
| 24-26 | Перекрытие подсобных помещений | 7,5 |  | 10 |  |  |  |
| 27-30 | Отмостка | 97,5 | Асфальтировщик | 10 |  |  | – |
| 26-27 | Чистые полы | 225 |  | 10 |  |  | – |
| 12-31 | Внутренние сантехнич. Работы | 787,5 | Сантехники | 15 |  |  | – |
| 12-32 | Внутренние эл.технические работы | 300 | Эл. техники | 10 |  |  | – |

ВАРИАНТ 11

| Шифр работы | Наименование работы | Трудоемкость в чел-дн. | Исполнители (профессия) | Кол-во рабочих в смену | Число смен в сутки | Продолжительность в дн. | Основной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б | 28 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 2-3 | То же В-В и Г-Г | 28 |  | 2 |  |  |  |
| 2-4 | Бетонирование фундаментов в 1-м пролете | 224 | Бетонщики | 20 |  |  | Вибратор |
| 4-6 | То же 3-м пролете | 224 |  | 20 |  |  |  |
| 4-5 | Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете | 11,2 |  | 4 |  |  | – |
| 6-8 | То же в 3-м про-лете | 11,2 |  | 4 |  |  |  |
| 4-5 | Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете | 16,8 | Бульдозерист, машинисты трамбовок | 4 |  |  | Бульдозер, трамбовка |
| 6-7 | То же в 3-м пролете | 16,8 |  | 4 |  |  |  |
| 3-13 | Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете | 11,2 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 13-14 | Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете | 168 | Бетонщики | 15 |  |  | Вибратор |
| 6-8 | Бетонная подготовка в 1-м пролете | 70 |  | 10 |  |  |  |
| 8-10 | То же в 3-м пролете | 70 |  | 10 |  |  |  |
| 14-15 | То же в 2-м пролете | 70 |  | 10 |  |  |  |
| 8-9 | Монтаж колонн в 1-м пролете | 42 | Монтажники | 6 |  |  | Автокран |
| 10-11 | То же в 3-м пролете | 42 |  | 6 |  |  |  |
| 10-12 | Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете | 126 | Монтажники | 6 |  |  | Кран СКГ-30 |
| 12-16 | То же в 3-м пролете | 126 |  | 6 |  |  |  |
| 16-17 | То же в 2-м пролете | 126 |  | 6 |  |  |  |
| 12-18 | Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете | 147 | Монтажники | 6 |  |  | Кран Э-1003 |
| 18-19 | То же в 3-м пролете | 147 |  | 6 |  |  |  |
| 19-20 | То же в 2-м пролете | 25,2 |  | 6 |  |  |  |
| 18-21 | Кровельные работы в 1-м пролете | 420 | Кровельщик | 20 |  |  | Подъемники |
| 21-22 | То же в 3-м пролете | 420 |  | 20 |  |  |  |
| 22-23 | То же в 2-м пролете | 420 |  | 20 |  |  |  |
| 20-33 | Навеска ворот | 28 | Плотники | 6 |  |  | Автокран |
| 22-28 | Малярные работы в 1-м пролете | 28 | Маляры | 10 |  |  | Мостовой кран |
|  | То же в 3-м пролете | 28 |  | 10 |  |  |  |
| 28-29 | То же в 2-м пролете | 28 |  | 10 |  |  |  |
| 12-25 | Бетонирование этажерок | 210 | Бетонщик | 15 |  |  | Вибратор |
| 12-24 | Кирпичная кладка стен | 280 | Каменщик | 10 |  |  | Автокран |
| 24-26 | Перекрытие подсобных помещений | 7 |  | 10 |  |  |  |
| 27-30 | Отмостка | 91 | Асфальтировщик | 10 |  |  | – |
| 26-27 | Чистые полы | 210 |  | 10 |  |  | – |
| 12-31 | Внутренние сантехнич. Работы | 735 | Сантехники | 15 |  |  | – |
| 12-32 | Внутренние эл.технические работы | 280 | Эл. техники | 10 |  |  | – |

ВАРИАНТ 12

| Шифр работы | Наименование работы | Трудоемкость в чел-дн. | Исполнители (профессия) | Кол-во рабочих в смену | Число смен в сутки | Продолжительность в дн. | Основной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б | 26 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 2-3 | То же В-В и Г-Г | 26 |  | 2 |  |  |  |
| 2-4 | Бетонирование фундаментов в 1-м пролете | 240 | Бетонщики | 20 |  |  | Вибратор |
| 4-6 | То же 3-м пролете | 240 |  | 20 |  |  |  |
| 4-5 | Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете | 10 |  | 4 |  |  | – |
| 6-8 | То же в 3-м про-лете | 10 |  | 4 |  |  |  |
| 4-5 | Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете | 15 | Бульдозерист, машинисты трамбовок | 4 |  |  | Бульдозер, трамбовка |
| 6-7 | То же в 3-м пролете | 15 |  | 4 |  |  |  |
| 3-13 | Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете | 10 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 13-14 | Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете | 156 | Бетонщики | 15 |  |  | Вибратор |
| 6-8 | Бетонная подготовка в 1-м пролете | 65 |  | 10 |  |  |  |
| 8-10 | То же в 3-м пролете | 65 |  | 10 |  |  |  |
| 14-15 | То же в 2-м пролете | 65 |  | 10 |  |  |  |
| 8-9 | Монтаж колонн в 1-м пролете | 38 | Монтажники | 6 |  |  | Автокран |
| 10-11 | То же в 3-м пролете | 38 |  | 6 |  |  |  |
| 10-12 | Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете | 120 | Монтажники | 6 |  |  | Кран СКГ-30 |
| 12-16 | То же в 3-м пролете | 120 |  | 6 |  |  |  |
| 16-17 | То же в 2-м пролете | 120 |  | 6 |  |  |  |
| 12-18 | Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете | 136 | Монтажники | 6 |  |  | Кран Э-1003 |
| 18-19 | То же в 3-м пролете | 136 |  | 6 |  |  |  |
| 19-20 | То же в 2-м пролете | 136 |  | 6 |  |  |  |
| 18-21 | Кровельные работы в 1-м пролете | 390 | Кровельщик | 20 |  |  | Подъемники |
| 21-22 | То же в 3-м пролете | 390 |  | 20 |  |  |  |
| 22-23 | То же в 2-м пролете | 390 |  | 20 |  |  |  |
| 20-33 | Навеска ворот | 25 | Плотники | 6 |  |  | Автокран |
| 22-28 | Малярные работы в 1-м пролете | 25 | Маляры | 10 |  |  | Мостовой кран |
|  | То же в 3-м пролете | 25 |  | 10 |  |  |  |
| 28-29 | То же в 2-м пролете | 25 |  | 10 |  |  |  |
| 12-25 | Бетонирование этажерок | 195 | Бетонщик | 15 |  |  | Вибратор |
| 12-24 | Кирпичная кладка стен | 260 | Каменщик | 10 |  |  | Автокран |
| 24-26 | Перекрытие подсобных помещений | 6 |  | 10 |  |  |  |
| 27-30 | Отмостка | 84 | Асфальтировщик | 10 |  |  | – |
| 26-27 | Чистые полы | 195 |  | 10 |  |  | – |
| 12-31 | Внутренние сантехнич. работы | 680 | Сантехники | 15 |  |  | – |
| 12-32 | Внутренние эл.технические работы | 260 | Эл. техники | 10 |  |  | – |

ВАРИАНТ 13

| Шифр работы | Наименование работы | Трудоемкость в чел-дн. | Исполнители (профессия) | Кол-во рабочих в смену | Число смен в сутки | Продолжительность в дн. | Основной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б | 24 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 2-3 | То же В-В и Г-Г | 24 |  | 2 |  |  |  |
| 2-4 | Бетонирование фундаментов в 1-м пролете | 220 | Бетонщики | 20 |  |  | Вибратор |
| 4-6 | То же 3-м пролете | 220 |  | 20 |  |  |  |
| 4-5 | Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете | 9 |  | 4 |  |  | – |
| 6-8 | То же в 3-м про-лете | 9 |  | 4 |  |  |  |
| 4-5 | Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете | 14 | Бульдозерист, машинисты трамбовок | 4 |  |  | Бульдозер, трамбовка |
| 6-7 | То же в 3-м пролете | 14 |  | 4 |  |  |  |
| 3-13 | Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете | 9 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 13-14 | Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете | 145 | Бетонщики | 15 |  |  | Вибратор |
| 6-8 | Бетонная подготовка в 1-м пролете | 60 |  | 10 |  |  |  |
| 8-10 | То же в 3-м пролете | 60 |  | 10 |  |  |  |
| 14-15 | То же в 2-м пролете | 60 |  | 10 |  |  |  |
| 8-9 | Монтаж колонн в 1-м пролете | 34 | Монтажники | 6 |  |  | Автокран |
| 10-11 | То же в 3-м пролете | 34 |  | 6 |  |  |  |
| 10-12 | Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете | 115 | Монтажники | 6 |  |  | Кран СКГ-30 |
| 12-16 | То же в 3-м пролете | 115 |  | 6 |  |  |  |
| 16-17 | То же в 2-м пролете | 115 |  | 6 |  |  |  |
| 12-18 | Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете | 125 | Монтажники | 6 |  |  | Кран Э-1003 |
| 18-19 | То же в 3-м пролете | 125 |  | 6 |  |  |  |
| 19-20 | То же в 2-м пролете | 125 |  | 6 |  |  |  |
| 18-21 | Кровельные работы в 1-м пролете | 360 | Кровельщик | 20 |  |  | Подъемники |
| 21-22 | То же в 3-м пролете | 360 |  | 20 |  |  |  |
| 22-23 | То же в 2-м пролете | 360 |  | 20 |  |  |  |
| 20-33 | Навеска ворот | 22 | Плотники | 6 |  |  | Автокран |
| 22-28 | Малярные работы в 1-м пролете | 22 | Маляры | 10 |  |  | Мостовой кран |
|  | То же в 3-м пролете | 22 |  | 10 |  |  |  |
| 28-29 | То же в 2-м пролете | 22 |  | 10 |  |  |  |
| 12-25 | Бетонирование этажерок | 180 | Бетонщик | 15 |  |  | Вибратор |
| 12-24 | Кирпичная кладка стен | 240 | Каменщик | 10 |  |  | Автокран |
| 24-26 | Перекрытие подсобных помещений | 5 |  | 10 |  |  |  |
| 27-30 | Отмостка | 80 | Асфальтировщик | 10 |  |  | – |
| 26-27 | Чистые полы | 180 |  | 10 |  |  | – |
| 12-31 | Внутренние сантехнич. работы | 630 | Сантехники | 15 |  |  | – |
| 12-32 | Внутренние эл.технические работы | 240 | Эл. техники | 10 |  |  | – |

ВАРИАНТ 14

| Шифр работы | Наименование работы | Трудоемкость в чел-дн. | Исполнители (профессия) | Кол-во рабочих в смену | Число смен в сутки | Продолжительность в дн. | Основной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б | 22 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 2-3 | То же В-В и Г-Г | 22 |  | 2 |  |  |  |
| 2-4 | Бетонирование фундаментов в 1-м пролете | 200 | Бетонщики | 20 |  |  | Вибратор |
| 4-6 | То же 3-м пролете | 200 |  | 20 |  |  |  |
| 4-5 | Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете | 8 |  | 4 |  |  | – |
| 6-8 | То же в 3-м про-лете | 8 |  | 4 |  |  |  |
| 4-5 | Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете | 13 | Бульдозерист, машинисты трамбовок | 4 |  |  | Бульдозер, трамбовка |
| 6-7 | То же в 3-м пролете | 13 |  | 4 |  |  |  |
| 3-13 | Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете | 8 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 13-14 | Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете | 135 | Бетонщики | 15 |  |  | Вибратор |
| 6-8 | Бетонная подготовка в 1-м пролете | 55 |  | 10 |  |  |  |
| 8-10 | То же в 3-м пролете | 55 |  | 10 |  |  |  |
| 14-15 | То же в 2-м пролете | 55 |  | 10 |  |  |  |
| 8-9 | Монтаж колонн в 1-м пролете | 30 | Монтажники | 6 |  |  | Автокран |
| 10-11 | То же в 3-м пролете | 30 |  | 6 |  |  |  |
| 10-12 | Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете | 110 | Монтажники | 6 |  |  | Кран СКГ-30 |
| 12-16 | То же в 3-м пролете | 110 |  | 6 |  |  |  |
| 16-17 | То же в 2-м пролете | 110 |  | 6 |  |  |  |
| 12-18 | Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете | 110 | Монтажники | 6 |  |  | Кран Э-1003 |
| 18-19 | То же в 3-м пролете | 110 |  | 6 |  |  |  |
| 19-20 | То же в 2-м пролете | 110 |  | 6 |  |  |  |
| 18-21 | Кровельные работы в 1-м пролете | 330 | Кровельщик | 20 |  |  | Подъемники |
| 21-22 | То же в 3-м пролете | 330 |  | 20 |  |  |  |
| 22-23 | То же в 2-м пролете | 330 |  | 20 |  |  |  |
| 20-33 | Навеска ворот | 20 | Плотники | 6 |  |  | Автокран |
| 22-28 | Малярные работы в 1-м пролете | 20 | Маляры | 10 |  |  | Мостовой кран |
|  | То же в 3-м пролете | 20 |  | 10 |  |  |  |
| 28-29 | То же в 2-м пролете | 20 |  | 10 |  |  |  |
| 12-25 | Бетонирование этажерок | 165 | Бетонщик | 15 |  |  | Вибратор |
| 12-24 | Кирпичная кладка стен | 220 | Каменщик | 10 |  |  | Автокран |
| 24-26 | Перекрытие подсобных помещений | 4 |  | 10 |  |  |  |
| 27-30 | Отмостка | 75 | Асфальтировщик | 10 |  |  | – |
| 26-27 | Чистые полы | 165 |  | 10 |  |  | – |
| 12-31 | Внутренние сантехнич. работы | 600 | Сантехники | 15 |  |  | – |
| 12-32 | Внутренние эл.технические работы | 220 | Эл. техники | 10 |  |  | – |

ВАРИАНТ 15

| Шифр работы | Наименование работы | Трудоемкость в чел-дн. | Исполнители (профессия) | Кол-во рабочих в смену | Число смен в сутки | Продолжительность в дн. | Основной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б | 20 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 2-3 | То же В-В и Г-Г | 20 |  | 2 |  |  |  |
| 2-4 | Бетонирование фундаментов в 1-м пролете | 200 | Бетонщики | 20 |  |  | Вибратор |
| 4-6 | То же 3-м пролете | 200 |  | 20 |  |  |  |
| 4-5 | Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете | 8 |  | 4 |  |  | – |
| 6-8 | То же в 3-м про-лете | 8 |  | 4 |  |  |  |
| 4-5 | Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете | 12 | Бульдозерист, машинисты трамбовок | 4 |  |  | Бульдозер, трамбовка |
| 6-7 | То же в 3-м пролете | 12 |  | 4 |  |  |  |
| 3-13 | Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете | 7 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 13-14 | Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете | 130 | Бетонщики | 15 |  |  | Вибратор |
| 6-8 | Бетонная подготовка в 1-м пролете | 50 |  | 10 |  |  |  |
| 8-10 | То же в 3-м пролете | 50 |  | 10 |  |  |  |
| 14-15 | То же в 2-м пролете | 50 |  | 10 |  |  |  |
| 8-9 | Монтаж колонн в 1-м пролете | 32 | Монтажники | 6 |  |  | Автокран |
| 10-11 | То же в 3-м пролете | 32 |  | 6 |  |  |  |
| 10-12 | Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете | 105 | Монтажники | 6 |  |  | Кран СКГ-30 |
| 12-16 | То же в 3-м пролете | 105 |  | 6 |  |  |  |
| 16-17 | То же в 2-м пролете | 105 |  | 6 |  |  |  |
| 12-18 | Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете | 134 | Монтажники | 6 |  |  | Кран Э-1003 |
| 18-19 | То же в 3-м пролете | 134 |  | 6 |  |  |  |
| 19-20 | То же в 2-м пролете | 134 |  | 6 |  |  |  |
| 18-21 | Кровельные работы в 1-м пролете | 320 | Кровельщик | 20 |  |  | Подъемники |
| 21-22 | То же в 3-м пролете | 320 |  | 20 |  |  |  |
| 22-23 | То же в 2-м пролете | 320 |  | 20 |  |  |  |
| 20-33 | Навеска ворот | 24 | Плотники | 6 |  |  | Автокран |
| 22-28 | Малярные работы в 1-м пролете | 20 | Маляры | 10 |  |  | Мостовой кран |
|  | То же в 3-м пролете | 20 |  | 10 |  |  |  |
| 28-29 | То же в 2-м пролете | 20 |  | 10 |  |  |  |
| 12-25 | Бетонирование этажерок | 170 | Бетонщик | 15 |  |  | Вибратор |
| 12-24 | Кирпичная кладка стен | 230 | Каменщик | 10 |  |  | Автокран |
| 24-26 | Перекрытие подсобных помещений | 5 |  | 10 |  |  |  |
| 27-30 | Отмостка | 70 | Асфальтировщик | 10 |  |  | – |
| 26-27 | Чистые полы | 160 |  | 10 |  |  | – |
| 12-31 | Внутренние сантехнич. работы | 580 | Сантехники | 15 |  |  | – |
| 12-32 | Внутренние эл.технические работы | 200 | Эл. техники | 10 |  |  | – |

ВАРИАНТ 16

| Шифр работы | Наименование работы | Трудоемкость в чел-дн. | Исполнители (профессия) | Кол-во рабочих в смену | Число смен в сутки | Продолжительность в дн. | Основной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б | 18 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 2-3 | То же В-В и Г-Г | 18 |  | 2 |  |  |  |
| 2-4 | Бетонирование фундаментов в 1-м пролете | 190 | Бетонщики | 20 |  |  | Вибратор |
| 4-6 | То же 3-м пролете | 190 |  | 20 |  |  |  |
| 4-5 | Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете | 7 |  | 4 |  |  | – |
| 6-8 | То же в 3-м про-лете | 7 |  | 4 |  |  |  |
| 4-5 | Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете | 11 | Бульдозерист, машинисты трамбовок | 4 |  |  | Бульдозер, трамбовка |
| 6-7 | То же в 3-м пролете | 11 |  | 4 |  |  |  |
| 3-13 | Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете | 6 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 13-14 | Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете | 125 | Бетонщики | 15 |  |  | Вибратор |
| 6-8 | Бетонная подготовка в 1-м пролете | 45 |  | 10 |  |  |  |
| 8-10 | То же в 3-м пролете | 45 |  | 10 |  |  |  |
| 14-15 | То же в 2-м пролете | 45 |  | 10 |  |  |  |
| 8-9 | Монтаж колонн в 1-м пролете | 28 | Монтажники | 6 |  |  | Автокран |
| 10-11 | То же в 3-м пролете | 28 |  | 6 |  |  |  |
| 10-12 | Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете | 100 | Монтажники | 6 |  |  | Кран СКГ-30 |
| 12-16 | То же в 3-м пролете | 100 |  | 6 |  |  |  |
| 16-17 | То же в 2-м пролете | 100 |  | 6 |  |  |  |
| 12-18 | Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете | 130 | Монтажники | 6 |  |  | Кран Э-1003 |
| 18-19 | То же в 3-м пролете | 130 |  | 6 |  |  |  |
| 19-20 | То же в 2-м пролете | 130 |  | 6 |  |  |  |
| 18-21 | Кровельные работы в 1-м пролете | 300 | Кровельщик | 20 |  |  | Подъемники |
| 21-22 | То же в 3-м пролете | 300 |  | 20 |  |  |  |
| 22-23 | То же в 2-м пролете | 300 |  | 20 |  |  |  |
| 20-33 | Навеска ворот | 21 | Плотники | 6 |  |  | Автокран |
| 22-28 | Малярные работы в 1-м пролете | 18 | Маляры | 10 |  |  | Мостовой кран |
|  | То же в 3-м пролете | 18 |  | 10 |  |  |  |
| 28-29 | То же в 2-м пролете | 18 |  | 10 |  |  |  |
| 12-25 | Бетонирование этажерок | 175 | Бетонщик | 15 |  |  | Вибратор |
| 12-24 | Кирпичная кладка стен | 210 | Каменщик | 10 |  |  | Автокран |
| 24-26 | Перекрытие подсобных помещений | 7 |  | 10 |  |  |  |
| 27-30 | Отмостка | 65 | Асфальтировщик | 10 |  |  | – |
| 26-27 | Чистые полы | 155 |  | 10 |  |  | – |
| 12-31 | Внутренние сантехнич. работы | 550 | Сантехники | 15 |  |  | – |
| 12-32 | Внутренние эл.технические работы | 180 | Эл. техники | 10 |  |  | – |

ВАРИАНТ 17

| Шифр работы | Наименование работы | Трудоемкость в чел-дн. | Исполнители (профессия) | Кол-во рабочих в смену | Число смен в сутки | Продолжительность в дн. | Основной механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б | 16 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 2-3 | То же В-В и Г-Г | 16 |  | 2 |  |  |  |
| 2-4 | Бетонирование фундаментов в 1-м пролете | 180 | Бетонщики | 20 |  |  | Вибратор |
| 4-6 | То же 3-м пролете | 180 |  | 20 |  |  |  |
| 4-5 | Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете | 6 |  | 4 |  |  | – |
| 6-8 | То же в 3-м про-лете | 6 |  | 4 |  |  |  |
| 4-5 | Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете | 10 | Бульдозерист, машинисты трамбовок | 4 |  |  | Бульдозер, трамбовка |
| 6-7 | То же в 3-м пролете | 10 |  | 4 |  |  |  |
| 3-13 | Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете | 5 | Экскаваторщик | 2 |  |  | Экскаватор Э-505 |
| 13-14 | Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете | 120 | Бетонщики | 15 |  |  | Вибратор |
| 6-8 | Бетонная подготовка в 1-м пролете | 40 |  | 10 |  |  |  |
| 8-10 | То же в 3-м пролете | 40 |  | 10 |  |  |  |
| 14-15 | То же в 2-м пролете | 40 |  | 10 |  |  |  |
| 8-9 | Монтаж колонн в 1-м пролете | 24 | Монтажники | 6 |  |  | Автокран |
| 10-11 | То же в 3-м пролете | 24 |  | 6 |  |  |  |
| 10-12 | Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете | 95 | Монтажники | 6 |  |  | Кран СКГ-30 |
| 12-16 | То же в 3-м пролете | 95 |  | 6 |  |  |  |
| 16-17 | То же в 2-м пролете | 95 |  | 6 |  |  |  |
| 12-18 | Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете | 100 | Монтажники | 6 |  |  | Кран Э-1003 |
| 18-19 | То же в 3-м пролете | 100 |  | 6 |  |  |  |
| 19-20 | То же в 2-м пролете | 100 |  | 6 |  |  |  |
| 18-21 | Кровельные работы в 1-м пролете | 280 | Кровельщик | 20 |  |  | Подъемники |
| 21-22 | То же в 3-м пролете | 280 |  | 20 |  |  |  |
| 22-23 | То же в 2-м пролете | 280 |  | 20 |  |  |  |
| 20-33 | Навеска ворот | 19 | Плотники | 6 |  |  | Автокран |
| 22-28 | Малярные работы в 1-м пролете | 16 | Маляры | 10 |  |  | Мостовой кран |
|  | То же в 3-м пролете | 16 |  | 10 |  |  |  |
| 28-29 | То же в 2-м пролете | 16 |  | 10 |  |  |  |
| 12-25 | Бетонирование этажерок | 160 | Бетонщик | 15 |  |  | Вибратор |
| 12-24 | Кирпичная кладка стен | 190 | Каменщик | 10 |  |  | Автокран |
| 24-26 | Перекрытие подсобных помещений | 3 |  | 10 |  |  |  |
| 27-30 | Отмостка | 60 | Асфальтировщик | 10 |  |  | – |
| 26-27 | Чистые полы | 150 |  | 10 |  |  | – |
| 12-31 | Внутренние сантехнич. работы | 520 | Сантехники | 15 |  |  | – |
| 12-32 | Внутренние эл.технические работы | 170 | Эл. техники | 10 |  |  | – |

- ЗАДАЧА №2. НАБОР РАБОТ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.). график производства работ представлен на рис.1, оперативная информация дана в табл.2.

  - ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ

рис.2.

Таблица 2

Оперативная информация

| Наименование работ | Код работ | % выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 |
| 2 | 2-3 | 100 |
| 3 | 3-4 | 100 |
| 4 | 4-10 | 10 |
| 5 | 2-5 | 100 |
| 6 | 6-7 | 80 |
| 7 | 5-11 | 100 |
| 8 | 12-13 | 50 |
| 9 | 11-17 | 60 |

  - ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

- Нанесем оперативную информацию на график производства работ.

- Определим остаточную продолжительность работ ti-jост ,

ti-jост= ti-j∙(100-Pi-j)100,

где ti-j - исходная продолжительность работы, дн;

Pi-j - процент выполнения работ.

t1-2ост= t1-2∙(100-P1-2)100= 10∙(100-100)100=0

t4-10ост= t4-10∙(100-P4-10)100= 10∙(100-10)100=9 дн

t2-5ост= 0

t6-7ост= t6-7∙(100-P6-7)100= 6∙(100-80)100=3 дн

t12-13ост= t12-13∙(100-P12-13)100= 4∙(100-50)100=2 дн

t11-17ост= t11-17∙(100-P11-17)100= 5∙(100-60)100=2 дн

t8-9ост= t8-9∙(100-P8-9)100= 6∙(100-0)100=6 дн

- Рассчитаем скорректированный сетевой график (табл.3) по ранним параметрам.

Таблица 3

Расчет сетевых графиков

| Номера начальных событий предшествующих работ | Шифр работы | ti-jост | Раннее начало работы Ti-jрн | Раннее окончание работы Ti-jрн | N | Nд | ti-jпл | Ki-jв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 4-10 | 9 | 0 | 9 | * | . | 9 | 0,90 |
| - | 6-7 | 3 | 0 | 3 | * | . | 3 | 0,20 |
| 6 | 7-8 | 0 | 3 | 3 | * | - | - | - |
| 6 | 7-12 | 0 | 3 | 3 | * | - | - | - |
| 7 | 8-9 | 6 | 3 | 9 | * | . | 6 | 1,00 |
| 8 | 9-10 | 0 | 9 | 9 | * | - | - | - |
| 8 | 9-14 | 0 | 9 | 9 | * | - | - | - |
| 4,9 | 10-16 | 6 | 9 | 15 | * | . | 10-1=9 | 0,17 |
| - | 11-17 | 2 | 0 | 2 | * | . | 2 | 0,40 |
| - | 12-13 | 2 | 0 | 2 | . | . | 2 | 0,50 |
| 12 | 13-14 | 0 | 2 | 2 | * | - | - | - |
| 12 | 13-17 | 0 | 2 | 2 | * | - | - | - |
| 9,13 | 14-15 | 4 | 9 | 13 | . | . | 10-1=9 | 0,25 |
| 14 | 15-16 | 0 | 13 | 13 | - | - | - | - |
| 14 | 15-18 | 0 | 13 | 13 | - | - | - | - |
| 10,15 | 16-19 | 4 | 15 | 19 | - | - | - | - |
| 11,13 | 17-18 | 5 | 2 | 7 | . | . | 5 | 1,00 |
| 15,17 | 18-19 | 5 | 13 | 18 | - | - | - | - |
| 16,15 | 19-20 | 5 | 19 | 24 | - | - | - | - |

- Определим множество работ N , попавших в плановый период. Для этого проверим условие ti-jрн<tпл и отметим это в табл.2 в графе «N» одной точкой.

- Определим множество действительных работ Nд, попавших в плановый период. Для этого проверим условие ti-j<tпл и отметим это в табл.2 в графе «Nд» второй точкой.

- Для множества Nд определим продолжительность  ti-jпл выполнение каждой работы в плановом периоде (tпл=10 дн.). для этого рассмотрим возможные варианты расположения работ в плановом периоде: Ti-jро<tпл, ti-jпл=tост.

- Для множества Nд определим коэффициент выборки ресурсов  Ki-jв, который говорит о том, какая часть ресурсов, необходимых для выполнения данной работы приходится на плановый период:

Ki-jв=(100-Pi-j)∙ti-jпл100∙ti-j,

где Ki-jв – коэффициент выборки ресурсов;

Pi-j – процент выполнения работ;

ti-j  - остаточная продолжительность работы;

ti-jпл – продолжительность работы в плановом периоде.

K4-10в=(100-10)∙9100∙9=0,9

K6-7в=(100-80)∙3100∙3=0,2

K8-9в=(100-0)∙6100∙6=1,0

K10-16в=(100-0)∙1100∙6=0,17

K11-17в=(100-60)∙2100∙2=0,4

K12-13в=(100-50)∙2100∙2=0,5

K14-15в=(100-0)∙1100∙4=0,25

K17-18в=(100-0)∙5100∙5=1,0

Занесем эти данные в табл.3. Таким образом, набор работ на плановый период будет представлен списком, приведенным в табл.4.

Таблица 4

Набор работ на плановый период

| Наименование работы | Шифр работы | ti-jпл | Ki-jв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-10 | 9 | 0,90 |
| 2 | 6-7 | 3 | 0,20 |
| 3 | 8-9 | 6 | 1,00 |
| 4 | 10-13 | 1 | 0,17 |
| 5 | 11-17 | 2 | 0,40 |
| 6 | 12-13 | 2 | 0,50 |
| 7 | 14-15 | 1 | 0,25 |
| 8 | 17-18 | 5 | 1,00 |

  - ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

ВАРИАНТ 1

Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.3, оперативная информация дана в табл.4.1

Рис.3.

Таблица 4.1

Оперативная информация

| Наименование работ | Код работ | % выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 |
| 2 | 2-3 | 100 |
| 3 | 3-4 | 100 |
| 4 | 4-10 | 40 |
| 5 | 2-5 | 100 |
| 6 | 6-7 | 100 |
| 7 | 8-9 | 90 |
| 8 | 5-11 | 100 |
| 9 | 12-13 | 100 |
| 10 | 14-15 | 30 |
| 11 | 11-17 | 100 |
| 12 | 17-18 | 100 |
| 13 | 18-19 | 20 |

ВАРИАНТ 2

Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.4, оперативная информация дана в табл.5.

Рис.4

Таблица 5

Оперативная информация

| Наименование работ | Код работ | % выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 |
| 2 | 2-3 | 100 |
| 3 | 3-4 | 100 |
| 4 | 4-10 | 10 |
| 5 | 2-5 | 100 |
| 6 | 6-7 | 100 |
| 7 | 5-11 | 100 |
| 8 | 12-13 | 60 |
| 9 | 11-17 | 70 |

ВАРИАНТ 3

Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.5, оперативная информация дана в табл.6.

Рис.5.

Таблица 6

Оперативная информация

| Наименование работ | Код работ | % выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 |
| 2 | 2-3 | 100 |
| 3 | 3-4 | 100 |
| 4 | 4-10 | 10 |
| 5 | 2-5 | 100 |
| 6 | 6-7 | 50 |
| 7 | 5-11 | 100 |
| 8 | 12-13 | 40 |
| 9 | 11-17 | 70 |

ВАРИАНТ 4

Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.6, оперативная информация дана в табл.7.

Рис.6.

Таблица 7

Оперативная информация

| Наименование работ | Код работ | % выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 |
| 2 | 2-3 | 100 |
| 3 | 3-4 | 100 |
| 4 | 4-10 | 30 |
| 5 | 2-5 | 100 |
| 6 | 6-7 | 100 |
| 7 | 8-9 | 70 |
| 8 | 5-11 | 100 |
| 9 | 12-13 | 100 |
| 10 | 11-17 | 100 |
| 11 | 17-18 | 80 |

ВАРИАНТ 5

Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.7, оперативная информация дана в табл.8.

Рис.7

Таблица 8

Оперативная информация

| Наименование работ | Код работ | % выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 |
| 2 | 2-3 | 100 |
| 3 | 3-4 | 100 |
| 4 | 4-10 | 40 |
| 5 | 2-5 | 100 |
| 6 | 6-7 | 100 |
| 7 | 8-9 | 20 |
| 8 | 5-11 | 100 |
| 9 | 12-13 | 100 |
| 10 | 14-15 | 40 |
| 11 | 11-17 | 100 |
| 12 | 17-18 | 30 |

ВАРИАНТ 6

Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.8, оперативная информация дана в табл.9.

Рис.8.

Таблица 9

Оперативная информация

| Наименование работ | Код работ | % выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 |
| 2 | 2-3 | 100 |
| 3 | 3-4 | 100 |
| 4 | 4-10 | 50 |
| 5 | 2-5 | 100 |
| 6 | 6-7 | 100 |
| 7 | 8-9 | 80 |
| 8 | 5-11 | 100 |
| 9 | 12-13 | 100 |
| 10 | 11-17 | 90 |

ВАРИАНТ 7

Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.9, оперативная информация дана в табл.10.

Рис.9

Таблица 10

Оперативная информация

| Наименование работ | Код работ | % выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 |
| 2 | 2-3 | 100 |
| 3 | 3-4 | 80 |
| 4 | 2-5 | 100 |
| 5 | 6-7 | 90 |
| 6 | 5-11 | 100 |
| 7 | 12-13 | 80 |
| 8 | 11-17 | 100 |
| 9 | 17-18 | 70 |

ВАРИАНТ 8

Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.10, оперативная информация дана в табл.11.

Рис.10

Таблица 11

Оперативная информация

| Наименование работ | Код работ | % выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 |
| 2 | 2-3 | 100 |
| 3 | 3-4 | 90 |
| 4 | 2-5 | 100 |
| 5 | 6-7 | 100 |
| 6 | 5-11 | 100 |
| 7 | 12-13 | 70 |
| 8 | 11-17 | 100 |
| 9 | 17-18 | 40 |

ВАРИАНТ 9

Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.11, оперативная информация дана в табл.12.

Рис.11

Таблица 12

Оперативная информация

| Наименование работ | Код работ | % выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 |
| 2 | 2-3 | 100 |
| 3 | 3-4 | 60 |
| 4 | 2-5 | 100 |
| 5 | 6-7 | 70 |
| 6 | 5-11 | 100 |
| 7 | 11-17 | 100 |
| 8 | 17-18 | 60 |

ВАРИАНТ 10

Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.12, оперативная информация дана в табл.13.

Рис. 12

Таблица 13

Оперативная информация

| Наименование работ | Код работ | % выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 |
| 2 | 2-3 | 100 |
| 3 | 3-4 | 10 |
| 4 | 2-5 | 100 |
| 5 | 6-7 | 100 |
| 6 | 5-11 | 100 |
| 7 | 12-13 | 30 |
| 8 | 11-17 | 60 |

ВАРИАНТ 11

Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.13, оперативная информация дана в табл.14.

Рис. 13

Таблица 14

Оперативная информация

| Наименование работ | Код работ | % выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 |
| 2 | 2-3 | 100 |
| 3 | 3-4 | 90 |
| 4 | 2-5 | 100 |
| 5 | 6-7 | 100 |
| 6 | 5-11 | 100 |
| 7 | 11-17 | 60 |

ВАРИАНТ 12

Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.14, оперативная информация дана в табл.15.

Рис.14

Таблица 15

Оперативная информация

| Наименование работ | Код работ | % выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 |
| 2 | 2-3 | 100 |
| 3 | 3-4 | 80 |
| 4 | 2-5 | 100 |
| 5 | 6-7 | 70 |
| 6 | 5-11 | 100 |
| 7 | 11-17 | 50 |

ВАРИАНТ 13

Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.15, оперативная информация дана в табл.16.

Рис.15

Таблица 16

Оперативная информация

| Наименование работ | Код работ | % выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 |
| 2 | 2-3 | 90 |
| 3 | 2-5 | 100 |
| 4 | 6-7 | 60 |
| 5 | 5-11 | 100 |
| 6 | 12-13 | 70 |
| 7 | 11-17 | 100 |
| 8 | 17-18 | 20 |

ВАРИАНТ 14

Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.16, оперативная информация дана в табл.17.

Рис.16

Таблица 17

Оперативная информация

| Наименование работ | Код работ | % выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 |
| 2 | 2-3 | 90 |
| 3 | 2-5 | 100 |
| 4 | 6-7 | 50 |
| 5 | 5-11 | 100 |
| 6 | 12-13 | 40 |
| 7 | 11-17 | 90 |

ВАРИАНТ 15

Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.17, оперативная информация дана в табл.18.

Рис. 17

Таблица 18

Оперативная информация

| Наименование работ | Код работ | % выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 |
| 2 | 2-3 | 80 |
| 3 | 2-5 | 100 |
| 4 | 6-7 | 30 |
| 5 | 5-11 | 100 |
| 6 | 11-17 | 80 |

ВАРИАНТ 16

Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.18, оперативная информация дана в табл.19.

Рис.18

Таблица 19

Оперативная информация

| Наименование работ | Код работ | % выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 |
| 2 | 2-3 | 100 |
| 3 | 3-4 | 70 |
| 4 | 2-5 | 100 |
| 5 | 6-7 | 80 |
| 6 | 5-11 | 100 |
| 7 | 12-13 | 30 |
| 8 | 11-17 | 90 |

ВАРИАНТ 17

Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.19, оперативная информация дана в табл.20.

Ритс. 19

Таблица 20

Оперативная информация

| Наименование работ | Код работ | % выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 |
| 2 | 2-3 | 100 |
| 3 | 3-4 | 100 |
| 4 | 4-10 | 15 |
| 5 | 2-5 | 100 |
| 6 | 6-7 | 100 |
| 7 | 8-9 | 10 |
| 8 | 5-11 | 100 |
| 9 | 12-13 | 70 |
| 10 | 11-12 | 90 |

ВАРИАНТ 18

Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.20, оперативная информация дана в табл.21.

Рис. 20

Таблица 21

Оперативная информация

| Наименование работ | Код работ | % выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 |
| 2 | 2-3 | 100 |
| 3 | 3-4 | 100 |
| 4 | 4-10 | 10 |
| 5 | 2-5 | 100 |
| 6 | 6-7 | 50 |
| 7 | 5-11 | 100 |
| 8 | 11-17 | 20 |

- ЗАДАЧА №3. ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Для анализа итогов работы строительного участка (комплекса) применяют как аналитические, так и графические методы. Для постоянного анализа важнейшей взаимосвязи прибыли, объемов работ и себестоимости в каждом строительном подразделении строят графики этих зависимостей.

Это позволяет находить точку безубыточности и изменять ее местоположение в зависимости от объемов работ и себестоимости постоянных и переменных затрат. Точка безубыточности (порог рентабельности) показывает величину минимального объема выпуска готовой строительной продукции, при котором производство будет безубыточным, то есть такой объем выручки от реализации, при котором строительная организация уже не имеет убытков, но еще не получает прибыли, выручка только покрывает затраты.

При анализе безубыточности принимают следующие допущения:

- Изменяется только объем выпуска строительной продукции, а все другие показатели остаются неизменными (производительность труда, стоимость единицы сырья, ставки заработной платы, цена товара).

- Предприятие выпускает одно изделие или ограниченную номенклатуру с фиксированной долей каждого изделия.

- Совокупные издержки и выручка линейно зависят от объемов производства.

- Анализируется только приемлемый диапазон объемов производства.

- Издержки можно точно разделить на постоянные и переменные.

  - ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ

Цех по производству сборных ЖБК ДСК-1 имеет следующие данные:

| Цена изделия q тыс. руб | Объем реализации серийного изделия, шт | Постоянные затраты a, тыс. руб | Переменные затраты b, тыс. руб | Удельные переменные затраты b, тыс. руб/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4000 | 8600 | 11000 | 2,75 |

Таблица 22

Определить порог рентабельности и объем реализации, при котором прибыль N составит 10 000 тыс. руб.

  - ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Сначала решим задачу аналитическим методом.

- Находим объем реализации q0, который соответствует порогу рентабельности:

q0=ap-b=86005-2,75=3822 шт.

- При данном пороге рентабельности выручка V от реализации составит:

V=p∙q0=5∙3822=19110 тыс. руб.

Прибыль N будет равна нулю.

- Прибыль N равна разнице между выручкой и затратами:

N=p∙q-a+b∙q=5∙4000-8600+2,75∙4000=400 тыс. руб.

- Для получения целевой прибыли необходимо рассчитать количество требуемой продукции по формуле:

q=a+Np-b=8600+100005-2,75=8267 шт.

Таким образом, для получения целевой прибыли в объеме 10000 тыс. руб., необходимо реализовать 8267 шт. серийного изделия.

Теперь решим задачу графическим методом, для чего построим линейный график. По оси абцисс отметим объемы реализации (в шт.), по оси ординат – объемы выручки и затрат (в тыс. руб.).

Чтобы построить линию, показывающую выручку от реализации при заданном объеме (4000 тыс. шт.), соединим точку О с точкой А, которую найдем, перемножив p и q:

V=p∙a=5∙4000=20 000 тыс. руб.

Рис.21

Затем строим линию суммарных затрат от точки a до точки S, для этого переменные затраты b складываем с постоянными a:

11000+8600=19 600 тыс. руб.

Пересечение прямой OA с прямой aS покажет точку безубыточности T, объем реализации продукции (3822 шт.) и выручку (19 110 тыс. руб.) при данном пороге рентабельности.

Оба метода показывают, что в данной задаче зона убыточной работы превышает зону прибыли (площадь ΔOaT больше площади ΔTAS). Для увеличения прибыли до 10000 тыс. руб. При заданных затратах необходимо значительно повысить объем реализации, что и подтверждается расчетом:

q=a+Np-b=8600+100005-2,75=8267 шт.

  - ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

## Таблица 23

| № варианта | Цена изделия тыс. руб | Объем реализации серийного изделия, шт | Постоянные затраты, тыс. руб | Переменные затраты, тыс. руб | Удельные переменные затраты, тыс. руб/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2700 | 5800 | 7150 | 1,80 |
| 2 | 7 | 5600 | 12000 | 15400 | 3,85 |
| 3 | 10 | 8000 | 17200 | 22000 | 5,50 |
| 4 | 12 | 9600 | 20640 | 26400 | 6,60 |
| 5 | 15 | 12000 | 25800 | 33000 | 8,25 |
| 6 | 18 | 14400 | 30960 | 39600 | 9,90 |
| 7 | 20 | 16000 | 34400 | 44000 | 11,00 |
| 8 | 22 | 17600 | 37840 | 48400 | 12,10 |
| 9 | 24 | 19200 | 41250 | 52750 | 13,20 |
| 10 | 25 | 20000 | 43000 | 55000 | 13,75 |

- ЗАДАЧА №4. РАСЧЕТ КОМПЛЕКСНОГО ПОТОКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПОТОЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО МАССИВА

Запроектировать календарный план строительства жилого микрорайона полезной площадью F = 99,7 тыс.м2. Директивный срок строительства Тд = 30 мес.

  - ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ

Таблица 24

Сводный перечень и показатели объемов и трудоемкости СМР объектов жилого массива

| Наименование объектов и работ | Объем | работ | Стоимость, | Трудоем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед. изм. | руб | тыс. руб. | кость, чел-дн |
| 1. Подготовительные работы | га | 35,2 | 312,9 | 4810 |
| 2. Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| Вертикальная планировка | м2 | 73980 | 88,98 | 2224 |
| Наружные канализационные сети | пог.м. | 8480 | 165,12 | 3392 |
| Наружные водопроводные сети | пог.м. | 7340 | 117,96 | 2939 |
| Наружные водостоки | пог.м. | 2740 | 70,15 | 2190 |
| Наружные теплотрассы | пог.м. | 3420 | 353,6 | 4780 |
| Электросети ТП | пог.м. | 14620 | 110,33 | 1170 |
| Слаботочные устройства | пог.м. | 10600 | 65,9 | 636 |
| Прокладка газопровода | пог.м. | 10650 | 168,57 | 315 |
| Устройство дорог и проездов | м2 | 32200 | 352,3 | 4830 |
| Итого по разделу: |  |  | 1492,91 | 25311 |
| 3. Жилые дома: кирпичные | шт | 8 | 2759,89 | 45960 |
|  | м2 | 21860 |  |  |
| крупнопанельные | шт | 22 | 8154,30 | 101930 |
|  | м | 78340 |  |  |
| Итого по разделу: |  |  | 10914,19 | 147890 |
| 4. Культурно-бытовые объекты |  |  |  |  |
| Школа на 960 учащихся | шт | 2 | 608,96 | 12180 |
| Детские сады-ясли | шт | 5 | 606,63 | 10130 |
| Кинотеатр на 800 мест | шт | 1 | 293,80 | 5876 |
| Предприятие | шт | 4 | 540,72 | 10824 |
| Итого по разделу: |  |  | 2750,11 | 39010 |
| 5. Благоустройство | м2 | 63130 | 339,34 | 7540 |
| Озеленение массива | га | 35,2 | 275,72 | 6130 |
| Итого по разделу: |  |  | 615,06 | 13670 |
| Всего по массиву |  |  | 16085,17 | 230691 |

## 4.2. УКАЗАНИЯ     ПО     РАСЧЕТУ     КОМПЛЕКСНОГО     ПОТОКА     И     ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПОТОЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО МАССИВА

1. Организационно-технологическая структура комплексного потока.

В составе комплексного потока формируется ряд объектных и специализированных потоков. Их номенклатура устанавливается в зависимости от состава и архитектурно-строительной характеристики объектов массива, сроков строительства, уровня специализации строительных организаций. Комплексный поток включает следующие объектные и специализированные потоки:

- Подготовительные работы.

- Планировка территории.

- Прокладка наружных канализационных сетей.

- Прокладка наружных водоповодных сетей.

- Прокладка наружных газопроводных сетей.

6. Прокладка наружных теплоизоляционных сетей.

7. Прокладка      наружных      сетей      электроснабжения      и      монтажа трансформаторных подстанций (ТП).

8. Прокладка наружных слаботочных сетей.

9. Устройство дорог и проездов.

10. Возведение жилых домов.

11. Возведение культурно-бытовых объектов.

12. Благоустройство территории.

## 4.3. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

- Определить объемы и трудоемкости строительно-монтажных работ.

- Установить организационно-технологическую структуру комплексного потока.

- Рассчитать    параметры    комплексного    потока    в    соответствии    с директивным сроком строительства.

- Рассчитать специализированные и объективные потоки.

- Составить сводный календарный план.

1. Расчет комплексного потока.

1.	Определяется продолжительность подготовительного периода, исходя из условия, что среднее количество рабочих дней в месяце - 22 дня.
Предварительно     продолжительность     подготовительного    периода принимается в размере 10% от директивного срока строительства.

Тл =30 мес = 660 дн.

Тпод = 0,1*660 = 66 дн.

2.	Определяется   период  развертывания   комплексного   потока.  Период развертывания объектного потока для жилых домов составляет (T0):

- для городских микрорайонов 100-150 дн.

- для сельских поселков   30-50 дн.

Tразв=Tпод+T0=66+125=191 дн.

3.	Определяется   продолжительность   планового   выпуска   продукции комплексного потока:

Tпрпл=Tд-Tразв-Tоп,

Tоп=Tд∙0,15=660∙0,15=99 дн.,

Tпрпл=660-191-99=370 дн.

4.	Определяется плановая интенсивность комплексного потока:

Jпл=FTпрпл=99700370=270 м2 общей площади.

5.   Рассчитывается   количество   параллельных   потоков   по   возведению жилых домов:

n=JплA∙S=27050∙2=2,7.

Для жилых домов, входящих в состав массива, принимаем 3 параллельных потока:

1	поток: строительство домов с кирпичными стенами общей площадью 21860 м2.

2	поток: строительство 11 крупнопанельных домов общей площадью 39170 м2.

3 поток: строительство 22 крупнопанельных домов общей площадью 39170 м2.

- Вычисляется фактическая интенсивность комплексного потока:

Jф=nпр∙A∙S=3∙50∙2=300 м2/дн.

- Рассчитывается фактический период выпуска продукции комплексного потока:

Tпрф=FJф=99700300334 дн.

- Определяются фактические сроки строительства жилого массива:

Tф=Tразв+Tоп+Tпрф=191+99+334=624 дн<Tд

2. Расчет объектных потоков но возведению жилых домов

1. Определяется  продолжительность  объектных  потоков  по  строительству жилых домов:

Tоб1=T0+Fоб1A∙S=125+2186050∙2=344 дн.,

Tоб2=T0+Fоб2A∙S=125+39170100∙2=323 дн.,

Tоб3=T0+Fоб3A∙S=125+39170100∙2=323 дн..

Сменная  производительность башенных  кранов на строительстве жилых домов:

- для крупнопанельных домов - 70-100 м2 общей площади;

- для крупноблочных домов - 60-80 м2 общей площади;

- для кирпичных домов - 40-60 м2 общей площади.

2. Вычисляется число работающих, занятых на возведении жилых домов по объектным потокам по формулам:

Nоб1=Cоб1Bсмр∙Tоб1∙a=275989040∙344∙1,09=184 чел.,

Nоб2=Cоб2Bсмр∙Tоб2∙a=407715040∙323∙1,15=275 чел.,

Nоб3=Cоб3Bсмр∙Tоб3∙a=407715040∙323∙1,15=275 чел..

3. Расчет специализированных потоков

Расчет подготовительного периода

- Определяется продолжительность подготовительного периода     Тпод= 66 дн.

- Определяется     число     рабочих,     занятых     на     выполнении     работ подготовительного периода:

Nпод=CподBсмр∙Tпод∙a=31290040∙66∙1,1=105 чел.

Расчет потока по прокладке наружных канализационных сетей.

- Определяется число рабочих, занятых на выполнении работ данного специализированного потока:

Nкан=CканBсмр∙Tпрф∙a=165120800∙334∙1,1=5 чел.

Численность   рабочих   в   бригаде   принимается   равной   минимальному численному составу бригады. Принимаем Nкан = 10 чел.

- Рассчитывается продолжительность потока по формуле:

Tкан=τанн+CканBкан∙Nканпр=8+16512080∙10=8+206=214 дн.

Расчет остальных специализированных потоков выполняется аналогично потоку по прокладке наружных канализационных сетей.

Таблица 25

Период развертывания специализированных потоков

| Наименование потока | Продолжительность, дн. |
| --- | --- |
| Планировка территории | 4 |
| Прокладка канализаии | 8 |
| Прокладка водопровода | 6 |
| Прокладка газопровода | 6 |
| Прокладка электросетей | 5 |
| Прокладка теплотрассы | 10 |
| Прокладка слаботочных сетей | 5 |
| Устройство водостоков | 8 |
| Устройство дорог | 16 |
| Благоустройство территории | 10 |

  - ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

ВАРИАНТ 1

Задача

- Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.

- Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.

- Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.

| Директивный срок строительства Тд | м | 43 |
| --- | --- | --- |
| Жилая площадь микрорайона F | м2 | 72000 |
| Время строительства одного объекта Т0 | дн | 150 |
| Сменная производительность башенного крана А | м2/см | 60 |
| Сменность работ S | см | 2 |
| Стоимость микрорайона Смкр | руб | 9431000 |
| Выработка СМР Всмр | руб/чел-дн | 100 |
| Стоимость специализированного потока Сспец | руб | 52000 |
| Выработка специализированного потока Вспец | руб/чел-дн | 70 |
| Период развертывания специализированного потока tспец | дн | 5 |

- Тд										дн	946

- Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд	дн	95

- Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	245

- Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	142

- Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	560

- Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	128,69

- Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		1,07

- Принимаем количество параллельных потоков n		2

- Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		240

- Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		300

- Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	687

- Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	450

- Число рабочих, занятых на возведении объектных

потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	95

- Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока

Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	23

- Коэффициент кратности К		2

- Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	46

- Продолжительность специализированного потока

Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	16

ВАРИАНТ 2

Задача

- Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.

- Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.

- Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.

Таблица 26

| Директивный срок строительства Тд | м | 25 |
| --- | --- | --- |
| Жилая площадь микрорайона F | м2 | 85050 |
| Время строительства одного объекта Т0 | дн | 150 |
| Сменная производительность башенного крана А | м2/см | 80 |
| Сменность работ S | см | 2 |
| Стоимость микрорайона Смкр | руб | 1209000 |
| Выработка СМР Всмр | руб/чел-дн | 75 |
| Стоимость специализированного потока Сспец | руб | 550000 |
| Выработка специализированного потока Вспец | руб/чел-дн | 90 |
| Период развертывания специализированного потока tспец | дн | 10 |

- Тд

- Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд		дн 	550

- Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	55

- Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	205

- Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	83

- Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	263

- Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		2,03

- Принимаем количество параллельных потоков n		3

- Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		480,00

- Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		177

- Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	465

- Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	327

- Число рабочих, занятых на возведении объектных

потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	15

- Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока

Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	31

- Коэффициент кратности К		2

- Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	64

- Продолжительность специализированного потока

Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	105

ВАРИАНТ 3

Задача

- Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.

- Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.

- Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.

Таблица 27

| Директивный срок строительства Тд | м | 39 |
| --- | --- | --- |
| Жилая площадь микрорайона F | м2 | 64500 |
| Время строительства одного объекта Т0 | дн | 100 |
| Сменная производительность башенного крана А | м2/см | 34 |
| Сменность работ S | см | 2 |
| Стоимость микрорайона Смкр | руб | 8500000 |
| Выработка СМР Всмр | руб/чел-дн | 70 |
| Стоимость специализированного потока Сспец | руб | 320000 |
| Выработка специализированного потока Вспец | руб/чел-дн | 100 |
| Период развертывания специализированного потока tспец | дн | 5 |

- Тд										дн	858

- Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд	дн	86

- Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	186

- Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	129

- Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	544

- Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	118,68

- Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		1,75

- Принимаем количество параллельных потоков n		2

- Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		136

- Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		474

- Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	789

- Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	574

- Число рабочих, занятых на возведении объектных

потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	105

- Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока

Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	6

- Коэффициент кратности К		2

- Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	12

- Продолжительность специализированного потока

Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	272

ВАРИАНТ 4

Задача

- Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.

- Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.

- Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.

Таблица 28

| Директивный срок строительства Тд | м | 47 |
| --- | --- | --- |
| Жилая площадь микрорайона F | м2 | 77908 |
| Время строительства одного объекта Т0 | дн | 80 |
| Сменная производительность башенного крана А | м2/см | 30 |
| Сменность работ S | см | 2 |
| Стоимость микрорайона Смкр | руб | 11000000 |
| Выработка СМР Всмр | руб/чел-дн | 70 |
| Стоимость специализированного потока Сспец | руб | 340000 |
| Выработка специализированного потока Вспец | руб/чел-дн | 100 |
| Период развертывания специализированного потока tспец | дн | 5 |

- Тд										дн	1034

- Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд	дн	103

- Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	183

- Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	155

- Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	696

- Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	112,02

- Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		1,87

- Принимаем количество параллельных потоков n		2

- Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		120

- Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		649

- Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	988

- Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	729

- Число рабочих, занятых на возведении объектных

потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	98

- Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока

Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	5

- Коэффициент кратности К		3

- Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	15

- Продолжительность специализированного потока

Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	232

ВАРИАНТ 5

Задача

- Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.

- Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.

- Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.

Таблица 29

| Директивный срок строительства Тд | м | 60 |
| --- | --- | --- |
| Жилая площадь микрорайона F | м2 | 109000 |
| Время строительства одного объекта Т0 | дн | 80 |
| Сменная производительность башенного крана А | м2/см | 80 |
| Сменность работ S | см | 2 |
| Стоимость микрорайона Смкр | руб | 18000000 |
| Выработка СМР Всмр | руб/чел-дн | 75 |
| Стоимость специализированного потока Сспец | руб | 34668 |
| Выработка специализированного потока Вспец | руб/чел-дн | 75 |
| Период развертывания специализированного потока tспец | дн | 8 |

- Тд										дн	1320

- Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд	дн	132

- Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	212

- Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	198

- Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	910

- Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	119,78

- Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		0,75

- Принимаем количество параллельных потоков n		1

- Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		160

- Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		681

- Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	1091

- Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	761

- Число рабочих, занятых на возведении объектных

потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	287

- Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока

Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	1

- Коэффициент кратности К		5

- Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	5

- Продолжительность специализированного потока

Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	100

ВАРИАНТ 6

Задача

- Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.

- Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.

- Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.

Таблица 30

| Директивный срок строительства Тд | м | 39 |
| --- | --- | --- |
| Жилая площадь микрорайона F | м2 | 99800 |
| Время строительства одного объекта Т0 | дн | 100 |
| Сменная производительность башенного крана А | м2/см | 34 |
| Сменность работ S | см | 2 |
| Стоимость микрорайона Смкр | руб | 1567000 |
| Выработка СМР Всмр | руб/чел-дн | 75 |
| Стоимость специализированного потока Сспец | руб | 450000 |
| Выработка специализированного потока Вспец | руб/чел-дн | 70 |
| Период развертывания специализированного потока tспец | дн | 10 |

- Тд										дн	858

- Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд	дн	86

- Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	186

- Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	129

- Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	544

- Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	183,62

- Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		2,70

- Принимаем количество параллельных потоков n		3

- Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		204

- Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		489

- Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	804

- Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	589

- Число рабочих, занятых на возведении объектных

потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	11

- Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока

Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	12

- Коэффициент кратности К		2

- Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	24

- Продолжительность специализированного потока

Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	278

ВАРИАНТ 7

Задача

- Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.

- Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.

- Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.

Таблица 31

| Директивный срок строительства Тд | м | 45 |
| --- | --- | --- |
| Жилая площадь микрорайона F | м2 | 109000 |
| Время строительства одного объекта Т0 | дн | 100 |
| Сменная производительность башенного крана А | м2/см | 80 |
| Сменность работ S | см | 2 |
| Стоимость микрорайона Смкр | руб | 16500000 |
| Выработка СМР Всмр | руб/чел-дн | 75 |
| Стоимость специализированного потока Сспец | руб | 54000 |
| Выработка специализированного потока Вспец | руб/чел-дн | 80 |
| Период развертывания специализированного потока tспец | дн | 6 |

- Тд										дн	990

- Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд	дн	99

- Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	199

- Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	149

- Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	643

- Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	169,65

- Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		1,06

- Принимаем количество параллельных потоков n		2

- Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		320

- Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		341

- Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	688

- Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	441

- Число рабочих, занятых на возведении объектных

потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	227

- Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока

Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	18

- Коэффициент кратности К		2

- Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	36

- Продолжительность специализированного потока

Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	194

ВАРИАНТ 8

Задача

- Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.

- Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.

- Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.

Таблица 32

| Директивный срок строительства Тд | м | 66 |
| --- | --- | --- |
| Жилая площадь микрорайона F | м2 | 109000 |
| Время строительства одного объекта Т0 | дн | 80 |
| Сменная производительность башенного крана А | м2/см | 80 |
| Сменность работ S | см | 2 |
| Стоимость микрорайона Смкр | руб | 18000000 |
| Выработка СМР Всмр | руб/чел-дн | 75 |
| Стоимость специализированного потока Сспец | руб | 34668 |
| Выработка специализированного потока Вспец | руб/чел-дн | 75 |
| Период развертывания специализированного потока tспец | дн | 8 |

- Тд										дн	1452

- Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд	дн	145

- Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	225

- Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	218

- Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	1009

- Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	108,03

- Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		0,68

- Принимаем количество параллельных потоков n		1

- Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		160

- Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		681

- Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	1124

- Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	761

- Число рабочих, занятых на возведении объектных

потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	287

- Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока

Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	1

- Коэффициент кратности К		5

- Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	5

- Продолжительность специализированного потока

Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	100

ВАРИАНТ 9

Задача

- Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.

- Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.

Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.

Таблица 33

| Директивный срок строительства Тд | м | 55 |
| --- | --- | --- |
| Жилая площадь микрорайона F | м2 | 98500 |
| Время строительства одного объекта Т0 | дн | 120 |
| Сменная производительность башенного крана А | м2/см | 45 |
| Сменность работ S | см | 2 |
| Стоимость микрорайона Смкр | руб | 12500000 |
| Выработка СМР Всмр | руб/чел-дн | 70 |
| Стоимость специализированного потока Сспец | руб | 555000 |
| Выработка специализированного потока Вспец | руб/чел-дн | 95 |
| Период развертывания специализированного потока tспец | дн | 10 |

- Тд										дн	1210

- Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд	дн	121

- Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	241

- Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	182

- Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	788

- Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	125,08

- Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		1,39

- Принимаем количество параллельных потоков n		2

- Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		180

- Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		547

- Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	970

- Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	667

- Число рабочих, занятых на возведении объектных

потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	122

- Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока

Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	10

- Коэффициент кратности К		2

- Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	20

- Продолжительность специализированного потока

Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	302

ВАРИАНТ 10

Задача

- Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.

- Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.

- Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.

Таблица 34

| Директивный срок строительства Тд | м | 74 |
| --- | --- | --- |
| Жилая площадь микрорайона F | м2 | 102455 |
| Время строительства одного объекта Т0 | дн | 150 |
| Сменная производительность башенного крана А | м2/см | 70 |
| Сменность работ S | см | 2 |
| Стоимость микрорайона Смкр | руб | 21000000 |
| Выработка СМР Всмр | руб/чел-дн | 75 |
| Стоимость специализированного потока Сспец | руб | 580000 |
| Выработка специализированного потока Вспец | руб/чел-дн | 70 |
| Период развертывания специализированного потока tспец | дн | 10 |

- Тд										дн	1628

- Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд	дн	163

- Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	313

- Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	244

- Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	1071

- Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	95,66

- Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		0,68

- Принимаем количество параллельных потоков n		1

- Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		140

- Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		732

- Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	1289

- Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	882

- Число рабочих, занятых на возведении объектных

потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	289

- Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока

Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	11

- Коэффициент кратности К		3

- Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	33

- Продолжительность специализированного потока

Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	261

ВАРИАНТ 11

Задача

- Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.

- Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.

- Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.

Таблица 35

| Директивный срок строительства Тд | м | 20 |
| --- | --- | --- |
| Жилая площадь микрорайона F | м2 | 68150 |
| Время строительства одного объекта Т0 | дн | 80 |
| Сменная производительность башенного крана А | м2/см | 50 |
| Сменность работ S | см | 2 |
| Стоимость микрорайона Смкр | руб | 967200 |
| Выработка СМР Всмр | руб/чел-дн | 65 |
| Стоимость специализированного потока Сспец | руб | 440000 |
| Выработка специализированного потока Вспец | руб/чел-дн | 70 |
| Период развертывания специализированного потока tспец | дн | 10 |

- Тд										дн	440

- Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд		дн	44

- Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	124

- Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	66

- Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	250

- Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	272

- Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		2,72

- Принимаем количество параллельных потоков n		3

- Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		300

- Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		250

- Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	440

- Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	27

- Число рабочих, занятых на возведении объектных

потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	20

- Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока

Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	13

- Коэффициент кратности К		2

- Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	26

- Продолжительность специализированного потока

Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	252

ВАРИАНТ 12

Задача

- Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.

- Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.

- Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.

Таблица 36

| Директивный срок строительства Тд | м | 30 |
| --- | --- | --- |
| Жилая площадь микрорайона F | м2 | 68000 |
| Время строительства одного объекта Т0 | дн | 100 |
| Сменная производительность башенного крана А | м2/см | 50 |
| Сменность работ S | см | 2 |
| Стоимость микрорайона Смкр | руб | 9251000 |
| Выработка СМР Всмр | руб/чел-дн | 80 |
| Стоимость специализированного потока Сспец | руб | 485000 |
| Выработка специализированного потока Вспец | руб/чел-дн | 90 |
| Период развертывания специализированного потока tспец | дн | 10 |

- Тд										дн	660

- Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд		дн	66

- Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	166

- Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	99

- Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	395

- Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	172

- Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		1,7

- Принимаем количество параллельных потоков n		2

- Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		200

- Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		395

- Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	660

- Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	440

- Число рабочих, занятых на возведении объектных

потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	120

- Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока

Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	9

- Коэффициент кратности К		2

- Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	18

- Продолжительность специализированного потока

Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	299

ВАРИАНТ 13

Задача

- Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.

- Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.

- Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.

Таблица 37

| Директивный срок строительства Тд | м | 40 |
| --- | --- | --- |
| Жилая площадь микрорайона F | м2 | 75500 |
| Время строительства одного объекта Т0 | дн | 125 |
| Сменная производительность башенного крана А | м2/см | 90 |
| Сменность работ S | см | 2 |
| Стоимость микрорайона Смкр | руб | 1051000 |
| Выработка СМР Всмр | руб/чел-дн | 80 |
| Стоимость специализированного потока Сспец | руб | 510000 |
| Выработка специализированного потока Вспец | руб/чел-дн | 100 |
| Период развертывания специализированного потока tспец | дн | 16 |

- Тд										дн	880

- Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд		дн	88

- Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	213

- Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	132

- Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	535

- Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	141

- Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		0,80

- Принимаем количество параллельных потоков n		1

- Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		180

- Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		535

- Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	880

- Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	545

- Число рабочих, занятых на возведении объектных

потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	25

- Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока

Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	6

- Коэффициент кратности К		3

- Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	18

- Продолжительность специализированного потока

Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	299

ВАРИАНТ 14

Задача

- Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.

- Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.

- Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.

Таблица 38

| Директивный срок строительства Тд | м | 50 |
| --- | --- | --- |
| Жилая площадь микрорайона F | м2 | 80000 |
| Время строительства одного объекта Т0 | дн | 100 |
| Сменная производительность башенного крана А | м2/см | 65 |
| Сменность работ S | см | 2 |
| Стоимость микрорайона Смкр | руб | 12789000 |
| Выработка СМР Всмр | руб/чел-дн | 70 |
| Стоимость специализированного потока Сспец | руб | 475000 |
| Выработка специализированного потока Вспец | руб/чел-дн | 70 |
| Период развертывания специализированного потока tспец | дн | 16 |

- Тд										дн	1100

- Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд		дн	110

- Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	210

- Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	165

- Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	725

- Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	110,35

- Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		0,79

- Принимаем количество параллельных потоков n		1

- Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		140

- Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		725

- Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	1090

- Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	671

- Число рабочих, занятых на возведении объектных

потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	247

- Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока

Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	6

- Коэффициент кратности К		3

- Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	18

- Продолжительность специализированного потока

Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	377

ВАРИАНТ 15

Задача

- Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.

- Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.

- Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.

Таблица 39

| Директивный срок строительства Тд | м | 60 |
| --- | --- | --- |
| Жилая площадь микрорайона F | м2 | 120000 |
| Время строительства одного объекта Т0 | дн | 100 |
| Сменная производительность башенного крана А | м2/см | 70 |
| Сменность работ S | см | 2 |
| Стоимость микрорайона Смкр | руб | 19050000 |
| Выработка СМР Всмр | руб/чел-дн | 80 |
| Стоимость специализированного потока Сспец | руб | 456000 |
| Выработка специализированного потока Вспец | руб/чел-дн | 100 |
| Период развертывания специализированного потока tспец | дн | 10 |

- Тд										дн	1320

- Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд		дн	132

- Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	232

- Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	198

- Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	890

- Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	135

- Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		0,96

- Принимаем количество параллельных потоков n		1

- Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		140

- Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		870

- Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	1300

- Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	957

- Число рабочих, занятых на возведении объектных

потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	248

- Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока

Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	4

- Коэффициент кратности К		2

- Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	8

- Продолжительность специализированного потока

Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	570

ВАРИАНТ 16

Задача

- Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.

- Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.

- Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.

Таблица 39

| Директивный срок строительства Тд | м | 65 |
| --- | --- | --- |
| Жилая площадь микрорайона F | м2 | 110200 |
| Время строительства одного объекта Т0 | дн | 100 |
| Сменная производительность башенного крана А | м2/см | 60 |
| Сменность работ S | см | 2 |
| Стоимость микрорайона Смкр | руб | 19050000 |
| Выработка СМР Всмр | руб/чел-дн | 80 |
| Стоимость специализированного потока Сспец | руб | 428000 |
| Выработка специализированного потока Вспец | руб/чел-дн | 80 |
| Период развертывания специализированного потока tспец | дн | 10 |

- Тд										дн	1430

- Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд		дн	143

- Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	243

- Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	215

- Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	972

- Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	113

- Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		0,94

- Принимаем количество параллельных потоков n		1

- Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		120

- Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		875

- Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	1330

- Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	1018

- Число рабочих, занятых на возведении объектных

потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	234

- Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока

Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	4

- Коэффициент кратности К		3

- Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	12

- Продолжительность специализированного потока

Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	456

# 5. ЗАДАЧА №5. РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

## 5.1. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Таблица 40

Исходные данные

| № вари анта | Годовой объем работ, выполняемый собственными силами, тыс. руб | Годовой объем работ, выполняемый силами субподрядных организаций, тыс. руб | Число филиалов | Численность рабочих, чел | Численность работающих,чел | Годовое количество объектов | Стоимость активной части основных производственных фондов, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Определяется общая численность ИТР и служащих аппарата предприятия и его филиалов по каждой функции (используя прил.1). Полученные данные сводятся в табл.2.

Таблица 42

Общая численность работников

| Шифр функции управления | Функция управления | Численность ИТР и служащих |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | 22 |
| 02 |  | 18 |
| 03 |  | 48 |
| 04 |  | 10 |
| 05 |  | 4 |
| 06 |  | 14 |
| 07 |  | 10 |
| 08 |  | 9 |
| 09 |  | 13 |
| 10 |  | 37 |
| Итого |  | 185 |

2. Общая численность ИТР и служащих распределяется между аппаратом предприятия и его филиалами, используя коэффициент централизации по каждой функции управления, и результаты распределения сводятся в табл.43. (Коэффициент централизации приведен в прил. 2).

Таблица 43

Распределение ИТР и служащих

| Шифр функции управления | Выбранный коэффициент централизации | Численность ИТР и служащих |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В аппарате предприятия | В аппарате филиалов |
| 01 |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

3. Определяется состав функциональных подразделений предприятия и численность работников в каждом подразделении (результат сводится в табл.44).

Таблица 44

Состав функциональных подразделений

| Шифр функции управления | Расчетная численность работников | Всего работников в подразделениях, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Руководство и аппарат при руководстве | Производственный отдел | Технический отдел | СДО | Плановый отдел | Отдел труда и з/пл | Отдел главного механика | Диспетчерская | Отдел кадров | Лаборатория эк.анализа | Производственная лабюоратория | Группа подготовки производства | Административно-хозяйственная служба |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рекомендуемое  распределение  численности  работников   в   аппарате предприятия приведено в прил.4 в процентах.

4. Определяется состав функциональных подразделений филиалов и численность работников каждого подразделения, результаты сводятся в табл. 5. Рекомендуемое распределение численности работников в аппарате филиалов в процентах приведено в прил.З. Условно объемы работ каждого филиала, следовательно, и количество работников каждого из них принимаем равным.

Таблица 45

Состав функциональных подразделений филиала

| Шифр функции управления | Расчетная численность работников | Руководство и аппарат при руководстве | ПТО | Плановый отдел | Бухгалтерия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

5. Составляется структурная схема аппарата управления предприятия и филиала.

## 5.2. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Основой расчета служат "Нормативы численности и типовые структуры аппарата управления", разработанные Госстроем РФ.

Согласно этой методике процесс управления разделен на 10 функций:

- Общее (административное) руководство и оперативное управление
производством.

- Планирование производственно-хозяйственной деятельности.

- Техническая подготовка производства.

- Организация труда и заработной платы.

- Охрана труда и техника безопасности.

- Комплектование и подготовка кадров.

- Управление материально-техническим снабжение.

- Механизация работ и руководство энергетическим обслуживанием.

- Хозяйственное обслуживание и общее делопроизводство.

- Бухгалтерский учет и финансовая деятельность.

Таблица 47

| № вари анта | Годовой объем работ, выполняемый собственными силами, тыс. руб | Годовой объем работ, выполняемый силами субподрядных организаций, тыс. руб | Число филиалов | Численность рабочих, чел | Численность работающих,чел | Годовое количество объектов | Стоимость активной части основных производственных фондов, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 24000 | 16000 | 8 | 2670 | 3200 | 415 | 710 |

Рассчитайте нормативную численность ИТР и служащих и постройте организационную структуру предприятия и его филиалов. Предприятие является генподрядной организацией. Основные показатели деятельности сведены в табл.47.

1. Определяется общая численность ИТР и служащих аппарата предприятия и его филиалов по каждой функции (используя прил.1). Полученные данные сводятся в табл.2.

Таблица 48

Общая численность работников

| Шифр функции управления | Функция управления | Численность ИТР и служащих |
| --- | --- | --- |
| 01 | Общее (административное) руководство и оперативное управление производством | 38 |
| 02 | Планирование производственно-хозяйственной деятельности | 28 |
| 03 | Техническая подготовка производства | 81 |
| 04 | Организация труда и заработной платы | 13 |
| 05 | Охрана труда и техника безопасности | 10 |
| 06 | Комплектование и подготовка кадров | 18 |
| 07 | Управление материально-техническим снабжение | 16 |
| 08 | Механизация работ и руководство энергетическим обслуживанием | 10 |
| 09 | Хозяйственное обслуживание и общее делопроизводство | 23 |
| 10 | Бухгалтерский учет и финансовая деятельность | 45 |
| Итого |  | 282 |

2. Общая численность ИТР и служащих распределяется между аппаратом предприятия и его филиалами, используя коэффициент централизации по каждой функции управления, и результаты распределения сводятся в табл.49.

Таблица 49

Распределение ИТР и служащих

| Шифр функции управления | Выбранный коэффициент централизации | Численность ИТР и служащих |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В аппарате предприятия | В аппарате филиалов |
| 01 | 0,20-0,30 | 38 | 38*0,20=8 | 38-8=30 |
| 02 | 0,20-0,35 | 28 | 28*0,20=6 | 28-6=22 |
| 03 | 0,30-0,55 | 81 | 81*0.30=24 | 81-24-57 |
| 04 | 0,20-0,50 | 13 | 13*0,20=3 | 13-3=10 |
| 05 | 0,20-0,40 | 10 | 10*0,20=2 | 10-2=8 |
| 06 | 0,15-0,30 | 18 | 18*0,20=4 | 18-4=14 |
| 07 | 0,15-0,40 | 16 | 16*0,20=3 | 16-3=13 |
| 08 | 0,15-0,25 | 10 | 10*0,20=2 | 10-2=8 |
| 09 | 0,15-0,50 | 23 | 23*0,20-5 | 23-5-18 |
| 10 | 0,10-0,25 | 45 | 245*0,10=5 | 45-5-40 |
| Всего: |  | 282 | 62 | 220 |

3. Определяется состав функциональных подразделений предприятия и численность работников в каждом подразделении (результат сводится в табл.50).

Таблица 50

Состав функциональных подразделений

| Шифр функции управления | Расчетная численность работников | Всего работников в подразделениях, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Руководство и аппарат при руководстве | Производственный отдел | Технический отдел | СДО | Плановый отдел | Отдел труда и з/пл | Отдел главного механика | Диспетчерская | Отдел кадров | Лаборатория эк.анализа | Производственная лабюоратория | Группа подготовки производства | Административно-хозяйственная служба |
| 01 | 8 | 50%/4 | 30%/2 | - | - | - | - | - | 20%/2 | - | - | - | - | - |
| 02 | 6 | 10%/1 | 10%/1 | 10%/1 | 10%/1 | 50%/3 | - | - | - | - | 10%/1 | - | - | - |
| 03 | 24 | 10%/2 | 10%/2 | 10%/3 | 10%/2 | - | - | - | - | - | - | 10%/3 | 50%/12 | - |
| 04 | 3 | - | - | - | - | - | 100%/3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 2 | 100%/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 4 | 15%/1 | - | - | - | - | - | - | - | 85%/3 | - | - | - | - |
| 07 | 3 | 40%/1 | 60%/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 2 | - | - | - | - | - | - | 100%/2 | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100%/5 |
| 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100%/5 | - |
| Всего: | 62 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | 5 |

4. Определяется состав функциональных подразделений филиалов и численность работников каждого подразделения, результаты сводятся в табл. 5. Рекомендуемое распределение численности работников в аппарате филиалов в процентах приведено в прил.З. Условно объемы работ каждого филиала, следовательно, и количество работников каждого из них принимаем равным.

Таблица 51

Состав функциональных подразделений филиала

| Шифр функции управления | Расчетная численность работников | Руководство и аппарат при руководстве | ПТО | Плановый отдел | Бухгалтерия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 30 | 80%/24 | 20%/6 | - | - |
| 02 | 22 | - | - | 22 | - |
| 03 | 57 | - | 57 | - | - |
| 04 | 10 | 10 | - | - | - |
| 05 | 8 | 8 | - | - | - |
| 06 | 14 | 14 | - | - | - |
| 07 | 13 | 40%/5 | 60%/8 | - | - |
| 08 | 8 | 8 | - | - | - |
| 09 | 18 | 18 | - | - | - |
| 10 | 40 | - | - | - | 40 |
| Всего: | 220 | 87 | 71 | 22 | 40 |

5. Составляется структурная схема аппарата управления предприятия и филиала.

## 5.3. СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ ТРЕСТОМ И СТРОИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

## Рис.22

## Рис.23

## 5.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПО ФУНКЦИЯМ

I. Функция 01. Общее (административное) руководство и оперативное управление производством.

Таблица 52

| Годовой объем работ, выполняемый собственными силами | Количество филиалов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13001-16500 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| 16501-20000 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 25 |
| 20001-23500 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| 23501-27000 | - | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |

2.  Функция  02.   Планирование  производственно-хозяйственной  деятельности.

Таблица 53

| Годовой объем работ, выполняемый собственными силами | Количество филиалов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 3 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 |
| 13001-16500 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 16501-17000 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17001-20000 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 20001-23000 | - | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 23001-26000 | - | - | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

3. Функция 03. Техническая подготовка производства.

Таблица 53

| Годовой объем работ, выполняемый собственными силами | Объем ра6от, выполняемый субподрядными организациями, тыс. руб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6001-8000 | 8001-10000 | 10001-12000 | I2000I-18000 |
| 13001-14500 | 37 | 41 | 44 | 54 |
| 14501-16000 | 42 | 44 | 49 | 56 |
| 16001-18000 | 45 | 48 | 52 | 61 |
| 18001-20000 | 49 | 52 | 56 | 60 |
| 20001-22000 | 53 | 57 | 61 | 70 |
| 22001-24500 | 64 | 68 | 72 | 81 |

4. Функция 04. Организация труда и заработной платы.

Таблица 54

| Численность рабочих | Годовое количество объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 200 | 201-400 | Свыше 400 |
| 1201-1500 | 7 |  |  |
| 1501-1800 | 8 | 9 | 10 |
| 1801-2100 | 9 | 10 | 11 |
| 2101-2400 | 10 | 11 | 12 |
| 2401-2700 | 11 | 12 | 13 |

5. Функция 05. Охрана труда и техника безопасности.

Таблица 55

| Численность рабочих | Количество филиалов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 3 до 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| До 2500 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 |
| Свыше 2500 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 |

6. Функция 06. Комплектование и подготовка кадров.

Таблица 56

| Численность работающих | Численность работников, выполняющих функцию |
| --- | --- |
| 1401-1800 | 7 |
| 1801-2200 | 12 |
| 2201-2600 | 14 |
| 2601-3000 | 16 |
| 3001-3400. | 18 |

7. Функция 07. Управление материально-техническим снабжением.

Таблица 57

| Объем работ, выполняемый собственными силами, тыс. руб | Годовое количество объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 150 | 151-250 | Свыше 250 |
| 13000-16000 | 7 | 8 | 12 |
| 16001-19000 | 8 | 10 | 14 |
| 19001-24000 | 10 | 12 | 16 |

8. Функция 08. Механизация и руководство энергетическим оборудованием.

Таблица 58

| Стоимость активной части производственных фондов, тыс. руб | Годовое количество объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 150 | 151-250 |  |
| 201-400 | 7 | 8 |  |
| 401-700 | 8 | 9 | Ч |
| 701-100 | 9 | 10 |  |

9. Функция 09.Хозяйственное обслуживание и общее делопроизводство

Таблица 59

| Годовой объем работ, выполняемый собственными силами, тыс. руб | Количество филиалов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До З | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10001-15000 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |
| 15001-20000 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 20001-25000 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 |

10. Функция 10. Бухгалтерский учет и финансовая деятельность

Таблица 60

| Численность работающих | Годовое количество объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 150 | 151-250 | свыше 250 |
| 1401-1800 | 29 | - | - |
| 1801-2200 | 32 | 34 | 36 |
| 2201-2600 | 35 | 37 | 39 |
| 2601-3000 | 38 | 40 | 42 |
| 3001-3400 | 41 | 43 | 45 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Таблица 61

| Шифр функции управления | Количество филиалов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Свыше 5 | До 5 и 5 |
| 01 | 0,20-0,30 | 0,30-0,40 |
| 02 | 0,20-0,35 | 0,25-0,45 |
| 03 | 0,30-0,55 | 0,35-0,60 |
| 04 | 0,20-0,50 | 0,30-0,60 |
| 05 | 0,20-0,40 | 0,20-0,50 |
| 06 | 0,15-0,30 | 0,25-0,40 |
| 07 | 0,15-0,40 | 0.25-0,45 |
| 08 | 0,15-0,25 | 0,20-0,45 |
| 09 | 0,15-0,50 | 0,20-0,60 |
| 10 | 0,10-0,25 | 0,20-0,35 |

ПРИЛОЖЕНИЕ З

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФИЛИАЛА

Таблица 62

| Шифр функции управления | Руководство и аппарат при руководстве | НТО | Плановый отдел | Бухгалтерия | Всего по функциям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 60-80 | 20-40 | - | - | 100 |
| 02 | - | - | 100 | - | 100 |
| 03 | - | 100 | - | - | 100 |
| 04 | 100 | - | - | - | 100 |
| 05 | 100 | - | - | - | 100 |
| 06 | 100 | - | - | - | 100 |
| 07 | 40 | 60 | - | - | 100 |
| 08 | 100 | - | - | - | 100 |
| 09 | 100 | - | - | - | 100 |
| 10 | - | - | - | 100 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ МЕЖДУ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Таблица 63

| Шифр функции управления | Руководство и аппарат при руководстве | Производственный отдел | Технический отдел | СДО | Плановый отдел | Отдел труда и з/пл | Отдел главного механика | Диспетчерская | Отдел кадров | Лаборатория эк.анализа | Производственная лабюоратория | Группа подготовки производства | Административно-хозяйственная служба | Всего по функциям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 45-65 | 20-40 | - | - | - | - | - | 10-20 | - | - | - | - | - | 100 |
| 02 | 5-10 | 5-10 | - | 5-10 | 55-70 | - | - | - | - | 10-15 | - | - | - | 100 |
| 03 | 5-10 | 5-10 | 10-20 | 5-10 | - | - | - | - | - | - | 10-30 | 30-50 | - | 100 |
| 04 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 05 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 06 | 5-15 | - | - | - | - | - | - | - | 85-95 | - | - | - | - | 100 |
| 07 | 20-40 | 60-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 08 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |

## 5.5. ТИПЫ СТРУКТУР

- Функциональная структура

| ДОСТОИНСТВА | НЕДОСТАТКИ |
| --- | --- |
| 1. Высокий профессионализм персонала | 1 . Узкая специализация персонала |
| 2. Четкая карьерная перспектива | 2. Затруднения в карьере |
| 3. Способность персонала работать над сложными специальными проектами | 3. Сложность переключения на новые задачи |
| 4. Масштабность взглядов по вопросам специализации | 4. Ограниченность взглядов на общие специализации |
| 5. Простота координации сотрудников, персонала | 5. Трудность в оценке деятельности персонала |
| 6. Способность конкурировать по проблемам специализации | 6. Узкая база подготовленности к работе в качестве менеджера |

- Линейно-штабная структура

| ДОСТОИНСТВА | НЕДОСТАТКИ |
| --- | --- |
| 1 . Быстрота реакции на внешние изменения | 1 . Дублирование техники и оборудования в департаментах |
| 2. Упрощенная практика горизонтальных связей между работниками | 2. Пониженный уровень специализации работников |
| 3. Строгая ориентация на нужды потребителя | 3. Высокая степень конкуренции между департаментами |
| 4. Совместные действия в достижении целей организации | 4. Ограниченная координация между специалистами |
| 5. Четкая оценка деятельности структурных подразделений | 5. Слабая устремленность к нововедениям |
| 6. Возможность развития у работников широкого круга навыков | 6. Пренебрежение целями организации |

- Разветвленный тип

| ДОСТОИНСТВА | НЕДОСТАТКИ |
| --- | --- |
| 1 . Распределение ответственности по сфере прибыли | 1 .Наличие конфликтов между подразделениями |
| 2. Простота мотивации персонала | 2. Часто превалируют краткосрочные планы |
| 3. Гибкость в деловой активности | 3. Усложненная структура |
| 4. Освобождение управляющего от рутинной работы | 4.Трудности в координации подразделений |
| 5. Принятие решений по конкретным проблемам | 5. Возможность возникновения трений на базе ценообразования |
| 6. Возможность разрешения межличностных конфликтов на месте |  |

- Целевой тип

| ДОСТОИНСТВА | НЕДОСТАТКИ |
| --- | --- |
| 1. Удобства управления и оценки деятельности | 1.Взможность возникновения конфликтов между линейными подразделениями и подразделениями проектов |
| 2.Малые затраты на управление | 2. Затруднения в бухгалтерском учете |
| 3. Возможность разрешения конфликтов на месте | 3. Перегрузка менеджеров |
| 4. Инициативность руководителей программ |  |
| 5. Облегчение планирования и обслуживания |  |

- Матричный тип

а)

б)

| ДОСТОИНСТВА | НЕДОСТАТКИ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Децентрализация при принятии решений | 1.Большие затраты на содержание администрации |  |
| 2. Четкая нацеленность на задачи | 2. Имеет место путаница между подчинением и ответственностью |  |
| 3. Широкие возможности влияния на внешнее окружение | 3. Имеется широкое поле для межличностных конфликтов |  |
| 4. Быстрая реакция на ситуацию | 4. Излишнее внимание к внутригрупповым проблемам |  |
| 5. Гибкость в использовании человеческих ресурсов | 5. Тяга к групповым методам принятия решения |  |
| 6. Эффективное использование информационной техники | 6. Замедленная реакция на изменения |  |

## 5.6. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Таблица 64

| № вари анта | Годовой объем работ, выполняемый собственными силами, тыс. руб | Годовой объем работ, выполняемый силами субподрядных организаций, тыс. руб | Число филиалов | Численность рабочих, чел | Численность работающих,чел | Годовое количество объектов | Стоимость активной части основных производственных фондов, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17000 | 9000 | 3 | 1890 | 2230 | 180 | 500 |
| 2 | 17000 | 9000 | 4 | 1890 | 2230 | 180 | 500 |
| 3 | 17000 | 9000 | 5 | 1890 | 2230 | 180 | 500 |
| 4 | 17000 | 9000 | 6 | 1890 | 2230 | 180 | 500 |
| 5 | 17000 | 9000 | 7 | 1890 | 2230 | 180 | 500 |
| 6 | 19700 | 10000 | 3 | 2100 | 2650 | 190 | 600 |
| 7 | 19700 | 10000 | 4 | 2100 | 2650 | 190 | 600 |
| 8 | 19700 | 10000 | 5 | 2100 | 2650 | 190 | 600 |
| 9 | 21500 | 12000 | 3 | 2390 | 2860 | 232 | 830 |
| 10 | 21500 | 12000 | 4 | 2390 | 2860 | 232 | 830 |
| 11 | 21500 | 12000 | 5 | 2390 | 2860 | 232 | 830 |
| 12 | 21500 | 12000 | 6 | 2390 | 2860 | 232 | 830 |
| 13 | 21500 | 12000 | 7 | 2390 | 2860 | 232 | 830 |
| 14 | 21500 | 12000 | 7 | 2390 | 2860 | 232 | 830 |
| 15 | 21500 | 12000 | 8 | 2390 | 2860 | 232 | 830 |
| 16 | 21500 | 12000 | 9 | 2390 | 2860 | 232 | 830 |
| 17 | 21500 | 12000 | 10 | 2670 | 3200 | 415 | 710 |
| 18 | 24000 | 16000 | 3 | 2670 | 3200 | 415 | 710 |
| 19 | 24000 | 16000 | 4 | 2670 | 3200 | 415 | 710 |
| 20 | 24000 | 16000 | 5 | 2670 | 3200 | 415 | 710 |
| 21 | 24000 | 16000 | 6 | 2670 | 3200 | 415 | 710 |
| 22 | 24000 | 16000 | 7 | 2670 | 3200 | 415 | 710 |
| 23 | 24000 | 16000 | 8 | 2670 | 3200 | 415 | 710 |
| 24 | 24000 | 16000 | 9 | 2670 | 3200 | 415 | 710 |
| 25 | 24000 | 16000 | 10 | 2670 | 3200 | 415 | 710 |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Аранасил В.А. поточная организация строительства. Ленинград. Стройиздат. 1996 г. 44 с.

- Асаул А.Н. экономика недвижимости. Учебник. Санкт-Петербург. ГУМ.2006 г. 406 с.

- Басовский Л.Е. Менеджмент. Учебное пособие для ВУЗов. Москва. ИНФРА_М. 2009 г. 140 с.

- Бевзелюк А.А. Анализ инвестиционных проектов. Учебно-методическое пособие. Минск. 2008 г. 31 с.

- Большаков А.С. Менеджмент. Учебное пособие. Санкт-Петербург. Питер. 2006 г. 120 с.

- Грибовский С.В. оценка доходной недвижимости. Санкт-Петербург. 2006 г. 287 с.

- Григорьев Б.Е., Пономарева Н.А., Лукманов Ш.И. Основы экономики архитектурного проектирования и строительства. Москва. Стройиздат. 2006 г. 272 с.

- Гровер Р.С., Соловьев М.Н. Управление недвижимостью. Международный учебный курс. Москва. ВЦНПП.2007 г. 370 с.

- Костюченко В.В.  стратегический менеджмент. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, РГЭАС. 1999 г. 370 с.

- Костюченко В.В. Организация, планирование и управление в строительстве. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, РГСУ. 2004 г. 104 с.

- Костюченко В.В. Основы эффективного управления. Ростов-на-Дону, РГЭАС. 1998 г. 340 с.

- Костюченко В.В. Проблемы совершенствования системной организации строительства. Ростов-на-Дону, РГСУ. №6. 2007 г. 165-174 с.

- Костюченко В.В., Крюков К.М. Менеджмент строительства. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, РГСУ. 2004 г. 428 с.

- Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. Перевод с анг. Москва. Издательский дом «Вильямс». 2004 г. 420 с.

- Меско Н.М. Основы менеджмента. Москва. Дело. 2007 г. 600 с.

- Переверзев М.П., Найденко Н.А., Басовсиа Л.Е. Менеджмент. Учебник. Москва. ИНФРА-М. 2006 г. 286 с.

- Савицкий Г.В. Экономический анализ. Учебник. 8-ое издание переработанное. Москва. Новое издание. 2008 г. 65 с.

- Свешников В.И., Пономарева Н.А. технико-экономический анализ деятельности предприятий. Учебное пособие. Южно-российский государственный технический университет, Новочеркасск. ЮРГТУ. 2008 г. 105 с.

- Системотехники. Под редакцией А.А. Гусакова. Москва. Фонд «Новое тысячелетие». 2002 г. 768 с.

- Трушкевич А.И. Организация проектирования и строительства. Минск «Вышэйшая школа» 2004 г. 416 с.

- Фридман П.Н. Анализ и оценки приносящей доход недвижимости. Москва. Дело ЛПП. 2005 г. 320 с.

УДК.69.00

Рецензент: д.т.н., проф. Л.Б.Зеленцов, кафедра экономики и управления строительством Ростовского государственного строительного университета, г. Ростов-на-Дону

д.т.н., проф. Г.В. Несветаев кафедра технологии строительства Ростовского государственного строительного университета, г. Ростов-на-Дону

Новикова В.Н., Николаева О.М., Филь О. А. Состав и решение инженерных задач по организации, планированию и управлению строительным производством: учеб.пособие для обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство» профиль подготовки «ПГС». – Новосибирск, «СибАК», 2022 –  104 с.

Пособие предназначено для студентов и преподавателей по  дисциплинам  технологии, организации, планирования и управления строительным производством строительных вузов. В пособии приведены инженерные задачи по организации, планированию и управлению строительным производством для самостоятельной работы студентов по приобретению практических навыков по решению организационно-технологических вопросов строительства.

(с) Новикова В.Н., Николаева О.М., Филь О. А.

(с) 2022