МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Донской государственный технический университет»

(ДГТУ)

Кафедра «Организации строительства»

- Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Организация, планирование и управления в строительстве»

Ростов-на-Дону

2022

УДК 69.08

Составитель: 	Л.Б. Зеленцов, К.М. Крюков

- Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Организация, планирование и управления в строительстве». – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2022. – 32 с.

Методические указания определяют состав и последовательность выполнения выпускной квалификационной работы и курсового проекта, приводится необходимое содержание и последовательность выполнения.

Предназначены для студентов очной и заочной форм обучения, по направлению 08.03.01 «Строительство».

УДК 69.08

Печатается по решению редакционно-издательского совета Донского государственного технического университета

Научный редактор д-р техн. наук, профессор В.В. Костюченко

Ответственный за выпуск зав. кафедрой «Организация строительства»

д-р техн. наук, профессор Л.Б. Зеленцов

_____________________________________________________

В печать ___.___.20___ г.

Формат 60×84/16. Объем 2,0 усл. п. л.

Тираж 50 экз. Заказ №. ______.

_____________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

- © Донской государственный

технический университет, 2022

Введение

Настоящие методические указания определяют содержание и последовательность выполнения раздела выпускной квалификационной работы, а также выполнения курсовой работы по дисциплине «Организация, планирование и управления в строительстве» для студентов очной и заочной форм, обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство», профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство».

Основные положения по организации строительства объекта в выпускной квалификационной работе и курсовом проекте представлены разработкой проекта производства работ строительства здания или сооружения. Принятые решения при разработке проекта обосновываются в пояснительной записке.

Состав и последовательность выполнения курсовой работы

Курсовая работа (раздел выпускной квалификационной работы) состоит из графической и расчетной частей и выполняется индивидуально каждым студентом на основе выданного задания на проектирование.

В качестве задания на курсовое проектирование студент может выбрать объект, подлежащий разработке в выпускной квалификационной работе. Если тема выпускной квалификационной работы еще не определена, то задание выдается консультантом в соответствии с методическими указаниями «Исходные данные и выбор варианта для выполнения курсовой работы по дисциплине «Организация, планирование и управления в строительстве»: метод. указания. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2022.

Графическая часть выполняется на одном листе чертежной бумаги формата А1. Графическая часть проекта на 1 листе включает календарный план производства работ по объекту, график движения рабочей силы, график поступления на объект строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, материалов и оборудования, график движения по объекту основных строительных машин и механизмов, график движения по объекту рабочих кадров, технико-экономические показатели. В обязательном порядке должен быть разработан строительный генеральный план строительства объекта, приведены экспликация постоянных и временных зданий и сооружений, условные обозначения и технико-экономические показатели по стройгенплану. Пример оформления графической части приведен в прил. 1 и в прил. 2.

Пояснительная записка выполняется на 20 – 25 листах формата А4, в соответствии с требованиями методических указаний по оформлению курсовых проектов (выпускных квалификационных работ) и содержит следующие разделы:

Введение

- Характеристика объекта и условий строительства.

- Выбор основного монтажного механизма.

- Методы производства работ.

- Подсчет объемов и трудоемкости выполнения работ.

- Анализ поставщиков строительных материалов, изделий и конструкций.

- Расчет стоимости строительно-монтажных работ.

- Календарный план строительства объекта.

- Определение численности персонала строительства.

- Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях.

- Расчет потребности в воде.

- Расчет потребности в электроэнергии.

- Расчет потребности в сжатом воздухе.

- Расчет потребности в тепле.

- Расчет потребности в складских площадях.

- Строительный генеральный план.

- Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

- Технико-экономические показатели проекта.

- Список использованных источников.

При разработке раздела курсового проекта (выпускной квалификационной работы) предлагается следующая последовательность его выполнения:

- изучаются условия строительства, архитектурно-планировочные и конструктивные решения возводимого здания;

- определяются номенклатура и объемы основных строительно-монтажных работ;

- определяются трудоемкости выполнения общестроительных работ по государственным элементным сметным нормам на строительные работы;

- определяются трудоемкости выполнения остальных работ по укрупненным показателям;

- для выбранных строительно-монтажных работ производится анализ поставщиков строительных материалов и способы их доставки на строительную площадку;

- разрабатывается фрагмент ресурсной сметы на эти работы для определения стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен;

- проектируется календарный план строительства объекта;

- осуществляется построение графика движения рабочих;

- оптимизируется календарный план строительства объекта;

- определяется расчетная численность рабочих основного производства, общая численность работников и потребность во временных зданиях и сооружениях;

- рассчитываются потребности в воде, энергоресурсах, складских площадях;

- разрабатывается строительный генеральный план объекта;

- оформляется пояснительная записка к проекту.

Характеристика объекта и условий строительства

В данном разделе приводится краткое описание условий строительства согласно выданного задания на курсовое проектирование. Указываются: назначение объекта; географический пункт строительства; климатическая характеристика района; уровень грунтовых вод; называется состав участников строительства и поставщиков строительных материалов и конструкций; способы доставки грузов на стройплощадку; источники обеспечения строительства водой, энергетическими и прочими ресурсами, рабочими кадрами и строительными машинами; срок начала строительства объекта и другие дополнительные условия, выполнение которых необходимо при разработке курсового проекта.

При описании характеристики объекта внимание уделяется архитектурно-планировочным и конструктивным особенностям объекта, а также местоположению объекта с описанием близко стоящих зданий и сооружений.

К основным местным условиям, влияющим на строительство объекта, относятся: климатические условия местности, транспортные условия доставки грузов на строительство, условия водо- и энергоснабжения, возможности использования местных материалов, а также расположенных вблизи строительства объекта жилых и других зданий, полигонов, карьеров, заводов, железнодорожных станций и др.

Климат местности, в которой предлагается строительство объекта, может оказать существенное влияние на организацию строительного процесса. Наибольшее значение имеют данные о температуре воздуха. С ней связано распределение работ по времени года и конструкция некоторых временных сооружений, а также с ней связан выбор методов производства работ. Знание температурного режима местности необходимо для определения продолжительности зимнего периода работ; при этом намечают виды работ, которые следует выполнять зимой. Для принятия правильных решений нужны сведения о минимальных, максимальных и среднемесячных температурах воздуха, а также сроки первых и последних заморозков. Их используют в теплотехнических расчетах, связанных с проектированием подогрева материалов для изготовления бетона, отопления помещений и т.д.

Выбор основного монтажного механизма

При выборе основного монтажного механизма следует учитывать:

- объемно-планировочные и конструктивные характеристики строящегося объекта;

- методы организации строительства;

- способы возведения каркаса здания, монтажа сборных конструкций и внутренних инженерных систем;

- технико-экономические характеристики грузоподъемных устройств;

- массу подаваемых материалов, изделий и конструкций;

- наличие зон ограничения работ на объекте.

Выбор крана в курсовом проекте производится по техническим параметрам: грузоподъемности, наибольшей высоте подъема крюка, наибольшему вылету крюка. Для передвижных стреловых кранов на гусеничном или пневмоколесном ходу кроме указанных параметров учитывают длину стрелы. Выбор крана начинают с уточнения массы сборных элементов, монтажной оснастки и грузозахватных устройств, габаритов и проектного положения конструкций в сооружении. На основании указанных данных определяется группа элементов, которые характеризуются максимальными монтажными и техническими параметрами. Для этих элементов подбираются наименьшие требуемые технические параметры монтажных кранов.

Порядок и последовательность расчета технических параметров монтажного крана приведены в пособии «Организация строительного производства. Практикум: учебное пособие». - Ростов н/Д: Дон.гос.техн.ун-т, 2018. – 252 с.

Методы производства работ

В разделе дается описание технологической и организационной последовательности выполнения основных видов строительных работ, предусмотренных календарным графиком производства работ на объекте. Дается краткое описание методов производства работ и расстановки бригад с определением основных строительных машин и механизмов, необходимых для выполнения работ.

Примерный перечень видов работ, подлежащих описанию в этом разделе курсового проекта: земляные работы, устройство фундаментов зданий и сооружений, устройство надземной части здания, монтаж сборных конструкций, устройство кровли, устройство полов, отделочные работы.

Подсчет объемов работ

Состав работ, подлежащий определению, зависит от вида и назначения объекта проектирования – жилые здания, административные, промышленные объекты, специальные сооружения и т.п.

Объемы работ принимаются по проектным данным. При отсутствии таких данных при подсчете объемов работ необходимо руководствоваться правилами исчисления объемов работ, приведенных в соответствующих сборниках государственных элементных сметных норм (ГЭСН). В курсовом проекте объемы работ могут быть рассчитаны по укрупненным показателям.

Результаты расчетов сводятся в ведомость объемов работ (табл. 1).

Таблица 1

Ведомость объемов работ

| Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Механизированная разработка грунта в отвал | 1000 м3 |  |
| Механизированная разработка грунта с погрузкой на автосамосвалы | 1000 м3 |  |
| Доработка грунта вручную (5 см) | 100 м3 |  |
| Обратная засыпка | 1000 м3 |  |
| Монтаж фундаментных блоков под колонны | шт |  |
| Монтаж фундаментных балок | шт |  |
| … |  |  |

Расчет трудоемкости выполнения работ

Трудоемкость выполнения работ определяется по формуле:

Qсмр = Vсмр х Нвр/8,

где Qсмр – трудоемкость выполнения строительно-монтажных работ, чел-дн;

Vсмр – объем строительно-монтажных работ на принятую единицу измерения;

Нвр – норма затрат труда на принятую единицу измерения, чел-час;

8 – часы, которые учитывают перевод чел-час в чел-дн.

Затраты труда на единицу измерения принимаются по соответствующим сборникам ГЭСН. При использовании машин и механизмов необходимо суммировать затраты труда рабочих-строителей и затраты труда машинистов. ГЭСН предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ

Например, укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м и массой до 3,5 т принимается норма ГЭСН 07-01-001-06 (табл. 2).

Таблица 2

Пример нормы по укладке фундаментов

Измеритель: 100 шт сборных конструкций.

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-001-05 | 07-01-001-06 | 07-01-001-07 | 07-01-001-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 135,52 | 213,12 | 308,58 | 72,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 52,77 | 57,18 | 91,12 | 23,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 42,72 | 52,49 | - | 22,11 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | - | - | 85,56 | - |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,42 | 3,67 | 4,35 | 1,06 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 7,63 | 1,02 | 1,21 | 0,29 |
| 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 2,68 | 4,07 | 4,81 | 1,17 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 5,13 | 10,34 | - | 1,85 |
| 400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | - | - | 17 | - |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | - | - | 17 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 22 | 33,4 | 39,5 | 9,6 |

Итого затраты труда на 100 шт конструкций составят 213,12+57,18=270,30 чел-час.

Затем определяется трудоемкость работы по монтажу фундаментов под колонны по формуле с учетом уже рассчитанных объемов работ. Результаты определения трудоемкости выполнения работ сводятся в табл. 3.

Таблица 3

Калькуляция трудовых затрат

| № п/п | Обоснование | Наименование работ | Состав бригады | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на ед. изм. | на весь объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 07-01-001-06 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т | Машинист -1, монтажники - 3 | 100 шт | 1,5 | 270,30 | 50,7 |
|  |  | …. |  |  |  |  |  |

Аналогично определяются трудоемкости всех общестроительных работ.

После определения трудоемкости общестроительных работ рассчитывается их сумма. Остальные виды специальных строительных работ и работ по монтажу оборудования принимаются по укрупненным показателям от суммы трудоемкости общестроительных работ.

Трудоемкость монтажа технологического оборудования составляет для промышленных объектов 40% от суммы трудоемкости общестроительных работ, для жилых и гражданских зданий - 9%, затраты труда на пуско-наладочные работы составляют 12% от трудоемкости работ по монтажу оборудования. Затраты труда на внутренние санитарно-технические работы принимаются в размере 8%, на установку сантехнических приборов – в размере 2%, на электромонтажные работы - в размере 6,5%, на установку внутренних электромонтажных приборов - размере 1,5%, на благоустройство территории -4% от трудоемкости общестроительных работ. Трудоемкость работ по вводу коммуникаций составляет 0,5% от трудоемкости общестроительных работ, а работ, выполняемых в подготовительный период, - 8%. Затраты труда на выполнение неучтенных работ, возникающих на строительной площадке (уборка территории, подготовка объекта к сдаче и др. мелкие строительные работы) принимаются в размере 15% от суммы трудоемкости общестроительных работ.

Пример расчета трудоемкости работ по жилому зданию приведен в табл.4

Таблица 4

Ведомость объемов работ и трудоемкостей по объекту

| № п/п | Наименование | Объем работ |  | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовительные работы: | Чел.д | 8% |  |
| 2 | Механизированная разработка грунта экскаватором в отвал и с погрузкой грунта в автосамосвалы | 1000 м3 | 4,04 | 13,0 |
| 3 | Доработка грунта вручную | 100м3 | 0,9 | 33,3 |
| 4 | Устройство бетонной подготовки | 100м3 | 0,75 | 16,3 |
| 5 | Устройство фундаментной плиты (сборка\разборка опалубки, арматура, заливка бетоном) | 100м3 | 18,32 | 571,2 |
| 6 | Обратная засыпка пазух с трамбованием вручную | 1000 м3 | 1,98 | 0,5 |
| 7 | Гидроизоляция подземной части зд. | 100м3 | 18,8 | 34,8 |
| 8 | Устройство вводов инженерных сетей | Чел. дн | 0,5% |  |
| 9 | Устройство монолитных конструкций (монолитные стены и колонны) | 100м3 | 0,904 | 160,8 |
| 10 | Монтаж сантехнических кабин | 100 шт | 0,32 | 23,1 |
| 11 | Устройство ограждающих конструкций из кирпича | 100м3 | 32,84 | 574,2 |
| 12 | Устройство кирпичных перегородок в ½ кирпича | 100м2 | 2,62 | 405,3 |
| 13 | Устройство монолитных плит перекрытия | 100м3 | 21,9 | 52,25 |
| 14 | Монтаж металлокаркаса фермы | 1т | 19,5 | 627,7 |
| 15 | Устройство остекления кровли | 100м2 | 2,84 | 42,2 |
| 16 | Устройство пирога кровли: (пароизоляция, утеплитель, стяжка, рулонный ковер) | 100м2 | 19,7 | 53.4 |
| 17 | Устройство вентилируемого фасада | 100м2 | 9,2 | 467 |
| 18 | Звукоизоляция полов | 100м2 | 17,97 | 66,35 |
| 19 | Гидроизоляция полов | 100м2 | 8,9 | 31,25 |
| 20 | Устройство цементной стяжки | 100м2 | 33,25 | 169,5 |
| 21 | Устройство паркетных полов | 100м2 | 1,5 | 6,81 |
| 22 | Устройство керамической плитки | 100м2 | 28,7 | 440,2 |
| 23 | Устройство линолеумных. полов | 100м2 | 3,2 | 17,3 |
| 24 | Заполнение оконных проемов и витражного остекления | 100м2 | 16,2 | 99,87 |
| 25 | Масляная окраска метал. поверхностей | 100м2 | 250,0 | 30,7 |
| 26 | Облицовка стен глазурованной плиткой | 100м2 | 1,28 | 33 |
| 27 | Электромонтажные работы | Чел.дн |  |  |
| 28. | Сантехнические. работы | Чел.дн |  |  |
| 29 | Оклейка стен обоями | 100м2 | 8,0 | 33,65 |
| 30 | Окраска потолка водоэмульсионной краской | 100м2 | 6,0 | 10,65 |

Продолжение табл. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Устройство подвесного потолка «Армстронг» | 100м2 | 28,25 | 364,5 |
| 32 | Установка электромонтажных приборов | Чел.дн |  |  |
| 33 | Монтаж технологического оборудования | Чел.дн |  |  |
| 34 | Пусконаладочные работы | Чел.дн |  |  |
| 35 | Неучтенные работы | Чел.дн |  |  |
| 36 | Установка внутренних сантехнических приборов | Чел.дн |  |  |
| 37 | Благоустройство территории | Чел.дн |  |  |
| 38 | Подготовка объекта к сдаче | Чел.дн | 1 |  |
| 39 | Сдача объекта | Чел.дн | 1 |  |
|  | ИТОГО трудоемкость общестроительных работ | Чел.дн |  | 4325,43 |
|  | Подготовительные работы | Чел.дн | 8% | 346,0 |
|  | Устройство вводов инженерных сетей | Чел.дн | 0,5% | 21,63 |
|  | Электромонтажные работы | Чел.дн | 6,5% | 281,15 |
|  | Сантехнические. работы | Чел.дн | 8% | 346,03 |
|  | Установка электромонтажных приборов | Чел.дн | 1,5% | 64,88 |
|  | Установка сантехнических приборов | Чел.дн | 2% | 86,51 |
|  | Монтаж технологического оборудования | Чел.дн | 9% | 389,29 |
|  | Пусконаладочные работы | Чел.дн | 12% | 46,71 |
|  | Неучтенные работы | Чел.дн | 15% | 648,81 |
|  | Благоустройство территории | Чел.дн | 4% | 173,02 |

Анализ поставщиков строительных материалов, изделий и конструкций

На основании выданного консультантом вида строительно-монтажных работ для анализа поставщиков строительных материалов, студент, на основании использования открытых источников, представленных в сети интернет, должен выбрать основных поставщиков строительных материалов в регионе строительства, и на основе анализа цен выбрать наиболее приемлемого по стоимости поставщика с учетом доставки материалов на строительную площадку. При этом необходимо указывать электронные адреса сайтов, с которых бралась та или иная информация.

В качестве примера для анализа рынка поставщиков строительных материалов и конструкций и дальнейшего определения стоимости выполнения этих работ могут быть заданы: устройство различного типа фундаментов (монолитных или сборных, ленточных, свайных, плитных); различные типы ограждающих конструкций (рядовой кирпич + облицовочный кирпич, газобетон + облицовочный кирпич, газобетон + фактурная штукатурка, керамические блоки + облицовочный кирпич, газобетон + навесной вентилируемый фасад, рядовой кирпич+ фиброцементные плиты) и др.

Результаты анализа сводятся в табл. 5.

Таблица 5

Анализ поставщиков материалов

| № п/п | Эскиз конструкции | Материал | Поставщик | Адрес поставщика | Электронный ресурс | Цена материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

В качестве примера в табл. 6 приведен анализ поставщиков фундаментных блоков при устройстве ленточного фундамента жилого здания при строительстве в г. Ростов-на-Дону. По проекту необходимы фундаментные блоки марки ФБС 24-6-6, объемом 0,82м3, массой 1,96 т.

Таблица 6

Анализ поставщиков фундаментных блоков

| № п/п | Эскиз конструкции | Материал | Поставщик | Адрес поставщика | Электронный ресурс | Цена материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБС 24-6-6 | ООО «Галеон» | г. Ростов-на-Дону, ЗЖМ, ул. Жмайлова, 4/2 | www.жби-ростов-на-дону.рф | 2650 |
|  |  |  | ООО «ДИС» | г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 60 | http://www.dis-rbu.ru/ | 2300 |
|  |  |  | ООО «Железобетон» | г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 144, А | www. железобетон-юг.рф | 2500 |
|  |  |  | ООО ПКП «Антарес» | г. Ростов-на-Дону, ул. Володарского 2-я, 76/23а | www.антарес-ростов.рф | 2510 |
|  |  |  | ТД ТоргСнаб | г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, 24/2в | http://www.torgsnabtd.ru/ | 2355 |
|  |  |  | ООО «Бетон-Юг» | Ростов-на-Дону, Полевая, 99 | http://beton-rostovdon.ru/ | 2300 |
|  |  |  | АО Комбинат крупнопанельного домостроения» | г. Ростов-на-Дону, 1-й Машиностроительный переулок, 5 | http://kkpd.ru/ | 3670 |
|  |  |  | ООО ППТК «ЭНЕРГОСТРОЙ» | г. Ростов-на-Дону ул. 1-й Конной Армии, 7 | http://pptk-energostroy.ru/ | 2550 |
|  |  |  | ООО «ДОНСТРОЙМОНОЛИТ” | г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 7/2 | http://donstroymonolit.ru/ | 2300 |
|  |  |  | ООО «КСМ Бетон Дон» | г. Ростов-на-Дону, ул. Журавлева, 173/1 | http://www.ksmbeton-don.ru/ | 2250 |

Расчет стоимости строительно-монтажных работ

На основании подсчитанных ранее объемов работ, необходимо определить стоимость производства заданных строительно-монтажных работ, используя текущую стоимость материально-технических ресурсов, стоимость аренды необходимых машин и механизмов, а также размер оплаты труда рабочих. Данные по нормативной потребности в ресурсах принимаются по соответствующим сборникам ГЭСН. Стоимость соответствующего вида ресурсов принимается по данным строительных организаций и организаций промышленности строительных материалов. Источниками такой информации могут служить данные печатных и электронных изданий, в т.ч. сайты этих организаций из сети интернет.

Форма составления сметы ресурсным методом приведена в табл. 7.

Таблица 7

Ресурсная смета на строительство __________

| Обоснование | Наименование ресурса | Ед. изм | Потребность |  | Стоимость, руб |  | Источник информации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на ед. изм. | на весь объем | ед. изм. | всего | поставщик | электронный ресурс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Стоимость заданного вида строительно-монтажных работ включает прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.

Сумма затрат на материалы, эксплуатацию строительных машин и механизмов и оплату труда составляет прямые затраты. Размер накладных расходов и сметной прибыли принимаются в процентах от суммы затрат на оплату труда рабочих. Величина накладных расходов принимается на основании «Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004)» по видам строительных и монтажных работ.

Величина сметной прибыли принимается на основании «Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001)» по видам строительных и монтажных работ.

В табл. 8 приведены нормативы накладных расходов и сметной прибыли по отдельным видам строительных и монтажных работ. Накладные расходы и сметная прибыль нормируются в процентах от сметных затрат на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе прямых затрат по соответствующим видам работ.

Таблица 8

Нормативы накладных расходов и сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ

| Номер сборника ГЭСН | Виды работ | Норматив накладных расходов | Норматив сметной прибыли |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Свайные работы | 130 | 80 |
| 6 | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве: - промышленном - жилищно-гражданском | 105 120 | 65 77 |
| 7 | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве: - промышленном - жилищно-гражданском | 120 155 | 85 90 |
| 8 | Конструкции из кирпича и блоков - промышленном - жилищно-гражданском | 122 | 65 85 |
| 9 | Металлические конструкции | 90 | 85 |
| 10 | Деревянные конструкции | 118 | 63 |
| 11 | Полы | 123 | 75 |
| 12 | Кровли | 120 | 65 |
| 15 | Отделочные работы | 105 | 55 |

Расчет стоимости отдельного вида строительно-монтажных работ приводится в таблице ресурсной сметы с ссылками на соответствующие источники ресурсов. В качестве примера формирования стоимости работ ресурсным методом в табл. 9 приведен фрагмент расчета ресурсной сметы на устройство сборных ленточных фундаментов при строительстве жилого здания в г. Ростов-на-Дону, для которого был выполнен анализ рынка поставщиков строительных материалов.

Таблица 9

Фрагмент ресурсной сметы на устройство сборных железобетонных ленточных фундаментов марки ФБС 24-6-6

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Объем работ (по проекту): 150шт

| Обоснование | Наименование ресурса | Ед. изм | Потребность |  | Стоимость, руб |  | Источник информации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на ед. изм. | на весь объем | ед. изм. | всего | поставщик | электронный ресурс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 07-05-001-04 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 129,8 | 194,7 | 365 | 71 065 | Trud.com | https://rostov-na-donu.trud.com/jobs/montazhnik_zhbk/ |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 72,88 | 109,32 | 274 | 29 954 | Trud.com | https://rostov-na-donu.trud.com/jobs/mashinist/ |
|  | Итого оплата труда |  |  |  |  | 101 019 |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 15,04 | 22,56 | 1250 | 28 200 | ООО «Спецтехника» | http://spectehnikadon.ru/ |
|  | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 35,28 | 52,92 | 990 | 52 391 | ООО «Агро-Инжиниринг» | https://traktoragro.ru/g19207667-arenda-gusenichnyh-kranov |
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 22,56 | 33,84 | 600 | 20 304 | ООО «МСК ВЕК - РОСТОВ-НА-ДОНУ» | http://www.vek-rostov.ru/ |
|  | Итого стоимость машин и механизмов |  |  |  |  | 100 895 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 4,17 | 6,25 | 2700 | 16 875 | ООО «Бетон61» | https://beton61.ru/prise.php |
|  | Бетон В15 (М-200) | м3 | 0,71 | 1,06 | 2850 | 3 021 | ООО «Бетон61» | https://beton61.ru/prise.php |
|  | ФБС 24-6-6 | шт | 1 | 150 | 2250 | 337 500 | ООО «КСМ Бетон Дон» | http://www.ksmbeton-don.ru/ |
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 357 396 |  |  |
|  | Итого прямых затрат |  |  |  |  | 559 310 |  |  |
|  | Накладные расходы 155% от ФОТ |  |  |  |  | 156 579 |  |  |
|  | Сметная прибыль 90% от ФОТ |  |  |  |  | 90 917 |  |  |
|  | Всего стоимость работ по устройству фундамента |  |  |  |  | 806 806 |  |  |

Календарное планирование по объекту

Главной задачей календарного планирования строительства отдельных объектов является определение такой очередности и последовательности выполнения работ, которые обеспечивают сдачу зданий и сооружений в эксплуатацию в договорные или плановые сроки заказчикам. При превышении продолжительности возведения зданий и сооружений против определенной в подрядном контракте возможны экономические санкции со стороны заказчиков.

Календарный план определяет технологическую последовательность возведения объекта и взаимоувязывает каждый вид работ с другими работами. Целью календарных планов является наглядное изображение технологической последовательности, а также детальное планирование работ и необходимых основных ресурсов.

Календарный план с линейным графиком состоит из двух частей:

-в левой части приведена номенклатура работ и подсчитана трудоемкость и продолжительность работ,

-в правой – горизонтальными линиями изображают последовательность и продолжительность работ.

При разработке календарного плана особое внимание уделяется определению продолжительности выполнения работ. На продолжительность работ оказывают влияние следующие факторы:

•	Объемы работ,

•	Технология их выполнения,

•	Уровень сборности,

•	Уровень механизации производства,

•	Условия строительства.

Продолжительность выполнения процесса может быть определена по формуле:

T=Q/NSα

где 	Q – трудоемкость выполнения данного процесса,

N – количество рабочих, занятых на выполнении данного процесса,

S – сменность,

α – коэффициент, учитывающий выполнение нормы выработки.

Наименьший срок выполнения процесса определяется наибольшим количеством рабочих, которые могут быть размещены по всему фронту работ. Возможность использования максимального количества рабочих и машин определяется величиной общего фронта, в пределах которого может выполняться данная работа всей бригадой. Минимальный состав бригады должен быть не менее 1 звена. Количество рабочих в звене определяется по ЕНиР. Численный состав бригады должен быть кратен количеству рабочих в звене. При этом необходимо помнить, что при монтаже конструкций одно звено может обеспечить работу только одного крана.

Число смен для работ, выполняемых с помощью механизмов, рекомендуется принимать 2 или 3, с целью обеспечения интенсивной эксплуатации основных машин. Работы без применения машин рекомендуется выполнять в одну смену. Кроме того, некоторые работы, например, отделочные, можно производить только в дневную смену. Производство работ во вторую смену, особенно в осенне-зимний период, требует дополнительных мероприятий, таких, как освещение рабочих мест, проходов, проведение дополнительных мероприятий по охране труда и т.д.

При назначении последовательности работ необходимо учитывать технологию выполнения работ, требования техники безопасности, условия качественного выполнения работ, климатические условия района строительства, т.е. летом делать то, что нельзя выполнить зимой.

Установив методы и последовательность производства работ и наметив примерные сроки их выполнения, приступают к увязке всех строительно-монтажных и специальных работ.

Форма построения календарного плана приведена в табл. 10.

Таблица 10

Календарный план производства работ по объекту

| № п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Затраты труда, чел.-дн. | Требуемые машины |  | Продолжительность работы, дн. | Число смен | Численность рабочих в смену, чел. | Состав бригады | График работ (дни, месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование | Число машин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

После составления календарного плана объекта необходимо проверить насколько он отвечает предъявляемым к нему требованиям. В начале проверяют равномерность использования рабочих бригад. Для этого строят график движения рабочей силы общий и по профессиям.

Для корректировки графика движения рабочих производят перемещение процессов, увеличение или уменьшение количества рабочих.

Kн=NmaxNср≤1,5−1,8График движения рабочих после корректировки должен удовлетворять требованию:

где 	Кн – коэффициент неравномерности движения рабочих;

Nmax – максимальное количество рабочих по графику, чел;

Nср=QплТNср – среднее количество рабочих, которое определяется по формуле:

где 	Qпл – планируемая трудоемкость выполнения работ (площадь графика движения рабочих), чел-дн;

Т – продолжительность строительства объекта, дн.

На основании календарного плана строительства объекта составляются графики: потребности в основных строительных машинах (табл.11), основных строительных материалах и конструкциях (табл.12) и движения рабочих кадров по объекту (табл. 13).

Таблица 11

График движения строительных машин по объекту

| Наименование | Ед. изм | Кол-во | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |
|  |  |  | Среднесуточное кол-во машин по месяцам строительства |  |  |  |  |
|  |  |  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Экскаватор ЭО – 3322 | шт. маш.- см | 1 8 | 1 8 |  |  |  |  |
| КС – 5363А | шт. маш.- см | 1 54 |  | 1 54 |  |  |  |
| Кран КБ – 405.2 | шт. маш.- см | 1 183 |  |  | 1 63 | 1 69 | 1 52 |

Таблица 12

График поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов

| Наименование | Ед. измерения | Количество | Год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  |  |
|  |  |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Фундаментные блоки | шт. | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плиты перекрытий | шт. | 1134 |  | 392 | 430 | 312 |  |  |  |  |
| Стеновые панели | шт. | 640 | 64 | 192 | 192 | 192 |  |  |  |  |
| Мастика битумная | кг | 1176 | 1176 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стекло оконное | м2 | 1672 |  |  |  | 650 | 1022 |  |  |  |
| Рубероид | м2 | 3448 |  |  |  |  | 3448 |  |  |  |
| Битум | кг | 3243 |  |  |  |  | 3243 |  |  |  |
| Оконные и дверные блоки | м2 | 2101 |  |  |  | 1400 | 701 |  |  |  |
| Плитка керамическая | м2 | 1425 |  |  |  |  | 713 | 712 |  |  |
| Обои | м2 | 23622 |  |  |  |  |  | 11811 | 11811 |  |
| Паркет | м2 | 2663 |  |  |  |  |  | 444 | 1614 | 605 |
| Линолеум | м2 | 1895 |  |  |  |  |  |  | 948 | 947 |

Таблица 13

График движения рабочих кадров по объекту

| Наименование профессий рабочих | Затраты труда, чел.-дн. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Среднесуточное количество рабочих по месяцам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Землекопы | 25 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонщики | 380 | 8 | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Плотники | 253 | 3 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
| Столяры | 182 |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
| Штукатуры | 374 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |
| Монтажники | 704 |  | 24 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  |
| Маляры | 414 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |
| Электрики | 296 |  | 1 |  |  | 8 | 8 |  |  | 7 |
| Сантехники | 561 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 8 |
| Облицовщики | 63 |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |
| Кровельщики | 96 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Паркетчики | 161 |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 |
| Стекольщики | 68 |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |

Проектирование календарного плана строительства объекта можно осуществлять вручную и затем отображать на листе с помощью программы AUTOCAD. Однако существуют специальные программные комплексы, позволяющие проектировать календарные планы. К таким комплексам можно отнести разработки Primavera, Microsoft Project, Time Line, Project Expert и др.

Данные программы позволяют:

формировать календарные планы объектов;

объединять отдельные календарные планы в мультипроекты;

регулировать распределение ресурсов в календарных планах;

проводить бюджетирование и анализ проекта;

осуществлять учет фактически выполненных работ;

сравнивать характеристики текущего календарного плана с характеристиками «эталонных» и фактических планов в целях их анализа и принятия оперативных управленческих решений;

представлять календарные планы в различных формах отчетов.

В данном курсовом проекте студентам предлагается использовать программный комплекс Microsoft Project, версия которого имеется в университете, для разработки календарного плана строительства в составе проекта производства работ по объекту. Для работы с этой программой на кафедре разработаны «Методические указания по использованию программного комплекса Microsoft Project при проектировании календарных планов строительства и производства работ (для курсового проектирования и практических занятий)». – Ростов-на-Дону: Дон.гос.тех.ун-т, 2018.

Определение численности персонала строительства

Основой для определения численности работников на строительной площадке является максимальное количество рабочих основного производства, занятых в одну смену. Оно определяется по графику движения рабочих, построенному под календарным планом производства работ по объекту.

Количество инженерно-технических работников (ИТР) в одну смену зависит от сложности возводимого объекта. Минимальное количество ИТР: производитель работ, мастер, инженер по качеству и технике безопасности. Для охраны территории и контроля за ввозом – вывозом материальных ресурсов на объекте должен присутствовать сторож-охранник.

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях

Расчет площадей временных зданий производится отдельно для каждого типа здания или сооружения с учетом количества работников, пользующихся данным помещением.

На строительном объекте, с численностью работающих в наиболее многочисленную смену менее 60 человек, должны быть следующие временные здания административного и санитарно-бытового назначения и инвентарь: контора прораба, гардеробные с умывальниками, помещения для сушки и обеспыливания одежды, помещения для обогрева, помещение для приема пищи, душевые, туалет, навес для отдыха и место для курения рабочих, устройство для мытья обуви, щит со средствами пожаротушения. Состав и количество помещений зависит от расчетной численности работников и конкретных условий.

Тип временного сооружения принимается с учетом срока строительства объекта. При строительстве до полугода применяются передвижные временные сооружения; перевозные временные сооружения контейнерного типа могут применяться при строительстве объектов сроком 12 - 18 месяцев, сооружения сборно-разборного типа применяются при сроке строительства свыше полутора лет.

После определения расчетной потребности во временных зданиях и сооружениях, необходимо принять существующие инвентарные здания по -соответствующему справочнику.

Площадь временных зданий и сооружений определяют по формуле:

Sтр=Нп×R ,

где 	Hn – нормативный показатель для определения площадей временных зданий, определяют по справочникам;

R – количество работников, пользующихся данными помещениями.

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях производится в табл. 14

Таблица 14

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях

| № | Наименование зданий и сооружений | Расчетная численность персонала |  | Норматив на одного человека |  | Расчетная потребность, м2 | Принято |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | % одновременно использующихся | ед. изм | количество |  | Тип сооружения | Площадь, м2 |
| 1 | Контора прораба |  | 100 | м2 | 5 |  |  |  |
| 2 | Помещение для приема пищи |  | 30 | м2 | 1 |  |  |  |
| 3 | Помещение для обогрева работающих |  | 100 | м2 | 0,1 |  |  |  |
| 4 | Помещение для сушки и обеспыливания одежды |  | 40 | м2 | 0,2 |  |  |  |
| 5 | Гардеробные с умывальником |  | 70 | м2 | 0,9 |  |  |  |
| 6 | Душевые |  | 30 | м2 | 0,82 |  |  |  |
| 7 | Помещение личной гигиены женщин |  | 30 | м2 | 0,82 |  |  |  |
| 8 | Навес для отдыха и место курения |  | 30 | м2 | 0,2 |  |  |  |
| 8 | Туалет |  | 100 | м2 | 0,07 |  |  |  |
| 9 | Кладовая | - | - | - | - | - |  |  |

Расчет потребности в энергоресурсах

Расчет потребности в воде – определение потребности во временном водоснабжении на производственные и хозяйственно-бытовые нужды и пожаротушение с расчетом необходимого диаметра разводящего трубопровода.

Расчет потребности в электроэнергии - определение потребной электроэнергии и мощности трансформатора с расчетом сечения подводящего кабеля. Электроэнергия расходуется на силовые потребители, технологические процессы, внутреннее освещение временных зданий, наружное освещение мест производства работ, складов, подъездных путей и территории строительства.

Расчет потребности в сжатом воздухе - определение мощности компрессорной установки с расчетом необходимого трубопровода. Источниками сжатого воздуха являются стационарные компрессорные станции или передвижные компрессорные установки.

Расчет потребности в тепле - определение расхода тепла на отопление строящегося здания и обогрев временных зданий с расчетом стоимости тепловой энергии за период отопления зданий. После определения потребной тепловой энергии, следует перевести кДж/час в Гкал/час. (1 кДж/час = 2,39*10-7 Гкал/час). Затем необходимо определить сроки отопления здания для выполнения работ, которые попадают в зимний период времени в соответствии с разработанным календарным планом. Для заданного региона нужно определиться со сроком отопительного сезона. Например, для г. Ростова-на-Дону отопительный сезон с 15 октября по 15 апреля, т.е.182 дня. Таким образом, если необходимо отапливать проектируемое здание в течение всего сезона, то общее количество Гкал определится умножением на 24 часа и на 182 дня. Основным поставщиком тепла в Ростове-на-Дону являются ООО «Ростовские тепловые сети». Тариф за 1Гкал составляет 1853,94 руб. (актуальные данные можно получить на сайте поставщика или сайте администрации Ростова-на-Дону). Умножив общую потребность в Гкал на тариф получим суммарные затраты на отопление проектируемого здания. Например, потребность в тепловой энергии на отопление здания по расчету составила 2584953 кДж/час = 0,617405 Гкал/час.

Общая потребность в Гкал на весь отопительный сезон составит

0,617405 Гкал/час х 24 час х 182 дн = 2696,83 Гкал.

Общая сумма затрат на отопление здания составит

2696,83 х 1853,94 = 4999,8 тыс. руб.

Порядок расчета потребности в энергоресурсах с необходимыми справочными данными и примером расчета приведен в пособии «Организация строительного производства. Практикум: учебное пособие». - Ростов н/Д: Дон.гос.техн.ун-т, 2018. – 252 с.

Расчет потребности в складских площадях

Площади складов определяются для материалов, подлежащих хранению на строительной площадке, по номенклатуре, представленной в графике поступления на объект строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, материалов и оборудования (табл. 11). Потребные материалы, конструкции, полуфабрикаты и изделия рассчитывают исходя из нормы запаса материалов 5-12 дней.

Порядок расчета потребности в складских площадях со справочными данными и примером расчета приведен в пособии «Организация строительного производства. Практикум: учебное пособие». - Ростов н/Д: Дон.гос.техн.ун-т, 2018. – 252 с.

Строительный генеральный план

Строительный генеральный план следует разрабатывать с указанием: границ строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и коммуникаций; постоянных и временных дорог; схем движения средств транспорта и механизмов; мест установки знаков и реперов внешней геодезической разбивочной основы; мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их перемещений и зон действия и опасных зон; размещения постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений; опасных зон вблизи этих зданий; путей и средств подъема работающих на рабочие ярусы (этажи), а также проходов в здания и сооружения; размещения источников и средств энергоснабжения и освещения строительной площадки; площадок и помещений складирования материалов и конструкций; площадок укрупнительной сборки конструкций; расположения помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей; питьевых установок и мест отдыха; зон повышенной опасности и способов их ограждения; устройств для мытья транспортных средств.

Исходными данными для разработки строительного генерального плана является генеральный или ситуационный план площадки и разработанный календарный план строительства объекта.

Строительный генеральный план вычерчивается в соответствии с условными обозначениями по РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузо-разгрузочных работ».

Последовательность составления строительного генерального плана приведена в пособии «Организация строительного производства. Практикум: учебное пособие». - Ростов н/Д: Дон.гос.техн.ун-т, 2018. – 252 с.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Обеспечению безопасности труда в строительстве следует уделять особое внимание. В данном разделе курсового проекта студент должен привести краткий перечень мероприятий по охране труда и технике безопасности, связанные со строительством зданий и сооружений. При этом руководствоваться следует СНиП «Безопасность труда в строительстве». К основным мероприятиям, которые подлежат разработке в данном разделе курсового проекта следует отнести: мероприятия по безопасному применению строительных машин и механизмов; предупреждению падения с высоты работников, а также конструкций, изделий и материалов; предупреждению воздействия на работающих опасных производственных фактов.

Особое внимание необходимо уделить мероприятиям к технике безопасности в зоне работы монтажного механизма. Студенту надлежит определить зоны постоянно действующих опасных производственных факторов, связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин. Описать как данные зоны должны быть ограждены и какими знаками безопасности должны быть обозначены; каким образом обозначены места прохода людей в здание. Если по проекту предусматриваются ограничения работы монтажных механизмов, то в данном разделе должны быть подробно описаны мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ – установка датчиков и концевых выключателей, обозначение на местности и др.

Для мероприятий по предупреждению падения с высоты, привести описание существующих в настоящий время систем безопасности при работе на высоте: защитно-улавливающая система; универсальная улавливающая система; ограждения предохранительные; сетчатое ограждение; защитные козырьки.

Защитно-улавливающая система состоит из закрепленных по контуру перекрытий кронштейнов, по которым навешиваются улавливающие сетки и является дополнительным средством защиты работающего в случае его падения с высоты 6–7 м непосредственно на сетку, а также от падающих строительных отходов в процессе возведения каркаса здания.

Предохранительные ограждения металлические предназначены для создания безопасных условий труда при возведении монолитных каркасов высоток и оснащены сетчатыми экранами. Они решают следующие задачи:

•	предохранение от падения за наружный край перекрытия работников, выполняющих монтаж опалубки перекрытия и работы по армированию и бетонированию перекрытия на вышележащем этаже; устройству колонн, внутренних стен и диафрагм за исключением наружных стен (необходимо применение наружных консольных подвесных подмостей);

•	демонтаж опалубки перекрытия и приведение в соответствие бетонных поверхностей на нижележащем этаже;

•	предотвращение от падения в опасную зону строящегося здания инструмента, элементов опалубки, строительных материалов, отходов.

При разработке мероприятий по обеспечению пожаробезопасности следует предусмотреть комплектацию первичными средствами пожаротушения, средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.

Технико-экономические показатели

- Нормируемый срок строительства, дн (принимается по нормам продолжительности строительства СНиП 1-04-03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»)

- Планируемый срок строительства, дн (принимается по календарному плану)

- Нормируемая трудоемкость строительства Qн, чел-дн (сумма затрат труда по всем работам по калькуляции трудовых затрат)

- Планируемая трудоемкость строительства Qпл (площадь графика движения рабочих);

- Планируемый процент выполнения норм выработки (QнQпл⋅100%);

- Затраты труда на 1м2 общей площади для жилых и административных зданий;

- Затраты труда на 1 м3 объема здания для промышленных объектов;

- Коэффициент неравномерности движения рабочих.

Список использованных источников

- Костюченко В.В., Кудинов Д.О. Организация строительного производства. –  Ростов-н/Д, РГСУ, 2010.

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. – М., 2011. 25 с.

- РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузо-разгрузочных работ». – М., 2007. – 236 с.

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве ч.1 Общие требования. – М., 2001.

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве ч.1. Строительное производство. – М., 2004

- СНиП 1-04-03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» — М.: Стройиздат, 1987. — 522 с.

- МДС 12-81-2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ. – М., 2008.

- Рекомендации по разработке календарных планов и стройгенпланов. –М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2008.

- Л.Г.Дикман: Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. – 6-е изд., переб. и доп. –М.: Издательство Ассо-циации Строительных Вузов, 2012 –512 с.

- Небритов Б.Н. Организация строительного производства. Практикум: учебное пособие. - Ростов н/Д: Дон.гос.техн.ун-т, 2018. – 252 с.

- Методические указания по использованию программного комплекса Microsoft Project при проектировании календарных планов строительства и производства работ (для курсового проектирования и практических занятий)». – Ростов-на-Дону: Дон.гос.тех.ун-т, 2018.

Приложение 1

Приложение 2