МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Донской государственный технический университет»

(ДГТУ)

Кафедра «Организации строительства»

- Методические указания по выполнению контрольной работы

- для студентов заочной формы обучения по дисциплине

- «Спецкурс для объектов профессиональной деятельности по кафедре «Организация строительства»

Ростов-на-Дону

ДГТУ

2022

УДК 69.08

Составитель: 	К.М. Крюков

- Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Спецкурс» по кафедре «Организация строительства». – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2022. – 23 с.

Методические указания определяют состав и последовательность выполнения контрольной работы.

Предназначены для студентов заочной формы обучения, по направлению 08.03.01 «Строительство», профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство».

УДК 69.08

Печатается по решению редакционно-издательского совета Донского государственного технического университета

Научный редактор д-р техн. наук, профессор В.В. Костюченко

Ответственный за выпуск зав. кафедрой «Организация строительства»

д-р техн. наук, профессор Л.Б. Зеленцов

_____________________________________________________

В печать ___.___.20___ г.

Формат 60×84/16. Объем 1,4 усл. п. л.

Тираж 50 экз. Заказ №. ______.

_____________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

- © Донской государственный

технический университет, 2022

Введение.

Настоящие методические указания определяют содержание и последовательность выполнения выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Спецкурс» по кафедре «Организация строительства» студентов заочной формы, обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство», профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство».

Основные положения по организации строительства объекта в проекте представлены на календарном плане возведения объекта. Принятые решения при разработке проекта обосновываются в пояснительной записке.

Состав и последовательность выполнения контрольной работы

Работа состоит из графической и расчетной частей и выполняется индивидуально каждым студентом на основе выданного задания на курсовое проектирование.

В качестве задания студент должен выбрать объект, подлежащий разработке в выпускной квалификационной работе. Если тема выпускной квалификационной работы еще не определена, то задание выдается консультантом в соответствии с методическими указаниями «Исходные данные для выполнения курсовой работы и курсового проекта по дисциплине «Организация, планирование и управление в строительстве»: метод. указания. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2022.

Графическая часть включает календарный план производства работ по объекту, график движения рабочей силы, график поступления на объект строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, материалов и оборудования, график движения по объекту основных строительных машин и механизмов, график движения по объекту рабочих кадров, технико-экономические показатели. Графическая часть выполняется на листе чертежной бумаги формата А1. Пример оформления графической части приведен в прил 1.

Пояснительная записка выполняется на листах писчей бумаги формата А4, в соответствии с требованиями методических указаний по оформлению курсовых проектов и содержит следующие разделы:

Введение

- Характеристика объекта и условий строительства.

- Методы производства работ.

- Подсчет объемов работ.

- Расчет трудоемкости выполнения работ.

- Календарный план строительства объекта.

- Определение численности персонала строительства.

- Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях.

- Расчет потребности в воде.

- Расчет потребности в электроэнергии.

- Расчет потребности в сжатом воздухе.

- Расчет потребности в складских площадях.

- Технико-экономические показатели проекта.

- Список использованных источников.

Предлагается следующая последовательность выполнения работы:

- изучаются условия строительства, архитектурно-планировочные и конструктивные решения возводимого здания;

- определяются номенклатура и объемы основных строительно-монтажных работ;

- определяются трудоемкости выполнения общестроительных работ по государственным элементным сметным нормам на строительные работы;

- определяются трудоемкости выполнения остальных работ по укрупненным показателям;

- проектируется календарный план строительства объекта;

- осуществляется построение графика движения рабочих;

- оптимизируется календарный план строительства объекта;

- определяется расчетная численность рабочих основного производства, общая численность работников и потребность во временных зданиях и сооружениях;

- рассчитываются потребности в воде и энергоресурсах;

- оформляется пояснительная записка к проекту.

Характеристика объекта и условий строительства

В данном разделе приводится краткое описание условий строительства согласно выданного задания на курсовое проектирование. Указываются: географический пункт строительства; климатическая характеристика района; уровень грунтовых вод; называется состав участников строительства и поставщиков строительных материалов и конструкций; способы доставки грузов на стройплощадку; источники обеспечения строительства водой, энергетическими и прочими ресурсами, рабочими кадрами и строительными машинами; срок начала строительства объекта и другие дополнительные условия, выполнение которых необходимо при разработке курсового проекта.

При описании характеристики объекта внимание уделяется архитектурно-планировочным и конструктивным особенностям объекта, а также местоположению объекта с описанием близко стоящих зданий и сооружений.

К основным местным условиям, влияющим на строительство объекта, относятся: климатические условия местности, транспортные условия доставки грузов на строительство, условия водо- и энергоснабжения, возможности использования местных материалов, а также расположенных вблизи строительства объекта жилых и других зданий, полигонов, карьеров, заводов, железнодорожных станций и др.

Климат местности, в которой предлагается строительство объекта, может оказать существенное влияние на организацию строительного процесса. Наибольшее значение имеют данные о температуре воздуха. С ней связано распределение работ по времени года и конструкция некоторых временных сооружений, а также с ней связан выбор методов производства работ. Знание температурного режима местности необходимо для определения продолжительности зимнего периода работ; при этом намечают виды работ, которые следует выполнять зимой. Для принятия правильных решений нужны сведения о минимальных, максимальных и среднемесячных температурах воздуха, а также сроки первых и последних заморозков. Их используют в теплотехнических расчетах, связанных с проектированием подогрева материалов для изготовления бетона, отопления помещений и т.д.

Методы производства работ

В разделе дается описание технологической и организационной последовательности выполнения основных видов строительных работ, предусмотренных календарным графиком производства работ на объекте. Дается краткое описание методов производства работ и расстановки бригад с определением основных строительных машин и механизмов, необходимых для выполнения работ. При возведении объекта поточным методом приводятся расчеты параметров потока.

Подсчет объемов работ

При подсчете объемов работ необходимо руководствоваться правилами исчисления объемов работ, приведенных в соответствующих сборниках государственных элементных сметных норм (ГЭСН). В пояснительной записке необходимо приводить основные схемы и формулы по подсчету объемов работ. При определении объемов земляных работ может быть показана схема определения объемов. Например, при разработке грунта в траншее под сборные железобетонные фундаменты 3-х пролетного промышленного здания расчет может быть оформлен следующим образом:

Разработка грунта осуществляется в траншеях. При ширине подошвы фундамента 2,4 м, отступаем по 0,3 м с каждой стороны. (рис 1.) Итого ширина траншеи по низу составляет 3,0 м. Ширина по верху зависит от вида грунта (принимается в зависимости от месторасположения объекта) и определяется с учетом крутизны откосов по табл.1.

Таблица 1

Крутизна откосов

| Виды грунтов | Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки м, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 1:m | 3 1:m | 5 1:m |
| Насыпные и неуплотненные | 1:0,67 | 1:1 | 1:1,25 |
| Песчаные и гравийные | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 |
| Суглинок | 1:0,25 | 1:0,67 | 1:0,85 |
| Супесь | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 |
| Глина | 1:0 | 1:0,25 | 1:0,5 |
| Лессы | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,5 |

Например, для глинистых грунтов при глубине траншеи 2,9 м m=0,25 и величина проекции откоса составит 2,9*0,25 = 0,725 м или ширина траншеи по верху 0,725+3,0+0,725=4,45 м. Таким образом, площадь сечения траншеи составит .

Длина каждой траншеи в осях А, Б, В, Г 1,5+216+1,5=219 м. Всего траншей – четыре (рис. 2).

Длина каждой траншеи в осях 1, 39 составит 57-3*4=45 м. Всего траншей – две.

Итого длина траншей 219*4+45*2=966 м.

Всего объем механизированной разработки грунта составит 966*10,8=10433 м3.

Доработка грунта вручную

Ширина траншей 3,0 м

Длина траншей 966 м

Глубина доработки 5 см

ИТОГО объем доработки грунта вручную составит 966 * 3 *0,05 =145 м3

Рисунок 1. Разрез траншеи под устройство фундаментов

Рисунок 2. План здания

Обратная засыпка грунта

Общий объем разработанного грунта составит 10433+145=10578 м3

Объем фундаментов под колонны составит 4,8 м3 х 160 шт = 768 м3

Объем фундаментов под оборудование 1200 м3

Общий объем фундаментов 768+1200=1968 м3

Таким образом, объем грунта для обратной засыпки 10578-1968=8610 м3.

Следовательно, при разработке грунта экскаватором в отвал объем грунта 8610 м3, а при разработке грунта экскаватором с погрузкой на автомобили объем грунта 1968 м3.

Результаты расчетов сводятся в ведомость объемов работ (табл. 2).

Таблица 2

Ведомость объемов работ

| Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Механизированная разработка грунта в отвал | 1000 м3 |  |
| Механизированная разработка грунта с погрузкой на автосамосвалы | 1000 м3 |  |
| Доработка грунта вручную (5 см) | 100 м3 |  |
| Обратная засыпка | 1000 м3 |  |
| Монтаж фундаментных блоков под колонны | шт |  |
| Монтаж фундаментных балок | шт |  |
| … |  |  |

Расчет трудоемкости выполнения работ

Трудоемкость выполнения работ определяется по формуле:

Qсмр = Vсмр х Нвр/8,

где 	Qсмр – трудоемкость выполнения строительно-монтажных работ, чел-дн;

Vсмр – объем строительно-монтажных работ на принятую единицу измерения;

Нвр – норма затрат труда на принятую единицу измерения, чел-час;

8 – часы, которые учитывают перевод чел-час в чел-дн.

Затраты труда на единицу измерения принимаются по соответствующим сборникам ГЭСН. При использовании машин и механизмов необходимо суммировать затраты труда рабочих-строителей и затраты труда машинистов. ГЭСН предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ.

Например, укладке блоков ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массой до 1,5 т принимается норма ГЭСН 07-01-001-02 (табл. 3).

Таблица 3

Пример нормы по укладке фундаментов

Измеритель: 100 шт сборных конструкций.

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-001-01 | 07-01-001-02 | 07-01-001-03 | 07-01-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 72,37 | 91,58 | 134,31 | 186,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,38 | 31,26 | 43,81 | 50,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 22,03 | 28,17 | 39,12 | - |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | - | - | - | 44,82 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,06 | 2,42 | 3,67 | 4,35 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,29 | 0,67 | 1,02 | 1,21 |
| 331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 1,17 | 2,68 | 4,07 | 4,81 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,75 | 4,12 | 10,03 | - |
| 400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | - | - | - | 14,03 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | - | - | - | 14,03 |

Итого затраты труда на 100 шт конструкций составят 91,58+31,26=122,84 чел-час.

Затем определяется трудоемкость работы по монтажу блоков ленточных фундаментов по формуле с учетом уже рассчитанных объемов работ. Аналогично определяются трудоемкости всех общестроительных работ.

После определения трудоемкости общестроительных работ рассчитывается их сумма. Остальные виды специальных строительных работ и работ по монтажу оборудования принимаются по укрупненным показателям от суммы трудоемкости общестроительных работ.

Трудоемкость монтажа технологического оборудования составляет для промышленных объектов 40% от суммы трудоемкости общестроительных работ, для жилых и гражданских зданий - 12%, затраты труда на пуско-наладочные работы составляют 12% от трудоемкости работ по монтажу оборудования.

Затраты труда на внутренние санитарно-технические работы принимаются в размере 10% от трудоемкости общестроительных работ, на электромонтажные работы - в размере 8%, на благоустройство территории - 4%.

Трудоемкость работ по вводу коммуникаций составляет 0,5% от трудоемкости общестроительных работ, а работ, выполняемых в подготовительный период, - 10%.

Затраты труда на выполнение неучтенных строительных работ (уборка помещений, подготовка объекта к сдаче и др. мелкие строительные работы) принимаются в размере 15% от суммы трудоемкости общестроительных работ.

Результаты определения трудоемкости выполнения работ сводятся в табл.4.

Таблица 4

Калькуляция трудовых затрат

| № п/п | Обоснование | Наименование работ | Состав бригады | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на ед. изм. | на весь объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 07-01-001-02 | Укладка блоков ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т | Машинист -1, монтажники - 3 | 100 шт | 1,5 | 122,84 | 23,0 |
|  |  | …. |  |  |  |  |  |

Календарный план строительства объекта

Главной задачей календарного планирования строительства отдельных объектов является определение такой очередности и последовательности выполнения работ, которые обеспечивают сдачу зданий и сооружений в эксплуатацию в договорные или плановые сроки заказчикам. При превышении продолжительности возведения зданий и сооружений против определенной в подрядном контракте возможны экономические санкции со стороны заказчиков.

Календарный план определяет технологическую последовательность возведения объекта и взаимоувязывает каждый вид работ с другими работами. Целью календарных планов является наглядное изображение технологической последовательности, а также детальное планирование работ и необходимых основных ресурсов.

Календарный план с линейным графиком состоит из двух частей:

-в левой части приведена номенклатура работ и подсчитана трудоемкость и продолжительность работ,

-в правой – горизонтальными линиями изображают последовательность и продолжительность работ.

При разработке календарного плана особое внимание уделяется определению продолжительности выполнения работ. На продолжительность работ оказывают влияние следующие факторы:

•	Объем строительно-монтажных работ,

•	Технология их выполнения,

•	Уровень сборности,

•	Уровень механизации производства,

•	Условия строительства.

При разработке календарного плана необходимо стремиться к тому, чтобы работы выполнялись поточным методом, это позволяет значительно сократить срок возведения объекта.

Продолжительность выполнения процесса может быть определена по формуле:

T=Q/NSα

где 	Q – трудоемкость выполнения данного процесса,

N – количество рабочих, занятых на выполнении данного процесса,

S – сменность,

α – коэффициент, учитывающий выполнение нормы выработки.

Наименьший срок выполнения процесса определяется наибольшим количеством рабочих, которые могут быть размещены по всему фронту работ. Возможность использования максимального количества рабочих и машин определяется величиной общего фронта, в пределах которого может выполняться данная работа всей бригадой. Минимальный состав бригады должен быть не менее 1 звена. Количество рабочих в звене определяется по ЕНиР. Численный состав бригады должен быть кратен количеству рабочих в звене. При этом необходимо помнить, что при монтаже конструкций одно звено может обеспечить работу только одного крана.

Число смен для работ, выполняемых с помощью механизмов, рекомендуется принимать 2 или 3, с целью обеспечения интенсивной эксплуатации основных машин. Работы без применения машин рекомендуется выполнять в одну смену. Кроме того, некоторые работы, например, отделочные, можно производить только в дневную смену. Производство работ во вторую смену, особенно в осенне-зимний период, требует дополнительных мероприятий, таких, как освещение рабочих мест, проходов, проведение дополнительных мероприятий по охране труда и т.д.

При назначении последовательности работ необходимо учитывать технологию выполнения работ, требования техники безопасности, условия качественного выполнения работ, климатические условия района строительства, т.е. летом делать то, что нельзя выполнить зимой.

Установив методы и последовательность производства работ и наметив примерные сроки их выполнения, приступают к увязке всех строительно-монтажных и специальных работ.

Форма построения календарного плана приведена в табл.5

Таблица 5

Календарный план строительства объекта

| № п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Затраты труда, чел.-дн. | Требуемые машины |  | Продолжительность работы, дн. | Число смен | Численность рабочих в смену, чел. | Состав бригады | График работ (дни, месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование | Число машин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

После составления календарного плана объекта необходимо проверить насколько он отвечает предъявляемым к нему требованиям. В начале проверяют равномерность использования рабочих бригад и машин. Для этого строят график движения рабочей силы общий и по профессиям (рис 3).

Рис 3. График движения рабочих:

а) первоначальный                                       б) после корректировки

Для корректировки графика движения рабочих производят перемещение процессов, увеличение или уменьшение количества рабочих.

Kн=NmaxNср≤1,5−1,8График движения рабочих после корректировки должен удовлетворять требованию:

где 	Кн – коэффициент неравномерности движения рабочих;

Nmax – максимальное количество рабочих по графику, чел;

Nср=QплТNср – среднее количество рабочих, которое определяется по формуле:

где 	Qпл – планируемая трудоемкость выполнения работ (площадь графика движения рабочих), чел-дн;

Т – продолжительность строительства объекта, дн.

На основании календарного плана строительства объекта составляются графики потребности в основных строительных машинах (табл.6), основных строительных материалах и конструкциях (табл.7) и график движения рабочих кадров по объекту (табл. 8).

Таблица 6

График движения по объекту основных строительных машин

| Наименование | Ед. Изм. | Кол. всего | Год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Экскаватор | Шт./м.см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Бульдозер | Шт./м.см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Башенный кран | Шт./м.см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Бетононасос | Шт./м.см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

График поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов

| Наименование | Ед. Изм. | Кол. всего | Год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Арматура | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .Бетон | 100м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Кирпич | тыс. шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Плиты перекрытия | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Рулоный материал | 100м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Керамическая плитка | 100м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Ламинат | 100м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

График потребности в рабочих кадрах

| Наименование | Ед. Изм. | Кол. всего | Год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточное кол-во рабочих по месяцам строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рабочие | Чел-дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Машинисты | Чел-дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Землекопы | Чел-дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Бетонщики | Чел-дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Армататур щики | Чел-дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Плотники | Чел-дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Изолировщики | Чел-дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Монтажник | Чел-дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Штукатурщики | Чел-дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Маляры | Чел-дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Облицовщики | Чел-дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Кровельщик | Чел-дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Электрики | Чел-дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.Сантехники | Чел-дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проектирование календарного плана строительства объекта можно осуществлять вручную и затем отображать на листе формата А1 с помощью программы AUTOCAD. Однако существуют специальные программные комплексы, позволяющие проектировать календарные планы. К таким комплексам можно отнести разработки Primavera, Microsoft Project, Time Line, Project Expert и др.

Данные программы позволяют:

формировать календарные планы объектов;

объединять отдельные календарные планы в мультипроекты;

регулировать распределение ресурсов в календарных планах;

проводить бюджетирование и анализ проекта;

осуществлять учет фактически выполненных работ;

сравнивать характеристики текущего календарного плана с характеристиками «эталонных» и фактических планов в целях их анализа и принятия оперативных управленческих решений;

представлять календарные планы в различных формах отчетов.

В работе студентам предлагается использовать программный комплекс Microsoft Project, вервия которого имеется в университете. Для работы с этой программой на кафедре разработаны «Методические указания по использованию программного комплекса Microsoft Project при проектировании календарных планов строительства и производства работ (для курсового проектирования и практических занятий)». – Ростов-на-Дону: Дон.гос.тех.ун-т, 2018.

Определение численности персонала строительства

Основой для определения численности работников на строительной площадке является максимальное количество рабочих основного производства, занятых в одну смену. Оно определяется по графику движения рабочих, построенному под календарным планом производства работ по объекту.

Численность рабочих неосновного производства принимается в размере 20% от количества рабочих, принятого по графику. Данные суммируются, и полученный результат используется в дальнейших расчетах.

Количество инженерно-технических работников (ИТР) в одну смену принимается в размере 6-9%, младшего обслуживающего персонала (МОП) – 2%, служащих – 2-3% от суммарной численности рабочих основного и неосновного производства.

Общее расчетное количество работников, занятых на строительной площадке в смену, определяется как сумма всех категорий работников с коэффициентами 1,06 (из которых 4%-работники, находящиеся в отпуске, 2% - невыходы по болезни). Численность женщин принимается равной примерно 20% общего числа работающих.

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях

Расчет площадей временных зданий производится отдельно для каждого типа здания или сооружения с учетом количества работников, пользующихся данным помещением.

На строительном объекте, с численностью работающих в наиболее многочисленную смену менее 60 человек, должны быть следующие временные здания административного и санитарно-бытового назначения и инвентарь: контора прораба, гардеробные с умывальниками, помещения для сушки и обеспыливания одежды, помещения для обогрева, помещение для приема пищи, душевые, туалет, навес для отдыха и место для курения рабочих, устройство для мытья обуви, щит со средствами пожаротушения. При количестве работающих женщин более 15 человек должно устраиваться помещение для личной гигиены женщин. Состав и количество помещений зависит от расчетной численности работников и конкретных условий.

Тип временного сооружения принимается с учетом срока строительства объекта. При строительстве до полугода применяются передвижные временные сооружения; перевозные временные сооружения контейнерного типа могут применяться при строительстве объектов сроком 12 - 18 месяцев, сооружения сборно-разборного типа применяются при сроке строительства свыше полутора лет.

После определения расчетной потребности во временных зданиях и сооружениях, необходимо принять существующие инвентарные здания по соответствующему справочнику.

Площадь временных зданий и сооружений определяют по формуле:

Sтр=Нп×R ,

где 	Hn – нормативный показатель для определения площадей временных зданий, определяют по справочникам;

R – количество работников, пользующихся данными помещениями.

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях производится в табл. 9

Таблица 9

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях

| № | Наименование зданий и сооружений | Расчетная численность персонала |  | Норматив на одного человека |  | Расчетная потребность, м2 | Принято |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | % одновременно использующихся | ед.изм | количество |  | Тип сооружения | Площадь, м2 |
| 1 | Контора прораба |  | 100 | м2 | 5 |  |  |  |
| 2 | Помещение для приема пищи |  | 30 | м2 | 1 |  |  |  |
| 3 | Помещение для обогрева работающих |  | 100 | м2 | 0,1 |  |  |  |
| 4 | Помещение для сушки и обеспыливания одежды |  | 40 | м2 | 0,2 |  |  |  |
| 5 | Гардеробные с умывальником |  | 70 | м2 | 0,9 |  |  |  |
| 6 | Душевые |  | 30 | м2 | 0,82 |  |  |  |
| 7 | Помещение личной гигиены женщин |  | 30 | м2 | 0,82 |  |  |  |
| 8 | Навес для отдыха и место курения |  | 30 | м2 | 0,2 |  |  |  |
| 8 | Туалет |  | 100 | м2 | 0,07 |  |  |  |
| 9 | Кладовая | - | - | - | - | - |  |  |

Расчет потребности в энергоресурсах

Расчет потребности в воде (рассчитывается временное водоснабжение на производственные и хозяйственно-бытовые нужды и пожаротушение).

Расчет потребности в электроэнергии (рассчитывается потребная электроэнергия и мощность трансформатора. Электроэнергия расходуется на силовые потребители, технологические процессы, внутреннее освещение временных зданий, наружное освещение мест производства работ, складов, подъездных путей и территории строительства).

Расчет потребности в сжатом воздухе (рассчитывается мощность потребной компрессорной установки. Источниками сжатого воздуха являются стационарные компрессорные станции или передвижные компрессорные установки).

Порядок расчета потребности в энергоресурсах со справочными данными и примером расчета приведен в пособии «Организация строительного производства. Практикум: учебное пособие». - Ростов н/Д: Дон. гос. техн. ун-т, 2018. – 252 с.

Расчет потребности в складских площадях

Площади складов определяются для материалов, подлежащих хранению на строительной площадке, по номенклатуре, представленной в графике поступления на объект строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, материалов и оборудования (табл. 7). Потребные материалы, конструкции, полуфабрикаты и изделия рассчитывают исходя из нормы запаса материалов 5-12 дней.

Порядок расчета потребности в складских площадях со справочными данными и примером расчета приведен в пособии «Организация строительного производства. Практикум: учебное пособие». - Ростов н/Д: Дон.гос.техн.ун-т, 2018. – 252 с.

Технико-экономические показатели:

- Нормируемый срок строительства, дн (принимается по нормам продолжительности строительства СНиП 1-04-03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»)

- Планируемый срок строительства, дн (принимается по календарному плану)

- Нормируемая трудоемкость строительства Qн, чел-дн (сумма затрат труда по всем работам по калькуляции трудовых затрат)

- Планируемая трудоемкость строительства Qпл (площадь графика движения рабочих);

- Планируемый процент выполнения норм выработки (QнQпл⋅100%);

- Затраты труда на 1м2 общей площади для жилых и административных зданий;

- Затраты труда на 1 м3 объема здания для промышленных объектов;

- Коэффициент неравномерности движения рабочих.

Основная литература.

1. Костюченко В.В., Кудинов Д.О. Организация строительного производства (спецкурс). –  Ростов-н/Д, РГСУ, 2010г.

2. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

3. СНиП 1-04-03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» — М.: Стройиздат, 1987. — 522 с.

4. Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства: Учеб. для строит. ВУЗов и фак. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2006. – 559с.

5. Небритов Б.Н. Организация строительного производства. Практикум: учебное пособие. - Ростов н/Д: Дон.гос.техн.ун-т, 2018. – 252 с.

6. Методические указания по использованию программного комплекса Microsoft Project при проектировании календарных планов строительства и производства работ (для курсового проектирования и практических занятий)». – Ростов-на-Дону: Дон.гос.тех.ун-т, 2018.

7. Исходные данные для выполнения курсовой работы и курсового проекта по дисциплине «Организация, планирование и управление в строительстве»: метод. указания. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018

Приложение 1